## خلاصه صورت وضعيت
برگ خلاصه صورت وضعيت
رديف | شماره فصل فهرست بها | شـرح | مبلغ بدون ضریب | ضریب بالاسری | ضریب طبقات | قیمت نهایی
‌1 | فصل اول | عمليات تخريب | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌2 | فصل دوم | عمليات خاكي با دست | 9592755.15 | 1.03 | 1.0302 | 10178930.0462
‌3 | فصل سوم | عمليات خاكي با ماشين | 3061108.94 | 1.03 | 1.0302 | 3248161.0629
‌4 | فصل چهارم | عمليات بنايي با سنگ | 1131944.065 | 1.03 | 1.0302 | 1201112.639
‌5 | فصل پنجم | قالب بندي چوبي | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌6 | فصل ششم | قالب بندي فلزي | 2088418.6 | 1.03 | 1.0302 | 2216033.507
‌7 | فصل هفتم | كارهاي فولادي با ميلگرد | 30816253.97 | 1.03 | 1.0302 | 32699311.9851
‌8 | فصل هشتم | بتن درجا | 4800232.669 | 1.03 | 1.0302 | 5093555.6865
‌9 | فصل نهم | كارهاي فولادي سنگين | 9513674.5897 | 1.03 | 1.0302 | 10095017.1892
‌10 | فصل دهم | سقف سبك بتني | 5081744.2493 | 1.03 | 1.0302 | 5392269.3134
‌11 | فصل يازدهم | آجركاري و شفته ريزي | 25446145 | 1.03 | 1.0302 | 27001057.1364
‌12 | فصل دوازدهم | بتن پيش ساخته و بلوك چيني | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌13 | فصل سيزدهم | عايق كاري رطوبتي | 2653829.93 | 1.03 | 1.0302 | 2815994.8617
‌14 | فصل چهاردهم | عايق كاري حرارتي | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌15 | فصل پانزدهم | كارهاي آزبست سيمان | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌16 | فسل شانزدهم | كارهاي فولادي سبك | 2825949.2 | 1.03 | 1.0302 | 2998631.6518
‌17 | فصل هفدهم | كارهاي آلومينيومي | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌18 | فصل هجدهم | اندود و بند كشي | 10802863.7 | 1.03 | 1.0302 | 11462983.4893
‌19 | فصل نوزدهم | كارهاي چوبي | 797680.8 | 1.03 | 1.0302 | 846423.883
‌20 | فصل بيستم | كاشي و سراميك كاري | 4658296.45 | 1.03 | 1.0302 | 4942946.3129
‌21 | فصل بيست و يكم | فرش كف با موزاييك | 15971592 | 1.03 | 1.0302 | 16947552.1008
‌22 | فثل بيست و دوم | كارهاي سنگي با سنگ پلاك | 4249009.2 | 1.03 | 1.0302 | 4508649.1562
‌23 | فصل بيست و سوم | كارهاي پلاستيكي | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌24 | فصل بيست و چهارم | برش و نصب شيشه | 301623 | 1.03 | 1.0302 | 320053.975
‌25 | فصل بيست و پنجم | رنگ آميزي | 5470118.4 | 1.03 | 1.0302 | 5804375.455
‌26 | فصل بيست و ششم | زير اساس و اساس | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌27 | فصل بيست و هفتم | آسفالت | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌28 | فصل بيست و هشتم | حمل و نقل | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌29 | فصل بيست و نهم | كارهاي دستمزدي | - | 1.03 | 1.0302 | -
‌30 | جـــــــمع (ريال) |  | 139263239.913 |  |  | 147773059.4511