## راهنما
برنامه زمان‌بندی و کنترل پیشرفت پروژه عمرانی ¦ سیویل اجرا
هدف فایل | ثبت فعالیت‌های پروژه، برنامه‌ریزی، کنترل درصد پیشرفت و مشاهده گانت‌چارت.
روش استفاده | ابتدا اطلاعات پروژه و فعالیت‌ها را در شیت «فعالیت‌ها» تکمیل کنید؛ سپس گانت و گزارش پیشرفت را بررسی کنید.
تاریخ شمسی | برای سازگاری با پروژه‌های ایران، تاریخ‌های شمسی به‌صورت ورودی متنی ثبت شده‌اند؛ ستون «روز شروع پروژه» برای رسم گانت عددی است.
روز شروع | روز شروع هر فعالیت را نسبت به روز شروع پروژه وارد کنید؛ مثال: 1 یعنی روز اول پروژه، 15 یعنی روز پانزدهم.
مدت | مدت فعالیت را بر حسب روز وارد کنید. پایان برنامه‌ای به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود.
پیشرفت | درصد پیشرفت واقعی را بین 0 تا 100 وارد کنید.
وضعیت | شروع نشده، در حال اجرا، تکمیل شده، متوقف شده یا دارای تأخیر را انتخاب کنید.

## فعالیت‌ها
جدول فعالیت‌ها و کنترل پیشرفت
ردیف | WBS | شرح فعالیت | پیش‌نیاز | مدت (روز) | روز شروع پروژه | روز پایان برنامه‌ای | تاریخ شروع شمسی | تاریخ پایان شمسی | درصد پیشرفت | وضعیت | مسئول | تأخیر (روز) | توضیحات
1 | 1.1 | تجهیز کارگاه |  | 7 | 1 |  | 1405/01/15 | 1405/01/21 | 100% | تکمیل شده | سرپرست کارگاه | 0
2 | 1.2 | خاکبرداری | 1 | 12 | 8 |  | 1405/01/22 | 1405/02/02 | 100% | تکمیل شده | پیمانکار | 0
3 | 1.3 | اجرای بتن مگر | 2 | 3 | 20 |  | 1405/02/03 | 1405/02/05 | 80% | در حال اجرا | سرپرست کارگاه | 0
4 | 1.4 | آرماتوربندی فونداسیون | 3 | 7 | 23 |  | 1405/02/06 | 1405/02/12 | 40% | در حال اجرا | آرماتوربند | 2 | کمبود میلگرد
5 | 1.5 | قالب‌بندی فونداسیون | 3 | 5 | 27 |  | 1405/02/10 | 1405/02/14 | 20% | در حال اجرا | قالب‌بند | 0
6 | 1.6 | بتن‌ریزی فونداسیون | 4,5 | 2 | 32 |  | 1405/02/15 | 1405/02/16 | 0% | شروع نشده | پیمانکار | 0
7 | 2.1 | اجرای ستون‌ها | 6 | 10 | 34 |  | 1405/02/17 | 1405/02/26 | 0% | شروع نشده | تیم سازه | 0
8 | 2.2 | اجرای تیر و سقف | 7 | 12 | 44 |  | 1405/02/27 | 1405/03/08 | 0% | شروع نشده | تیم سازه | 0
9 | 2.3 | دیوارچینی | 8 | 12 | 56 |  | 1405/03/09 | 1405/03/20 | 0% | شروع نشده | بنا | 0
10 | 2.4 | اجرای تأسیسات مکانیکی | 9 | 10 | 68 |  | 1405/03/21 | 1405/03/30 | 0% | شروع نشده | تأسیسات | 0
11 | 2.5 | اجرای تأسیسات برقی | 9 | 10 | 68 |  | 1405/03/21 | 1405/03/30 | 0% | شروع نشده | برقکار | 0
12 | 3.1 | گچ و خاک | 10,11 | 12 | 78 |  | 1405/04/01 | 1405/04/12 | 0% | شروع نشده | گچ‌کار | 0
13 | 3.2 | کف‌سازی | 12 | 7 | 90 |  | 1405/04/13 | 1405/04/19 | 0% | شروع نشده | تیم معماری | 0
14 | 3.3 | کاشی و سرامیک | 13 | 10 | 97 |  | 1405/04/20 | 1405/04/29 | 0% | شروع نشده | کاشی‌کار | 0
15 | 3.4 | رنگ‌آمیزی | 14 | 8 | 107 |  | 1405/04/30 | 1405/05/06 | 0% | شروع نشده | نقاش | 0
16 | 3.5 | نصب در و پنجره | 9 | 7 | 115 |  | 1405/05/07 | 1405/05/13 | 0% | شروع نشده | تأمین‌کننده | 0
17 | 3.6 | اجرای نما | 16 | 15 | 122 |  | 1405/05/14 | 1405/05/28 | 0% | شروع نشده | نماینده پیمانکار | 0
18 | 4.1 | محوطه‌سازی | 17 | 8 | 137 |  | 1405/05/29 | 1405/06/05 | 0% | شروع نشده | پیمانکار | 0

## گانت چارت
گانت چارت ۱۸۰ روزه پروژه
فعالیت | مدت | پیشرفت | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180

## گزارش پیشرفت
داشبورد خلاصه کنترل پروژه
تعداد فعالیت‌ها
فعالیت‌های تکمیل‌شده
فعالیت‌های در حال اجرا
فعالیت‌های دارای تأخیر
میانگین پیشرفت
مجموع تأخیر (روز)