نقش مدیریت ساخت در پروژه های عمرانی جدید

فهرست

چکیده................................................................................................................................................................3

مقدمه.................................................................................................................................................................4

معرفی مدیریت ساخت......................................................................................................................................6

معرفی روش های اجرایی...................................................................................................................................9

بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکتهای عمرانی با استفاده از راهکار مهندسی ارزش..........21

استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین شرکت های عمرانی...............................................23

کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در مدیریت پروژه های ساخت و ساز.....................33

مطالعه موردی..................................................................................................................................................52

نتیجه گیری.....................................................................................................................................................57

منابع................................................................................................................................................................58

- چکیده

اصل اولیه در پروژه های عمرانی، طراحی و اجرای هرچه بهتر خواسته های افراد متقاضی در این زمینه است. برای اینکه بتوان به بهترین نحو خواسته ها را اجرا نمود، باید مدیریتی صحیح و متناسب با اصول مدیریتی بر روند کار احاطه داشته باشد. تکنولوژی BIM یکی از متدهای نوین در عرصه مدیریت پروژه های عمرانی است که در زمینه های مختلف این رشته توانایی ورود و انجام وظیفه دارد. هدف از این مقاله معرفی تکنولوژی BIM و بررسی عملکرد و نقش آن در پروژه های عمرانی می باشد، تا بتوان با بهره گیری از آن به بهترین شکل عملیات موربوط به فازهای متفاوت پروژه ها را بهینه سازی نمود.

- مقدمه

در سالهای اخیر واژه BIM مدلسازی اطلاعات ساختمان (building information modeling =BIM)  به طور گسترده در جوامع  مرتبط با صنایع ساختمانی استفاده میشود.  تعریف کاربردی مرسوم  به صورت مدل سه بعدی از یک وسیله یا ابنیه میباشد که کاربر میتواند لایه ها و اجزای مختلف آن شامل چارچوب و اسکلت کلی، اتصالات، تاسیسات مختلف، مجاری ارتباطی، لوازم و غیره  را مشاهده نماید.

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM رویکردی جدید و امیدوارکننده درصنعت معماری مهندسی و ساخت است که به تدریج درحال کسب محبوبیت بین مالکان و معماران و مهندسان و پیمانکاران به عنوان فرایندی خلاقانه برای تولید تجزیه و تحلیل و مدیریت دادههای اطلاعاتی ساختمان درطول چرخه حیات آن میباشد BIM نمایش دیجیتالی خصوصیات فیزیکی و کاربردی یک ساختمان و منبع دانش مشترکی برای اطلاعات ساختمان است که مبنایی قابل اعتماد برای تصمیمگیری درطول چرخه عمر پروژه تشکیل میدهد هدف ازاین پژوهش شناسایی کاربردها و فواید مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM برای مدیران ساخت و بررسی برنامه ریزی برمبنای آن برای مراحل قبل ازساخت حین ساخت و پس ازساخت میباشد سپس ازطریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصین و مدیران پروژههای ساختمانی به بررسی و طبقهبندی کاربردهای BIM درفازهای مختلف چرخه عمر پروژه پرداخته میشود که مدیران ساخت و ساز میتوانند با پتانسیلهای آن به عنوان ابزار مدیریت یکپارچه پروژه آشنا گردند.

در واقع تصویرسازی فوق نمیتواند چندان هم صحیح باشد. BIM صرفا یک مدل گرافیکی یا یک ابزار گرافیکی برای مشاهده اطلاعات ابنیه نمیباشد و در واقع یک دیتابیس هوشمند از اطلاعات فیزیکی ابنیه و ویژگیهای کاربردی ان میباشد.

به طور کلی،BIM  به نقشه‌های دو بعدی و مشخصات مربوطه، اجزاء مدل سازی سه بعدی، با ویژگی خاص، اضافه می‌نماید. آن ویژگی این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سهبعدی آن، آرایه‌ای از اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را به همراه خود دارد. این اطلاعات، مربوط به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات مرحله اول و دوم، تدارکات، ساخت و نصب، راه‌اندازی، دوره بهره‌برداری و حتی پایان آن می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم BIM را در یک جمله کوتاه خلاصه کنیم، عبارت خواهد بود از فرایند تولید و مدیریت اطلاعات ساختمان در طی چرخه حیات آن. به بیان دیگر، یک مدل BIM، نمایش سه بعدی دیجیتال از ویژگیهای فیزیکی و عملکردی یک ساختمان می‌باشد.

در این نوشتار سعی خواهد شد تا با تعاریف لغوی و مفهومی مدل BIM آشنا شده و کاربرد آن در صنعت ساختمان علی الخصوص مدل بهینه سازی ای ساز و کار را بررسی نموده و با ارائه مثال موردی این ساز و کار را بررسی نمائیم.

- معرفی مدیریت ساخت

مهندسی و مدیریت ساخت یکی از گرایش های رشته ی مهندسی عمران است که به صورت حرفه ای به طراحی ، ساخت و مدیریت زیرسازه هایی از جمله بزرگراه ها ، پل ها ، فرودگاه ها ، راه ها، ساختمان ها و سد ها می پردازد. تفاوت این مهندسان با مهندسان عمران معمولی این است که این مهندسان علاوه بر تسلط بر طراحی مانند مهندسان عمران معمولی ، بر مدیریت پروژه نیز مانند مدیران اجرایی ساخت و کنترل پروژه اشراف دارند. با این حال به صورت کلی می توان گفت مهندسان عمران بر روی کار طراحی تمرکز بیش تری دارند. مسائل مهم در مدیریت پروژه این است که چگونه یک پروژه را در زمان مقرر، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و با کیفیت قابل قبول تحویل داد.

3-1- زمینه فعایت و آینده شغلی گرایش مدیریت ساخت

در این گرایش انواع روش‌های مدیریتی، پیمان‌ها و قراردادها، برآورد هزینه‌ها و انواع روش‌های اجرایی مطرح می‌شود، بنابراین فارغ التحصیلان این دوره زمینه فنی و علمی کافی برای احراز مشاغل زیر را دارند:

– همکاری با وزارتخانه­ ها و سازمان های مسئولِ اجرا و ساخت پروژه­ های عمرانی بزرگ نظیر وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت صنایع، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری­ ها و سازمان نظام مهندسی.

– همکاری با مشاوران و سازندگان جهت مشارکت در برنامه­ ریزی و مدیریت ساخت طرح های عمرانی.

– همکاری با مؤسسات آموزشی جهت ارائه دروس مهندسی ساخت و انتقال تجارب.

– همکاری با مؤسسات مدیریت پروژه جهت انجام پروژه فولاد و بتن در سطح کلان و جامع نگر

3-2- دروس اصلی کارشناسی ارشد و دروس مورد نیاز کارشناسی

تعداد واحدهای مقطع کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت مانند سایر گرایش‌های عمران در دوره پژوهش­ محور برابر ۳۲ واحد است که شامل ۲۴ واحد دروس تئوری و عملی، ۲ واحد سمينار و ۶ واحد پايان­ نامه است. در دوره آموزش محور نیز به جای ۶ واحد پایان‌نامه، ۶ واحد درس اختیاری گذرانده خواهد شد و در درس سمینار بر روی یک موضوع خاص تحقیق می‌شود. دروس اصلی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت عبارتند از:

روشهای ساخت، مدیریت و مقررات پیمان، برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه یکی از دروس مدیریت پروژه، تکنولوژی عالی بتن، مدیریت مالی و حسابداری پروژه، مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست و یا تحلیل و طراحی سیستم ها

همچنین برخی از دروس اختیاری این گرایش عبارتند از:

مدیریت مالی و حسابداری پروژه،کاربرد رایانه در مدیریت ساخت ، مدیریت ریسک، مدیریت ماشین­ آلات، ترمیم و تقویت سازه­ ها، تکنولوژی عالی بتن،مصالح ساخت پیشرفته، روش­های ساخت(۲)، اقتصاد مهندسی پیشرفته،برآورد و تجهیز بها، تحقیق در عملیات، روش تحقیق و …

از دروس مهم مورد نیاز برای این گرایش از دوره کارشناسی نیز می‌توان دروس مهندسی سیستم ، طراحی معماری ، ماشین آلات راهسازی و روش های اجرای ساختمان را نام برد.

شکل1- نمودار دروس اجباری گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

- معرفی روشهای اجرایی

در گذشتههاي بسیار دور روش اجرایی دو عاملی ( کارفرما – سازنده ) در پروژه هاي ساخت کاربرد فراوان داشته است. به مرور زمان و پیچیده شدن پروژهها روش سه عاملی ( کارفرما – مشاور – پیمانکار ) جایگزین روش دو عاملی گردید و بعدها روش چهار عاملی ( کارفرما – مدیریت طرح – مشاور – پیمانکار ) جهت اجراي پروژههاي ساخت مطرح شد. در اوایل قرن 21 روش اجراي دو عاملی تحت عنوان طرح و ساخت توام مطرح و کاربردي گردید.

  - روش دو عاملی

یکی از شیوه های نوین مدیریت و اجرای پروژه ها روش دو عاملی است. در این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیتها برای کارفرما، با قراردادن کلیه فعالیتهای پروژه اعم از طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساخت، نصب و راه اندازی به عهده یک پیمانکار، کارفرما از قید مسئولیتهای سنگین مدیریت و اجرای این پروژه ها که اکثراً به علت تخصصی بودن کار و پیچیدگی تکنولوژیکی از عهده او خارج است، رها میشود. به علاوه با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین مراحل طراحی و ساخت، امکان شروع کارهای اجرایی قبل از اتمام عملیات طراحی فراهم می گردد و در نتیجه موجب کاهش زمان اجرا نیز می شود.

در این روش کارفرما خود و یا با استفاده از یک مشاور مطالعات و طراحی های اولیه را (فازهای صفر و یک) تا مقطعی که نیازهای کارفرما و پروژه روشن شده و بتواند کار را به مناقصه بگذارد، انجام می دهد .

انواع روشهای دو عاملی عبارتند از :

- روش طرح و ساخت  DB

- روش طراحی ، تدارک و ساخت یا کلید در دست EPC/TURN KEY

مزایا و معایب روش دو عاملی

مزایای روش دو عاملی:

- کارفرما تنها با یک واحد به نام پیمانکار سرو کار دارد.

- هزینه ها تا حدود زیادی مشخص است.

- عدم درگیری زیاد کارفرما در مسائل و مشکلات کاری

- صرفه جویی در زمان.

- کاهش ادعا یا کلیم

- هماهنگی طراحی و اجرا

- مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد به عهده پیمانکار است.

- کمترین ریسک متوجه کارفرما است.

- خریدهایی که مراحل و سفارش آن زمانبر می باشد می تواند قبل از شروع ساخت انجام شود.

- امکان بررسی مهندسی ارزش با یکپارچه شدن طراحی و ساخت افزایش می یابد.

- پیمانکار جهت انتخاب تجهیزات و تکنیکها از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.

- قبل از واگذاری کار، کارفرما امکان داشتن گزینه های مختلف طراحی را پیدا می کند.

معایب روش دو عاملی :

- طراحی در اختیار کارفرما نبوده و بیشتر از پیمانکار تبعیت دارد.

- کاهش کنترل کارفرما بر روی کار

- با توجه به اینکه بیشترین ریسک بر عهده پیمانکار است نیاز به دقت زیادی در انتخاب پیمانکار قوی و توانمند دارد.

- با توجه به زمان کم یا به عبارتی سرعت زیاد این روش ، تأمین مالی از اهمیت زیادی برخوردار است.

- پیمانکار تمایل به استفاده از تجهیزات و شیوه ها و نیروهای با هزینه کمتر دارد که ممکن است باعث افت کیفی پروژه شود.

- عدم انتقال دانش فنی به کارفرما

- فقدان پیمانکار EPC یا طرح و ساخت توانمند در کشور

- کم شدن انعطاف پذیری مهندس مشاور به دلیل اینکه زیر چتر پیمانکار (مجری) قرار می گیرد .

  - روش سه عاملی

روش سه عاملی روش جدیدی نیست بلکه قرن ها در سراسر جهان مورد استفاده بوده است و در قرن های گذشته تنها روش در دسترس برای اجرای پروژه ها بوده است. رد پای روش متعارف در بین النهرین قدیم نیز دیده شده است، جایی که همورابی(1800 پیش از میلاد) مسئولیت کامل طراحی و اجرا را برعهده سازنده اصلی قرار داده است.

به این روش، روش سنتی یا سه عاملی نیز گفته می شود و عمومی ترین روش اجرای پروژه های ساخت به حساب می آید. در این روش کارفرما با قراردادهای جداگانه مشاور و پیمانکار را به خدمت می گیرد. بسیاری از کارفرمایان از این روش در پروژه-هایی که شروع ساخت آنها مستلزم پایان کار طراحی است استفاده می نمایند. در این روش کارفرما در رأس مثلث و مهندسین مشاور بعنوان بازوی طراحی پروژه و پیمانکار بعنوان بازوی اجرایی پروژه در قاعده مثلث عمل می کند.

ویژگی این روش ارتباط مجزای مشاور و پیمانکار است. در این روش عموماً دو طرف مشاور و پیمانکار ملزم به اعلام اشتباهات اتفاق افتاده به صورت متقابل می باشند و مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم همماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه به عهده کارفرما است. توزیع ریسک در این روش عادلانه و با در نظر گرفتن مواردی چون قابلیت بیمه کردن و توانایی هریک از دو طرف کارفرما و پیمانکار در پیش گیری و کاهش ریسک است که  بین آن دو تقسیم می شود.

سیستم سه عاملی روش غالب درسال های پس از جنگ جهانی دوم در اغلب کشورهای در حال توسعه بوده است. در این روش، خدمات ساخت  و نصب کاملا از خدمات مهندسی ، مشاوره و طراحی جدا شده است و بنابراین شرکت ها الزامی به جمع آوری ،استخدام و هماهنگ سازی مهندسین رشته های مختلف ندارند. در این سیستم برای اجتناب از پیچیده شدن درون سازمانی، با افزایش عوامل کار به سه و بیشتر، پیچیدگی  کلی سیستم  افزایش یافته، دانش فنی و تکنولوژیک بین عوامل مختلف تقسیم شده و در عین حال که سازمان های  موجود ساده هستند نیاز به مدیریتی  پیچیده در ارتباطات بین سازمانی وجود دارد.

پیچیدگی روز افزون طرح ها و پروژه های صنعتی و بسط دانش و تکنولوژی فرصت های بی شماری برای اجرای پروژه های بزرگ فراهم نموده است و نیاز به سازمان هایی را ایجاد نموده که علاوه بر مجاورت با مرزهای علم و دانش فنی و تکنولوژیک، نیازها و مشکلات اجرایی طرح ها را نیز شناخته و مبنایی برای اعتماد عمومی و مشارکت کل جامعه(خصوصی و عمومی) در تأمین مالی پروژه ها برای جلوگیری از رکود در نرخ رشد اقتصادی باشد. این مسائل در کشورهای غربی منجر به شکل گیری سیستم-های  مختلف شد.

همچنین به دلیل بزرگی کارفرما و تعدد و کوچک و کم اثر بودن پیمانکاران و مشاوران این بازار با حداکثر رقابت مواجه می-باشد. تشدید رقابت معمولا در مراحل بحرانی  به کاهش الزامات اخلاقی بین سازمان ها منجر می شود. در ابتدای شروع رشد، به دلائل کاملاً طبیعی نهادهایی که می توانستند کلیه مراحل اجرای پروژه از مطالعات بنیادی تا بهره برداری را در زنجیره ارزشی محصول خود بگنجانند، اندک بود و دانش مدیریت نیز در حدی از توسعه خود نبوده که بتواند پیچیدگی  متناظر را به طور مؤثری  هدایت کند. بسیاری از شرکت های تولیدی و پیمانکاری در ابتدای این دوره منشاء کارگاهی داشتند.

به تدریج رشد اقتصادی که ملازم با پیشرفت فنی بود، پیچیدگی در پروژه ها را هم به همراه داشت، که به معنی نیاز به سازمان هایی برای هماهنگ نمودن مؤثر و کارای پیمانکاران کوچک و جز برخوردار بودند و در این خلاء تشکیلاتی، شرکت-هایی تأسیس شدند که با عناون پیمانکار عمومی و مادر از آنها یاد می گردد که در پروژه های سه عاملی فعالیت مینمایند.

در مجموع این روش در عمل موفقیت آمیز بوده است و از قدیم الایام مجریان طرح ها بدین طریق عمل می نمودند. اما در سال های اخیر، مدیریت پروژه های بزرگ از قبیل  نیروگاه ها، پالایشگاه ها، فرودگاه ها و...به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی، از زمان شروع  کار تا راه اندازی و سپس تحویل  بسیار مشکل است و این روش با توجه به معایبی که ذکر خواهد شد، برای چنین پروژه هایی جوابگو نیست.

مزایا و معایب روش سه عاملی

مزایای سیستم سه عاملی:

-  این سیستم جا افتاده و روال کار به خوبی شناخته شده است.

- کارفرمایان ایده خوبی از هزینه نهایی پروژه خواهند داشت.

- پیمانکار بی طرفانه و با برگزاری مناقصه انتخاب می شود.

- همه گروهها روی ترکیب جزئیات محصول نهایی پیش از آغاز عملیات ساخت توافق دارند.

- به ویژه کارفرما دید روشنی از محصول نهایی دارد.

- تعهدی مستند از طرف پیمانکار جهت انجام کار طبق زمان ، هزینه و کیفیت از قبل پیش بینی شده وجود دارد.

- آگاهی از قیمت کل  قبل از شروع ساخت پروژه.

- انتخاب بیطرفانه و رقابتی پیمانکار(گرفتن قیمت در یک شرایط رقابتی) .

- داشتن رابطه خوب  و حسنه بین کارفرما  و طراح جهت نظارت بر کار پیمانکار.

- رویه ها و روال کار در این سیستم به خوبی شناخته و استاندارد شده است.

معایب روش سه عاملی

- طراح و پیمانکار و کارفرما معمولاً در مواضع مختلف قرار دارند که باعث روابط خصمانه می گردد.

- توالی فرایندها به دلیل عدم همپوشانی طراحی و ساخت باعث طولانی شدن زمان کلی پروژه می شود.

- عوامل درگیر در این سیستم با توجه به داشتن اهداف متفاوت رابطه حسنه ای ندارند.

- به جهت اهداف متفاوت عوامل درگیر، ادعاها به حداکثر می رسد.

- اصلاح و بازنگری طراحی در حین اجرا بسیار زمان بر است.

- در این شیوه فرد خاصی مسئولیت کامل پروژه را به عهده ندارد.

- فشارهایی که بر روی پیمانکار در ارائه قیمت پیشنهادی وجود دارد باعث می شود که وی نیز فشارها را به منظور پایین آوردن قیمتها به پیمانکاران جزء منتقل کند که این امر باعث پایین آمدن کیفیت کار می شود.

  - روش چهار عاملی

در این روش علاوه بر کارفرما مشاور و پیمانکار شخص یا عامل چهارمی نیز وارد چرخه اجرا شده تا قسمتی از وظایف و مسئولیتهای کارفرما را بر عهده بگیرد که با توجه به نقش و شرح وظایف عامل چهارم این روش به دو نوع به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:

- پیمانکاری مدیریت یا مدیریت طرح (MC) ( Management constracting)

- مدیریت ساخت (CM) ( Construction management)

- مدیریت پیمان یا مدیریت پروژه (PM)  (Project management)

- مدیریت اجرایی (EM)  (Executive management)

پیمانکاری مدیریت یا مدیریت طرح (MC)

پیمانکاری مدیریت روشی برای انجام پروژه هاست که به موجب آن پیش از شروع پروژه یک پیمانکار به نمایندگی از طرف مجری پروژه انتخاب و مسئولیت کلیه امور مربوط به مدیریت پروژه را از ابتدای طراحی تاانتهای اجرا بر عهده می گیرد و در حقیقت کلیه وظایف و مسئولیتهای کارفرمایی را به جز موارد ذیل بر عهده دارد:

- تغییر زمان و مبلغ قرارداد

- تغییر مشخصات کلی پروژه

- تعلیق ، خاتمه ، فسخ

- تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتحساب نهایی

در روش پیمانکاری مدیریت نحوه عقد قرارداد با عوامل مختلف درگیر پروژه بر دو قسم است :

الف/ کارفرما برای انتقال ریسک به مدیر طرح عقد کلیه قراردادها را به وی واگذار می نماید.

ب/ کارفرما ریسک را پذیرفته و خود رأساً با عوامل درگیر در پروژه قرارداد منعقد می کند و مدیر طرح فقط دراین انتخابها نقش مشاور را ایفا کرده و پس از عقد قرارداد بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت.

مزایای سیستم پیمانکاری مدیریت:

- امکان همپوشانی فازهای طراحی و ساخت و در نتیجه کوتاه شدن زمان پروژه

- در دسترس بودن یک سازمان تخصصی چهارم در امور در زمان مواجهه با مشکلات

- کاهش ریسک کارفرما

- قابلیت اعتماد بیشتر به برآوردهای انجام شده

- کمک و همفکری با مشاور و پیمانکاران جهت پیشبرد بهتر پروژه

- بزرگ نشدن بدنه کارفرمایی

- تقسیم کار به بسته های کوچکتر و ایجاد رقابت بین عوامل مختلف درگیر در پروژه

معایب سیستم پیمانکاری مدیریت:

- تداخل کاری میان وظایف مشاور و مدیر طرح

- ایجاد روابط خصمانه بین مشاور و مدیرطرح

- در حالتی که قراردادها توسط مدیر طرح منعقد می گردد امکان سوء استفاده وجود دارد

- به دلیل زیاد شدن کنترل های روی وضعیتها ، فاکتورها و صورتحسابها ، کاغذبازی و سوء ظن زیاد می شود.

روش مدیریت طرح با انتقال ریسک به پیمانکار مدیریت خیلی مشابه روش دو عاملی طرح و ساخت است با این تفاوت که در پروژه هایی که زمان جهت بررسی و مطالعات اولیه وجود ندارد و یا امکان تحلیل و دسته بندی قراردادهای عمرانی ،بازدید و بررسی محل اجرا توسط پیمانکاران موجود نیست و یا موارد غیر قابل پیش بینی در پروژه زیاد هست توصیه می شود از روش دو عاملی استفاده نشود و مدیریت طرح بسیار مناسب تر است.

مدیریت ساخت (CM)

در این روش کارفرما یا مجری شخص یا عامل چهارمی را انتخاب کرده تا از ابتدای طرح تا پایان کار اجرا درکنار او بوده و کارفرما را یاری و راهنمایی نماید. باید توجه داشت که CM مانند MC قدرت اجرایی نداشته و فقط نقش مشاور و راهنما را ایفا می کند و وظیفه اش برنامه ریزی و هماهنگی امور می باشد.

مدیریت پیمان یا مدیریت پروژه (PM)

روشی است جهت اجرای پروژه ها مشابه روش MC با این تفاوت که مدیر پیمان بعد از مرحله طراحی و به منظور اجرا مشخص شده و وارد عمل می شود. در این روش نیز مدیر پیمان به نمایندگی از طرف کارفرما نسبت به شناسایی و عقد قرارداد با پیمانکاران جزء و خرید مصالح و تجهیزات اقدام می کند و در حقیقت کلیه وظایف و مسئولیت های کارفرما را در مرحله اجرا بر عهده دارد.

مدیریت اجرایی (EM)

در این روش که تشابه زیادی به سیستم مدیریت پیمان دارد کارفرما شخصی را بعنوان مدیر اجرا انتخاب کرده و وی کلیه قراردادهای اجرا ، تامین مصالح ، تامین نیروهای نظارتی و … را به نمایندگی از طرف کارفرما منعقد می نماید . تفاوت مدیریت اجرایی با مدیریت پیمان در این است که مدیر اجرا در حقیقت از کارفرما حقوق دریافت کرده و فقط جهت پروژه ای خاص جزء تیم کارفرما می شود و سایر پرسنل مورد نیاز نیز مشابه وصرفا جهت پروژه با مدیر اجرا قرارداد بسته و از طرف کارفرما حقوق آنها پرداخت می شود . این شیوه در شرایط عدم ثبات اقتصادی و نوسان قیمتها یکی از بهترین روشها جهت پیاده سازی استانداردهای مدیریت پروژه و به نتیجه رسیدن پروژه می باشد.

شکل2- انواع روشهای اجرای پروژه

شکل3- روند شکل گیري انواع روشهاي اجرایی در تاریخ صنعت ساخت

شکل4- دسته بندی سیستم های اجرای پروژه

- بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکتهای عمرانی با استفاده از راهکار مهندسی ارزش

همانطور که میدانیم موفقیت پروژههای عمرانی با عوامل کیفیت، هزینه و زمان تکمیل پروژه سنجیده میشود. یکی از عوامل مهم تعیین کننده عوامل فوق در پروژهها، نحوه عملکرد و همکاری پیمانکاران جزء و تأمین کنندگان شرکت های بزرگ عمرانی یا به عبارتی نحوه عملکرد زنجیرههای تأمین این شرکتها است. بنابراین شرکت های عمرانی برای موفقیت در پروژهها، ناگزیر از استفاده از ابزارهای جدید علم و فنآوری برای بهبود عوامل یادشده در زنجیره تأمین خود هستند. از جمله راهکارهایی که در سالهای اخیر در موفقیت شرکت های صنعتی در این امر مهم بسیار مفید بوده است، راهکار مهندسی ارزش است. بنابراین لازم است که این راهکار در شرکت های عمرانی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین، مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا به بررسی مراحل و زمان اجرای فرایند مهندسی ارزش در شرکت های عمرانی پرداخته و در ادامه مفاهیم مشترک راهکار مهندسی ارزش و مدیریت زنجیره تأمین بیان شده است. در پایان نیز فرایند عملیاتی شدن فرهنگ استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین شرکت های عمرانی بیان خواهد شد.

زنجیره تأمین

سامانهای که در آن تأمين کنندگان مواد اوليه، فرايندهای توليد، توزيع کنندگان محصول و مشتريان، توسط يک جريان مواد از يک سو و يک جريان اطلاعات از سوی ديگر با هم در ارتباط هستند، زنجيره تأمين ناميده ميشود. در برخي موارد اين سامانه، جريان نقدينگي را نيز شامل ميشود. در واقع زنجيره تأمين، زنجيرهای است که همه فعاليت های مرتبط با جريان کالا و تبديل مواد، از مرحله تهيه مواد اوليه تا تحويل کالای نهايي به مصرف کننده را شامل شود. در ارتباط با جريان کالا، دو جريان ديگر يعني جريان اطلاعات و جريان منابع مالي يا نقدينگي نيز حضور دارند.

5-1- مدیریت زنجیره تأمین

در مقالات و تحقيقات بعمل آمده در مورد مديريت زنجيره تأمين، تعاريف مختلفي بسته به رويکرد مؤسسه ارائه گرديده است. لمينگ ( 1996)، لي و بلينگتن ( 1993)، استرنز ( 1919) و هوليان ( 1915) مديريت زنجيره تأمين را بصورت سامانهای از تأمين کنندگان، کارخانجات، توزيع کنندگان، خرده فروشان و مشتريان که در آن جريان مواد از پاييندست (تأمين کنندگان( به بالادست (مشتری) و جريان اطلاعات در هر دوجهت در جريان است، بيان نمودند.

هندفيلد مديريت زنجيره تأمين را به يکپارچهسازی فعاليت های زنجيره تأمين از راه بهبود روابط زنجيره، برای دستيابي به موقعيت رقابتي قابل اتکا و مستدام تعريف مينمايد و انجمن فرانهوفر آلمان (IPA) مديريت زنجيره تأمين (SCM) را مجموعه برنامه ريزی، حمل و نقل، هماهنگي و مديريت مواد و جريان اطلاعات در يک سطح يا چندين سطح زنجيره های تأمين معرفي مينمايد.

مديريت زنجيره تامين در صنعت ساخت شامل فرايند جريان مصالح از تامين کنندگان آن تا استفاده در پروژه عمراني و رسيدن به دست مصرف کننده است که تمامي روابط جابه جايي مواد و خدمات در برابر هزينه آنها با منظور نمودن تمامي مراحل طراحي، پخش، بازاريابي و جريان اطلاعات را در بر ميگيرد. اين مسئله يکي از مهمترين تصميمات راهبردی مديران شرکت های (پروژه های) عمراني است که نيازمند تجزيه و تحليل دقيق کارشناسي است و به علت وجود معيارهای مختلف در اجرای پروژه های بزرگ (با حضور تامين کنندگان متعدد) فرايند پيچيدهای دارد.

- استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین شرکت های عمرانی

6-1- پیش زمینه

مشتريان و مصرف کنندگان کاهش هزينهها و بهبود کيفيت محصولات و پروژهها را خواستارند همچنين خواستار تسريع در روند اجرايي پروژه هستند، هيئت مديره مصمم به افزايش حاشيه سود شرکت هستند شرکت مصمم به رشد تجاری است. اينها قسمتي از تمايلات و فشارهای خارجي و داخلي است که روزانه سازمانها، شرکت های عمراني و تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء آنها با آن مواجهند. برای دستيابي به راه حل های مناسب برای تمايلات فوق، استفاده از مهندسي ارزش در اشتراک با برخي از ديگر فرايندها مانند: مديريت زنجيره تأمين، مهندسي مجدد، کايزنو مديريت جامع کيفيت نتايج مطلوبي را به ارمغان آورده است. استفاده از مهندسي ارزش در اشتراک با اين فرايندها، باعث افزايش و بيشينه سازی ارزش در اجرای فرايندهای فوق ميشود.

معضل اصلي اجرای مهندسي ارزش در پروژهها مانند بسياری از روشهای منسجم ديگر، آن است که به عنوان يک فعاليت خارج از برنامه محسوب ميگردد. اين قسمتي از مسئوليت من نيست! من زمان انجام اين کار را ندارم! اين کار بسيار مشکل و طاقت فرساست! اين مسائل به طور معمول ادعاهايي است که برای انجام ندادن فرايند مهندسي ارزش مطرح ميشود. در اين مقاله راهکارهايي برای کاهش اين ادعاها با فرهنگسازی در ميان پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان مطرح ميگردد.

6-2- فرایند اجرای مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین شرکت های عمرانی

فرايند اجرای مهندسي ارزش در مديريت زنجيره تأمين شرکت های عمراني، مشابه اجرای اين فرايند در فعاليت های شرکت های صنعتي است. با اين تفاوت که در شرکت های عمراني، اين پيمانکاران جزء هستند که مسئوليت های مهم انجام بسياری از خدمات را در پروژهها بر عهده دارند و حضور آنها به همراه برخي از تأمين کنندگان اثرگذار، پيمانکار عمومي، واحد طراحي و کارفرما در جريان کارگاه مهندسي ارزش ضروری است. فرايند اجرا به تفصيل مراحل، در شکل ( 5) آمده است.

فاز اطلاعات

هدف از اين فاز جمع آوری اطلاعات و مشخص نمودن اهداف و محدوده پروژه، تعريف عملکردها، مشخصات طراحي، فني و تعريف محدوديتها است. در اين مرحله اطلاعات مورد نياز پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان در مورد پروژه، پس از جمع آوری در اختيار آنها قرار گرفته و در واقع اعضاء گروه مهندسي ارزش با پروژه و همه مشخصات آن آشنا ميشوند.

فاز تحلیل و بررسی

در اين مرحله اطلاعات جمعآوری شده، مورد تحليل و بررسي توسط اعضای گروه مهندسي ارزش قرار گرفته و کارکردهای محصولات، پروژهها و زير پروژههای مورد بررسي، توسط نمودار تحليل کارکرد (FAST) مشخص شده و بررسي دقيقتر انجام ميشود. در اين مرحله به طور معمول با مشخص نمودن کارايي هر محصول و پروژه با دو کلمه، يک فعل و يک اسم بهتر ميتوان گزينههای جايگزين را شرح داد. فعل + اسم = کارآيي بدين وسيله به جای تمرکز بر موارد در حل مسائل، بر کارايي آنها متمرکز شده و فرايند حل مسئله نيز شفاف تر ميشود.

فاز خلاقیت (هم اندیشی)

در اين مرحله با استفاده از نظرات همه افراد حاضر در کارگاه به وسيله ابزار طوفان فکری، حداکثر تعداد راهکارهايي که ميتوان با آنها پروژه را به سرانجام رساند، تعيين و شناسايي ميشوند و در پايان همه اين راهکارها بدون توجه به منطقي بودن يا نبودن آنها ثبت ميشوند.

فاز ارزیابی

ارزيابي راهکارهای پيشنهاد شده، حذف راهکارهای نامناسب و انتخاب بهترين گزينهها در اين فاز انجام ميشود. در اين فاز، هزينه اجرای نظريهها و ساير عوامل کيفي مورد توجه قرار ميگيرد. در پايان اين مرحله، نظريه های خلاق بر اساس اهميت و ظرفيت شان رتبه بندی ميشوند.

فاز بسط و توسعه

راهکارهای رتبه بندی شده، با منظور نمودن جزئياتي مانند هزينه کارفرمايي، امکان اجرا و اثر آن بر ديگر بخشهای پروژه مورد ارزيابي کامل قرار ميگيرند. اطلاعات واقعي و عملي راهکارها گردآوری شده و در پايان يک راهکار به عنوان راهکار مهندسي ارزش پيشنهاد ميشود.

مشخصا راهکار فوق بايد دارای ويژگي های زير باشد:

- قابليت اجرا داشته باشد.

- داده های فني و هزينه های که راهکار پيشنهاد شده را پشتيباني مينمايد ارائه شده باشد.

- مشکلات و هزينه های اجرايي بررسي شده باشد.

- تخمين صرفه جويي و افزايش هزينه و نيز طول عمر پروژه انجام شده باشد.

فاز ارائه

در اين فاز راهکار مهندسي ارزش توسط گروه مهندسي ارزش به کارفرمايان و گروه طراحي اوليه ارائه و توافقات لازم، انجام شده و راهکار نهايي شده، برای گرفتن تأييد به مدير پيشنهاد ميشود.

فاز اجرا

بعد از تأييد پيشنهاد از سوی مدير، تغييرات لازم در طرح نهايي و زمانبندی ساخت در نظر گرفته ميشود. مسئوليت ايجاد و اجرای تغييرات با گروه طراحي و يا مديريت پروژه است.

فاز ممیزی

هدف اين فاز آگاهي و بررسي نتايج اجرای پيشنهادها است و نتايج اجرای مهندسي ارزش در گزارشات مهندسي ارائه ميشود.

شکل5- فرایند اجرای مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین شرکت های عمرانی

6-3- زمان استفاده از مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین شرکت های عمرانی

از آنجا که تصميمات اساسي در مورد نحوه اجرای کار، در طول فرايند طراحي پروژهها گرفته ميشود و نيز 70 تا 85 درصد هزينه پروژهها در همين مرحله تثبيت ميشود، مشخص است که با اجرای هر چه زودتر مهندسي ارزش در طول فرايند پروژه نتايج موفقيت آميزتری بدست خواهد آمد (شکل 6). تجربيات بدست آمده از کارگاه های مهندسي ارزش در پروژه های بزرگ اين مسئله را تصديق مينمايد. البته اين به معنای عدم ثمردهي مهندسي ارزش در مراحل بعدی اجرای پروژه نيست، بلکه با منظور نمودن مهندسي ارزش در مراحل آغازين پروژه و اجرای چند مرحلهای فرايند مهندسي ارزش در طول اجرا، مطلوبترين نتايج حاصل ميشود. گفتني است که اجرای کارگاه های مهندسي ارزش در مراحل ابتدايي پروژه با چالشها و مشکلات بيشتری نسبت به زمان های پس از آن مواجه است که از آن جمله ميتوان به نبود اطلاعات کافي فني اقتصادی در مورد پروژه های ساختماني جديد که در اصل هر يک دارای مشخصات مخصوص به خود است، اشاره نمود. در صنعت ساختمان سازی ايران، پروژه های بزرگ به طور معمول توسط دو مرحله مناقصه (محکم کاری و نازک کاری) به پيمانکاران عمومي واگذار ميشود. اين نحوه واگذاری دارای معضلات بسياری است که پرداختن به آن در حوصله اين مقاله نميگنجد. وليکن از ديدگاه مهندسي ارزش، بهتر است که هر دو مرحله به يک پيمانکار واگذار گشته و بدين وسيله با برقراری فرايند مهندسي ارزش، همه پروژه و فرايند اجرايي آن به صورت جامع مورد بررسي قرار گيرد. ارائه راهکارهای خلاق توسط مجموعه پيمانکاران جزء سفتکاری و نازک کاری با منظور نمودن فازهای مشترک فعاليت های اجرايي آنها صرفه جويي بيشتری در هزينه و زمان اجرای پروژه صورت خواهد گرفت. در هر صورت در پيمان های دو مرحلهای سفت کاری و نازک کاری، لازم است مهندسي ارزش در هر دو مرحله، مد نظر قرار گيرد و در مرحله نازک کاری از نتايج مرحله سفت کاری استفاده لازم به عمل آيد.

6-4- هماهنگی مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین با فرایند مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی

شرکت های بزرگ عمراني در ايران به شدت از صرف زمان و هزينه اضافي به علت تداخل فعاليت های تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء رنج ميبرند. نبود هماهنگي طرح و اجرا و همچنين هماهنگي ميان تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء و پيمانکار عمومي در اجرای فعاليتهای عمراني از ديگر مسائلي است که هزينههای هنگفتي را به اين شرکت ها تحميل مينمايد. بنابراين لزوم طراحي و استفاده از يک سامانه يکپارچه برای هماهنگ سازی اين فعاليتها در پروژه های عمراني در کشور محسوس است. مديريت زنجيره تأمين راهکار توانمندی است که در راستای اين هدف نتايج قابل قبولي را در شرکت های صنعتي و عمراني در کشورهای توسعه يافته ارائه نموده است. در عين حال در بيشتر پروژه های بزرگ عمراني عامل هزينه (که مديريت آن از اهداف مشترک دو راهکار نامبرده است) کماکان مهمترين عامل برای کارفرمايان است و مديريت آن موجب رضايت ايشان ميشود. نويسندگان اين مقاله بر اين باورند که با اجرای همزمان راهکار مديريت زنجيره تأمين و فرايند مهندسي ارزش در اجرای پروژه های بزرگ عمراني نتايج مورد انتظار از راهکار مديريت زنجيره تأمين در مدت کوتاهتر و با صرف هزينه کمتر و در عين حال با کيفيت مطلوبتری به دست آيد. در جدول ( 1) هماهنگي در مفاهيم و نتايج حاصل از اجرای همزمان فرايند مهندسي ارزش و راهکار مديريت زنجيره تأمين در مديريت زنجيره تأمين بيان شده است.

شکل6- هزینه های قابل صرفه جویی در هر مرحله از اجرای پروژه

جدول 1

6-5- مراحل اثرگذاری مهندسی ارزش در مدیریت زنجیره تأمین شرکت های عمرانی

در اصل بسياری از پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان در برابر اجرای فرايند مهندسي ارزش (که به عنوان فعاليتي خارج از محدوده مسئوليت آنها محسوب ميشود) مقاومت خواهند نمود. بنابراين بر پيمانکار عمومي لازم است که پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان را با مزايای اجرای اين فعاليت آشنا سازند و انگيزه لازم را برای اجرای اين فرايند در آنها ايجاد نمايد که در ادامه به اين مسئله پرداخته شده است.

يک تأمين کننده يا پيمانکار جزء، چگونه مهندسي ارزش را شناخته و طي چه مراحلي آغاز به استفاده از آن مينمايد؟

به طور معمول اين رويه در پاسخ به نياز مشتری و يا افزايش فشار کارفرما برای کاهش هزينهها اجرا ميشود. زيرا در برابر اين درخواستها تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء به رويه های مثمره ثمر و به اثبات رسيده روی ميآورند و مهندسي ارزش از جمله اين رويهها است. نکته جالب توجه در مورد هزينههايي که توسط مهندسي ارزش صرفه جويي ميشود آن است که چنين صرفه جويي هايي کاهش واقعي هزينه برای تأمين کنندگان نيز محسوب ميشود، نه عاملي برای کاهش قيمت و کاهش سود آنها در توليد و ارائه خدمات در پروژه. در اجرايي شدن فرايند مهندسي ارزش، لازم است که سه مرحله شناخت و هوشياری زير برای پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان مشخص شود.

انفعال

اولين مرحله شناخت مهندسي ارزش مرحله انفعال است. تأمين کنندگان يا پيمانکاران جزء به طور معمول در اولين برخورد خود، مهندسي ارزش را در دعوت به يک کارگاه مهندسي ارزش توسط پيمانکار عمومي يا کارفرمای خويش ميشناسند. اين کارگاه با توجه به حجم پروژه به طور معمول به صورت سه تا پنج روزه با حضور پيمانکار عمومي و همه تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء دست اندرکار در طراحي و اجرای پروژه تشکيل ميشود. در اين کارگاه، پيمانکار عمومي بر طراحي و اجرای پروژه موردنظر تمرکز نموده و هدف به طور معمول کاهش هزينهها و يافتن مناسب ترين روش اجرا بوده و خواستههای مشتريان نيز در اولويت قرار ميگيرند. طي اين فرايند گرچه پروژه از نظر حجم و ابعاد اجرای کار تغيير چنداني نخواهد نمود وليکن دچار تحولاتي در طراحي و روش های اجرايي خواهد شد که در عوامل هزينه، زمان و کيفيت طرح مؤثر خواهد بود. با وجود اينکه اين کارگاه يک خواسته فراتر از مسئوليت، برای دست اندرکاران در طراحي و اجرای پروژه است ولي تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء را با مباني مهندسي ارزش آشنا و نسبت به مسائل زير هوشيار مينمايد:

- اگر اين فرايند زودتر از اين در طول عمر پروژه مطرح ميشد چه اثراتي را به همراه داشت؟

- اگر ما اين فرايند را در محصولات و عملکرد خود اجرا نماييم چه نتايجي را به همراه خواهد داشت؟

- اگر ما اين فرايند را با تأمين کنندگان خود اجرا نماييم چه نتايجي را به همراه خواهد داشت؟

تصدیق و شناسایی

اين سوالات، تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء را به دومين مرحله هوشياری از مهندسي ارزش يعني تصديق و شناسايي رهنمون مينمايد. تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء متوجه ميشوند که ابزار مهندسي ارزش، آنها را در دستيابي به اهداف مشترک خود و کارفرما در زمينههای هزينه، کيفيت و زمان اجرای کار بدون هرگونه اثر منفي در سودرساني پروژه ياری خواهد نمود و نکته مهم آن است که کاهش قيمتي که توسط اين روش برای مصرف کنندگان مهيا ميشود، حاصل از کاهش واقعي هزينه های اجرای کار است و نه کاهش سود و قيمت ارائه شده توسط تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء. همچنين بر آنها مشخص ميشود که هر چقدر اين فرايند را در مراحل اوليه پروژهها اجرا نمايند اثرات کاهش هزينه و بهبود فرايند سازماني بيشتری حاصل خواهد شد.

حال برای تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء اين سؤال پيش ميآيد که بدون داشتن تجربه کافي در اجرای فرايند مهندسي ارزش، چگونه ميتوانند آن را در سازمان خود اجرا نمايند. بنابراين به طور معمول يک فرد متخصص در اين زمينه را به عنوان مدير برنامه مهندسي ارزش و يا مشاور در اجرای اين فرايند استخدام مينمايند. ميزان استفاده از اين مشاور از برگزاری کارگاه، تا استفاده برای توسعه برنامه مهندسي ارزش در

داخل سازمان، گسترده خواهد بود. به طور معمول اولين کارگاه های مهندسي ارزش برگزار شده توسط تأمين کنندگان و پيمانکاران جزء در امتداد کارگاه پيمانکار عمومي و به هدف بررسي خدمات و محصولات ارائه شده توسط آنها در همان پروژه به کارفرما است. از دلائل اين موضوع آماده بودن اطلاعات اوليه لازم برای برقراری کارگاه در مورد پروژه مطرح شده و محسوس بودن نتايج کارگاه به خاطر تجربه به دست آمده توسط پيمانکار عمومي در گذشته است. گفتني است چنانچه نتايج چنين کارگاه هايي به سرعت ملموس نشود موجب تعطيلي زود هنگام آنها خواهد شد.

6-6- ثبات عملکردی با استفاده از مهندسی ارزش

در اين مرحله از هوشياری، مهندسي ارزش به عنوان يک راهکار در فرهنگ اجرايي مديران و کارکنان تثبيت ميشود و اين فرهنگ به عنوان عاملي مثبت در زندگي تجاری شرکت فوق عمل مينمايد. در اين مرحله از هوشياری سازمانها، لازم است که مهندسي ارزش در تصميمگيریهای دو بخش از مهمترين بخشهای هر سازمان وارد شود که عبارتند از: در روند تعالي سازماني و نيز در بخش توسعه محصولات و پروژه های سازمان. هنگامي که مهندسي ارزش در اين دو بخش سازمان به طور کامل نفوذ نموده و نهادينه شود، ديگر به عنوان يک فرايند اضافي و خارج از برنامه تلقي نخواهد شد.

- کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در مدیریت پروژه های ساخت و ساز

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM رویکردی جدید و امیدوارکننده درصنعت معماری مهندسی و ساخت است که به تدریج درحال کسب محبوبیت بین مالکان و معماران و مهندسان و پیمانکاران به عنوان فرایندی خلاقانه برای تولید تجزیه و تحلیل و مدیریت دادههای اطلاعاتی ساختمان درطول چرخه حیات آن میباشد BIM نمایش دیجیتالی خصوصیات فیزیکی و کاربردی یک ساختمان و منبع دانش مشترکی برای اطلاعات ساختمان است که مبنایی قابل اعتماد برای تصمیمگیری درطول چرخه عمر پروژه تشکیل میدهد هدف ازاین پژوهش شناسایی کاربردها و فواید مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM برای مدیران ساخت و بررسی برنامه ریزی برمبنای آن برای مراحل قبل ازساخت حین ساخت و پس ازساخت میباشد سپس ازطریق مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصین و مدیران پروژههای ساختمانی به بررسی و طبقهبندی کاربردهای BIM درفازهای مختلف چرخه عمر پروژه پرداخته میشود که مدیران ساخت و ساز میتوانند با پتانسیلهای آن به عنوان ابزار مدیریت یکپارچه پروژه آشنا گردند.

در واقع تصویرسازی فوق نمیتواند چندان هم صحیح باشد. BIM صرفا یک مدل گرافیکی یا یک ابزار گرافیکی برای مشاهده اطلاعات ابنیه نمیباشد و در واقع یک دیتابیس هوشمند از اطلاعات فیزیکی ابنیه و ویژگیهای کاربردی ان میباشد.

به طور کلی،BIM  به نقشه‌های دو بعدی و مشخصات مربوطه، اجزاء مدل سازی سه بعدی، با ویژگی خاص، اضافه می‌نماید. آن ویژگی این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در BIM علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سهبعدی آن، آرایه‌ای از اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و وظایف مختلف مدیریت ساخت را به همراه خود دارد. این اطلاعات، مربوط به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات مرحله اول و دوم، تدارکات، ساخت و نصب، راه‌اندازی، دوره بهره‌برداری و حتی پایان آن می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم BIM را در یک جمله کوتاه خلاصه کنیم، عبارت خواهد بود از فرایند تولید و مدیریت اطلاعات ساختمان در طی چرخه حیات آن. به بیان دیگر، یک مدل BIM، نمایش سه بعدی دیجیتال از ویژگیهای فیزیکی و عملکردی یک ساختمان می‌باشد.

در این نوشتار سعی خواهد شد تا با تعاریف لغوی و مفهومی مدل BIM آشنا شده و کاربرد آن در صنعت ساختمان علی الخصوص مدل بهینه سازی ای ساز و کار را بررسی نموده و با ارائه مثال موردی این ساز و کار را بررسی نمائیم.

شکل7- معنای لغوی کلمه BIM

ساخت و ساز در حال پیمودن سیر تکاملی و پیشرفتی بزرگ است. مدلسازی اطلاعات ساختمان برای افزایش بهرهوری، تغییری در فرآیندهای کنونی ساخت و ساز ایجاد میکند که سود حاصل از آن میان همه اعضای درگیر در پروژه تقسیم میشود. مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) پارامترهای هندسه، ارتباطات فضایی، تحلیل نور،اطلاعات جغرافیایی، مقادیر و مشخصات مصالح یک ساختمان را پوشش میدهد. چندین سال است که این سیستم (BIM) در سطح بین المللی بصورت گسترده رواج پیدا کرده است و روز به روز تعداد استفاده آن بصورت فزاینده افزایش پیدا میکند. یک بررسی در مورد میزان استفاده این سیستم در سراسر آمریکای شمالی نشان میدهد که 67 درصد مهندسان سازه، 70 درصد مهندسان معمار و 74 درصد پیمانکاران از BIM استفاده میکنند. در یک نظرسنجی دیگر در سال 2012 در  بریتانیا نشان میدهد که تنها 39 درصد از جامعه آماری افرادی که با آنها مصاحبه شده است از BIM اطلاع داشته و استفاده میکردند. در نظرسنجی سال 2013 در نیوزلند گزارش پیشرفت چشمگیر این سیستم به این آمار اعلام شد که در سال 2013 نسبت کسانی که از BIM استفاده میکنند به 57 درصد رسیده است و با نظرسنجی از مردم افزایش چشمگیر میزان اطلاع مردم از این سیستم مشاهده میشود که 98 درصد مردم در سال 2013 با این سیستم آگاهی دارند.

قابلیت همکاری یکپارچه مدل نیازمند این است که نقشهها، مشخصات مدل اصلی ساختمان، استانداردها و آئیننامهها، مشخصات سازنده محصول، جزئیات هزینه و تدارکات، شرایط زیست محیطی و همه فرآیندهایی که در طول یک پروژه تخمین زده شده و یا پیشنهاد میشوند با یکدیگر تحت یک مدل کار کنند. تمام فرآیند درباره منابع اطلاعاتی مختلفی میباشد که مستندسازی را تغذیه میکند، که پس از آن بخش مهمی از مدل خواهد بود. طرفداران و موافقان این روش پیشبینی کردهاند که اگر BIM به درستی مدیریت شود، میتواند سبب کاهش از دست دادن اطلاعاتی شود که از گروه طراحی به گروه ساخت و پس از آن به مالک انتقال داده میشود. این نتیجه در صورتی حاصل میشود که به هر یک از گروهها اجازه داده شود تمام اطلاعاتی که در طول دوره فعالیتشان تهیه میکنند در مدل اطلاعاتی ساختمان وارد کنند.

شکل8- چرخه مدل BIM در طول حیات پروژه

شکل9- ارتباط BIM با اشخاص درگیر در پروژه

7-1- تاریخچه و فعالیت کشورهای مختلف در زمینه فناوری BIM

استفاده از مفاهیم BIM  از سالهای 1970 شروع به گسترش نمودهاند در سال 1990 صنعت ساختمان به بسترسازی در زمینه مدلسازی ساختمان بر پایه مدل با محوریت اشیا  پرداخت.

Hong Kong Institute of BIM اولین بار در سال 1992 در مقاله ای که توسط ون ندردین و همکارانش تهیه گردید این واژه بکار برده شد، هر چند که BIM تا ده سال بعد از آن نیز مورد استفاده قرار نگرفت و پس از آن Autodesk بود که از این واژه در مقاله خود استفاده نمود.

همچنین جری لیزرین تلاشهای فراوانی در جهت همه گیر شدن و استاندارد سازی آن انجام داد تا BIM به عنوان نمایش مجازی از پروسه ساختمان سازی معرفی گردد. در هنگ کنگ مؤسسه مدلسازی اطلاعات ساختمان (HKIBIM) در سال 2009 شروع بکار کرده است که برنامه خود را بر مبنای پیاده سازی کامل BIM  در سال   15-2014 گذارده است.

در هند مدلسازی اطلاعات سازمان (BIM) با نام طراحی و ساخت مجازی (VDC) نیز شناخته میشود، با توجه به تعداد بالای جمعیت و از طرفی پیشرفت اقتصادی، هند در این حوزه اقدامات فراوانی انجام داده و نه تنها در خود این کشور مشغول به فعالیت بوده بلکه در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، خاورمیانه، سنگاپور، آفریقای جنوبی نیز در حال همکاری جهت طراحی و اجرای پروژههای ساختمانی با استفاده از  BIM می باشد . اما در هر صورت استفاده از BIM در پروژههای ساختمانی هند قریب 22 درصد از کل صنعت ساختمان این کشور پهناور را شامل میشود .

مرکز ساخت و ساز سنگاپور (BCA) اعلام کرده است که پروژه های معماری در سال 2013 نیاز به استفاده از BIM خواهند داشت ، در سال 2014 تمامی سازه ها ، طراحیهای مکانیکال و الکتریکال موظف به استفاده از BIM خواهند بود و در سال 2015 تمامی پروژه های با بیش از 5000 متر مربع ساخت می بایست از BIM استفاده نمایند .

در کره جنوبی سمینارهای مربوط به BIM و همینطور کارهایی بصورت تلاشهای فردی و غیرنظاممند از سال 1990، آغاز شده است ، اما بصورت صنعتی و با دیدگاه بهرهمندی از مزایای BIM در صنعت ساختمان، این مقوله از اواسط دهه اول قرن بیستم مورد استفاده قرار گرفته است. اولین کنفرانس رسمی و صنعتی این حوزه در سال 2008 در کره برگزار گردید اما پس از BIM  بصورت سریع همه گیر شده است. از سال 2010، حکومت کره جنوبی محدوده استفاده اجباری از سامانههای مدلسازی اطلاعات ساختمان را افزایش داده است.

چین استفاده از BIM را در برنامه های چهار ساله خود (2011-2015) قرار داد که خروجی آن تهیه و تدوین زیر ساختها و قوانین لازم برای استفاده از اینگونه سامانهها میباشد. کشورهای متعددی در قاره اروپا، تلاشهای مستمری را در جهت افزایش کارآیی نرم افزارهای مدلسازی اطلاعات ساختمان و قابلیت انطباق نرم افزارهای این صنعت نمودهاند که از آن جمله میتوان به کشورهای چک، فرانسه، لیتوانی، نروژ، سوئیس، هلند و انگلستان اشاره کرد.

در سال 2011 ، حکومت انگلستان استراتژی خود را در زمینه BIM منتشر کرده است . به این معنا که تا سال 2016 علاوه بر اطلاعات معمول مورد نیاز در حوزه ساختمان می بایست از 3D BIM  در پروژه های ساختمانی استفاده گردد. اما بر اساس مستند منتشر شده توسط NBS  مشخص گردیده که در انگلیس در فاصله سالهای 2011 تا 2014، درصد استفاده از  BIM در پروژه های ساختمانی از 13 به 54 افزایش یافته است. هدف این کشور، بودن در رتبه اول اروپا در این حوزه میباشد.

در کانادا در سال 2008 ، مرکز BIM کانادا با پشتیبانی شرکتهای فعال و معتبر این حوزه ایجاد و مشغول فعالیت گردید که مأموریت آن استانداردسازی نحوه استفاده از مدلها در معماری، مهندسی و ساخت میباشد. مرکز راهبری خدمات عمومی در آمریکا از سال 2008  استفاده از BIM را در کلیه پروژههای حکومتی اجباری کرده است و در حال حاضر این کشور در زمینه بهره برداری از قابلیتهای اینگونه سامانهها به بلوغ رسیده و در سطح جهان بالاترین درصد استفاده از نرم افزار های مذکور را دارد.

7-2- تعاریف BIM از دیدگاههای مختلف

تعریف لغوی و مفهومی

شرکت autodesk  که رسمیترین ارگان در زمینه طراحی ابنیه میباشد BIM را به صورت زیر تعریف کرده است: بیان دیجیتال مشخصههای فیزیکی و کاربردی یک ابنیه به نحوی که این نمایش در قالب یک منبع اطلاعاتی مشترک از اطلاعات ابنیه جهت  تصمیمگیریهای استراتژیک در فرآیند ساخت و ساز تا رسیدن به انتهای عمر مفید بنا میباشد.

محاسن  مدل سازی ساختمان زمانی به طور شفاف بروز پیدا میکند که به طور تعاملی بین تیمهای مختلف طراحی جهت هماهنگی قواعد و اصول طراحی، جلوگیری از تعارضهای کاری و تضمین فضای مناسب تمامی سیستمهای مرتبط با بنا مورد استفاده قرار گیرد. این تعامل در نهایت  خود را به صورت صرفه جویی در هزینه و زمان در طی فرایند ساخت و ساز و نگهداری بنا نشان خواهد داد.

BIM همچنین بصورت مدلسازی عملکرد دینامیکی ابنیه، یا به طور دقیقتر مصرف انرژی ابنیه ، با هدف بررسی تقریبی موقعیت، فضاسازی و راندمان عملکرد اجزای بنا بر سیستم انرژی کل شبکه نیز مورد استفاده قرار میگیرد. این ویژگی یک مزیت جدید به حساب نمیآید و در واقع نرم افزارهای سه بعدی در سالیان گذشته برای مدل سازی انرژی مورد استفاده قرار میگرفتند چارچوب BIM   امکان اشتراک دادههای لحظهای و Online را در قالب فناوری  محاسبات ابری Cloud Computing دراختیار تمامی فناوریهای مرتبط با طراحی فضاهای ساختمانی قرار میدهد.

انجمن پیمانکاران عمومی امریکا، مدل سازی اطلاعات ساختمانی را، توسعه و استفاده از مدل نرم افزاری برای شبیهسازی ساخت و عملیات یک ساختمان تعریف میکند؛ مدل حاصله، یک مدل اطلاعاتی ساختمانی است که یک ارائه دیجیتالی (غنی از اطلاعات)، هوشمند و پارامتری از ساختمان است و دیدگاه و اطلاعات آن، به اقتضای نیاز کاربران میتواند مورد استخراج قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود تا اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری و بهبود فرایند تحویل پروژه تولید شود. (Ernstorm, 2006)

استاندارد ملی BIM متحده آمریکا خاطرنشان می کند تعریف یکتا و مشخصی برای BIM وجود ندارد، با این حال BIM را یک ارائه دیجیتالی از خصوصیات فیزیکی و عملکردی ساختمان و یک منبع دانش اشتراک گذاری شده برای تصمیم‌گیری‌های قابل اطمینان در طول عمر ساختمان ا(ز طرح اولیه تا تخریب) تعریف می کند.(USA National BIM Standard, 2012)

همانطور که دیدیم در واقع تعریف استانداردشده و یکتایی برای BIM وجود ندارد و باعث شده است که محققان، سازمان ها و شرکت های نرم افزاری هرکدام تعریف خود را از BIM داشته باشند که می‌توانند باعث چالش و سردرگمی در پروژه ها شود، اما همین امر باعث شده که این فناوری گستردهتر شده و هر بار با ارائه تعریف جدید از سوی یک شرکت خاص یا یک فرد خاص مهندسان و پیمانکاران و حتی سایر شرکتهای فعال در این زمینه را دچار چالش نمودهاند تا باز با اضافه کردن گزینههای متعددی به این فناوری آنرا بهبود بخشیده و کیفیت کار و زمانبندی مناسب و صرفهجویی در پروژههای کلان را به ارمغان بیاورند.

شکل10- تعریف BIM در بخش طراحی یک ساختمان

7-3- کاربردهای فناوری BIM در ساختمان

همانطورکه قبلاً هم گفته شد تکنولوژی BIM به عنوان یک مفهوم و روش نوین در کل چرخه حیات یک پروژه (Life Cycle) مورد استفاده قرار میگیرد، از مرحله مطالعات اولیه و امکان سنجی پروژه (Feasibility) تا نهایتاً مرحله تخریب (Demolition) یک پروژه میشود از تکنولوژی BIM استفاده نمود. جدول زیر نشانگر استفاده این تکنولوژی در مراحل مختلف چرخه حیات یک پروژه را نشان میدهد.

به عقیده ی بسیاری از متخصصین یکی از جذابترین و کلیدیترین کاربردهای تکنولوژی BIM  در فاز طراحی هر پروژه میباشد. با استفاده از اطلاعات گردآوری شده و مدل شده بر اساس مفهوم BIM میتوان مطالعات مربوط به تطبیق بنا به صورت دوستدار محیط زیست و پایدار (Green and Sustainable Design) ،آنالیز انرژی بناها و دستیابی به بهینه مصرف سوخت و انرژی ( نزدیک شدن به مفهوم Zero Energy )، آنالیز روشنایی داخلی و خارجی و مهمتر ار همه استفاده بهینه از نور طبیعی (Daylight Analyze) و ساخت انیمیشن در ساعت های مخنلف سال در هر نقطه از کره زمین، آنالیز و مطالعه در خصوص تاثیر انرژی باد بر روی بناها، آنالیز نیروهای سازه ای و طراحی سازه، را با دقت و کمترین خطای محاسباتی به انجام رسانید.

شکل11- نمونه ی خروجی آنالیز انرژی با استفاده از اطلاعات مدل ها

شکل12- نمونه آنالیز میزان و نحوه جذب انرژی خورشید در روزها و ساعتهای مختلف

شکل13- نمونه ی آنالیز تاثیر باد در ساختمانها

شکل14- نمونه آنالیز و طراحی سازهها  با استفاده از مدلهای تولید شده

7-4- ویژگیهای تکنولوژی BIM

1- تجسم و مصور سازی (Visualization)

در فرهنگ غرب و شرق مردم بعد از درک مطلب و قبول آن از جمله  "میبینم" ؛ "I see " استفاده میکنند، این مطلب مرتبط با اهمیت بحث تجسم و مصورسازی برای هر انسان میباشد. یکی از کاربردیترین فوائد مدلهای 3 بعدی افزایش قابلیت تجسم و فهم بصری در کلیه اعضای مرتبط با پروژه ( از کارفرما تا بهره بردار) میباشد. BIM یکی از قویترین ابزارهای مصورسازی در کلیه حیطهها در اختیار اعضای چرخه حیات پروژه قرار میدهد.

2- همکاری (Collaboration  )

همکاری بین اعضای مختلف تیم پروژه اعم از مالک، مهندسین طراح، مهندسین مجری و بهرهبرداران از همان مراحل اولیه شروع و احساس میگردد. مدلهای تولیدشده در این حیطه باعث همکاری و دقت تیم طراحی و ساخت میگردد.

3- هماهنگی سایت ( Site coordination)

این تکنولوژی نقش بسیار کلیدی در مدیریت پایدار و هدفمند سایت پروژههای ساختمانی دارد و کمک به کنترل و افزایش ایمنی ، مدیریت لوجستیکی ، ....مینماید . با استفاده از این تکنولوژی و استفاده از اپلیکیشنهای مرتبط میتوان تمامی عملیات روزمره در سایت اجرایی و نیز سناریوهای متعدد را شبیهسازی نمود.

4- حذف (Elimination  )

تکنولوژی BIM کمک بسیار شایانی در کاهش ناهماهنگیها و ناسازگاریهای فنی، کاهش اتلاف و از بین رفتن مصالح و نیرویهای فنی و در نهایت کاهش ریسک در پروژه خواهند نمود.

5- ساخت (Fabrication  )

تکنولوژی BIM در صنعت ساختمان به عنوان یک انقلاب بزرگ شناخته میشود به صورتیکه بسیاری از تولیدکنندگان با بهرهگیری از اطلاعات مدلهای ایجاد شده، قابلیت و دقت خود را در ساخت به نحو قابل توجهی بالا بردهاند. در زیر مثالهایی در خصوص استفاده از مدلهای BIM در صنعت ساخت میتوان ارائه نمود:

الف: ساخت اسکلت و سازه ها.

ب: اجزا الکتریکال و مکانیکال .

ج: قطعات پیش ساخته بتنی.

د: سیستمهای شیشهای داخلی و خارجی ساختمان.

6-قطعات و ساختمانهای پیش ساخته (Prefabrication) :

با استفاده از این تکنولوژی میتوان کاهش نیروی کار، کاهش زمان ساخت و ساز و نیز افزایش دقت و کیفیت را در صنایع پیش ساخته به ارمغان آورد. با فراگیر شدن این تکنولوژی، صنایع پیش ساخته در حال هماهنگ کردن نرم افزارهای خود با آن بوده به صورتیکه بسیاری از ماشینهای CNC  امروزی  قابلیت هماهنگ شدن با مدلهای BIM و تولید محصولات خود را دارا هستند.

طراحی و ساخت سازههای پیش ساخته و پیچیده بتنی و فلزی ،Curtain wall، دیوارهای پیش ساخته، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی پیش ساخته نمونهای از کاربردهای این تکنولوژی میباشد.

7-تخمین و مدیریت هزینهها (Cost estimation)

یکی از قابلیتهای قدرتمند و قابل استخراج از مدل های BIM ، کمک به بحث متره و برآورد پروژهها میباشد.

8-شناسایی تداخلات و گزارش دهی (Clash detection and reporting)

امکان شناسایی تداخلات مدلهای مختلف ایجاد شده در گروه طراحی پروژه ( معماری، سازه، مکانیکال، الکتریکال ) از کاربردهای شایان ذکر و اساسی BIM میباشد. طراحان طرح های خود را به صورت مدل های جداگانه در اختیار مدیران پروژه ( BIM Manager)  قرار می دهند . این مدلها قابلیت ادغامشدن با یکدیگر و تشکیل یک مدل واحد از پروژه را دارا میباشند. در واقع میتوان قبل از شروع هر عملیات تمامی فرآیندهای آتی را در محلهای مورد نظر به صورت شبیهسازی شده مشاهده نمود و در صورت تداخل هر یک از اعضا با یکدیگر آن مشکل را برطرف نمود تا در واقعیت این مشکلات ظاهر نگردد. تمامی تداخلات توسط تیمهای مدیریتی مشاهده شده و به طراحان گزارشات لازم همراه با محل دقیق تداخل داده میشود تا نسبت به رفع یا ابقا آنها اظهار نظر نمایند.

شکل15- نمونه ی شناسایی تداخلات مدل های سازه و مکانیکال و مشخص کردن آن توسط تیم مدیرتی BIM

9-برنامه ریزی و کنترل پروژه ( Planning and Scheduling  )

یکی دیگر از جذابیت های تکنولوژی BIM  ، قابلیت تولید مدل های 4 بعدی (4D) می باشد. بدین صورت که با اضافه نمودن فایلهای مدیریت پروژهای (Primavera , MSP) و اختصاص فعالیتها به المانهای مختلف در مدلهای سه بعدی، این تکنولوژی را وارد حیطه مدیریت پروژه و ساخت نمود.

7-5- مدل سازی سازه های بتن آرمه در سیستم BIM

مدل سازی 3D سازه های بتنی قابل ساخت برای رفع نیازهای ساخت و ساز از گسترده ترین روش های ساختمان سازی، روش استفاده از بتن و آرماتور است ( سازه های بتن آرمه ) که طیف وسیعی از پروژه های بزرگ را در خود جای می دهد و میتوان گفت که هیچ پروژه ای را نمیتوان یافت مگر این که از این دو مصالح از آن ها استفاده می شود. با وجود گستردگی ساخت این نوع سازه ها، اما به عکس دیده می شود که کمترین دقت و توجه نسبت به طراحی و ساخت این سازه ها در دنیا و به خصوص در ایران وجود دارد و شاهد کیفیت ساخت پایین این نوع سازه ها در صنعت ساختمان می باشیم. این در صورتی است که اگر این سازه ها به درستی و با دقت بالا طراحی و ساخته شوند، با توجه به عمر بالاتری که این سازه ها نسبت به سازه های فولادی دارند، سودآوری و بهره وری بالاتری را چه در زمان ساخت برای سازندگان و چه در زمان بهره برداری برای مالکان و استفاده کنندگان آن ها خواهد داشت. یکی از دلایلی که تاکنون باعث این افت دقت و کیفیت برای این سازه ها شده است، عدم وجود درک درست از چگونگی طراحی و اجرای صحیح این سازه بوده است. به صورتی که مهندسان بیشترین توجه خود را به طراحی و محاسبه سازه معطوف می کنند و قابلیت ساخت و ساخت پذیر بودن سازه را به دلیل نداشتن یک درک مناسب از وضعیت اجرایی سازه و قرار گیری المان ها را به درستی بررسی نمی کنند. این مواد بدون شک تاثیرات قابل توجهی را بر روی روند ساخت مانند تاثیرات زیادی بر روی شاخص زمانی و ریالی پروژه، علاوه بر کاهش کیفیت کار قرار می دهد.

شکل16- مدلسازی سه بعدی سازه بتن آرمه در تکلا استراکچر

و اما با ورود سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM به عرصه ساخت و ساز، شاهد تغییرات گسترده ای در روش های طراحی، ساخت و بهره برداری از پروژه ها شده ایم که مزایای فراوانی را برای صنعت ساخت و ساز، از مهندسان، مشاوران، مالکان تا پیمانکاران را شامل می شود. در واقع نقش مهندسان و طراحان سازه به صورتی پررنگ تر در نظر گرفته می شود و اسناد و مدارکی که باید به پیمانکاران ارائه شود، بسیار کاربردی تر هستند. زیرا جزئیات سازه از لحاظ طراحی و ساخت پذیری مورد بررسی آنها قرار می گیرد.

در سازه های بتن آرمه، تا کنون از این قابلیت ها که ابتدا با ساختن یک مدل سه بعدی آغاز می شود، استفاده چندانی نشده است، و شاید یکی از دلایل آن هم این است که طراحان به اهمیت این موضوع به درستی واقف نشده اند و تفاوت یک مدل سه بعدی پارامتریک با ویژگی های فراوان که در ادامه ذکر می شود، را با یک نقشه ی دو بعدی ساده با قابلیت های ساخت پایین لمس نکرده اند و یا مدیران و پیمانکاران از ویژگی های آن در افزایش سرعت، کم کردن قابل توجه هزینه های مصالح، تدارکات آن و نیروی کار بی اطلاع اند. بر همین اساس ما اقدام به بررسی نرم افزارهای مختلف کرده ایم و برای این کار نرم افزار تکلا استراکچرز ورژن ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را که اخیرا به بازار عرضه شده است را مورد بررسی قرار داده ایم و مشاهده شد این نرم افزار که می توان گفت تاکنون از آن غالبا تنها به عنوان نرم افزار مدل سازی سازه های فولادی در ایران به کار می رفت، دارای قابلیت های فراوانی است که می توان در تمام مراحل پروژه های با سازه های بتنی درجا، پیش ساخته و پیش تنیده، از طراحی تا مدیریت و ساخت اعتماد کرد و با سرعت بالایی که این نرم افزار با ابزار های فوق العاده آن در اختیار ما قرار می دهد، به موفقیت های زیادی در پروژه های پیش رو رسید.

شکل17- نمونه ای از مدلسازی سه بعدی سازه

7-6- برنامه زمان‌بندی با BIM

برنامه‌ریزی در صنعت ساخت ‌و ساز به منظور چگونگی پیشبرد پروژه با فعالیت‌ های معین و ترتیب ­دهی منطقی صورت گرفته که بدین گونه زمان موردنیاز مشخص ‌شده و جریان کلی پیشرفت در سایت هدایت می ‌شود. برنامه‌ریزی‌ ها به‌ طور مرسوم توسط یک یا چند برنامه‌ریز حرفه‌ای متعهد با حدس قریب ‌به‌ یقین بر اساس اجراهای اخیر و دیگر داده‌های صنعت، تدوین می‌شوند.

اگرچه این شیوه‌ی زمان‌بندی برای مدت‌ها استاندارد طلایی محسوب می‌شد، ولی آن‌چنان هم کارآمد نبوده است. برنامه‌ی زمان‌بندی مرسوم مدیریت پروژه تا ۷۰% اشتباه است.

جواب این است که راه‌حل دیگری موجود نیست. بسیاری از پیمانکاران اخیراً به ارزش هماهنگی مدل با اطلاعات برنامه زمان‌بندی پی برده‌اند. به‌این‌ترتیب شرکت ‌ها، شبیه‌ سازی و مشارکت با پیمانکاران فرعی را رایج کرده تا از صحت برنامه‌ریزی و ایجاد کارایی بیشتر اطمینان حاصل نمایند. هماهنگی برنامه‌ریزی در BIM، در قالب بعد چهارم و همچنین مطالعات شبیه‌سازی مدل و انیمیشن ‌های اولویت‌بندی مراحل کار ساخت در پروژه، یکی دیگر از امتیازات استفاده از این روش در صنعت ساخت‌ و ساز است.

اطلاعات مدل جهت برنامه‌ریزی از طریق چندین روش مورد استفاده قرار می ‌گیرد. به سبب وجود عناصر مجازی و بخش‌ های هندسی در محیط مدل‌سازی با استفاده از نرم‌افزار Navis works، ادغام فایل‌های تهیه‌ شده در بخش‌ های مختلف صورت می‌ گیرد. با پیوند این قسمت به اطلاعات مدل برنامه، ویدئویی را از مراحل ساخت ایجاد کرده تا پروژه را شبیه‌سازی کند.

به ‌علاوه، شبیه ‌ساز‌ها از آشکارسازی خطاها با استفاده از روش‌های تشخیص برخورد هستند. این شبیه‌ سازی بصری آشکار کننده‌ی موضوعاتی مثل تجهیزات در نظر گرفته برای پَد های بالا آمده پیش از تکمیل فرآیند عمل‌آوری بتن یا تیرآهن‌ هایی که بدون ستون کمکی و یا روی بنا ظاهر شده‌اند، است. BIM در برنامه‌ی زمان‌بندی به ایجاد سطح بالاتری از شفافیت پروژه پرداخته و وسیله‌ ای مؤثر جهت ارتباط با یک تیم به‌طور بصری و مشاهده‌ی چگونگی پیشرفت در پروژه است.

برنامه زمان‌بندی با BIM، با بسیاری از ابزارهایی که هم اکنون مستقیماً با هم پیوند دارند، ارتباط دقیق‌تری را برقرار کرده است. این ابزار ازجمله Navis works, Synchro, Vico باعث به روزگردانی فرآیند شده و ویرایش فایل­های مدل و برنامه‌ریزی‌ ها را آسان کرده است. به‌ علاوه، جداول زمان‌بندی را می‌توان با هزینه و اطلاعات لود کرد و پیش از شروع کار جهت اطمینان از مقادیر مواد و اندازه‌ها مورد تأیید قرار داد. از آنجایی‌که ابزارهای جمع ‌آوری اطلاعات و صنعت در حال تغییر به سمت روش ­های زمان‌بندی است، شیوه‌ های برنامه‌ ریزی مرسوم کمتر و کمتر به چشم می‌آیند.

7-7- برآورد هزینه‌ها با BIM

BIM به شما اجازه برآورد هزینه‌ ها را نیز می‌دهد. آنچه به‌ عنوان بعد پنجم در BIM شهرت یافته است در حقیقت همین مطلب است که با نام «غاز طلایی» جهت تهیه­ برآورد هزینه ­ها در مرحله­ قبل از ساخت شناخته می ­شود. BIM هزینه­ ها را بر اساس اطلاعاتی که در پس کار طراحی ساختمان موجود است، به تصویر می­ کشد. برای مثال اگر یک مدل دارای ۱۰.۰۰۰فوت مربع دیوار از نوع دیوار تیغهای است، شما را به قیمت واحدی سوق می ‌دهد که این قیمت برگرفته از اطلاعاتی است که از ابعاد و اندازه‌ ها، میزان نیروی کار لازم، هزینه مصالح و سرعت تولید محصول استخراج شده است.

بدین ترتیب شما میتوانید از روی یک مدل اطلاعاتی از میزان مصالح بکار رفته در محصول، برنامه زمانی تولید محصول و میزان نیروی کار جهت بنا کردن آن را در اختیار داشته باشید.

حال این روش را با روش ‌های پیشین مقایسه کنیم، زمانی که تنها با در دست داشتن چند فایل تصویری از طرح و چندین برنامه­ ی تهیه‌ شده توسط مدیر پروژه و تلفیق آن‌ها با هم می­ بایست عملیات برآورد هزینه‌ها را هدایت می‌ کردید.

محصولاتی نظیر نرم‌افزار Vico به شما این اجازه را می‌دهد که اطلاعات موجود در پروژه را به‌صورت کامل از نقشه‌ها استخراج کرده و آن‌ها را به‌صورت جداگانه در ابعاد مختلف پروژه، بعد سوم (3D)، عناصر ساختمانی بعد چهارم (4D) و برنامه‌ریزی بعد پنجم (5D) هزینهها را تنها با بکار گیری از یک دستور در اختیار داشته باشید.

تاکنون ابزارهای ساده ‌ای جهت تهیه ­ی متره و برآورد یک ساختمان در اختیار کارشناسان مربوطه قرار میگرفت. این اطلاعات تنها شامل نقشه‌های دوبعدی از ساختمان مزبور بود. در این رابطه شرکت‌ های تولید نرم‌ افزار، برای بهینه ‌سازی و عملکرد بهتر در جهت تهیه برآورد هزینه ‌های ساختمان، نرم‌افزارهای هوشمندی تهیه کردند؛ تا در کنار دسترسی به احجام پروژه (3D)، عملیات متره (4D) را انجام دهند. لذا تهیه برآورد هزینه از اقلام بکار رفته در ساختمان (5D) به آسانی صورت پذیرفت.

- مطالعه موردی

شرکت گروه سرمایه گذاري مسکن از بزرگترین فعالان صنعت ساختمان و انبوه سازي در کشور است. فعالیت هاي شرکت در زمینه هایی چون ساخت مجتمع هاي مسکونی،تجاري،اداري و نیز ساخت آزاد راه،خطوط انتقال آب و آماده سازي زمین متمرکز شده است. از ابتداي تاسیس تاکنون عملیات اجرایی بیش از 62 هزار واحد مسکونی در قالب 336 پروژه آغاز شده که بالغ بر48 هزار واحد آن به بهره برداري رسیده است. شرکت 18 شرکت زیر مجموعه دارد که در 28 استان و 36 شهر کشور گسترده شده اند این شرکتها در حال حاضر حدود 12161 واحد مسکونی در دست ساخت و بیش از 45000 واحد مسکونی در مرحله طراحی، مطالعه و بررسی دارند.

8-1- رویکرد سازمان در رابطه با پیاده سازي BIM

ایده اولیه BIM در سازمان از شرکت مشاور و بخش معماري مطرح شد، زمانی که مدیر بخش معماري متوجه شده بود بسیاری از پروژه هاي دنیا با این روش انجام می شوند و انجام کار با این روش بسیار راحت است و کار را می توان در مدت زمان کوتاه تري انجام داد، تصمیم گرفت این موضوع را با سازمان مطرح کند. قصد بر آن بود که پروژه هاي معماري در سازمان با استفاده از نرم افزار Revit ترسیم شوند و یک مدل سه بعدي هوشمند BIM داشته باشند. در ابتدا تصور شرکت بر این بود که با استفاده از Revit به نوعی در حال پیاده سازي BIM هستند و بسیاري از افراد تصور می کردند که Revit همان BIM میباشد. پس از آن تصمیم گرفته شد که این موضوع با شرکت مادر در میان گذاشته شود. پس از مطرح شدن ایده اولیه در شرکت مشاور و صحبتهاي اولیه با مدیر عامل شرکت مشاور و کسب توافقات اولیه و پس از آن مطرح کردن این موضوع با مدیر عامل سازمان، در یکی از جلساتی که مدیر عامل مشاور و هولدینگ، معاونت واحد برنامه ریزي و مدیریت فناوري اطلاعات حضور داشتند در رابطه با این موضوع مباحثی مطرح شد و مدیر بخش معماري از مزایاي کار با این نرم افزار توضیحاتی ارایه کرده و در همان زمان تصمیم بر این گرفته شد که تلاش هایی در این جهت صورت بگیرد. مسئولیت اصلی این کار با مدیر بخش معماري شرکت مشاور بود و قرار شد برنامه ریزي هایی در واحد برنامه ریزي استراتژیک سازمان و سیستم ها و روش ها براي منطبق کردن این سیستم با کار کردهاي دیگر سازمان انجام بگیرد که البته براي این کار در عمل گامی برداشته نشده است. پس از آن تعدادي از پرسنل بخش معماري را براي آموزش نرم افزار Revit به موسسه اي فرستادند تا آمادگی لازم را براي کار با این نرم افزار را داشته باشند و در شرکت مشاور انجام پروژه ها با استفاده از BIM ه عنوان یک هدف در قسمت اهداف شرکت ثبت شد. در همین زمان مطالعاتی در رابطه با BIM توسط بخش مشاور در حال انجام بود و آنها متوجه شدند که BIM یک سیستم اطلاعاتی فراتر از Revit است و Revit بخش کوچکی از BIM میباشد. با اینحال طی جلساتی به این نتیجه رسیدند که براي شروع می توان از یک نرم افزار شروع کرد و آن را توسعه داد .در ابتدا قرار شد که در یکی از پروژه ها از این روش استفاده شود تا نتایج کار مشخص شود. پس از آن طی مکاتبات که با شرکت تهران انجام شد قرار بر این شد که یکی از پروژه هاي تهران با استفاده از این روش انجام شود و افراد مرتبط در آنجا نیز آموزش هاي لازم را ببینند. با وجود آموزش هایی که افراد در بخش معماري دیده بودند کار در همان مراحل ابتدایی متوقف شد و تصمیم بر آن شد که مطالعات بیشتري در این زمینه انجام شود. در قسمت هاي بعدي به دلایل این توقف و چالش هاي پیش رو اشاره خواهد شد. با تغییر مدیریت در بخش مشاور در حدود یکسال است که مجددا تلاش هایی در جهت پیاده سازي  BIM در حال انجام است و قرار بر این است که سمیناري در سازمان در رابطه با BIM برگزار شود تا افراد کلیدي سازمان و مرتبط آگاهی هاي لازم را در این خصوص کسب کنند و با آگاهی بیشتري برنامه ریزي در این خصوص آغاز شود.

8-2- اندازهگیری پیشرفت این فناوری در سازمان

به منظور بررسی وضعیت سازمان از ماتریس ارزیابی بلوغ دانشگاه پنسیلوانیا استفاده شده است. ماتریس داراي 6 عنصر است که با بررسی آنها میزان بلوغ سازمان در رابطه با هر عنصر به دست می آید. این ماتریس به عنوان پرسش نامه در سازمان بین همان کسانی که با آنها مصاحبه شده بود به طور حضوري توزیع شده است. 6 عنصري که بررسی می شوند عبارتند از استراتژي، کاربرد هاي BIM ،فرآیند،اطلاعات،زیر ساخت، کارکنان. سطوح بلوغ در 5 سطح دسته بندي شده اند.

نتیجه پیشرفت این فناوری بصورت نمودار زیر میباشد:

شکل18- نمودار پیشرفت سازمان با فناوری BIM

در یکی از سازمان هاي فعال در حوزه ساخت و ساز با استفاده از مدل دانشگاه پنسیلوانیا که در BIM در این مقاله بلوغدر سازمان هاي ایرانی BIM مقایسه با مدل هاي موجود در ادبیات انتخاب شده بود اندازه گیري شد.به طور کلی بلوغپایین است و مفاهیم این موضوع هنوز به خوبی در سازمان ها شکل نگرفته است. با بررسی نمودارهاي به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که اگرچه سازمان تلاش کرده است گام هایی در جهت پیاده سازي BIM بردارد ولی با وضعیت مطلوب فاصله بسیاري دارد و سطح بلوغ  BIM در سازمان پایین است. به نظر می رسد بسیاري از افراد سازمان به درستی BIM را نمی شناسند و تصور می کنند که BIM یک نرم افزار است و از بعد فرآیندي آن غافل شده اند. شاید به همین دلیل باشد که تنها از بعد فرآیند سطح بلوغ سازمان صفر بوده و هیچ فرآیندي در سازمان در جهت پیاده سازي BIM نوشته نشده است. به نظر می رسد هر کس از BIM در ذهن خود تصوري دارد که کاملا با واقعیت منطبق نیست و باید در این زمینه افراد را آگاه کرد و به آنها شناخت کافی داد و این موضوع خود یکی از چالش هایی بود که سازمان را با مشکلاتی روبرو کرده و باعث توقف کار در نیمه هاي راه شده بود.می توان نتیجه گرفت در ابتدا در سازمان باید برنامهاي براي پذیرش BIM و آگاهی افراد وجود داشته باشد و پس از آن به برنامه ریزي در خصوص پیاده سازي پرداخته شود.

سازمان هر چند ماه یکبار باید با استفاده از ماتریس بلوغی که در اختیارشان قرار داده شده وضعیت خود را از نظر جایگاه و سطح بلوغ بررسی کند.

8-3- توجیه اقتصادی فناوری BIM

بیشتر سرمایه گذاران در صنعت ساختمان نیازمند اطلاعات کاملی از چرخه مالی پروژه هستند. این مقوله اصولاً جزئی از عوامل مهم و حیاتی در پروژه ها به حساب می آید. زیرا آنچه تاکنون در بیشتر ساخت و سازها مشاهده می شود عدم دسترسی به اعداد و ارقام دقیق و قابل تخصیص منابع مالی در فرآیند نقدینگی در مراحل مختلف کار است. اصولاً ما با ارقام احتمالی و درصدهای تخمینی توسط سازندگان روبرو می شویم که تنها بر مبنای تجربیات و پیش بینی های بازار می باشد و این یکی از عوامل ریسک پذیری سرمایه و پروژه است و چه بسیار پروژه هایی که با پیش بینی های غلط و عدم تدقیق هزینه-زمان پروژه به سر منزل مقصود نرسیدند. البته تورم اقتصادی جامعه همیشه بزرگ ترین حافظ و پوشش دهنده این اشتباهات فاحش و خطای مدیریتی بوده است. با این حال لازم است در ابتدا تحلیل کاملی از شرایط بازار و رقبای پروژه به صورت جداگانه تدوین شود و سپس با معیارهای موفقیت پروژه به استراتژی سرمایه گذاری درست در ساخت و ساز رسید. ما برای این کار راهکار های ویژه ای به شما پیشنهاد خواهیم داد.

در روش های سنتی پس از اتمام عملیات طراحی، اطلاعات اولیه، به گروه دیگری جهت بررسی و آنالیز  اقتصادی و هماهنگ سازی آن با بودجه ی در نظر گرفته شده برای پروژه ارجاع می شد. اما بازهم چون مدل به صورت صعودی در حال تغییر و بهینه سازی بود این عملیات دستخوش تغییرات شده و ارقام دقیقی از آن استخراج نمی شد. علاوه بر آن محاسبات به صورت اعداد کلان بررسی می شده است و فرآیند نقدینگی در دوره کل پروژه آنالیز می باشد. ما در این میان شما را با راهکارهای جدیدی آشنا می کنیم و آن بهره گیری از متد جدید BIM در صنعت ساختمان سازی دنیاست. روش پیشنهادی BIM یک مدل اطلاعاتی است. همان طور که در مبحث مدلسازی احجام اولیه پروژه ذکر شد، با کمک مدل اطلاعات اولیه پروژه اطلاعات پایه جهت بررسی مطالعات امکانسجی و توجیه اقتصادی قابل دسترسی خواهد بود.

برای دسترسی به ارقام دقیق و بررسی مدل از نظر اقتصادی باید بودجه ی در نظر گرفته شده را به عنوان منبع اطلاعات اولیه در نظر گرفت و پس از آن مابقی عناصر موجود در مدل را بر اساس استاندارد سازی فرآیند ساخت بهینه سازی کرد. ما با استفاده از نرم افزارهای هوشمند که ثمره ی پیشرفت تکنولوژی در مدلسازی و طراحی ساختمان است. به این توانایی رسیده ایم که تمامی دوباره کاری ها را حذف کنیم، و به زمان و هزینه های واقعی اجرای پروژه دست یابیم. مهم ترین دغدغه ی مهندسین، طراحان و تحلیل گران دوباره کاری هایی است که در طی تغییرات در مدل بوجود می آید. پس با حذف آن می توان در هزینه های کلی پروژه چه در مرحله ی طراحی و چه اجرا صرفه جویی کرد. اغلب طراحی پروژه و اجرای آن با آنالیز تمامی بخش ها اعم از معماری، سازه و تأسیسات همراه است. در این میان آنالیز انرژی نیز بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اما اهمیت آنالیز مدل از نظر اقتصادی و توجیه پذیری هزینه های صرف شده در آن صدر تمامی آن ها قرار می گیرد.

- نتیجهگیری

اگرچه انقلاب BIM هنوز به پایان نرسیده و در حال گسترش و تکامل می‌باشد، با این وجود بسیاری از شرکتهای ساختمانی بر روی بکارگیری این تکنولوژی، حداقل در بخش‌هایی از آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برخی دیگر نیز هنوز به فکر این کار نیستند. هم تکامل این تکنولوژی و هم افزایش کاربران آن احتیاج به گذشت زمان دارد، اما توجه داشته باشید که BIM صرفاً یک مد جدید یا هوس زودگذر نیست و بالاخره به خاطر بسپارید، BIM برای رفتن نیامده است، آمده است تا کل یک صنعت را دگرگون کند، BIM با صنعت ساختمان همان کاری را خواهد کرد که اینترنت با ارتباطات انجام داد!

در آینده نه چندان دور انتظار میرود که استقبال از این مدل بیشتر و بیشتر استفاده شده و ضمن شفاف سازی رد طراحی های پروژه هم زمان بندی هم جنبه اقتصادی و هم جنبه کیفی ساخت و ساز بهبود یافته که تک تک این مسائل میتوانند پلی باشند برای بهینه سازی انرژی در چرخه حیات پروژه های عمرانی و بخصوص پروژه های کلان و بسیاری از مخارج زائد را حذف نموده یا به حداقل برساند.

از آنجا که صنايع عمراني قلب اقتصادی کشورها محسوب ميشوند، بهره ور بودن اين صنايع در استراتژی توسعه کشورها بسيار اهميت دارد. بنابراين در اين پژوهش با تمرکز بر شرکت های عمراني و با استفاده از تلفيق دو فرايند مديريت زنجيره تأمين و مهندسي ارزش، مسير دستيابي به بهروری بيشتر در صنايع عمراني را برای شرکتهای بزرگ عمراني روشن نمودهاند. در راستای رسيدن به اين هدف، با ارائه یک مرحله پياده سازی مهندسي ارزش در مسير مديريت زنجيره تأمين شرکت های عمراني، امکان اجرای فرايند مهندسي ارزش در راهکار مديريت زنجيره تأمين در شرکت های عمراني بررسي شده و در ادامه کليه مفاهيم مشترک اين دو فرايند ارائه گشته است، در انتها، محققين، مراحل اثرگذاری و تثبيت فرايند مهندسي ارزش در عملکرد پيمانکاران جزء و تأمين کنندگان شرکت های عمراني را طي سه مرحله: انفعال، تصديق و شناسايي و ثبات عملکردی ارائه نمودهاند. محققين مصممند که در ادامه تحقيق انجام شده، راهکار ارائه شده را در چند شرکت عمراني اجرا نمايند و نتايج حاصل از مطالعات موردی فوق را در اختيار پژوهشگران و ساير شرکتهای عمراني قرار دهند.

منابع

- بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در شرکتهای عمرانی با استفاده از راهکار مهندسی ارزش (احسان شهوند، محمد حسن سبط، محمد تقی بانکی)

- کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در مدیریت پروژه های ساخت و ساز؛ کنگره سراسری فناوری های نوین (فرزاد فانی – روح اله طاهرخانی-مجید سبزه پرور)

- جزوه اصول مدیریت ساخت، دکتر روح اله طاهرخوانی

- بررسی جایگاه تکنولوژی BIM در مدیریت پروژه های عمرانی (میلاد وطن خواه، حسنعل مسلمان یزدی)

- بررسی قراردادهای طرح و ساخت براساس نظام فنی و اجرایی کشور (منصور قلعه نوی، مرتضی ثابت کوشکی نیان)

- نقش مدیریت پروژه در صنعت ساختمان ایران (میثم عادلی راد)