فهرست مطالب

1- ارائه مفاهیم و تعاریف اولیه خطر و مدیریت خطر	5

1-1- مدیریت ریسک پروژه	7

2- فرآیندهای مدیریت خطر پروژه	10

1-2- برنامه ریزی مدیریت خطر پروژه	11

2-2- نحوه تدوین برنامه مدیریت خطر	11

3-2- برنامه مدیریت خطر گروه مپنا	13

1-3-2- مشکلات مرتبط با مدیریت ریسک و زمانبندی در پروژه های نیروگاه گروه مپنا	15

4-2- شناسایی و ارزیابی ریسک	18

5-2- آنالیز کیفی خطر (تحلیل کیفی ریسک)	23

6-2- آنالیز کمی خطر (تحلیل کمی ریسک)	27

7-2- پاسخگویی به ریسک های پروژه	29

1-7-2- دسته بندی اقدامات پاسخگویی به ریسک ها	30

8-2- کنترل خطر (کنترل ریسک)	34

1-8-2- انواع کنترل ریسک	35

2-8-2- رده‌بندی ابزارهای کنترل از نظر توالی انجام کنترل	35

3- تخصیص خطر	41

1-3- مفاهیم مشابه تخصیص ریسک	44

2-3- فلسفه تخصیص ریسک	45

3-3- تخصیص ریسک و شروط استاندارد	46

4- قیمت گذاری خطرها در مناقصات	50

5- معرفی کاربردهای مختلف فرآیند مدیریت خطر	54

6- نرم افزارهای مدیریت خطر	57

7- ارائه نتایج حاصل از پیاده سازی فرآیند مدیریت خطر در پروژه های واقعی	61

1-7- پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی؛ شناسایی، تحلیل و ارزیابی مورد مطالعه: نهاد مالی فعال در بازار سرمایۀ ایران	61

2-7- پیاده سازی کاربردی مدیریت ریسک در یک مناقصه بین المللی پروژه نیروگاهی	70

منابع	77

فهرست اشکال

شکل 1، حوزه های دانش مدیریت پروژه	6

شکل 2، فرآیندهای مدیریت ریسک براساس استاندارد PMBOK	10

شکل 2، تخصیص ریسک در شرایط عمومی پیمان	44

شکل 3، نقشۀ ریسک (ماتریس ریسک) شرکت مطالعه شده	66

فهرست جداول

جدول 2، رده بندی ابزارهای کنترل	35

جدول 3، تخصیص ریسک ها در شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی	43

جدول 4، تکنيک هاي برآورد هزينه و قيمت براي قيمت گذاري مناقصه اي	53

جدول 5، دامنۀ احتمال و ضریب اثر هر ریسک	62

جدول 6، خلاصۀ داده های جمع آوری شده در مرحلۀ اول	63

جدول 7، داده های به دست آمده برای ریسک های اصلی	65

جدول 8، توصیف نقشۀ ریسک	66

جدول 9، رتبه بندی ریسک های شناسایی شده	68

جدول 11، ریسک های شناسایی شده در پروژه	74

جدول 12، مقادیر ریسک	74

جدول 13، راهبردهای مختلف پاسخ به ریسک ها و هزینه آنها	75

جدول 13، نتایج واکنش به ریسک ها	76

1- ارائه مفاهیم و تعاریف اولیه خطر و مدیریت خطر

مدیریت پروژه بعنوان فرآیند مدیریت، تخصیص و زمانبندی منابع به منظور رسیدن به اهداف معين با روش مناسب و مؤثر تعریف می شود، سابقه مدیریت پروژه حداقل به ۴۵۰۰ سال قبل بازمی گردد. اغلب اوقات از سازندگان اهرام مصر و معبدهای مایا در آمریکای مرکزی بعنوان اولین مدیران پروژه یاد می کنند. آنها کامپیوتر در اختیار نداشتند و از نرم افزارهای برنامه ریزی بی بهره بوده روش های مسیر بحرانی و پرت وجود نداشت (سابقه این روش ها به حدود ۵۰ سال اخیر باز می گردد. با اینحال، آنها پروژه های پیچیده را با استفاده از ساده ترین ابزارها بطور خارق العاده مدیریت می کردند (Demeulemeester and Herroelen,2002).

مدیریت پروژه در حال حاضر به یکی از فرآیندهای اصلی در کسب و کار بنگاه ها تبدیل شده است. گسترش سازمان های پروژه محور و شرکت های چند پروژه ای دلیلی برای این ادعا می باشد. می توان پیش بینی نمود که مدیریت پروژه در آینده جایگزین مدیریت عمومی شده با حداقل با آن ادغام خواهد شد (2006 ,Bredillet). چنین روندی موجب تغییر در الزامات و دیدگاه ها نسبت به مدیریت پروژه خواهد شد. استفاده از مدیریت پروژه به سرعت در حال گسترش می باشد، مؤسسه مدیریت پروژه (PM) که یک انجمن حرفه ای از مدیران پروژه می باشد، اعضاء خود را در سراسر جهان به ۷۰۰۰۰ نفر افزایش داده است. نرم افزارهای مدیریت پروژه در سراسر جهان به فروش رفته و صدها میلیون دلار درآمد از این طریق کسب می شود. نیاز به مدیریت پروژه موثر و کارا بطور گسترده احساس می شود. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۳، درطی ۵۰ سال اخیر بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه وام پرداخت شده که عدم وجود رویکرد مدیریت پروژه یکپارچه بعنوان یکی از دلایل عمده شکست پروژه ها عنوان گردیده است. در آمریکا در هر سال بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برای حدود ۱۷۵۰۰۰ پروژه تکنولوژی اطلاعات هزینه می شود و فقط ۲۶ درصد پروژه ها به موقع و براساس بودجه تنظیمی تکمیل می شوند (2002,Demeulemeester and Herroelen) در طی چند دهه اخير رشته مدیریت پروژه پیشرفت قابل توجهی از بعد عملی و نظری داشته است. در طی چند سال اخیر توانایی نرم افزارهای مدیریت پروژه بطور محسوسی گسترش یافته است. کتاب های مرتبط با موضوع مدیریت پروژه جایگاه خود را در ادبیات مدیریت عمومی پیدا نموده اند. این موضوع حکایت از این دارد که بینش عمیق بدست آمده از رشته مدیریت تولید به طرز موفقیت آمیزی قابل انتقال به مدیریت پروژه ها میباشد. بر طبق تقسیم بندی موسسه مدیریت پروژه، دانش مدیریت پروژه به نه حوزه مختلف شامل مدیریت یکپارچگی، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات تقسیم بندی می گردد (2008 ,PMI). شکل شماره ۱-۱ حوزه های مختلف دانش را نمایش می دهد.

شکل 1، حوزه های دانش مدیریت پروژه

تمرکز این تحقیق بر روی دو حوزه مهم دانش مدیریت پروژه شامل مدیریت ریسک و زمانبندی پروژه می باشد. اغلب پروژه های بزرگ در یک محیط دینامیک و پیچیده اجرا می شود که عدم اطمینان و ریسک جزء ویژگیهای ذاتی آنها می باشد. بنابراین مدیریت موثر ریسکها از الزامات حیاتی این پروژه هاست. گرچه مدیریت ریسک یکی از حوزه های دانش مدیریت پروژه می باشد، برخی محققین مدیریت پروژه را معادل مدیریت ریسک پروژه ها تعریف نموده اند. هدف مدیریت ریسک پروژه افزایش احتمال موفقیت پروژه می باشد و اینکار از طریق شناسایی و ارزیابی نظام مند ریسکها، ارائه روشهایی جهت کاهش یا حذف آنها و حداکثرسازی فرصت ها صورت می گیرد (1997 ,Chapman and Ward).

از طرفی در زمانبندی پروژه، به عنوان یکی دیگر از حوزه های مدیریت پروژه، سعی می شود فعالیت ها به گونه ای برنامه ریزی شوند که ضمن برآورده ساختن محدودیت های پیش نیازی و منابع، تابع هدف مورد نظر بهینه گردد. در ادامه گزارش این فصل، مبانی مدیریت ریسک و زمانبندی پروژه بطور اجمالی بررسی میگردد. علاوه ابراین، فرآیند شکل گیری مساله تحقیق و ساختار گزارش ارایه می گردد.

1-1- مدیریت ریسک پروژه

علم مدیریت ریسک در دوره رنسانس در قرن شانزدهم میلادی مطرح گردید. از سال ۱۹۹۰ میلادی مدلهای مختلفی در زمینه مدیریت ریسک پروژه ها ارائه گردیده که از آن جمله می توان به مدل 'SHAMPU (1997 ,Chapman and Ward) مدل ALARM(۲۰۰۲)، مدل PRMA (۲۰۰۴)، مدل PMBOK 2008 ,PM)، مدل PRAM( ۱۹۹۷)، مدل Smith (۲۰۰۲)، مدل Leach (۲۰۰۰)، مدل Pritchard (۱۹۹۷)، مدل Wideman (۱۹۹۲)، مدل Boehm (۱۹۹۱) و مدل Fairley (۱۹۹۴) اشاره نمود. برخی از مدل ها بطور تفصیلی به فرآیند مدیریت ریسک می پردازند و در عوض برخی دیگر نگاه کلی بر فرآیند دارند و دارای فازهای کمتری می باشند. علاوه بر این در این مدل ها تعاریف متفاوتی از ریسک و مدیریت ریسک ارائه گردیده است. با اینحال، در یک اظهار نظر کلی، می توان گفت مدل های پس از سال ۲۰۰۲ به سمت یکسان سازی حرکت نموده اند (حق نویس و ساجدی، ۱۳۸۶). نکته قابل ذکر دیگر این است که تمامی مدل های فوق برای کشورهای توسعه یافته ارایه گردیده اند، در حالیکه شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در کشورهای درحال توسعه کاملا متفاوت می باشد. این عوامل آنقدر گسترده هستند که می توانند ریسک های متفاوتی را ایجاد نموده و شرایط مدیریت ریسک را تغییر دهند. مراحل برخی از مدل های متداول تر در جدول شماره ۱ ذکر گردیده است.

جدول 1، مقایسه مدل های مدیریت ریسک پروژه

2- فرآیندهای مدیریت خطر پروژه

با اینحال به علت استفاده گسترده تر مدل PMBOK در کشور، به برخی از جنبه های این مدل اشاره می شود. براساس تعریف استاندارد  PMBOK، ریسک عبارت است از "رویداد یا شرایط غیر قطعی که در صورت وقوع، تاثیر مثبت یا منفی بر روی حداقل یکی از اهداف پروژه خواهد گذاشت. بر این اساس می توان دو جنبه مثبت و منفی ریسک (فرصت و تهدید) را تفکیک نمود. هر نوع عدم قطعیتی در پروژه که در صورت وقوع باعث تاثیر مثبت (منفی) در یک یا چند هدف پروژه شود را فرصت (تهدید) می نامند. هر چند می توان فرصت ها و تهدیدها را به صورت جداگانه بررسی نمود با اینحال در اغلب موارد این دو مقوله از یکدیگر مستقل نمی باشند. براساس استاندارد PMBOK مدیریت ریسک فرآیندی نظام مند است که با هدف افزایش اثرات ریسک های مثبت (فرصت) و کاهش اثرات ریسک های منفی (تهدید) تدوین و پیاده سازی می شود. بر اساس این استاندارد، مدیریت ریسک شامل فرآیندهای تهیه برنامه مدیریت ریسک، شناسائی ریسک، تحلیل کیفی ریسک، تحلیل کمی ریسک، برنامه واکنش (پاسخ) به ریسک و برنامه کنترل و پیگیری ریسک می باشد. این فرآیندها در شکل شماره ۲ نمایش داده شده است.

شکل 2، فرآیندهای مدیریت ریسک براساس استاندارد PMBOK

1-2- برنامهریزی مدیریت خطر پروژه

براساس استاندارد PMBOK، برنامه مدیریت ریسک شامل متدلوژی، نقش ها و مسئولیت ها، بودجه بندی، زمانبندی، طبقه بندی ریسک ها، تعاریف مرتبط به احتمال و اثر ریسک، ماتریس احتمال و اثر ریسک، میزان تمایل، مقاومت و تحمل ذینفعان پروژه نسبت به ریسک، ساختار ارائه گزارش و پیگیری امور می باشد. برنامه مدیریت ریسک نحوه شناسایی، تحلیل کمی و کیفی، برنامه پاسخ به ریسک و کنترل و پیگیری ریسک را در طول چرخه حیات پروژه تشریح می کند. در این مرحله با توجه به ریسک پروژه و اهمیت پروژه برای سازمان، مواردی از قبیل سطح و نوع مدیریت ریسک، منابع مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت ریسک و همچنین مبانی مواجهه با ریسک ها مشخص می گردد.

2-2- نحوه تدوین برنامه مدیریت خطر

چگونگی انجام یک برنامه مدیریت ریسک پروژه بسته به نوع پروژه‌ای که شروع می‌کنید ممکن است متفاوت باشد، اما به طور کلی مراحل به شرح زیر است:

- اسناد پشتیبان خود را به ترتیب تهیه کنید.

- تهیه منشور پروژه

به بیان دیگر، این سند اهداف پروژه شما، حامیان پروژه و شما به عنوان مدیر پروژه را تعیین می‌کند. به شما این اجازه را می‌دهد که یک برنامه مدیریت پروژه و سپس یک برنامه مدیریت ریسک در آن ایجاد کنید.

- برنامه مدیریت پروژه

این برنامه با برنامه پروژه اشتباه گرفته نشود زیرا در سطح بالایی نحوه مدیریت، نظارت و کنترل پروژه را بیان می‌کند. این برنامه باید موراد چون: پروژه از چه روشی استفاده می‌کند، چگونه پیشرفت گزارش می‌شود، زنجیره تشدید را چطور در نظر گرفته و در صورت خروج پروژه از کنترل‌های لازم، چگونه باید اوضاع را در دست گرفت و غیره را بیان کند. برنامه مدیریت ریسک شما باید به عنوان زیرمجموعه برنامه مدیریت پروژه در نظر گرفته شود.

- ثبت نام ذینفعان

همیشه ایده خوبی است که قبل از اینکه در مورد ریسک فکر کنید، از کسانی که ذینفع پروژه هستند ایده خوبی داشته باشید. دلیل آن این است که هر یک از این گروه‌های ذینفع مجموعه‌ای متفاوت از نظر افراد، فرایندها و فناوری را ارائه می‌دهند. حتی می‌توان از آنها برای شناسایی ریسک‌ها در طول پروژه دعوت کرد و همچنین گاهی اوقات می‌توانند به وجود آورندگان مشکلات یا مدیران ریسک شوند.

- چارچوب زمینه (Frame up the context)

این اصلاح به این معناست که:

- شرح و اهداف پروژه را از منشور پروژه بگیرید و ارزش تجاری پروژه و تأثیر منفی عدم موفقیت پروژه را بررسی کنید.

- هدف سند را توصیف کرده و به عنوان برنامه اصلی برنامه مدیریت پروژه مراجعه کنید.

- از این زمینه برای هدایت مکالمه در مورد مدیریت ریسک با تیم خود و حامی پروژه خود استفاده کنید.

- نحوه شناسایی و ارزیابی ریسک ها

روش‌های مختلفی برای انواع مختلف پروژه‌ها مناسب خواهد بود. روش‌هایی که شما انتخاب می‌کنید نیز باید برای تیم در طول پروژه پایدار باشد. نکته کلیدی در اینجا این است که بحث‌های درستی داشته باشید و برای جمع‌آوری نظرات اولیه برای ایجاد توافق با تیم و ذینفعان خود در همان اوایل تلاش کنید. از بحث‌های خود برای توافق در مورد گروه‌های ریسک، انواع پاسخ‌های مناسب به ریسک و روش‌های محاسبه شدت ریسک استفاده کنید.

- شناسایی عدم قطعیتها

نقاطی که محل تمرکز شک می باشند و در آنها با حالات احتمالی رویارو می شویم. هیچ حرکتی بدون داده های ورودی امکان پذیر نیست. هر حرکتی یک فرایند است که جهت آغاز آن باید ورودی هایی تامین شوند تا با انجام یک سری عملیات خروجی هایی حاصل شود. در پروژه نیز با مجموعه ای از داده های خام و داده های پردازش شده یا اطلاعات رویاروییم که میزان قطعیت این داده ها و اطلاعات مورد بحث است. آنچه در واقعیت اتفاق می افتد این است که عموماً با قطعیت کامل و صد در صد نمی توانیم واقعه ای را پیش بینی کنیم ولی جهت شروع حرکت در یک نقطه و با درصدی از احتمال داده ها و اطلاعات مورد بحث است. آنچه در واقعیت اتفاق می افتد این است که ما عموماً با قطعیت کامل و صد در صد نمی توانیم واقعه ای را پیش بینی کنیم ولی جهت شروع حرکت در یک نقطه و با درصدی از احتمال داده ها را قطعی فرض کرده با استناد به آنها حرکت را آغاز می کنیم. در یک پروژه نیز با حالات احتمالی و عدم قطعیت های متعددی رویارو هستیم که در این مرحله از فرایند مدیریت ریسک به شناسایی نقاط عدم قطعیت می پردازیم.

3-2- برنامه مدیریت خطر گروه مپنا

پس از انعقاد قرارداد احداث نیروگاه توسط کارفرما و شرکت مپنا مادر، پروژه از طریق شرکت مپنا مادر به شرکت های تابعه (از جمله توسعه ۲) تخصیص می یاید. شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) اجرای طرح های نیروگاه سیکل ترکیبی و تأسیسات مربوطه را در دست دارد. این شرکت در سال ۱۳۸۴ در گروه مپنا با ماموریت اجرا و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی و تاسیسات صنعتی در قالب یک پیمانکار عمومی مستقل فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت بزرگترین سازنده نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور می باشد که تاکنون مسئولیت اجرای بخش بخار بیش از ۷۵٪ نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور را برعهده داشته است. این شرکت از ابتدا با مدیریت پروژه نیروگاه منتظر قائم به عنوان اولین نیروگاه سیکل ترکیبی تعریف شده برای شرکت مپنا و سپس مدیریت طرح شش نیروگاه سیکل ترکیبی فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ آغاز نمود.

در ادامه به دنبال تعريف طرح ۲۲ واحد نیروگاه سیکل ترکیبی و تجدید ساختار گروه مپنا، این شرکت با هدف تبدیل شدن به شرکتی پیشرو در زمینه اجرای طرح های تولید انرژی در منطقه، انجام پروژه های خود را در قالبی مستقل از سال ۱۳۸۴ پیگیری نمود. از جمله پروژه های پایان یافته شرکت می توان به نیروگاه های شهید رجایی، منتظر قائم، فارس، نیشابور، خوی و شریعتی اشاره نمود. علاوه بر این اجرای برخی پروژه های نیروگاهی در خارج کشور (از جمله سوریه و عراق) نیز برعده این شرکت می باشد. تعداد پرسنل شرکت در سال ۱۳۸۸ برابر ۳۶۶ نفر بوده است که ۶۰٪ آنها دارای تحصیلات لیسانس و ۱۰٪ دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند شرکت توسعه ۲ با توجه به برنامه مورد توافق مپنا مادر و کارفرما ساخت نیروگاه را برنامهریزی می نماید قرارداد احداث نیروگاه ها اغلب به صورت EPC (طراحی، تامین و ساخت می باشد و فرآیند کلی اجرای آنها به شرح زیر می باشد:

- عملیات تجهیز کارگاه (جاده های دسترسی اخذ مجوز ساخت و تجهیز دفاتر کارگاهی، تامین آب، برق، سوخت، مسکن و...)

- عملیات ساختمانی (احداث پی، بناء سازه، محوطه سازی، تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمانها و ...)

- عملیات نصب و پیش راه اندازی استقرار تجهیزات مکانیکی، الکتریکی، کنترل و ابزاردقیق، آزمایشات تکمیل عملیات نصب و پیش راه اندازی و ...

- عملیات راه اندازی (راه اندازی سیستم ها به صورت مرتبط، تکمیل فرم های گواهی و..)

- عملیات دوره تضمين (نظارت بر نحوه بهره برداری و تعمیر و نگهداری)

- برچیدن کارگاه تخریب با تعیین تکلیف ابنیه و ساختمانهای موقت و غیرموقت، خروج تجهیزات دوره اجرایی و....)

فرآیند کلی برنامه ریزی و کنترل در وضعیت فعلی به شرح زیر می باشد.

- انعقاد قرادداد توسط شرکت مپنا مادر با کارفرما

- تخصيص و ابلاغ پروژه های سیکل ترکیبی به شرکت توسعه ۲ از طریق مپنا مادر

- تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی طراحی، تامین و ساخت توسط واحد برنامه ریزی شرکت توسعه ۲

- عقد قرارداد توسط معاونت تامین و تجهیزات توسعه ۲ با پیمانکاران

- ارائه برنامه زمانبندی توسط پیمانکار و انجام اصلاحات مورد نیاز توسط واحد برنامه ریزی توسعه ۲ با توجه به قرارداد بین مپنامادر و کارفرما

- کنترل برنامه زمانبندی توسط واحد برنامه ریزی و گزارش موانع، مشکلات و انحرافات از اهداف در دوره های زمانی مختلف

- برگزاری جلسات بین پیمانکار و واحدهای مختلف شرکت توسعه ۲ و اخذ تصمیمات برای رفع با تعديل مشکلات و اصلاح برنامه زمانبندی طراحی، تامین و ساخت

1-3-2- مشکلات مرتبط با مدیریت ریسک و زمانبندی در پروژه های نیروگاه گروه مپنا

همانطورکه قبلا گفته شد، پروژه از طریق شرکت مپنا مادر به شرکت های تابعه (از جمله توسعه ۲) تخصیص می یابد. شرکت توسعه ۲ با توجه به برنامه مورد توافق مپنا مادر و کارفرما ساخت نیروگاه را برنامه ریزی می نماید.

با اینحال اتفاقات متعددی در حین انجام پروژه رخ می دهد که باعث انحرافات قابل توجه عملکرد پروژه ها از اهداف تعیین شده (زمان، هزینه، کیفیت و می گردد. بر اساس مطالعه مستندات و مصاحبه های صورت گرفته، برخی علل انحرافات به شرح زیر می باشد:

١- عدم هماهنگی مناسب بین برنامه ریزی کارفرما و ما مادر با توانایی های شرکت های تابعه: یکی از مشکلات عمده مربوط به قرارداد بین مپنا مادر و کارفرما می باشد. در اغلب اوقات قراردادها بر اساس برنامهریزیها و سیاست های کلی تعیین شده از طرف وزارت نیرو با مراجع قانونی بالاتر صورت می گیرد و به توانایی فنی، حجم پروژه های جاری و سایر امکانات شرکت های مجری (از قبیل توسعه۲) توجه نمی گردد. این موضوع باعث برنامه ریزی غیر واقعی توسط مجری می گردد که به تبع آن منجر به انحرافات بعدی می شود.

۲- عدم پیش بینی مناسب احجام کاری در مصاحبه با اغلب مدیران، به این نکته اشاره کردند که یکی از معضلات اساسی مربوط به پیش بینی نامناسب انجام کاری است. این موضوع به ویژه در پروژه هایی که در شرایط خاص (آب و هوا، خاک و ...) انجام می شود و قبلاً نیز سابقه اجرای آنها توسط پیمانکاران داخل وجود نداشته، به عنوان یک معضل جدی مطرح است. به عبارت دیگر برآوردهای نامناسب باعث تاخیر در فعالیت های بعدی، افزایش ادعای پیمانکاران، کاهش کیفیت و ... می گردد.

٣- فقدان سیستم یکپارچه مناسب بین واحدهای مختلف از جمله مشکلات دیگر می توان به فقدان برنامه ریزی یکپارچه و عدم هماهنگی بین واحدهای مختلف درگیر پروژه اشاره نمود. به علت عدم هماهنگی باسایر بخش ها عموماً برخی فعالیت ها زودتر از موعد انجام می شود که نیازی به آنها نمی باشد. این موضوع منجر به هزینه هایی از قبیل راکد ماندن سرمایه، هزینه های نگهداری (به ویژه برای برخی تجهیزات خاص) و کاهش کیفیت می شود. برخی فعالیت ها نیز دیرتر از موعد مورد نیاز انجام می شوند که در نهایت منجر به تاخیرات قابل توجه، افزایش هزینه ها، افزایش ادعای پیمانکاران و هم ... می شوند. به عنوان مثال واحد برنامه ریزی کلیت پروژه را برنامه ریزی می کند که یکی از قسمت های عمده مربوط به تأمین تجهیزات است. با اینحال در اغلب اوقات تامین تجهیزات بر اساس برنامه کلی انجام نمی شود.

4- فقدان سیستم مناسب جهت شناسایی و تحلیل مشکلات یکی از موارد قابل ذکر مربوط به تکرار مشکلات در پروژه های مختلف است. به عبارت دیگر با اینکه برخی مشکلات چندین بار تکرار گردیده است باز هم به دلایلی از قبیل فقدان سیستم مناسب شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به مشکلات، قطع ارتباط نیروهای پروژه های قبلی با شرکت و باز هم همان مشکلات در پروژه های بعدی رخ می دهد.

۵- فقدان رویکرد پیشگیرانه مناسب جهت برخورد با مشکلات: بر طبق مطالعه گزارشات پروژه های قبلی و مصاحبه های مختلف مشخص گردید در حال حاضر در برنامه ریزی های انجام شده توجه مناسبی به مشکلات بالقوه در آینده نمی شود، در حالیکه با در نظر گرفتن شرایط انجام پروژه، شرایط محیطی و ... میتوان بسیاری از مشکلات را پیش بینی و مدیریت نمود. به عنوان مثال بسیاری از مشکلات مرتبط با شرایط آب و هوایی قابل پیش بینی و مدیریت می باشد، یا اینکه با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور برخی مشکلات از قبیل تشدید تحریم ها قابل پیش بینی می باشد. با اینحال، عدم توجه کافی به این موضوعات گاهی اوقات منجر به مشکلات بسیار جدی برای پروژه ها می شود.

۶- فقدان سیستمی جهت پاسخ واکنشی مناسب در صورت بروز انحرافات: در شرایط فعلی معمولاً پس از وقوع انحرافات بحرانی سعی می شود با تصمیم گیری های موردی تاحدی مشکل را به طور موقت تعدیل نمایند که معمولاً این تصمیمات تبعات زیادی (هزینه، زمان و برای پروژه ها دارد. از طرف دیگر این انحرافات كل فرایند برنامه ریزی پروژه را زیر سوال می برد. در حالی که با برخی تصمیمات واکنشی مناسب (از قبیل داشتن یک برنامه اصلاحی زمانبندی مناسب می توان این تیعات را تا حد زیادی کاهش داد.

شرکت بدنبال شناسایی و بررسی عدم قطعیت ها در پروژه ها و نحوه مدیریت آنها می باشد بطوری که انحراف از اهداف تعیین شده به حداقل مقدار خود برسد. مجموعه این مشکلات و بررسی های تئوری منجر به تعریف مساله تحقیقی رساله گردید. به عبارت دیگر هدف این رساله دستیابی به مدلی مناسب جهت ارزیابی و پاسخگویی به ریسک های پروژه در دنیای واقعی است. ضمن اینکه از خروجی مدل مدیریت ریسک جهت ارائه مدل زمانبندی پروژه در شرایط عدم قطعیت استفاده می شود.

4-2- شناسایی و ارزیابی ریسک

در این فرآیند، ریسک هایی که می توانند بر روی اهداف پروژه تاثیر بگذارند، تعیین و مستندسازی میشوند. هر ریسکی دارای مشخصات منحصر بفردی است که باید بطور دقیق تعیین گردد. برخی از این مشخصات عبارتند از: نوع ریسک (فرصت یا تهدید)، نشانه وقوع ریسک، احتمال وقوع ریسک، تواتر (فرکانس) وقوع ریسک، میزان تأثیرگذاری بر روی اهداف پروژه (مانند هزینه، زمان، کیفیت و محدوده پروژه)، قابلیت کشف ریسک، قابلیت مدیریت ریسک، تاخیر اثر ریسک، مجاورت ریسک، قابلیت پیش بینی ریسک، ویژه بودن ریسک عمومیت، عدم قطعیت ریسک، رشد ریسک و اتصال ریسک. به منظور شناسایی ریسک از تکنیک های مختلفی استفاده می شود. برخی از تکنیک های متداول که در استاندارد PMBOK به آنها اشاره شده عبارتند از: مرور مستندات، روش های جمع آوری اطلاعات (طوفان فکری، روش دلفی، مصاحبه، شناسایی ریشه ای دلایل)، تحلیل فهرست وارسی (چک لیست ها)، تحليل مفروضات، روش های نموداری (نمودار علت ومعلول، نمودار جریان، تحلیل مجموعه نیروها). علی رغم توسعه روش های مختلف شناسایی ریسک ها، شناسایی ریسک ها در دنیای واقعی مشکل می باشد. به عنوان نمونه بر اساس آمار ارائه شده توسط New Lands در کنفرانس APM  (۱۹۹۷)، بطور متوسط ۳۶٪ از ریسک هایی که در شروع یک پروژه شناسایی می شوند هرگز رخ نمی دهند. در عوض، ۲۵٪ از ریسک هایی که رخ می دهند شناسایی نشده بودند.

از موضوعات مرتبط با شناسایی ریسک ها، "طبقه بندی ریسک ها" می باشد. طبق استاندارد PMBOK، طبقه بندی ریسک ها در قالب ساختار شکست ریسک انجام می گیرد. این ساختار سلسله مراتبی را ساختار شکست ریسک (RBS) می نامند. در این ساختار، ریسک ها براساس منشاء طبقه بندی می شوند. یکی از مزایای استفاده از این رویکرد، یادآوری منشاهای مختلفی است که ممکن است باعث وقوع ریسک شود.

طبق تعریف Chapman و Ward (۱۹۹۷)، هدف مدیریت ریسک افزایش احتمال موفقیت پروژه می باشد و اینکار از طریق شناسایی و ارزیابی سیستماتیک ریسک، ارائه روش هایی برای اجتناب یا کاهش آنها و حداکثر سازی فرصت ها صورت می گیرد. هر چند علم مدیریت ریسک در دوره رنسانس در قرن شانزدهم میلادی مطرح گردید؛ سابقه مدیریت ریسک پروژه به شکل امروزی مربوط به چند دهه اخیر می باشد. از سال ۱۹۹۰ میلادی مدلهای مختلفی برای مدیریت ریسک پروژه ها با هدف افزایش موفقیت آنها ارائه گردیده است (PMI, 2008; Boehm, 1991; Cooper et al, 2005).

برخی از مدل ها دارای گام های ساده و برخی دارای جزئیات بیشتری می باشند. با یک نگاه کلی، فرآیند مدیریت ریسک به دو مرحله اصلی ارزیابی ریسک ها (شامل شناسایی و تحلیل ریسک ها) و پاسخگویی به آنها قابل تقسیم می باشد (2005 ,Miler). فرآیند مدیریت ریسک موثر با ارزیابی موثر ریسک ها شروع می شود و بدون انجام این مرحله، مدیریت ریسک ها امکانپذیر نمی باشد (2005, U.S. DoE). بر طبق نظر Conrow (۲۰۰۳)، تمامی گام های فرآیند مدیریت ریسک دارای اهمیت یکسانی بوده و انجام ناقص هر یک از گام ها منجر به مدیریت ریسک غیر موثر می شود.

در فرآیند شناسایی ریسک، ریسک هایی که می توانند بر روی اهداف پروژه تاثیر بگذارند، تعیین و مستندسازی می شوند. برخی از صاحب نظران معتقدند شناسایی ریسک مهمترین مرحله در فرآیند مدیریت ریسک می باشد زیرا ریسک پیش بینی نشده را نمی توان مدیریت کرد. جهت شناسایی ریسک پروژه ها روش های متعددی مطرح گردیده که هر یک در شرایط خاص خود قابل استفاده می باشد. روش های متداول شناسایی ریسک ها شامل طوفان فکری، مرور مستندات، روش دلفی، تحلیل چک لیست ها و تحلیل فرضیات می باشد (2009 ,.Lee et al) طبق نظر Lyons و Skitmore (۲۰۰۳)، طوفان فکری متداول ترین روش شناسایی ریسک ها در دنیای واقعی می باشد. متداول ترین اشتباه در شناسایی ریسک، ناتوانی در تمایزین منشاء ریسک (دلایل بروز ریسک)، ریسک واقعی و تاثیر ریسک می باشد (نظری و همکاران ،۱۳۸۷). منشاء عبارت است از اتفاقات قطعی یا مجموعه ای از شرایط که در پروژه یا در محیط آن وجود داشته و باعث بروز عدم قطعیت می شود (مانند نیاز به انجام پروژه در یک کشور در حال توسعه، ضرورت بکارگیری یک تکنولوژی جدید، عدم انجام پروژه های مشابه توسط شرکت فقدان پرسنل ماهر و... ریسک عبارت است از عدم قطعیت هایی که در صورت وقوع، باعث تاثیر در اهداف پروژه می شود (مثل امکان اینکه حدود و هدف در نظر گرفته شده برای بهره وری برآورده نگردد، احتمال آنکه انتظارات کارفرما به درستی درک نشود، احتمال اینکه نرخ تبدیل ارز دچار نوسان شود، احتمال اینکه پیمانکار کار را زودتر از برنامه تحویل دهد). تاثير عبارت است از انحرافات پیش بینی نشده در اهداف پروژه که در نتیجه وقوع ریسک بروز خواهد کرد (مانند فراتر رفتن از بودجه مصوب شکست در دستیابی به عملکرد توافق شده در قرارداد جلوتر بودن از برنامه در تحویل بخشی از کار).

دلایل وقوع ریسک مشخصه های قطعی (واقعیت های پروژه است و اگر به اشتباه ریسک فرض شوند، مرحله ارزیابی ریسک با مشکل مواجه خواهد شد زیرا دلایل بروز ریسک (منشاء) دارای احتمال وقوع ۱۰۰% می باشند ولی ریسک ها نمی توانند دارای احتمال ۱۰۰٪ باشند. همچنین امکان برخورد موثر با منشاء وقوع ریسک وجود ندارد و درنتیجه اعتبار فرآیند مدیریت ریسک با تردید مواجه خواهد شد. تاثیرات اتفاقات اقتضایی هستند و تا زمان عدم وقوع ریسک ها، اتفاق نمی افتد. چون تاثیرات هنوز وجود ندارند و ممکن است هیچ وقت وجود نداشته باشند، نمی توان آنها را در فرآیند مدیریت ریسک مدیریت کرد. در نظر گرفتن تاثیرات به عنوان ریسک باعث انحراف از توجه به ریسک های واقعی شده و باعث اشکال در اختیار و اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک می شود.

استفاده از یک زبان و نحوه بیان مناسب می تواند ساختاری برای تشریح ریسک فراهم نماید و بین منشاء ریسک و تاثیر تمایز قائل شود. این نحوه بیان را فرا زبان گوینده و برای هر ریسک یک بیانیه ریسک با ساختار سه قسمتی در نظر گرفته می شود که شامل منشاء، ریسک و تاثیر آن می باشد. این سه جزء به صورت زیر خلاصه می شود (نظری و همکاران، ۱۳۸۷)." به عنوان نتیجه <دليل قطعی> ممکن است یک اتفاق غير قطعی به اتفاق افتد که می تواند منجربه <تاثیر بر روی هدف يا اهداف> گردد". نمونه ای از بیان ریسک ها توسط ساختار فرا زبان درادامه آمده است. در نتیجه استفاده از سخت افزار جدید ممکن است اشکالات غير منتظره ای در یکپارچگی سیستم اتفاق افتد، که می تواند منجر به هزینه اضافه پروژه گردد". "چون سازمان پروژه ای مشابه این پروژه را انجام نداده است، ممکن است خواسته های کارفرما را اشتباه متوجه گردد و راه حل پیشنهادی معیارهای عملکردی کارفرما را برآورده نماید. "ماباید تولید را بروداری کنیم، در این صورت ممکن است بتوانیم کارهای جدیدی از شریک انتخاب شده یاد بگیریم که منجر به افزایش بهره وری و سود آوری گردد".

از موضوعات مرتبط با شناسایی ریسک ها، طبقه بندی ریسک ها می باشد. چون ریسک های پروژه در گروه های مختلفی اتفاق می افتند، دسته بندی آنها از نظر شناسایی محل وقوع و نحوه تمرکز آنها در پروژه، همچنین از جهت آگاهی از سطح ريسک ها و اتخاذ پاسخ های موثر برای گروه های مختلف مهم می باشد. طبقه بندی ریسک ها ساختاری ایجاد می کند که امکان شناسایی ریسک ها به صورت نظام مند میسر شده و باعث افزایش اثربخشی و کیفیت فرآیند شناسایی می شود، محققین مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به نحوه طبقه بندی ریسک ها ارائه نموده اند که به برخی از آنها اشاره می شود.

Perry و Hayes (۱۹۸۵) فهرستی از عوامل ناشی از منابع گوناگون ارائه نموده اند که بر حسب ریسک های مرتبط با پیمانکار، مشاور و کارفرما تقسیم بندی گردیده اند. Cooper و Chapmart (۱۹۸۷) ریسک ها را بر اساس ماهیت و اهمیت آنها طبقه بندی نموده و ریسک ها را به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم نموده اند. Tahi و همکاران (۱۹۹۳) از ساختار شکست ریسک برای طبقه بندی ریسک ها بر اساس منشاء و تاثیر آنها در پروژه استفاده نموده اند، Merna و Smith (۱۹۹۶) ریسک ها را در قالب ریسک های کلی (جهانی) و محلی طبقه بندی کرده اند. ریسک های کلی شامل ریسک های سیاسی، حقوقی، تجاری و محیطی است و ریسک های محلی مربوط به ساخت، عملیات، مالی و اجزای درآمدی پروژه می باشد. Carr و Tah (۲۰۰۱) ریسک ها را با استفاده از یک ساختار شکست ریسک سلسله مراتبی طبقه بندی نموده اند Chapman (۲۰۰۱) ریسک ها را در چهار زیر مجموعه محیطی، صنعت، کارفرما و پروژه گروه بندی نموده است. Chapman و Ward (۲۰۰۳) نه گروه از ریسک ها را مطالعه نموده اند که در هر پروژه زیربنایی رخ می دهد. این گروه ها شامل ریسک های فنی، ساخت، عملیات، درآمد، مالی، غیر مترقبه، قوانین سیاسی، محیطی و پیش فرض پروژه می باشد. بطور کلی روش های متعددی برای تقسیم بندی ریسک های پروژه وجود دارد و انتخاب یک روش منطقی بستگی به اهداف خاص تحقیق دارد (2007 ,.Zou et al).

تحلیل ریسک به دو صورت کیفی و کمی انجام می شود. تحلیل کیفی ریسک معمولاً شامل ارزیابی احتمال تاثیر و ماتريس احتمال - تاثیر می باشد. در تحلیل کمی از روش هایی مانند تحلیل حساسیت، تحلیل ارزش پولی مورد انتظار، درخت تصمیم با استفاده از نظريه مطلوبیت، شبیه سازی، نمودار علت و معلول، نمودار نفوذ، نظريه بازی، نظریه فازی و تحلیل درخت خطا استفاده می شود (2009 ,.Lee et al). اغلب صاحبنظران عقیده دارند انجام ارزیابی کیفی در پروژه ها الزامی می باشد زیرا به درک موثرتر ریسک ها و انجام مطلوب مدیریت ریسک کمک می نماید در حالیکه ارزیابی کمی در برخی پروژه های خاص و تحت شرایط ویژه کارایی دارد. هدف اصلی ارزیابی کیفی ریسک، اولویت بندی ریسک ها با روش های ساختار یافته و جلوگیری از اعمال سلایق فردی می باشد، چون تعداد ریسک های شناسایی شده در پروژه های بزرگ زیاد بوده و بررسی تمام آنها زمان بر و پر هزینه می باشد، باید آنها را اولویت بندی نمود. در زمینه تحلیل کیفی ریسک مطالعات زیادی صورت گرفته که به برخی از تحقیقات مرتبط اشاره می گردد.

Ni و همکاران (۲۰۱۰) رویکردهای ماتریسی در زمینه ارزیابی ریسک را بررسی نموده اند و روشی پیشنهاد داده اند که برخی نقایص قبلی رویکردهای ماتریسی را اصلاح می نماید، مزایای روش پیشنهادی از طریق یک مطالعه موردی تشریح گردیده است. Zou و همکاران (۲۰۰۷) ریسک های کلیدی را در پروژه های ساخت در کشور چین بررسی نموده اند. بر اساس ارزیابی احتمال وقوع و تاثیر ریسک ها بر اهداف پروژه، ۲۵ ریسک کلیدی شناسایی گردیده است. Zayed و Chang (۲۰۰۲) با استفاده از مفهوم تئوری مطلوبیت، ارزش وزنی مورد انتظار را به عنوان شاخص ریسک در پروژه های ساخت بهره برداری - انتقال استخراج نموده اند. Kang و همکاران (۲۰۰۵) با استفاده از رویکرد برنامه ریزی پویای چند هدفه، یک مدل برای ارزیابی ریسک های پروژه ارائه نموده اند و مدل پیشنهادی را از طریق یک الگوریتم تکراری حل نموده اند.

Zeng و همکاران (۲۰۰۷) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اصلاح شده، ساختاری برای ریسک های پروژه های ساختمانی پیشنهاد داده اند و آنها را اولویت بندی نموده اند. Ebrahiminejad و همکاران (۲۰۱۰) با استفاده از روش تاپسیس فازی و روش برنامه ریزی خطی قازی برای تحلیل چند بعدی اولویت (لیمب فازی)، مدلی جهت رتبه بندی ریسک ها در پروژه های ساخت - بهره برداری - انتقال پیشنهاد نموده اند. Mousavi و همکاران (۲۰۱۱) با استفاده از تکنیک Jack Knife یک رویکرد آماری ناپارامتری برای ارزیابی ریسک در پروژه های ساخت بزرگراه ارائه نموده اند. Mousavi و همکاران (۲۰۱۱) با استفاده از تکنیک نمونه برداری مجدد ناپارامتری و تحلیل فاصله ای یک رویکرد جدید برای ارزیابی ریسک در پروژه های بزرگ مهندسی پیشنهاد نموده اند. Mojtahedi و همکاران (۲۰۱۰) با استفاده از روش تاپسیس گروهی یک فرآیند برای شناسایی و ارزیابی ریسک پروژه ها ارائه نموده اند Karirni Azari و همکاران (۲۰۱۱) با استفاده از روش تاپسیس فازی یک رویکرد سیستمی برای انتخاب مدل مناسب ارزیابی ریسک پیشنهاد داده اند و مدل پیشنهادی را در یک شرکت ساختمانی پیاده سازی نموده اند با توجه به اینکه در هر یک از مراحل فرآیند مدیریت ریسک پروژه ابزارهای متفاوتی قابل استفاده می باشد، Cano و Cruz (۲۰۰۲) با در نظر گرفتن عواملی از قبیل اندازه پروژه، پیچیدگی و سطح بلوغ سازمانی ریسک روش های مناسب برای هر پروژه را پیشنهاد نموده اند.

5-2- آنالیز کیفی خطر (تحلیل کیفی ریسک)

انجام تحلیل کیفی ریسک، فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای اقدام یا تحلیل بیشتر از طریق ارزیابی و ترکیب احتمال وقوع و اثر آن ها است. منفعت کلیدی این فرآیند آن است که مدیران پروژه را قادر می سازد تا سطح عدم قطعیت را کاهش دهند و بر ریسک های با الویت بالا، تمرکز نمایند. انجام تحلیل کیفی ریسک، الویت ریسک های شناسایی شده را با استفاده از احتمال نسبی وقوعشان، اثر متعاقب آن ها بر اهداف پروژه، اگر اتفاق افتند، و نیز عوامل دیگری چون چارچوب زمانی برای پاسخ و تحمل ریسک سازمان، مرتبط با محدودیت های هزینه، زمانبندی، محدوده و کیفیت پروژه، ارزیابی می کند.

نحوه تخمین احتمال وقوع و تأثیر ریسک در ارزیابی کیفی

واقعیت این است که اساسی ترین نقطه ضعف روش ارزیابی کیفی، سلیقه ای بودن تخمین ها در مقابل ساختار یافتگی مورد انتظار از این روش است. اصولاً موارد غیرقطعی با توجه به برداشت و نظر هر فرد می تواند قضاوت متفاوتی را به دنبال داشته باشد . به منظور کاهش این اثر از روش هایی استفاده می شود که در آن ها نظر افراد متخصص و خبره در چارچوب های تعریف شده کارشناسی قرار گیرد تا از این راه بتوان نتایج را تا حدی بهبود داده و قابل اعتماد نمود . در این ارتباط از روش های عمومی کسب نظر جمعی مانند استفاده از تجربه ها، مصاحبه، توافق گروهی ، روش دلفی و روش های متنوع دیگر استفاده می شود . به علاوه توصیه شده است که تخمین ها به صورت گروهی در کارگاه های ارزیابی ریسک و با حضور بیشتر اعضای تیم پروژه انجام شود . نوع روش بر اساس میزان پویایی تیم پروژه و پیچیدگی ریسک ها انتخاب می شود. اغلب در پروژه ها از چند روش برای تخمین احتمال وقوع و تأثیر ریسک ها استفاده می شود. به عنوان مثال ممکن است بتوان احتمال وقوع بیشتر ریسک ها را به راحتی با روش توافق گروهی انجام داد، ولی در مورد برخی ریسک های پیچیده و خاص ممکن است نیاز به روش های دیگر مانند روش دلفی باشد . زمانی که تیم با صلاحیتی در اختیار پروژه باشد که به راحتی می توانند در کنار یکدیگر کار کنند، بهترین روش برای تخمین ها، روش توافق گروهی خواهد بود، چرا که سرعت انجام آن در مقایسه با سایر روش ها بسیار بالاتر است.

در روش توافق گروهی، یک تسهیل گر وظیفه هماهنگ کردن و هدایت جلسه را بر عهده خواهد داشت . در این جلسه ها، تسهیل گر موارد مربوط به احتمال و تأثیر ریسک ها را در جلسه مطرح می کند و از هر فرد می خواهد تخمین خود را ارایه کند . اگر اعضای تیم با تجربه باشند و تعریف ریسک ها نیز به خوبی انجام شده باشد (مرحله شناسایی ریسک )، این روش به سرعت به نتایج دقیق و معتبری منجر خواهد شد . این روش در مرحله شناسایی ریسک نیز کاربرد دارد . یکی از مواردی که باید توجه داشت این است که طولانی شدن این نوع جلسه ها می تواند به کاهش کیفیت کار منجر شود. از این رو، لازم است تسهیل گر برنامه مناسبی برای جلسات تنظیم نماید.

روش دیگری که می توان برای این منظور به کار برد ، روش شبه دلفی است که برای تخمین احتمال وقوع می تواند بسیار مؤثر باشد . این روش شبیه روش توافق گروهی است با این تفاوت که هر یک از اعضای حاضر در جلسه تخمین نظر خود را در قالب رأی و به صورت بی نام به تسهیل گر جلسه ارایه می کند . تسهیل گر نیز رأی ها را جمع آوری می کند و نتیجه آنرا بر روی تخته می نویسد. اگر همگی با نتیجه آن موافق باشند، همان نتیجه استفاده خواهد شد . ولی معمولاً تخمین ها بسیار متنوع است و نیاز به دور دو م رأی گیری خواهد بود . هرگاه ریسک های زیادی برای پروژه شناسایی شود، فرایند شبه دلفی برای تخمین احتمال وقوع می تواند بسیار طولانی باشد . در این روش می توان درستی و سلامت داده های به دست آمده را کنترل کرد . با نوشتن اطلاعات جمع آوری شده بر روی تخته، می توان میزان همگرایی نظر افراد مختلف را به نمایش گذارد . همسویی در نظر های جمع آوری شده نشانه دقیق و کافی بودن اطلاعات در دسترس است، لیکن اختلاف فاحش بین نظر ها حاکی از وجود بعضی اطلاعات نزد.

برخی افراد حاضر در جلسه دارد که لازم است این اطلاعات نیز جمع آوری و به آگاهی دیگران برسد.

به منظور کسب نتایج معتبر و افزایش دقت، توصیه می شود موارد خاصی نظیر توجه به منشأ ریسک، مرتب سازی داده ها و آزمون فرض های مختلف مورد توجه قرار گیرد. این موارد در ادامه تشریح می گردد.

• توجه به منشأ ریسک

یکی ازمهم ترین موضوع هایی که در هنگام تخمین باید به آن توجه شود و رعایت آن می تواند ارزش و اعتبار تخمین ها را بالا ببرد، توجه به منشأ هر ریسک به جای اندیشیدن به خود پدیده احتمالی (ریسک) است. منظور از منشأ، واقعیت های پنهانی است که در حال حاضر وجود دارند و در شرایطی می توانند باعث بروز پدیده خاصی به نام ریسک گردند که بر اهداف پروژه تأثیر می گذارد. توصیه می شود در هنگام تخمین ها به جای اینکه به خود پدیده توجه شود، منشأ بروز آن به دقت شناسایی شده و روشن گردد . این کار به اعضای جلسه کمک می کند تا تخمین بهتری را به دست آورند . در این فرایند باید بتوان با طرح سئوال های دقیق و دانش کافی در کوتاه ترین مسیر ممکن منشأ ریسک را مشخص کرد و از آن در گا م های بعد بهره برد.

• بررسی اعتبار اطلاعات و داده ها

باید اذعان کرد همه ریسک ها به خوبی قابل فهم و شناخت نیستند . برخی، در موارد متعددی اتفاق افتاده اند و تجربه و اطلاعات ارزشمندی از آن ها در دسترس است که می تواند در شناسایی و ارزیابی آن ها به کار آید . برخی ریسک ها از موقعیت هایی حاصل می شوند که ممکن است به دلیل نو یا پیچیده و منحصربه فرد بودن سابقه چندانی از آن ها در اختیار نباشد. ارزیابی احتمال وقوع و تأثیر این دسته از ریسک ها می تواند از اطلاعات ناقص و کم دقت حاصل شود که نتیجه حاصل را نیز کم اعتبار می سازد. در ارزیابی کیفی ریسک ها، بهتر است اطلاعات مربوط به این ریسک ها از حیث کیفیت، قابل اطمینان بودن و همگرایی مورد بررسی جدی واقع شود و در صورت نیاز عاقلانه است که به منابع و افراد مطلع رجوع شود تا کفایت و دقت اطلاعات بهبود یابد . در غیر این صورت می توان به صورت احتیاطی با ریسک برخورد کرد و احتمال و تأثیر وقوع را بر حسب نوع ریسک پایین تر یا بالاتر از آنچه از اطلاعات به دست میآید، فرض نمود.

• آزمون فرض های مختلف

در دوره انجام پروژه ها مقاطعی وجود دارد که در آن ها امکان انتخاب گزینه ها یا مسیرهای مختلفی وجود دارد،در این حالت ها نیاز به راهکاری برای تحلیل و تصمیم گیری در مورد این گزینه ها وجود دارد . یک روش برای مواجهه با این موضوع ، تعریف فرضیه هایی است که بیشترین احتمال وقوع را دارند و ایجاد یک مبنا (خط پایه) بر اساس آن فرضیه هاست. در این وضعیت می توان با سایر وقایع که احتمال وقوع کمتری دارند، به عنوان ریسک برخورد کرد. در این روش هرگاه نتوان به درستی گزینه ای که بیشترین احتمال وقوع را دارد، تشخیص داد، می توان از ساختاری که بیشترین هزینه یا مدت را به پروژه تحمیل می کند، به عنوان مبنا (خط پایه) استفاده کرد . در این مسیر باید تمامی وقایع محتمل به همراه احتمال و تأثیر آن ها با فرض اینکه ساختار پایه اتفاق بیفتد، شناسایی و ارزیابی شود . آنگاه تمام ریسک ها بر اساس احتمال و تأثیر شنا خته شده ارزیابی و رتبه بندی شوند.

6-2- آنالیز کمی خطر (تحلیل کمی ریسک)

اجرای تحلیل کمی ریسک، فرآیند تحلیل عددی، اثر ریسک های شناسایی شده بر اهداف کلی پروژه است. مزیت اصلی این فرآیند در این است که برای پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری به منظور کاهش عدم قطعیت پروژه، اطلاعات کمی ریسک را تولید می کند.

ارزیابی نیمه کمی ریسک، به خصوص ماتریس ریسک بسیار شناخته تر از روش های کمی است. در روش های نیمه کمی اساس ارزیابی رمقایسه ریسک ها است. بدین منظور جدول مدیریت ریسک که خود حاصل ضرب احتمال وقوع در پیامد را طبقه بندی کرده است، خط کشی است که وضعیت ریسک ها را روشن می سازد. در روش کمی گرچه نیازمند دقت، هزینه و پیچیدگی بالاتری است، عدد به دست آمده در محاسبات اقتصاد مهندسی قابل لحاظ کردن می باشد.

بر این اساس اصولا پیامدها از جنس واحد پولی تعریف می شوند، برای محاسبه احتمال وقوع نیز انواع تکنیک ها از جمله شبیه سازی هایی چون مونت کارلو یا دیگر تکنیک های آماری تعریف شده است. هر پروژه یا سازمان آستانه تحمل ریسک را بر اساس سیاست گذاری هایی که در پورتفولیو تعریف شده است، مشخص نموده است. بر این اساس جنس ریسک واحد پولی و عکس العمل های مختلف سازمان نیز از جنس واحد پولی خواهد بود.

اجرای تحلیل کمی ریسک بر روی ریسک هایی انجام می شود که توسط فرآیند اجرای تحلیل کیفی ریسک، در قالب ریسک های بالقوه و ذاتا تاثیرگذار روی تقاضاهای رقابتی پروژه، اولویت بندی شده اند. فرآیند اجرای تحلیل کمی ریسک، اثر آن ریسک ها را روی اهداف پروژه تحلیل می کند. از این فرآیند برای ارزیابی مجموع اثرات همه ریسک هایی که متوجه پروژه اند، به کار می رود. ضمن انجام تحلیل کمی، می توان از این فرآیند برای تخصیص یک اولویت بندی عددی به هر یک از ریسک ها استفاده نمود.

اجرای تحلی کمی ریسک معمولا در پی فرآیند اجرای تحلیل کیفی ریسک انجام می گیرد. در برخی موارد به علت فقدان داده های کافی، نمی توان برای توسعه یمدل های مناسب، فرآیند اجرای تحلیل کمی ریسک را انجام داد. اجرای تحلیل کمبی ریسک باید به منظور تعیین این که آیا ریسک کلی پروژه به طور رضایت بخشی کاهش یافته است یا خیر، به عنوان بخشی از فرآیند کنترل ریسک تکرار شود. روندها می توانند نیاز به تمرکز بیش تر یا کم تر بر فعالیت های مدیریت ریسک را نشان دهند.

ورودی های اجرای تحلیل کمی ریسک شامل برنامه مدیریت ریسک، برنامه مدیریت هزینه، برنامه مدیریت زمان بندی، سند ثبت ریسک، عوامل محیطی، دارایی های فرآیندی سازمان می باشد.

هدف اساسی روش های ارزیابی کمی ریسک بررسی نحوه تاثیر کلی ریسک ها بر پروژه می باشد. در این روش ها سعی می شود با مدلسازی پروژه، نحوه تاثیر ریسک ها بر پروژه تعیین گردد و تاثیر جامع ریسک ها بررسی شود. ارزیابی کمی ریسک تاثیر ریسک ها را به صورت عددی مورد ارزیابی قرار می دهد و امکان تصمیم گیری در فضای عدم قطعیت را فراهم می نماید. برخی از کاربردهای ارزیابی کمی بر طبق استاندارد PMBOK عبارت است از: کمی شدن پیامدهای محتمل در پروژه به همراه احتمال وقوع آنها، ارزیابی احتمال دستیابی به اهداف پروژه، شناسایی اهداف واقع گرایانه، شناسایی ریسک های مهم از طریق ارزیابی کمی میزان تاثیر نسبی آنها در ریسک کلی پروژه، معمولاً ارزیابی کمی پس از ارزیابی کیفی انجام می شود ولی رعایت این توالی الزامی نمی باشد و با استفاده از ارزیابی کمی نیز می توان ریسک ها را اولویت بندی نمود. با اینحال بدلیل پیچیدگی بیشتر ارزیابی کمی، معمولاً ارزیابی کمی برای ریسک هایی انجام می شود که در ارزیابی کیفی دارای اولویت بالا می باشند (نظری و همکاران، ۱۳۸۷). هرچند تحلیل های ارائه شده از طریق ارزیابی کمی نسبت به ارزیابی کیفی جامع تر است ولی این روش ها نیازمند هزینه بیشتر (نرم افزار، نیاز به نیروی انسانی متخصص جهت اجرا، تفسير نتایج و ... می باشند، به منظور انجام ارزیابی کمی ریسک روش های متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به تحلیل حساسیت، روش ارزش پولی مورد انتظار (EVA) درخت تصمیم، روش های شبیه سازی (مانند روش مونت کارلو)، سیستم های دینامیکی و شبکه های خاصی اشاره نمود که هر یک دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشند. با انجام تحلیل های مختلف (مانند تحلیل بحرانی بودن و تحلیل اثرگذاری احساسیت می توان رفتار دراز مدت پروژه را پیش بینی نمود.

7-2- پاسخگویی به ریسک های پروژه

در این فرآیند، اقدامات لازم برای افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدهای احتمالی در رسیدن به اهداف پروژه تعیین می شود. بسیاری از محققین تاکید نموده اند که شناسایی و ارزیابی ریسک ها بدون پاسخگویی به آنها مفيدا نمی باشد (1999 ,Hillson). پیش از آغاز این فرایند باید اطلاعات پیش نیاز (از قبیل فهرست نهایی ریسک های شناسایی شده و ارزیابی آنها طبق مراحل قبلی فرایند مدیریت ریسک، فهرست ذی نفعان پروژه به عنوان مسئول پاسخ گویی به ریسک، تعیین آستانه ریسک مورد پذیرش فراهم گردد. برای تهیه برنامه پاسخ به ریسک، دوره های مختلفی (شبیه دوره های زیر) در نظر گرفته می شود.

قبل از وقوع ریسک: در این دوره ریسک رخ نداده و علامت وقوع ریسک نیز مشاهده نشده است.

آستانه وقوع ریسک: در این دوره ریسک رخ نداده است ولی علائم وقوع ریسک مشاهده شده است. به عنوان مثال ابر در آسمان مشاهده می شود.

حین وقوع ریسک: در این دوره ریسک در حال رخ دادن است. این دوره برای برخی از ریسک ها خیلی کوتاه در حد چند ثانيه (مانند زلزله) است.

پس از وقوع ریسک: در این دوره ریسک رخ داده است. مشابه ریسک ها، برای پاسخ ها نیز می توان مشخصه های مختلفی در نظر گرفت. برخی از این مشخصات عبارتند از اثرات پاسخ "، منابع پاسخ، ظرفیت پاسخ، احتمال پاسخ، طول مدت پاسخ ، کیفیت پاسخ تاخیر اثر پاسخ، فوریت پاسخ ، ویژه بودن پاسخ و عدم قطعیت پاسخ (هاتفی، ۱۳۸۶).

1-7-2- دسته بندی اقدامات پاسخگویی به ریسک ها

اقدامات پاسخ به ریسک ها به روش های مختلفی طبقه بندی می شود. یک دسته بندی مهم از اقدامات پاسخگویی به ریسک ها شامل پاسخ های پیشگیرانه و واکنشی می باشد (1999 ,Hillson). پاسخ پیشگیرانه زود هنگام"، احتمال وقوع ریسک را هدف قرار می دهد (2004 ,.Simon et al). پاسخ واکنشی که با عنوان پاسخ شفا بخش/درمانی محدود کننده بر احتیاطی نیز نامیده می شود، بدنبال کاهش اثر وقوع ریسک می باشد (2004 ,.Simon et al). همواره بر پاسخ های پیشگیرانه نسبت به پاسخ های واکنشی تاکید شده است. Kleima و Ludin (۱۹۹۷) به صرفه اقتصادی استراتژی های پیشگیرانه تاکید نموده و استراتژی هایی از قبیل اخطار زود هنگام، هماهنگی با متدولوژی مدیریت پروژه اجرای برنامه های ذخیره اطمینان، بهبود فرایندها از طریق بهبود مستمر کیفیت، مهندسی مجدد و آموزش را توصیه نموده اند. به عنوان یک دسته بندی کلی تر، Bea (۲۰۰۱) سه دسته بندی برای پاسخگویی ریسک شامل پیشگیرانه، واکنشی و متقابل مطرح نموده است. این دسته بندی بر اساس دوره عمر ریسک به ۳ دوره بالقوگی، وقوع عملي و اثرگذاری می باشد.

(2004 ,Pipattanapiwong). در مرحله بالقوگی ریسک هنوز رخ نداده است ولی علل ریسک فعال می باشد مرحله وقوع عملی از لحظه وقوع حادثه ریسک تا آخرین لحظه می باشد. در این مرحله از اصطلاح ریسک فعال استفاده می شود، مرحله اثرگذاری نیز شامل ظهور اثرات وقوع ریسک است. پاسخ متقابل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در حین وقوع رخداد ریسک و قبل از ظهور اثرات آن، اتخاذ می شوند. Hillson (۱۹۹۹) برای دسته بندی اقدامات پاسخگویی به ریسک دو سطح مطرح نموده است. سطح اول دسته بندی عمومی پاسخ ها است که بیانگر استراتژی پاسخ می باشد و سطح دوم شامل لیست کردن مجموعه ای از اقدامات خاص تحت هر استراتژی می باشد، با دیدگاه دسته بندی عمومی اقدامات پاسخگویی به تهدیدها، یک دسته بندی متداول شامل چهار مورد اجتناب، کاهش، انتقال و پذیرش ریسک است (1997 ,Vaughan). برخی محققین از جمله Kleim | و Ludin (۱۹۹۷)، این دسته بندی را به عنوان دسته بندی سسی نامگذاری نموده اند. انتقال ریسک (منحرف کردن ریسک) به معنی و گذاری ریسک و مالکیت پاسخ آن به شخص ثالث می باشد. انتقال ریسک از شدت ریسک کم نمی کند، بلکه آن را به شخص دیگر واگذار می نماید و اگر شخص ثالث از مدیریت ریسک های واگذارشده آگاهی نداشته باشد موجب بدتر شدن وضعیت می شود. در استاندارد AS NZS | 4360 روش های مطرح شده برای کاهش ریسک شامل خدمات بیمه، واگذاری کار به پیمانکاران و استفاده از ساختارهای سازمانی با توزیع مسئولیت ها و دیون می باشد Thopmson و Perry (۱۹۹۲) بیمه را به دو نوع تقسیم نموده اند، در نوع اول مسئولیت دارایی یا فعالیت انتقال می یابد. به عنوان نمونه می توان به واگذاری یک فعالیت خطرناک به پیمانکار اشاره نمود. در نوع دوم که شبیه بیمه های متداول است، دارایی یا فعالیت نزد بیمه شونده باقی می ماند ولی ریسک آن منتقل می گردد. نوع دیگری از انتقال ریسک به کمک بیمه با عنوان تسهیم ریسک وجود دارد که ترکیبی از پذیرش و انتقال ریسک می باشد. در این روش ضرر ریسک از یک فرد در کل گروه تسهیم می گردد و هرفرد ریسکی را می پذیرد که دیگران منتقل نموده اند (2004 , Hillson (Pipatanapimong (۱۹۹۹) انتقال ریسک را به سه گروه انتقال مالی، انتقال به پیمانکار و انتقال خاص تقسیم بندی نموده است. در انتقال مالی می توان به مواردی از قبیل بیمه، گارانتی و تضمین عملکرد اشاره نمود. انتقال ریسک به پیمانکار نیز از طریق قراردادهای قیمت مقطوع، قراردادهای تسهیم ریسک، قراردادهای جایزه ریسک و غیره صورت می گیرد. معاملات مشاع و مشارکت نیز مثال هایی از انتقال خاص می باشد. در انتقال ریسک به پیمانکار معمولا باید نقطه بهینه تخصیص ریسک بین کارفرما و پیمانکار براساس تابع مطلوبیت آنها محاسبه گردد (1990 ,Mckin).

برای کاهش ریسک (تا حد پایین تر از آستانه ریسک قابل پذیرش) می توان از برنامه های پیشگیرانه با علاج بخش استفاده نمود، پاسخ های پیشگیرانه با منشاء ریسک مقابله کرده و بدنبال کاهش احتمال وقوع تهدید می باشد. در جایی که امکان کاهش احتمال وجود نداشته باشد، استراتژی کاهش بدنبال مقابله با تاثیر نامطلوب ریسک ها می باشد. در اینجا بدنبال ضعیف کردن ارتباط منشاء - ریسک و ریسک - تاثیر می باشیم تا احتمال وقوع ریسک و / یا شدت آن کاهش یابد. سطح ريسک قابل قبول از طریق شدت ریسک، نمایش ناحیه های مورد قبول در ماتریس احتمال - تاثیر و تعیین می شود. در U.S. DoD (۲۰۰۱) اقداماتی برای کاهش ریسک ذکر گردیده که از آن جمله می توان به برنامه های توسعه چندگانه، داشتن طرح های ثانویه، مطالعات تجاری، اتخاذ برنامه های بلوغ تکنولوژی، تهیه طرح های پایدار، مرور و بازرسی، طراحی آزمایشات، استفاده از عناصر استاندارد، مدلسازی و شبیه سازی اشاره نمود در منابع مختلف، پذیرش ریسک با نام های ابقای ریسک یا فرض کردن ریسک نیز شناخته می شود (2001 ,bahar and Crandall, 1990; U.S DOD). معمولا پس از انتخاب استراتژی های اجتناب کاهش و انتقال ریسک، ریسک های باقیمانده آنقدر کوچک هستند که اتخاذ اقدامات پاسخ قبلی برای آنها ارزش اقتصادی ندارد و در این شرایط پذیرش ریسک مطرح می شود (1999 ,Hilson). پذیرش ریسک به صورت های مختلف طبقه بندی می شود یکی از این تقسیمات به دو صورت فعال و انفعالی انجام می شود، در پذیرش فعال (یا خود بیمگی)، تهیه و اجرای برنامه مواجهه با رویدادهای مخاطره آمیز بطور هوشمند و بر أساس ارزیابی آگاهانه از نتایج و اثرات ریسک صورت می گیرد. معمول ترین پاسخ از نوع پذیرش فعال شامل تخصيص مقادیر اضافی به صورت ذخيره (برنامه ریزی اقتضایی برای زمان، هزینه با منابع پروژه است تا ریسک های شناخته شده و ریسک های شناسایی نشده در حال حاضر را پوشش دهد. در پذیرش انفعالی (با نابیمگی)، با تهیه و استقرار برنامه عقب نشینی تغییر هزینه، زمان و کیفیت اجرای فعالیت قبول می شود. پذیرش ریسک می تواند به صورت آگاهانه یا غير آگاهانه باشد، در پذیرش آگاهانه، ریسک مشاهده شده ولی اقدامات قبلي (اجتناب، کاهش یا انتقال) برای آن اتخاذ نمی شود. در پذیرش غیر آگاهانه، عدم اتخاذ اقدام به علت عدم شناسایی ریسک می باشد، پذیرش ریسک به صورت ارادی یا غیر ارادی است. در پذیرش ارادی موافقت ضمنی وجود دارد ولی در پذیرش غیر ارادی امکان انتخاب سایر اقدامات وجود ندارد.

اجتناب یکی از راه های جلوگیری از وقوع رویدادهای بالقوه مخاطره آمیز است که از طریق تغییر در برنامه پروژه، عملاً ریسک و شرایط بروز آن حذف و در نتیجه اهداف پروژه از نتایج منفی احتمالی محفوظ می ماند. به عبارت دیگر این استراتژی به دنبال قطع ارتباط بین منشاء - ریسک (اجتناب مستقیم) می باشد تا از وقوع ریسک جلوگیری نماید و علاوه بر آن بدنبال قطع ارتباط بین ریسک - تاثير (اجتناب غیر مستقیم) است تا در صورت وقوع ریسک، پراهداف تاثیری نداشته باشد. بدیهی است بین انتخاب اقدامات اجتناب از ریسک و فرصت های دستیابی به اهداف سازمان تعامل وجود دارد و در صورت اجرای بیش از حد این اقدامات ممکن است فرصت های مذکور بسیار کم شود (2004 ,Pupattarapiwrong).

Hillson (۱۹۹۹) استراتژی اجتناب را به پاسخ مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی نموده است. وقتی ریسک ناشی از عدم وجود دانش (ناشی از عدم قطعیت شاحت باشد می توان به صورت مستقیم از آن اجتناب نمود. برخی از اقدامات اجتناب مستقیم شامل شفاف سازی نیازمندی ها، تعریف اهداف، کسب اطلاعات، بهبود ارتباطات، کسب تجربه از طریق استخدام با آموزش می باشده اجتناب غیر مستقیم بیشتر عدم قطعیت را حذف می کند. در این زمینه می توان به اقداماتی از قبیل تغییر هدف پروژه در راستای اجتناب از ریسک و استفاده از روشها و تکنولوژیهای متداول بجای روشهای جدید اشاره نمود.

در مراجع مختلف دسته بندی های دیگری از اقدامات پاسخگوی ریسک ها مطرح شده است. به عنوان نمونه در PRAM، علاوه بر چهار روش متداول، روش رفع کردن زدودن ریسک نیز مطرح گردیده است. در این روش با حذف محدودیت ها، شرایطی ایجاد می شود که باعث تغییر ماهیت ریسک شناسایی شده می گردد. این روش در استاندارد PMBOK به عنوان جذب ریسک نامگذاری گردیده است.

در فرآیند مدیریت ریسک پيوسته (CRM) چهار استراتژی عمومی تحقیق، تماشا، پذیرش و محدود سازی ریسک پیشنهاد گردیده است (1999 ,.Rosenberg et al). در مدل SHANIPU، ۹ نوع اقدام پاسخگویی به ریسک شامل تغییر در اهداف، اجتناب از ریسک، نفوذ در احتمال ریسک، تغییر نتایج ریسک، توسعه برنامه های احتیاطی، حفظ گزینه های باز (به تاخیر انداختن تعهدات برای جستجوی گزینه های جدید) ، پایش ریسک پذیرش ریسک (پذیرش عدم قطعیت و عدم انجام کاری) و ناگاه ماندن (نادیده گرفتن عدم قطعیت و عدم شناسایی ریسک) ذکر گردیده است (2003 , art (۱۹۹۷) اقدامات Kahkonen .(Chapman and پاسخگویی به ریسک را تحت عناوین تغيير اهداف پروژه اجتناب از ریسک، جلوگیری از ریسک، محدود سازی ریسک، توسعه برنامه های مقادير احتیاطی، حفظ گزینه های بازی پایش موقعیت ها و پذیرش ریسک (بدون انجام هیچگونه اقدامی) تقسیم بندی نموده است. Saari  ۲۰۰۴) روش تبدیل تهدید به فرصت را به مجموعه استراتژی های پاسخگویی به تهدیدها اضافه نموده است. Miller و Lessard (۲۰۰۱) تجزیه ریسک را نیز به عنوان یک روش پاسخگویی به ریسک مطرح نموده اند. در این روش با تجزیه ریسک، بزرگی ریسک کاهش می یابد. در این روش احتمال وقوع رویداد به مجموع چند احتمال جدا از هم تجزیه می شود. به عنوان نمونه بجای تامین مواد از طریق یک تامین کننده مواد از چند تأمین کننده تهیه گردد.

مشابه تهدیدها، برای فرصت ها نیز می توان استراتژی های معادلی تعریف نمود. متناظر با استراتژی های اجتناب، انتقال، کاهش و پذیرش در تهدیدها استراتژی های بهره گیری، شراکت (تسهیم)، ارتقا (تشدید) و پذیرش چشم پوشی برای فرصت ها تعریف می شود (2001 ,Hillson). هدف استراتژی بهره گیری حذف عدم قطعیت در جهت وقوع فرصت به صورت قطعی بوده و به دو رویکرد مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. در شراکت، مالکیت فرصت به گروهی تخصیص داده می شود که توانایی اداره کردن آن را به بهترین صورت از نظر به حداکثر رساندن احتمال وقوع و افزایش مزایای بالقوه در صورت وقوع) دارا باشند. راهبرد ارتقا بدنبال افزایش احتمال وقوع و / یا تاثير فرصت می باشد. در راهبرد چشم پوشی، فرصت های جزئی نادیده گرفته می شوند. در این استراتژی، یک روش واکنشی نشون انجام یک عملکرد روشن اتخاذ می گردد.

8-2- کنترل خطر (کنترل ریسک)

زمانی که خطرات شناسایی و ارزیابی شده‌اند، ابزارهای کنترلی مناسب می‌بایست توسعه داده شده و پیاده شوند.

فرآیند ارزیابی ریسک با شناسایی و طبقه ‌بندی ریسک‌ها سر و کار دارد. ریسک‌هایی که «کنترل شده» هستند به فعالیت‌های مضاعف و جدید نیاز ندارند. اما ریسک‌های «کنترل نشده» نیازمند اقداماتی برای رسیدن آنها به حدود کنترل هستند.

1-8-2- انواع کنترل ریسک

به دو روش می‌توان ابزارهای کنترل ریسک را دسته‌بندی کرد.

- (Safe workplace controls)

- (Safe person controls)

ابزارهای کنترلی که ایستگاه کاری را ایمن می‌سازند مطمئناً مؤثرتر از ابزارهایی هستند که پرسنل را ایمن می‌سازند کنترل‌های ایمنی ایستگاه کاری بر این باور هدف گذاری شده‌اند که ریسک مرتبط با یک خطر را برای رسیدن به یک سطح قابل قبول به وسیله تصحیح ایستگاه کاری و یا تجهیزات حذف کرده و یا کاهش دهد. در کنترل‌های ایمنی انسان، ریسک مواجهه با یک خطر از طریق کنترل های شخصی مثل آموزش، الزامات، تجهیزات ایمنی شخصی کاهش می‌یابد.

2-8-2- رده‌بندی ابزارهای کنترل از نظر توالی انجام کنترل

به طور کلی ابزارهای کنترلی را از نظر توالی و مؤثر بودن به 6 گروه تقسیم می‌کنند:

جدول 2، رده بندی ابزارهای کنترل

1- حذف خطر (Elimination): حذف کردن خطر یک راه حل ایده‌آل برای کنترل ریسک است. بنابراین در کنترل ریسک می ‌بایست در رتبه اول تا جایی که ممکن است خطرات را حذف کرد. مثال‌هایی از حذف کردن خطر: تعمیر سقف سوله، پرکردن ناهمواری‌ های کف سالن، حذف مواد پاک‌ کننده شیمیایی مثل تینر.

2- جایگزینی (Substantiation): در صورتی که حذف خطر ممکن و میسر نباشد می‌بایست به دنبال کاهش وخامت آن به وسیله جایگزینی بود. تعیین ‌فرآیند جایگزین بسیار مهم است چرا که ‌فرآیند جدید ممکن است خطرات جدیدی را نیز در برداشته باشد. پس به یاد داشته باشیم ‌فرآیندهای جدید نیز باید مشمول ارزیابی ریسک قرار گیرند. مثال: استفاده از تسمه نقاله‌ ها و لیفتراک‌ها به جای حمل و نقل دستی، استفاده از پرینتر لیزری به جای پرینترهای سوزنی، جایگزینی موتورهای الکتریکی به جای موتورهای بنزینی و یا گازی در لیفتراک‌ها.

3- جداسازی (Isolation): زمانی که حذف یا کاهش وخامت خطر تا حد ممکن انجام شد در صورت وجود خطر نوبت به جداسازی می‌رسد. جداسازی به منظور کاهش رخداد خطر انجام می‌گیرد.

انواع جداسازی به شرح زیر است:

- جداسازی (حصارکشی) کلی (Total enclosure)

- جداسازی جزئی (Partial enclosure)

- جداسازی افراد از خطر

- کاهش مواجهه با خطر

جداسازی کلی: در این نوع جداسازی منبع خطر به طور کلی ایزوله می‌شود. مانند مکان‌های تابش اشعه‌های رادیواکتیو.

جداسازی جزئی: در این نوع جداسازی منبع خطر به طور کلی ایزوله می‌شود اما باز هم خطر مواجهه با آن وجود دارد. مثل حفاظ‌های تابلوی برق.

جداسازی افراد از خطر: تا حد ممکن افراد را از منبع خطر دور می‌کنند.

کاهش مواجهه با خطر: محدودیت‌هایی را در این زمینه وضع می‌کنند مانند عدم ورود افراد متفرقه به محل

4- کنترل مهندسی (Engineering control): در این مرحله تعدیل و تصحیح ابزارآلات و ماشین‌ها و تسهیلات ایستگاه کاری مدنظر قرار می‌گیرد. مثال: گذاشتن حفاظ کناری برای تسمه نقاله‌ها، تغییر دادن فرم دسته ابزار

5- کنترل اداری (Administration control): این دسته از کنترل‌ها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

- آموزش و اطلاع دهی نسبت به خطرات

- سرپرستی، نظارت و راهنمایی

- استفاده از سیستم های ایمنی کار و مجاز بودن به کار (قوانین و مجوزهای کاری)

مثال: استفاده از گردش کاری مخصوصاً برای کارهای کسل‌آور، تعدیل شیفت‌‌های کاری

آموزش، نظارت و سرپرستی برای حصول اطمینان از اینکه کارکنان وظایف خود را با کیفیت مطلوب و بدون دردسر انجام داده‌اند لازم می‌باشد، دارا بودن دانش و توانایی کار برای آنها الزامی است.

سیستم‌های ایمنی کار روش‌های مستند شده‌ای برای استفاده مطمئن از تجهیزات، ‌فرآیندها می‌باشند. مجوزهای کار برای کارهایی مانند جوشکاری اکسید استیلن و کار در فضاهای بسته، به دلیل کنترل کردن عملیات‌هایی که ذاتاً خطرناک هستند بکار می‌روند.

6- تجهیزات ایمنی شخصی (Personal safety equipment)

حتی زمانی که یک خطر از بین رفته است، استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی می‌تواند ضرورت داشته باشد برای اطمینان از اینکه خطر دوباره بوجود نیاید. تجهیزات ایمنی شخصی شامل:

لباس کار: لباس کار باید در وضعیت مناسب با کار و اندازه مناسب برای پرسنل باشد.

کفش ایمنی: استفاده از کفش‌های ایمنی با محافظ استیل توصیه می‌شود. همچنین در جاهایی که کف سالن مرطوب است از کفش‌های لاستیکی استفاده شود.

کلاه ایمنی: قبل از ورود به محل در مواقعی که ایجاب می‌کند باید حتماً از کلاه ایمنی استفاده کرد. همیشه مطمئن باشید که کلاه ایمنی را به همراه دارید.

گوشی ایمنی: از متداول‌ترین خطرات می‌توان سر و صدا را نام برد. برای جلوگیری از آسیب و یا از دست دادن شنوایی در مواقع لازم باید از آن استفاده کرد.

دستکش ایمنی: دستکش‌های ایمنی چند لایه و استاندارد، پوست را از گزند مواد شیمیایی و همچنین از دیگر آسیب‌ها مانند کوفتگی، خراش، پاره‌گی و … حفظ می‌کنند.

دیر ریسک می‌تواند از روش‌ها و ابزارهای کنترل برای کاهش ریسک‌ها استفاده کند. ابزارهای کنترل ریسک عبارتند از:

• اجتناب:

یک راه برای کنترل ریسک واقعی خالص، اجتناب از فعالیتی است که دارای ریسک است؛

از طریق:

• امتناع از پذیرش آن حتی به صورت لحظه‌ای.

رها کردن ریسکی که قبلا در طبقه نخست قرار می‌گیرند. برای مثال، در صورتی که یک شرکت نخواهد درگیر خسارت بالقوه یک ساختمان یا ناوگانی از خودروها شود، می‌تواند از طریق عدم اکتساب هرگونه نفعی در ساختمان یا ناوگان اتومبیل‌ها از ریسک اجتناب کند. اجتناب یک روش مفید و نسبتا متداول برای کنترل ریسک می‌باشد. از طریق اجتناب از ریسک شرکت می‌داند که خسارات بالقوه یا نااطمینانی‌های ناشی از آن را تجربه نخواهد کرد، در مقابل شرکت منافعی را نیز ممکن است که از آن ریسک کسب کند از دست بدهد.

• کنترل خسارت:

روش‌های کنترل خسارت از طریق کاستن وقوع خسارت یا در صورت وقوع آن از طریق کاستن از شدت خسارت به مقابله با ریسک‌ برمی‌خیزند. کنترل خسارت ضمن اینکه به شرکت اجازه ادامه فعالیتی را که تولید ریسک می‌کند می‌دهد، توان منحصر به فردی برای پیشگیری یا کاهش خسارت هم در مورد شرکت‌ها و هم در مورد جامعه دارد. برای مثال احتمال یک خسارت آتش‌سوزی می‌تواند به وسیله سازه مقاوم در برابر آتش‌سوزی خسارت را کاهش دهد.

• پراکنده‌سازی(جداسازی)

پراکنده‌سازی ریسک‌های منجر به خسارت شرکت به جای متمرکز کردن آنها در یک نطقه (محل)، جایی که همه آنها ممکن است در معرض یک خسارت مشابه قرار گیرند، سومین روش کنترل ریسک می‌باشد. به عنوان مثال یک شرکت به جای قرار دادن کل موجودی خود در یک انبار ممکن است تصمیم به پخش کردن این ریسک از طریق قراردادن قسمت‌های مساوی از موجودی در ۱۰ انبار کاملا تفکیک شده بگیرد. اما باید توجه داشت که پخش کردن ریسک در این روش خطر در واحدها را افزایش می‌دهد.

• ترکیب(مضاعف‌سازی):

ترکیب (چهارمین روش کنترل ریسک) نیز قابلیت پیش‌بینی تجربه خسارت، از طریق افزایش تعداد واحدهای در معرض ریسک افزایش می‌دهد. تفاوت این است که برخلاف پراکنده‌سازی که یک تعداد مشخص از واحدها در معرض ریسک را پخش می‌کند؛ ترکیب تعداد واحدهای در معرض ریسک تحت کنترل شرکت را افزایش می‌دهد. یکی از روش‌هایی که یک شرکت می‌تواند ریسک‌ها را ترکیب کند، توسعه از طریق رشد داخلی می‌باشد.

به عنوان مثال یک شرکت ممکن است ناوگان اتومبیل‌های خود را افزایش دهد. همچنین ترکیب هنگامی که شرکت ادغام می‌شود یا شرکت دیگری را اکتساب می‌کند؛ روی می‌دهد شرکت جدید ساختمان‌ها، خودروها و کارکنان بیشتری نسبت به شرکت اولیه دارد.

• انتقال:

انتقال ممکن است به چند طریق صورت گیرد که ما در اینجا به دو روش آن اشاره می‌کنیم. اولین روش عبارت است از: دارایی یا فعالیت‌ در بردارنده ریسک ممکن است به شخص یا گروهی از اشخاص دیگر انتقال یابد. به عنوان مثال یک شرکت که یکی از ساختمان‌هایش را به فروش می‌رساند ریسک‌های مرتبط با مالکیت ساختمان را به مالک جدید انتقال می‌دهد.دومین روش این است که ریسک به جای دارایی یا فعالیت ممکن است انتقال یابد. برای مثال تحت یک قرارداد اجرا، مستاجر ممکن است بتواند تمام مسوولیت‌هایی را که برای صدمه به مال‌الاجاره ناشی از غفلت یا قصور خود داشته باشد، به صاحب ملک انتقال دهد. یک تولیدکننده ممکن است قادر باشد که خرده‌فروش را برای پذیرش مسوولیت برای هرگونه صدمه به محصولات کارخانه تحت فشارقرار دهد.

• خود دارایی یا فعالیت را به دیگری انتقال می‌دهند.

• مسوولیت انتقال دهنده را برای خسارات به انتقال گیرنده کاهش داده یا حذف می‌کنند.

• تعهداتی را که انتقال دهنده برای خسارت وارد به دیگران پذیرفته است حذف می‌کنند.

بیمه نیز یک مکانیزم تامین مالی ریسک از طریق انتقال در مدیریت ریسک‌های واقعی است. بیمه می‌تواند از دو دیدگاه تعریف شود. اول پوششی است در مقابل خسارت مالی که به وسیله بیمه‌گر ارائه می‌شود. دوم؛ بیمه یک ابزار است که به وسیله آن ریسک دو یا چند نفر یا شرکت از طریق مشارکت واقعی یا تعهد شده برای پرداخت به زیان دیده ترکیب می‌شود. از دیدگاه بیمه‌گذار بیمه ابزار انتقال است. از دیدگاه بیمه‌گر، بیمه یک ابزار ترکیب و نگهداری وجه تمایز بیمه به عنوان یک ابزار انتقال آن است که در بردارنده بعضی از ریسک‌های تجمعی است.

مزایای بیمه:

• آنهایی که متحمل خسارت غیرمترقبه می‌شوند را تامین مالی می‌کند.

• ناراحتی‌های فکری و فیزیکی ناشی از ترس و نگرانی بیمه‌گذار را از بین می‌برد.

• وجوه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را تامین می‌کند.

• وضعیت رقابتی شرکت‌ها را بهبود می‌بخشد.

3- تخصیص خطر

تخصیص ریسک یکی از مهم ترین عوامل موفقیت پروژه ی مشارکت بخش عمومی و خصوصی است چرا که از طریق این فرایند ریسک ها شناسایی، تجزیه و تحلیل و تخصیص داده شده و از تهدید پروژه توسط ریسکها جلوگیری می شود.

تخصیص ریسک عبارت از تعریف و تقسیم مسئولیت های مرتبط با سود یا زیان احتمالی در آینده می باشد. که طی آن مسئولیت پیشامدهای فرضی متعدد که طبق برنامه ریزی نبایستی در پروژه رخ دهند، معین می شود، (Lam et al 2007) تخصیص ریسک به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک، معموال از طریق اسناد قراردادی تعریف می شود. این اسناد در هنگام مناقصه توسط کارفرما، یعنی کسی که پروژه را تعریف می کند تهیه می شود. بطور معمول کارفرمایان با تخصیص ریسک ها از طریق اسناد قرارداد به پیمانکار اصلی، ریسک های خود را به حداقل می رسانند. و پیمانکاران اصلی نیز به ترتیب فوق سعی می کنند که ریسک ها را به رده پایین یعنی پیمانکاران جزء انتقال دهند. که در نهایت عواملی که دارای کمترین توانایی و کمترین میزان کنترل و نفوذ در اخذ تصمیمات هستند، بار مسئولیت اکثریت ریسک های ساخت را بر عهده می گیرند. این طرز تخصیص ریسک منجر به روابط خصمانه بین پیمانکاران و نمایندگان کارفرما می شود و منجر به صرف زمان زیادی روی مشاجرات، ادعاهای پی آیندی و افزایش در دعاوی قضایی می شود که در نهایت باعث عدم بازدهی پروژه و عدم موفقیت پروژه می شود. برای کاهش این مشکالت، ریسک های  قراردادهای ساخت بایستی شناسایی و سپس به بخشی که به بهترین نحو قادر به کنترل، کاهش و کم کردن هزینه های ریسک ها باشد تخصیص داده شود.

واژه تخصیص به معنای خاص کردن و ضدتعمیم است و تخصیص دادن به معنای مخصوص گردانیدن چیزی برای امری می باشد (دهخدا، ۴۶۹/۱۴ ) تخصیص ریسک در زمینه مشارکت عمومی و خصوصی به معنای تصمیم گیری در این مورد است که کدام یک از طرفین قرارداد هزینه های حاصل از تغییرات محصولات پروژه به واسطه عوامل ریسک را متحمل میشود یا سود حاصل از تغییرات محصولات پروژه به واسطه عوامل ریسک را برداشت می کند. تخصیص مناسب ریسک یکی از راه های اصلی است که از طریق آن مشارکت عمومی و خصوصی می تواند به ارزش آفرینی منابع دست پیدا کند (149 :2014 , International Bank for Reconstruction). به موجب فرایند تخصیص ریسک تعیین می شود که کدام یک از طرفین پروژه باید مسئولیت ریسک خاصی را بر عهده بگیرند. اختصاص دادن ریسک به طرفی که توانایی تحمل آثار مالى وقوع آن را نداشته باشد امری عبث و بیهوده است و تخصیص آن به فرد نامناسب كل ساختار پروژه را در معرض ریسک قرار می دهد ( اسدی،۱۳۹۲ :۵۶). فایده اصلی انتقال ریسک این است که برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه می کند تا به موقع خدمات مقرون به صرفه و با کیفیت بالا ارائه دهد. اگر وضعیت هیچ کدام از طرفین طوری نباشد که ریسک را تحت کنترل داشته باشند برای تخصیص باید دید آیا با توجه قیمت پیشنهادی از طرف بخش است که آن هزینه را بپردازد (18-2014:17 , Kalp ana).

جدول 3، تخصیص ریسک ها در شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی

شکل 2، تخصیص ریسک در شرایط عمومی پیمان

1-3- مفاهیم مشابه تخصیص ریسک

انتقال ريسک: انتقال ریسک از روش های مدیریت و کنترل ریسک است که از بحران و وخامت ریسک نمی کاهد بلکه صرفا آن را به شخص دیگری منتقل می نماید. مانند انتقال ریسک از بیمه گذار به بیمه گر (اسدی،۱۳۹۲).

اجتناب از ریسک: اجتناب از ریسک به معنای عدم پذیرش ریسک است و در واقع ریسک های پروژه یا شرایط ایجاد آنها را حذف و از ایجاد و تاثیر آنها بر پروژه جلوگیری می نماید (اسدی،۱۳۹۲). مفهوم دیگر اجتناب از ریسک این است که بخش عمومی و خصوصی با حذف منبع ریسک وارد مشارکت شده یا اساسا از ورود به پروژه هایی که ریسک بالایی دارند اجتناب می نمایند. مثلا به منظور اجتناب از ریسک محدودیت های گمرکی از کالای مشابه داخل استفاده میشود (غمامی، ۱۳۹۳).

تسهیم ریسک: شریک شدن همه افراد شرکت کننده در پروژه از جمله وام دهنده و حامیان در بر عهده گرفتن ریسکهای آن را تسهیم می گویند. (اسدی،۱۳۹۲).

کاهش ریسک: کاهش ریسک روشی است که برای کاهش احتمال وقوع ریسک و یا عواقب ناشی از وقوع آن به کار می رود (غمامی، ۱۳۹۳).

پذیرش ریسک: ریسک های کوچک در راستای صرفه و صلاح اقتصادی و افزایش کارایی پروژه و با قدرت اثرگذاری ناچیز پذیرفته شده و برنامه ریزی پروژه جهت رویارویی با آنها تغییر نمی یابد و حفظ می شود (اسدی، ۱۳۹۲).

2-3- فلسفه تخصیص ریسک

نخستین تکلیف در طرح پروژه، شناسایی همه ریسک ها و چگونگی مدیریت آنها برای به حداقل رساندن تهدید آنها برای پروژه است (Department of Treasury and Finance2001:16) بهترین ویژگی مشارکت عمومی و خصوصی شناسایی ریسک مربوط به هر یک از اجرای پروژه و تخصيص عامل آن به بخش عمومی، بخش خصوصی یا هر دوی آنهاست. ارزش آفرینی منابع نیز مبتنی بر تخصیص عامل ریسک به طرفی می باشد که به بهترین نحو قادر به مدیریت ریسک و در پی آن حداقل کردن هزینه ها و بهبود بخشیدن کارایی است (2002:6,Richard)، با این وجود در نظام های حقوقی متفاوت فلسفه تخصيص ریسک متفاوت می شود به عنوان نمونه در استراليا فلسفه تخصیص ریسک این است که دولت خود را از ریسک مربوط به دارایی آزاد می کند و خدمات آماده را تحویل می گیرد، اگر خدمتی تحویل نشود دولت چیزی نمی پردازد و اگر خدمات مطابق با استانداردهای مشخص شده نباشند پرداخت ها کاهش می یابند. در این سیستم دولت انگیزه قوی دارد که با شخص واحدی قرارداد ببندد که به طور کامل برای تمامی خدمات پاسخگوی دولت باشد. از نقطه نظر دولت چنانچه همه چرخه قرارداد با یک طرف منعقد شود به آن شخص قوی ترین انگیزه ممکن در راستای کارامد کردن مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری را می دهد (2001:12,Department of Treasily and Finance). مسائل تخصیص از این جهت که انگیزه های افراد دخیل در پروژه برای ارائه خدمات عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهند نیز مهم هستند (5 :2006.Renda). اگر ریسک به طور نامناسب به بخش خصوصی تخصیص داده شود باید هزینه اضافی به دولت یا مصرف کنندگان بار شود (-75 :2006 ,Hay ford 96)، بنابراین اهم اهداف تخصیص ریسک شامل کاهش هزینه های زمان طولانی پروژه از طریق انتقال ریسک به طرفی که بهترین قابلیت را برای مدیریت آن با روشی به صرفه دارد، ایجاد انگیزه برای طرفین جهت مدیریت ریسک و از آن طریق ارتقای سود و کاهش هزینه پروژه (20 :2007 ,Elisabetta). ایجاد انگیزه برای پیمانکار که پروژه را به موقع و با استانداردهای لازم و هزینه های برآورد شده فراهم کند؛ بهبود کیفیت خدمات و افزایش درامد از طریق اجرای کارآمدتر؛ هزینه ثابت و قابل پیش بینی است (51-50 :2003 ,EUROPEAN COMMISSION).

3-3- تخصیص ریسک و شروط استاندارد

اصول تخصیص ریسک:

برای دستیابی به توزیع بهینه، قواعد مهم و تثبیت شده ای وجود دارد بر اساس آنها ریسک باید به کسی تخصیص داده شود که : آگاهی کامل در باب ریسک هایی که بر عهده می گیرد به دست آورده است، بیشترین توانایی (تخصص و اقتدار) برای مدیریت ریسک به طور کارآمد و موثر، توانایی و منابع مقابله با ریسک و ریسک پذیری لازم برای پذیرش ریسک را داشته باشد میل لازم به پذیرش ریسک را داراست و به او شانس دریافت هزینه لازم برای پذیرش ریسک داده شده باشد (5 ;2006 ,Loosernore). (این طرف لزوما کسی نیست که بیشترین تاثیر بر احتمال رخداد ناسازگار و توان جلوگیری از آن را دارد) البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که منظور از داشتن توانایی مقابله این است که در مقایسه با طرف مقابل هزینه به نسبت کمتری متحمل شود.

تخصیص بهینه ریسک و شرط استاندارد

تخصیص بهینه ریسک از طريق تخصيص ریسک های خاص به کسانی که در بهترین موقعیت برای کنترل آن ریسک ها قرار دارند در پی به حداقل رساندن هزینه ها و ریسک های پروژه است . مبنای این نظریه است که شخصی که در عالی ترین موقعیت برای کنترل ریسک قرار دارد بهترین فرصت را برای کاهش احتمال رخ دادن ریسک و کنترل آثار ریسک، در صورت رخ دادن، در اختیار دارد. تخصيص ریسک برای شخص مسئول انگیزه ای ایجاد می کند که از توانایی خود برای جلوگیری یا کاهش ریسک و از ظرفیت خود برای منافع شرکت استفاده می کند ( 2001:17 ,Department of Treasury and Finance). اگر از تخصیص بهینه ریسک صرف نظر شود دولت ممکن است با هزینه بیشتری برای ریسک مواجه شود که بیشتر از حد لازم باشد و انتقال ریسک را واهی کند (355 :2008 ,Andreas). طرفی که ریسک را بر عهده می گیرد باید بهترین دسترسی را به ابزارهای مصون سازی؛ بیشترین توانایی را برای تجزیه ریسک (انتقال های جزیی) داشته باشد و ریسک را با کمترین هزینه بر عهده بگیرد (2008:355 ,Andreas). هنگامی که پیش بینی ریسک مشکل باشد و انتقال آن به پیمانکار باعث اضافه پرداخت (بار مالی زیاد) و کم شدن اعتبار پروژه شود تسهیم برخی ریسکها می تواند مناسب باشد (2013:13 , Elisabetta می توان گفت تخصیص ریسک مناسب بین بخش عمومی و بخش خصوصی یعنی اینکه ریسک باید به طرفی تخصیص داده شود که با توجه به منفعت عمومی و ویژگی های پروژه بیشترین توانایی را برای مدیریت ریسک با هزینه کمتر داشته باشد.

شروط استاندارد تخصيص ریسک

در قراردادها در این قسمت به نوعی حاصل پژوهش که میتواند در شروط ضمن عقد درج گردد ارائه می شود. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در این حوزه در حقوق ایران به جهت نو بودن موضوع رویه قضایی قابل اعتنایی مستقر نشده است.

تخصیص ریسک فنی:

در قراردادهای استاندارد همه ی ریسک های طراحی، ساخت و بهره برداری به وسیلهی بخش خصوصی (پیمانکار) تقبل می شوند مگر اینکه با دولت در مورد باز پس گیری آنها توافق نمایند. بنابراین عمده تمهیدات مربوط به پروژه ته توسط دولت که توسط بخش خصوصی یا پیمانکاران فرعی برای کاهش ریسک هایی که بر عهده دارند برقرار میشوند (155 :2001, Department of Treasury and Finance). ریسک ساختار را می توان براین اساس که بخش خصوصی واجد شرایط بهتری برای مدیریت ساختار است به بخش خصوصی تحمیل کرد. این امر به معنای لزوم تخصيص مسئولیت و حقوق نسبت به همه تصمیمات مرتبط با ساختار است (2014:147 ,International Bank forReconstruction). اما در مواردی مانند ریسک توصیف اشتباه مشخصات محصول که مربوط است به احتمال اینکه ویژگی های محصول که در قرارداد تصریح شده اند و بنیان تعهدات قراردادی را تشکیل میدهند نادرست یا مبهم باشند منطقی این است که ریسک نتایج حاصله بر عهدهی بخش عمومی قرار گیرد. بر این اساس میتوان در قرارداد شرط کرد: نتیجه حاصل از اشتباه در توصیف محصول بر عهده ی کارفرما است.

تخصيص ریسک تجاری:

در خصوص ریسک تجاری ناشی از نوسان در تفاضاء نهاد عمومی می تواند با الزام صاحب امتیاز به ثابت نگه داشتن قیمت از خودش در برابر افزایش هزینه ها در طول مرحله ساخت محافظت کند. بخش خصوصی نیز معمولا با اضافه کردن عامل تورم که پس از مدت زمانی خاص منقضی می شود در پیشنهاد خود از خود در مقابل تغییر شرایط بازار حمایت می کند به عنوان راهی دیگر برای برخورد با افزایش هزینه ناشی از تورم می توان روش ضمیمه سازی را مورد استفاده قرار داد (7-2012:6,US dey) artinients of transportation1 بدین ترتیب با برقراری یک تعادل تخصيص ریسک بخشی از ریسک برعهده بخش خصوصی قرار می گیرد به این صورت که از افزایش هزینه ها منع می شود و بخشی نیز به طرق مذكور فوق بر عهده بخش عمومی قرار می گیرد.

تخصيص ریسک اقتصادی:

در گذشته دولت مجبور به مبارزه با ریسک بیش از حد شدن هزینه ها برای پروژه های بزرگ زیرساختی بوده، امروزه این ریسک ها در قراردادهای مشارکت کاهش پیدا کرده اند چرا که بخش خصوصی آنها را برعهده می گیرد. دولت نیز ریسک ثبات مالی بخش خصوصی را بر عهده می گیرد چرا که از دولت انتظار می رود که ارائه خدمات را به عموم تداوم بخشد (372 :2010, Nick). در مورد مواجه شدن بخش خصوصی با مشکل مالی می توان پروژه را به بخش خصوصی دیگر، بخش دولتی یا قرض دهندگان (با اطلاع بخش عمومی واگذار کرد تا بهره برداری ادامه یابد 3.9: 2012, U.S departments of transportation). در خصوص ارزش مالی تاسیسات در پایان دوره نیز قرارداد باید طوری تنظیم شود که انگیزه های مالی در پایان قرارداد برای تشویق شخص خصوصی ایجاد کند تا سرمایه گذاری های لازم برای تحویل دادن اموال باشرایط مناسب به بخش عمومی را به عمل آورد.

تخصیص ریسک فورس ماژور (قوه قهریه ریسک سیاسی):

ریسک های طبیعی معمولا موضوع شرط فورس ماژور در قراردادها بوده و تحت پوشش بیمه های مختلف خسارات ناشی از آنها جبران می گردد (مهاجری، ۱۳۸۹:۳). ریسک سیاسی نمی تواند از طریق قرارداد مشارکت منتقل شوند بخش خصوصی همیشه متحمل این ریسک ها می شود بخصوص جایی که دولت قرارداد را انکار می کند یا از اموال بخش خصوصی سلب مالکیت نماید. نهادهای بین المللی مانند آژانس تضمین سرمایه گذاری بین المللی از طریق فراهم کردن بیمه ریسک سیاسی به کاهش این ریسکها کمک می کنند (2014:151 ,International Bank for Reconstruction). دولت می تواند با در نظر گرفتن منفعت خود و مشروط به این که بخش خصوصی اقدامات کاهش دهنده مناسب انجام داده باشد مدت زمان قرارداد را به اندازه دوره فورس ماژور گسترش دهد تا بخش خصوصی دوباره به وضعیت قبل از فورس ماژور برگردد ( ,Department of Treasury and Finance 2001:153).

4- قیمت گذاری خطرها در مناقصات

قيمت گذاري مناقصه اي براي مناقصه گران از اهميت ويژه اي برخوردار است و از جمله فعاليت هاي دشوار براي آنان مي باشد. قيمت گذاري مناقصه اي فرآيندي پيچيده و همراه با ريسك است و پيچيدگي هاي مرتبط با آن بسياري از مناقصه گران را از قيمت گذاري علمي منصرف ساخته است.

در قيمت گذاري مناقصه اي عامل ريسك بعنوان يك متغير غيرقابل كنترل و يا عامل برون زا متوجه مناقصه گران است. وجود معني دار متغيرهاي تصادفي در فرآيند قيمت گذاري، باعث عدم امكان ارزيابي هاي قطعي در رابطه با قيمت پيشنهادي مي شود.

امروزه در عرصه كسب و كار بسياري از معاملات و پروژه هاي بزرگ از طريق برگزاري مناقصه واگذار مي شوند. در مناقصات، قيمت معمولاً دومين فاكتوري است كه در پيشنهادات بعد از شايستگي فني ارزيابي مي شود اما اگر مناقصه گزار از وضعيت مالي خوبي برخوردار نباشد، اهميت قيمت افزايش مي يابد و در كانون توجه قرار مي گيرد.

قيمت گذاري مناقصه اي به دليل تاثير پذير بودن از تعداد بيشماري از پارامترها و متغيرهاي غير کمي نظير فضاي کسب و کار، شرايط سياسي و اقتصادي روز، شرايط رقبا، وضعيت شرکت و ... همانند بسياري از تصميم گيري هاي مديريتي به تجزيه و تحليل کيفي نياز دارد و لذا مدل سازي آن بسيار دشوار است. اين موضوع نشان دهنده اهميت مسئله قيمت و قيمت گذاري در مناقصه مي باشد.

در اين راستا سازمان هاي مناقصه گر در جهت تعديل و هماهنگ نمودن روند قيمت گذاري خود به منظور حضور موفق در مناقصات تلاش هاي گسترده اي انجام داده اند . واضح است كه نتيجه بخش بودن اين تلاش ها نيازمند نظامي مدون و منسجم در اين زمينه مي باشد. با استفاده از تجارب موجود در سازم ان هاي مناقصه گر و تلفيق آن با روش ها و تکنيکهاي علمي مي توان مدلي سيستماتيک طراحي نمود و احتمال موفقيت در مناقصه را با ارائه قيمت مناسب بهينه نمود.

استراتژي برد يك برنامه براي افزايش شانس مناقصه گر به منظور بدست آوردن يك فرصت مي باشد و شامل موارد ذيل است:

‐ دريافت نيازمندي ها و اطلاعات مناقصه گزار

‐ ارزيابي نقاط قوت خود

‐ ارزيابي نقاط قوت و ضعف رقبا

‐ بررسي مسائل فني

‐ قيمت گذاري

هدف از استراتژي برد، مديريت جريان فرصت هاي كسب و كار به منظور درگير نمودن سازمان در بهترين فرصت ها مي باشد.

دستيابي به قيمت مناسب براي ارائه به مناقصات نياز به بررسي و آزمايش متغيرهاي گوناگون مالي و غيرمالي و ارتباط آنها با عوامل محيطي و نيز قضاوت و تجربه دارد. عده اي از انديشمندان معتقدند كه برنده شدن در مبارزات رقابتي كه عمدتاً حول محور قيمت مي گردد، بيشتر بر قضاوت و تجارب شخصي استوار است و كمتر در حوزه مطالعات علمي و آكادميك قرار مي گيرد. اما انديشمندان مديريت و بازاريابي اعتقاد دارند، پيروي از اصول و قوانين علمي در حوزه قيمت گذاري مناقصه اي مي تواند احتمال پيروزي را به طور منطقي بهينه و منافع سازمان را در بلند مدت تضمين نمايد، ضمن اينكه بر تجارب. سودمند و قضاوت هاي شخصي تصميم گيرندگان نيز تاكيد مي نمايند.

در راستاي ارائه چارچوبي جهت تعيين قيمت نهايي شركت در مناقصه، علي رغم نقاط قوتي كه بر رويكرد اول (قضاوت و تجربه) مترتب است و همگي دال بر قابليت دفاع بيشتر آن مي باشد، اما بخاطر برخي محدوديت ها استفاده صرف از آن مناسب نيست . در واقع اتخاذ يك رويكرد تلفيقي كه مبناي اصلي آن رويكرد تجربي باشد و براي ارتقاي دقت آن از ابزارهاي علمي ‐ رياضي بهره گرفته شود، مي تواند پاسخگوي مناسبي در اين خصوص باشد. تصميم گيري در خصوص رويكرد انتخابي بستگي به اين دارد كه از بين دو شرط روايي بيشتر يا پايايي بيشتر كداميك انتخاب گردد. به عبارت ديگر بايد بين دو. مسير ذهنيت بيشتر يا عينيت بيشتر تصميم گيري شود و يكي انتخاب گردد.

هدف اين مطالعه ارائه روشي علمي براي بهينه سازي فرآيند قيمت گذاري و منطقي نمودن روند تعيين قيمت به منظور حضور موفق مناقصه گران در مناقصات مي باشد . بايستي خاطر نشان كرد كه مساله تعيين قيمت و روش قيمت گذاري در مناقصات داراي پيچيدگي هاي خاصي است و همين امر ارائه يك مدل ايستا و غيراحتمالي را دشوار مي كند.

در ادامه براساس مدل فرآيندي قيمت گذاري، چارچوبي براي تعيين قيمت نهايي در راستاي كمك به مناقصه گران به منظور حضور در مناقصات با پيش آگاهي از ميزان موفقيت خود، استخراج و ارائه مي گردد. در اين راه مطالب پايه و تئوريك در كنار تجربيات عملي مورد توجه قرار گرفته اند. در واقع هدف از ارائه اين مدل، تبديل ماهيت قيمت گذاري مناقصه از تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان به تصميم گيري در شرايط ريسك مي باشد.

اين مدل براساس قوانين منطقي(بديهيات)، قوانين احتمالات، دانش ضمني و تجربيات كارشناسان و نيز قواعد رايج در خصوص شركت در مناقصه، مكانيزمي براي پيشنهاد قيمت نهايي ارائه مي نمايد.

در ادامه پس از مرور قواعد رايج براي شركت در مناقصه به تشريح چارچوب مدل طراحي شده پرداخته مي شود. سپس مدل طراحي شده براساس يك مطالعه موردي به اجرا گذاشته خواهد شد و در نهايت نيز به تجزيه و تحليل مدل و نتيجه گيري پرداخته مي شود.

قيمت گذاري مناقصه اي يكي از مراحل مهم فرآيند مديريت تهيه پيشنهاد مي باشد و از نظر دانش مديريت در حيطه مديريت قراردادهاي كسب و كار قرار مي گيرد. از ديدگاه مديريت استراتژيك، مناقصه يك رقابت چندگانه است و رقابت چندگانه براساس شناخت حركت رقبا و پيشگويي حركت آنها هدايت مي گردد. شناخت حركت رقبا نيازمند شناسائي ساختار هزينه آنها، شناخت توانمندي هاي آنها و شناخت تمايلات آنها مي باشد و پيشگويي حركت آنها نيازمند سناريوسازي است.

قيمت گذاري مناقصه اي يكي از موارد بسيار پيچيده و حساس در مبحث قيمت گذاري مي باشد. در قيمت گذاري مناقصه اي عامل ريسك بعنوان يك متغير غير قابل كنترل و يا عامل برون زا گريبان گير مناقصه گران است . شايد يكي از دلائل جذابيت قيمت گذاري مناقصه اي را بتوان عدم پيش بيني هاي صحيح آن دانست.

جدول 4، تکنيک هاي برآورد هزينه و قيمت براي قيمت گذاري مناقصه اي

شناسایی و مستندسازی خطرات

در واقع خطرات هر چیزی است که می‌تواند تجارت شما را در رسیدن به اهداف متوقف کند. این شامل نگرانی‌های بزرگتر، به شدت پرخطر، و حتی خطرات کوچک به ظاهر ناچیز نیز در سطح پروسه یا پروژه‌های فردی است. در هر صورت، همه خطرات باید به طور واضح و دقیق شناسایی و ثبت شوند.

فرآیند استریت از فیلدهای فرم غنی برای ضبط اطلاعات دقیق و رسانه در طی یک فرآیند استفاده می‌کند. نیازی نیست هنگام پیش بردن یک فرآیند با پردازش خیابان، نگران نداشتن اطلاعات باشید. بعداً‌، فرایند مدیریت ریسک را با فرآیند استریت به شما نشان می‌دهم (و کاملاً رایگان است).

ارزیابی خطرات مستند

پس از ثبت خطرات‌، برای تعیین شدت و اولویت باید ارزیابی شوند. این امر برای درک تأثیر ریسک در اهداف مشاغل و همچنین اینکه احتمال بروز خطرات در چه مواردی ممکن است و چه زمانی ضروری است انجام می‌شود.

پیش بینی برخی از خطرات، مانند بلایای طبیعی یا ناآرامی‌های سیاسی، دشوار یا غیرممکن است. این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که ارزیابی ریسک همیشه باید توسط تمام بخش‌های یک سازمان به بهترین شکل ممکن انجام شود. ارزیابی ریسک‌ها همچنین برای اطمینان از اینکه خطرات ثبت شده در واقع معتبر هستند، مهم است. این زمانی است که می‌توان به بررسی دقیق پرداخت و روش‌های آنالیز کیفی و پیش بینی می تواند برای درک بهتر خطرات جدی تر مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان مثال، در مرحله ارزیابی ریسک، ممکن است از یک ماتریس برای اولویت بندی موارد مهم استفاده شود. هدف از تجزیه و تحلیل ریسک کمک به مدیریت عالی است تا درک کند که بیشترین توجه خود را به چه مواردی معطوف کند.

5- معرفی کاربردهای مختلف فرآیند مدیریت خطر

فرآیند مدیریت ریسک بایستی موارد زیر را شامل شود.

- یک قسمت جدا نشدنی از مدیریت باشد.

- در فرهنگ و رویه‌ها تعبیه شده باشد.

- با فرآیندهای کسب و کار سازمان سازگاری شده باشد.

فعالیت‌های مدیریت ریسک بایستی قابل ردیابی باشند. در فرآیند مدیریت ریسک، سوابق اساسی را برای بهبود در روش‌ها و ابزارها و همچنین در فرایند کلی فراهم می‌سازند.

تصمیمات در مورد ایجاد سوابق بایستی موراد زیر را به حساب آورند.

- نیازهای سازمان برای یادگیری مداوم.

- مزایای استفاده مجدد از اطلاعات برای مقاصد مدیریتی.

- هزینه‌ها و تلاش‌های به کار رفته در ایجاد و حفظ سوابق.

- نیازهای قانونی، نظارتی و بهره برداری برای سوابق.

- روش‌های دسترسی، راحتی قابلیت بازیابی و رسانه‌های ذخیره.

- دوره نگهداری.

- حساسیت اطلاعات.

فرآیند مدیریت ریسک به طور عمومی می تواند به عنوان فهرستی از عوامل مرتبط با یکدیگر تقسیم بندی و ارائه شود. همانطور که دیده شد انواع گوناگونی از فرآیندها در چارچوب های متفاوت مدیریت ریسک وجود دارد که چارچوب مدیریت ریسک COSO یکی از این چارچوب ها است. اما در این قسمت عناصر عمومی تری که معمولاً بین تمام چارچوب های مدیریت ریسک مشترک هستند به صورت فهرست وار معرفی می شوند:

این عناصر در ادبیات مدیریت ریسک به نام های ۷R و ۴T های مدیریت ریسک شناخته می شوند.

– شناسایی ریسک ها

– رتبه بندی و ارزیابی ریسک ها

– تعیین ریسک های اصلی

– تعیین نحوه عکس العمل در مقابل ریسک های اصلی: که عموماً دارای گزینه های ۱) تحمل ۲) درمان ۳) انتقال (به طور مثال از طریق بیمه) ۴) از بین بردن است. (این ۴ گزینه در حقیقت همان ۴Tهای مدیریت ریسک هستند)

– کنترل منابع

– برنامه ریزی عکس العمل ها: تفاوت این عنصر با تعیین نحوه عکس العمل در این نکته نهفته است که در مرحله تعیین، صرفا انواع عکس العمل های ممکن معرفی و فهرست می شوند، اما در این مرحله نحوه ی عکس العمل در مقابل هر شرایط و اولویت بندی آن ها نیز مورد توجه قرار می گیرد.

– پایش/نظارت و گزارش عملکرد سازمان در مقابل ریسک ها

– بازبینی چارچوب مدیریت ریسک و اصلاح/تغییر آن در صورت لزوم

سازمان ها و شرکت ها بنا به ماهیت خود به مدیریت ریسک می پردازند. البته این امر در کشور ما به طور تخصصی صورت نمی گیرد و عموماً مدیریت سازمان ها خود و بدون اینکه دقیقاً از نام کاری که می کنند آگاهی داشته باشند کمابیش به مدیریت ریسک مجموعه خود می پردازند. اما به طور اصولی و در سازمان های بزرگ بین المللی دپارتمان ها و بخش هایی از یک سازمان مخصوص شناسایی و مدیریت ریسک های مشخصی که متوجه یک سازمان است تشکیل می شود. این دپارتمان ها عملیاتی که اصطلاحا به نام توابع ریسک شناخته می شود را طراحی می کنند. در واقع این دپارتمان ها پس از طراحی توابع ریسک خود به یک تابع ریسک تبدیل می شوند که عکس العمل شرکت در مقابل ریسک های مربوط به بخش خود را تعیین می کنند.

توابع ریسک مثل ماشین هایی هستند که بسته به نوع و شدت ریسکی که به آن داده می شود عکس العمل های گوناگونی را پیشنهاد می دهد. در حقیقت توابع ریسک مثل توابع ریاضی عمل می کنند. به طور مثال شرکتی با سه ریسک مواجه است و تابعی به نام F را به عنوان تابع ریسک طراحی کرده که عکس العمل مناسب در مقابل هر ریسک را مشخص می کند:

هر سازمان می تواند چندین تابع ریسک را طراحی کند. اما با این وجود، هر تابع ریسک دارای توانایی و ظرفیت متفاوتی است و رابطه و نحوه هماهنگی آن با سایر توابع نیز متفاوت خواهد بود.

یکی از اصلی ترین اهداف یک برنامه مدیریت ریسک بهبود سطح توانایی و ظرفیت، و هماهنگی آن با سایر توابع است. البته یک برنامه مدیریت ریسک جامع بدون در نظر گرفتن محصول و یا خدمت تولیدی هر بیزینس به این هدف دست پیدا نمی کند. در نظر گرفتن نوع فعالیت شرکت باعث می شود تصویری جامع از ریسک برای تمام ذی نفعان شرکت شکل بگیرد و توانایی سازمان در مدیریت موثر ریسک ها افزایش یابد.

6- نرم افزارهای مدیریت خطر

نرم افزار های متعددی برای کمک به مدیریت ریسک آسانتر و سریعتر با توانایی پردازش بالا طراحی و استفاده می شوند. به علت اهمیت خاص ریسک پروژه این موضوع بطور مجزا در نرم افزارها دیده می شود و بعضی از نرم افزارها مخصوص مدیریت ریسک پروژه طراحی می شوند. نرم افزار مدیریت ریسک پروژه یکی از ارکان سیستم مدیریت ریسک پروژه می باشد که علاوه بر افزایش دقت، سرعت و کیفیت با بانک های اطلاعاتی و تحلیل و گزارشات باعث توسعه مدیریت ریسک می گردد. برای اینکه نرم افزار کارایی لازم را در سازمان داشته باشد باید با سیستم اطلاعاتی سازمان هماهنگ باشد و در غیر این صورت، نه تنها کاربرد لازم را ندارد بلکه باعث زیاد شدن حجم فعالیت ها می گردد. بنابراین باید نرم افزار متناسب با فرمها، گزارشات، مخازن داده، فرهنگ و فعالیت های سازمان طراحی گردد.

نرم افزارهای مدیریت ریسک پروژه به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

1- نرم افزارهای مخصوص سازمان: بعضی نرم افزارها توسط مشاورین و مهندسین، مخصوص سازمان و بر اساس فرآیندها و سیستم اطلاعاتی سازمان طراحی می شوند. این نرم افزارها معمولا منحصرا برای سازمان باقی می مانند و دارای قسمتهای اساسی جهت مدیریت پروژه و سایر فعالیتهای سازمان هستند. وظیفه ارتقاء این نرم افزارها به عهده خود سازمان است.

2- نرم افزارهای وابسته به نرم افزارهای مدیریت پروژه: بعضی نرم افزارها فقط جهت مدیریت ریسک سازمان طراحی می شوند و به نرم افزار های مدیریت پروژه متصل می گردند بنابراین باید بتوانند بدون ورود اطلاعات تکراری پردازش های مدیریت ریسک را با خروجی های نرم افزار مدیریت پروژه انجام دهند و سپس نتایج را در نرم افزار های مدیریت پروژه اعمال کنند و قسمتی از آنها گردند. شرکت های سازنده وظیفه ارتقا نرم افزارها را به عهده دارند.

3- نرم افزارهای غیر وابسته به نرم افزارهای مدیریت پروژه: بعضی نرم افزارها علاوه بر قسمت های مدیریت ریسک پروژه، دارای قسمتهای لازم و اساسی مدیریت پروژه مورد نیاز مدیریت ریسک می باشند و وابستگی به نرم افزارهای مدیریت پروژه ندارند.

PRA یا 1.2 Technology VTT Building ساخت شرکت Temper System مثل شرکت های سازنده وظیفه ارتقا نرم افزارها را به عهده دارند.

اگر که در مرحله طراحی سازمان قرار داشته باشیم بهتر است از نرم افزار های مخصوص سازمان استفاده کنیم. در غیر این صورت از نرم افزارهای وابسته یا غیر وابسته به نرم افزار های مدیریت پروژه سازمان استفاده شود. هم اکنون نرم افزار های بسیاری از این گروه در دنیا استفاده می شوند که متداولترین ایشان در ادامه نام برده شده است. نرم افزار های وابسته محدودیتهایی در اتصال با نرم افزار مدیریت پروژه Risk Software دارند ولی تنوع بیشتری دارند ولی نرم افزارهای غیر وابسته، تنوع کمتری دارند و محدودیتهای کمتری نیز دارند. در انتخاب نرم افزارهای مدیریت ریسک پروژه وابسته به نرم افزار های مدیریت پروژه چند نکته تکنیکی دارای اهمیت می باشد:

1- نرم افزار مدیریت پروژه سازمان : همانطور که بیان شد باید ورودی های نرم افزار مدیریت ریسک پروژه از نرم افزار مدیریت پروژه بدون ورود اطلاعات تکراری تهیه شود و نتایج مدیریت ریسک در نرم افزار مدیریت پروژه اعمال گردد. لذا منحصرا از نرم افزارهای هم خانواده که قابلیت اتصال را دارند استفاده شود.

2- تحلیل و گزارشات مورد نیاز: با توجه به صنعت، سطح تخصصی مدیریت ریسک و بانک های اطلاعاتی

پروژه های گذشته، روشهای تحلیل و گزارشات متنوع مورد نیاز، نرم افزارها طبقه بندی می شوند. این طبقه بندی برای سازمان های متفاوت و شرایط متفاوت تغییر می کند. شرایط محیطی از جمله تحریم اقتصادی و دسترسی آسان به نرم افزارها و موقعیت سازمان مانند قیمت و فرهنگ سازمانی باید در نظر گرفته شود.

نرم افزارهای آنالیز ریسک

1. @RISK 4.1 for Project ساخت شرکت Palisade ,USA

2. PRA 2.1 ساخت شرکت Katmar Software ,South Africa

3. Pertmaster Project Risk ساخت شرکت pertmaster

4. MonteCarlo Analyzer’ ساخت شرکت Pertmaster in partnership with Primavera Systems

5. RiskTrak ساخت شرکت Risk Services & Technology

6. RiskyProject ساخت شرکت Intaver Institute

7. SimEstimator ساخت شرکت Orlando Software Group

8. Opera ساخت شرکت Wellcome Software, USA

9. Risk + ساخت شرکت PMSI, USA

10. DynRisk ساخت شرکت TerraMar Information Systems with contributions from partment of Mathematics

11. Temper System ساخت شرکت VTT Building Technology

12. Monte Carlo ساخت شرکت Primavera, USA

خصوصیات نرم افزارهای آنالیز ریسک

با بررسی توانایی ها و مشخصات نرم افزارهای نام برده از مطالعه کاتالوگ ها و سایت های اینترنتی شرکت های سازنده, توانایی ها و مشخصات آنها بطور ذیل طبقه بندی می شود. ممکن است برخی خصوصیات در صفحات اینترنتی بیان نشده باشد یا از چشم ما افتاده باشد. این خصوصیات در نرم افزار های مختلف دارای کیفیت و سطح متفاوت است. در ادامه توانایی های نرم افزار های آنالیز ریسک و چند نمونه از نرم افزارها که این تواناییها را دارند ذکر گردیده است.

الف – قابلیت های دریافت اطلاعات و گزارش گیری

1. پذیرش فعالیت های با مدت زمان احتمالی (پرت) و دارای تقویم احتمالی

2. دریافت صفحه گسترده به عنوان ورودی

3. گزارش مسیرهای بحرانی

4. توانایی طبقه بندی ریسک

5. آموزش آنالیز توسط نرم افزار های جانبی

6. گزارش گیری در MS Word و Excel

7. گزارش کنترل سلامت برای شناسایی پیامد های زمانبندی در آنالیز ریسک

8. گزارش های پرتفولیوی پروژه

9. تعیین نرخ موفقیت

10. سطوح دسترسی متغیر منابع اضافه بر زمان

11. تعریف وابستگی بین میزان تلاش های کار و عناصر هزینه توسط کاربر

ب. قابلیت های آنالیز ریسک

1. ارزیابی و محاسبه مدل احتمالی هزینه و زمان بر مبنای ریسک ها

2. مشخص کردن مناطق حساس به ریسک و احتمال تجمعی توزیع اتمام زمان با نمودار S

3. رسم هیستوگرام نتایج و اهداف احتمالی پروژه

4. شبیه سازی مونت کارلو

5. آنالیز حساسیت و آنالیز سناریوها

6. درخت تصمیم گیری

7. مدلسازی شرایط اگرچه

8. آنالیز پارامتری

9. آنالیز تصمیم پروژه

7- ارائه نتایج حاصل از پیاده سازی فرآیند مدیریت خطر در پروژه های واقعی

1-7- پیاده سازی مدیریت ریسک سازمانی؛ شناسایی، تحلیل و ارزیابی مورد مطالعه: نهاد مالی فعال در بازار سرمایۀ ایران

براساس روش های چک لیست، تراوش ذهنی و کانون تمرکز برای جمع آوری داده های موردنیاز از نظرهای حرفه ای کارشناسان خبره و مدیران ارشد شرکت مطالعه شده استفاده شده است که تعداد مدیران ارشد 1 نفر و تعداد کارشناسان خبره 82 نفر بوده است. درنهایت تجزیه و تحلیل داده ها براساس نظرهای 58 نفر انجام شده است. معیار انتخاب این افراد خبره، سابقۀ کاری و میزان کلیدی بودن آنها در شرکت مطالعه شده بوده است که این انتخاب براساس نظر مدیران مافوق صورت گرفته است. بر همین اساس تمام نمونۀ بررسی شده بیشتر از 9 سال سابقۀ کار داشتند و از نیروهای کلیدی سازمان بودند. نظرسنجی از خبرگان شرکت کننده در طرح براساس طیف طبقه ای لیکرت انجام گرفت. در جدول 5 به دامنۀ احتمال و ضریب اثر و کنترل هر ریسک با استفاده از طیف لیکرت اشاره شده است.

جدول 5، دامنۀ احتمال و ضریب اثر هر ریسک

داده های جمع آوری شه شامل احتمال رخداد ریسک، میزان اثر هر ریسک و میزان کنترل هر ریسک است که نقشۀ ریسک شرکت مطالعه شده با استفاده از این داده ها استخراج شده است. با استفاده از ضرب احتمال رخداد ریسک در میزان اثر هر ریسک، شدت تأثیر هر ریسک به دست می آید. خلاصۀ تجزیه و تحلیل داده ها در جدول 6 ارائه شده است.

جدول 6، خلاصۀ داده های جمع آوری شده در مرحلۀ اول

در مرحلۀ دوم تجزیه و تحلیل داده ها، برای رسیدن به شاخه های ریسک های اصلی میانگین هر کدام از زیرشاخه های ریسک های اصلی برای ریسک های فرعی در سه ستون احتمال، اثر و کنترل به دست آمد. بر این اساس احتمال، میزان اثر و کنترل هر کدام از ریسک های بازار، اعتباری، منابع انسانی و عملیاتی از میانگین ریسک های زیرشاخۀ آنها به دست آمده است. خلاصۀ نتایج به دست آمده در جدول 7 ارائه شده است.

جدول 7، داده های به دست آمده برای ریسک های اصلی

شکل 3، نقشۀ ریسک (ماتریس ریسک) شرکت مطالعه شده

جدول 8، توصیف نقشۀ ریسک

جدول 9، رتبه بندی ریسک های شناسایی شده

نتایج و پیشنهادها

در این پژوهش ریسک های موجود در سطح شرکت مطالعه شده با استفاده از روش های چک لیست، تراوش ذهنی (طوفان مغزی) و کانون تمرکز شناسایی شدند؛ سپس با فن نظرسنجی از خبرگان در سطح شرکت، احتمال رخداد و میزان اثر هر ریسک بر عملکرد شرکت به دست آمد و براساس این نظرها نقشه ریسک شرکت استخراج و سطوح ریسک های مختلف در چهار بعد نقشه ریسک مشخص شد. بر این اساس ریسک های رویداد، نقدشوندگی، عملیاتی و سرمایه ریسک های عادی و غیربحرانی بودند. ریسک های اعتباری، حاکمیت شرکتی، شهرت و اعتبار، سیستمیک، قوانین و مقررات و نقدینگی ریسک هایی بودند که ماهیت بحرانی و پیش بینی ناپذیر داشتند. ریسک بازار از نوع خطاهای تراکنشی یا پیش بینی پذیر بود و ریسک های منابع انسانی، رقابت و سیاسی ریسک های اضطراری بودند. در مرحله آخر ریسک های شناسایی شده بر اساس شدت تأثیر رتبه بندی شدند که رتبه چهارده ریسک موجود از یک تا چهارده به ترتیب شامل ریسک رقابت، ریسک سیاسی، ریسک نیروی انسانی، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک قوانین و مقررات، ریسک اعتباری، ریسک شهرت و اعتبار، ریسک حاکمیت شرکتی، ریسک نقدشوندگی، ریسک سیستمیک، ریسک عملیاتی، ریسک سرمایه و ریسک رویداد بود.

براساس داده های تجزیه و تحلیل شده میزان کنترل بر هر ریسک مشخص شد که بر این اساس ریسک های رقابت، نقدشوندگی، سرمایه، نقدینگی، شهرت و اعتبار، نیروی انسانی، عملیاتی و حاکمیت شرکتی بیشترین میزان کنترل را میان ریسک های شرکت مطالعه شده به خود اختصاص دادند.

با توجه به اینکه این پژوهش ریسک های موجود در سطح شرکت مطالعه شده را بررسی، شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرده است، از نظر روش شناسی و ماهیت در راستای پژوهش های المدیا و ویسته (۲۰۰۹)، ملیکگر تسیدو ورونتوس (۲۰۰۸)، جونز (۲۰۰۶)، زینا (۲۰۱۴)، تانگ و نور ما یا موسا (۲۰۱۱)، جاست" و جاست (۲۰۱۱)، کولیر (۲۰۰۹)، لچتر و گاتزر (۲۰۱۷)، شروین ، مد و لپ (۲۰۱۶) و راموس تالادا (۲۰۱۵) قرار دارد. براساس نتایج به دست آمده و راهبردهای کلی مدیریت ریسک های موجود که در استاندارد کوزو (۲۰۰۴) ارائه شده است، پیشنهاد می شود برای شرکت مطالعه شده ریسک های منابع انسانی، رقابت و سیاسی کاهش داده و کنترل شوند. ریسک های بازار، کنترل، رویداد، نقد شوندگی، عملیاتی و سرمایه پذیرفته و در نهایت ریسک های اعتباری، حاکمیت شرکتی، شهرت و اعتبار، سیستمیک، قوانین و مقررات و نقدینگی تسهیم شوند.

از آنجا که نتایج این مطالعه درباره یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه است، تنها قابلیت تعمیم به سایر شرکت های هم صنعت را دارد و نمی توان نتایج آن را به سایر نهادهای مالی تعمیم داد.

با توجه به اینکه این پژوهش تنها ریسک های شرکت مطالعه شده را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کرده است، این شرکت می تواند پس از آزمون راهبردهای مختلف، سیاست مدیریت ریسک های شناسایی شده را تدوین کند. پیشنهاد می شود در شرکت مطالعه شده در بازه های زمانی یک ساله و بالاتر، مراحل شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک های پیش روی شرکت دوباره انجام شود تا از وارد شدن یا نشدن ریسک های جدید اطمینان حاصل شود.

2-7- پیاده سازی کاربردی مدیریت ریسک در یک مناقصه بین المللی پروژه نیروگاهی

پروژه مورد مطالعه طرح و ساخت نیروگاه گازی ماری در کشور یمن است که مدیریت ریسک جهت شناسایی ریسکهای پروژه و نیز برآورد هزینه ریسکها به منظور ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه بین المللی پروژه اعمال گردید. دلایل انتخاب پروژه نظر مساعد کنسرسیوم جهت حضور در یک مناقصه بین المللی و اخذ و اجرای پروژه مذکور، امکان دسترسی به مشخصات و اطلاعات پروژه و نیز امکان مصاحبه و هماهنگی با افراد تیم پروژه می باشد. مدیریت ریسک با توجه به شرایط منطقه و همچنین رویت سایت و با در نظر گرفتن کلیه شرایط اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی کشور محل اجرای پروژه پیاده سازی می شود. پروژه طرح تامین و ساخت نیروگاه گازی در ۶۰ کیلومتری شهر ماريب در منطقه صفير واقع در کشور یمن بوده و دارای سه واحد توربین گازی با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات می باشد که امکان توسعه آن به ۷ واحد گازی وجود داشته و در نهایت با اضافه کردن توربين ژنراتورهای بخار و سیستم بازیافت گرمای ژنراتورهای بخار از نیروگاه سیکل باز گازی به سیکل ترکیبی گاز و بخار تبدیل گردد در مناقصه بین المللی این پروژه کنسرسیومی از سه شرکت معتبر ایرانی (شرکتهای مپنا، مپنا بین الملل، نصبر بنیاد برای اجرای پروژه شرکت کرده اند. مدت زمان پروژه دو سال و مبلغ اولیه برآورد ۱۲۰ میلیون دلار می باشد. همچنین تامین مالی پروژه از طریق سه منبع زیر صورت می پذیرفت:

- صندوق سرمایه گذاری سعودی با اعتبار مالی مشخص

- صندوق سرمایه گذاری عرب با اعتبار مالی مشخص

- دولت مربوطه جهت تامین هزینه های باقیمانده کل پروژه

جهت برنامه ریزی مدیریت ریسک پروژه نیروگاه از یک جلسه برنامه ریزی استفاده گردید. شرکت کنندگان جلسه برنامه ریزی و تیم مدیریت ریسک از افراد با تجربه خبره و آگاه به مسائل پروژه که مسئولیت پروژه را نیز بر عهده داشتند انتخاب گردیدند. بدین صورت که مدیر پروژه نیروگاه در شرکت به همراه مدیر تهیه پیشنهاد مناقصه و مدیر خدمات پروژه به همراه شخص تسهیل گر مدیریت ریسک در جلسه برنامه ریزی حضور یافتند در این جلسه افراد جهت اجرای فرایند مدیریت ریسک توجیه شده و با توجه به آنکه میزان آشنایی آنها با این فرایند بسیار کم بود در مورد این تکنیک توضیحاتی داده شد و کلیه وظایف شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسکها و به طور کلی اجرای فرایند مدیریت ریسک به شخص تسهیل گر واگذار گردید و بقیه افراد بایستی در مراحل مختلف اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شخص تسهیل گر قرار دهند هزینه انجام مدیریت ریسک پروژه تنها مختص به ساعات کارکرد تیم مدیریت ریسک گردید با توجه به آن که شرکت موظف به تحویل پیشنهاد مناقصه پروژه نیروگاه گازی تا تاریخ معینی پود بایستی مدیریت ریسک در همان مراحل اوليه قبل از مناقصه انجام گیرد در مورد نحوه ارزیابی و امتیاز دهی ریسک ها مقرر گردید تا در جلسه ارزیابی در مورد آن تصمیم گیری انجام شود. حدود مجاز ریسک ها برای شرکت به صورت زیر مشخص گردید.

جدول 10، حدود مجاز ریسک های سازمانی

تصمیم بسیار مهم دیگری که در این جلسه اتخاذ گردید آن بود که در عمال هزینه ریسک های محتمل هزینه تریسک با احتمال وقوع صد در صد به مقدار برآورد هزینه کل پروژه اضافه گردد (برنامه قضایا به عبارت دیگر هزینه ریسک ها به هزینه کل پروژه اضافه شده و به عنوان رقم کل پیشنهاد مناقصه شرکت اعلام گردد.

شناسایی و تعیین ریسک های پروژه

این گام شامل اقدامات زیر می باشد.

- بازنگری اسناد و مدارک پروژه

- جمع آوری اطلاعات جهت شناسایی ریسک ها

- تهیه لیستی از رئوس کلی ریسک ها بر ریسک های کلان پروژدها توسط شخص تسهیل گر

- ارائه به تیم پروژه برای مطالعه و اندیشیدن به ریسک های پروژه مورد نظر

جلسه طوفان فکری، مرور لیست، دریافت و ثبت کلیه نظرات و اطلاعات افراد در مورد ريسک های پروژه همانطورکه اشاره شد شناسایی ریسک روندی کیفی است که با هدف شناسایی و توصیف ریسک های احتمالی موثر بر اهداف پروژه انجام می شود در این فرایند می بایست ریسک های داخلی و خارجی توامان مورد توجه قرار گیرد. ولی در این پروژه با توجه به نظر شرکت مدیریت ریسک و شناسایی ریسک ها فقط در مورد ریسک های خارجی و ریسک های ساخت انجام می گیرد کلیه ریسک های داخلی اعم از ریسک های فنی ریسک های عملکرد، ریسک های مدیریت پروژه و ریسک های سازمانی در برآورد اولیه هزینه کل پروژه لحاظ شده و نیاز به تعیین تاثیر آنها بر هزینه پروژه نمی باشد به عبارت دیگر ریسک هایی داخلی شرکت مدیریت پروژه نیروگاهی با توجه به تجارب قبلی پروژه های مشابه داخلی لحاظ شده و در واقع به هزینه کل پروژه اضافه شده است لذا از ریسک های کلی مانند ریسک طراحی خرابی ماشین آلات و زلزله و ... صرف نظر گردیده و ریسک های خاص پروژه مورد مطالعه قرار می گیرد لازم به ذکر است آنچه به عنوان هدف شرکت در این مرحله تعیین شده است تعیین رقم كل قیمت پیشنهادی مناقصه می باشد گرچه تاخیرات و افزایش زمان پروژه باعث افزایش هزینه های پروژه می شود لیکن در این فرایند از میزان تاثیر ریسک ها به زمان کلی پروژه صرف نظر می گردد. در اولین قدم از شناسایی و تعیین ریسک ها با توجه به مطالعات انجام شده لیستی از رئوس کلی ریسک ها و ریسک های کلان پروژدها تهیه شد. این لیست جهت آشنایی افراد تیم پروژه با ریسک های کلان و طبقه بندی آنها تهیه و در اختیار آنها قرار گرفت تا خط مشی فکری آنها روشن شده و نیز مشخص گردد که در مرحله شناسایی به دنبال چه هستیم.

همانطورکه اشاره گردید. این لیست در اختیار تیم مدیریت ریسک مشتمل بر مدیر پروژه مدیر خدمات مهندسی و مدیر تهیه پیشنهاد مناقصه قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا جهت دومین مرحله فرایند مدیریت ریسک یعنی شناسایی ریسک های پروژه نیروگاه مورد مطالعه و بازنگری قرار دهند همچنین مدارک مربوط به مشخصات پروژه محدوده کار پروژه تهیه و جهت مطالعه به تیم مدیریت ریسک داده شد و از آنها خواسته شد تا با توجه به وضعیت پروژه و لیست تهیه شده در مورد ریسک های پروژه تأمل کرده و اطلاعات و نظرات خود را در مورد ریسک های پروژه یادداشت کرده و در اختیار فرد تسهیل گر قرار دهند.

در جلسه دومی که با شرکت افراد تیم مدیریت ریسک تشکیل شد اطلاعات مربوط به شناسایی ریسک ها جمع آوری گردید. یکی از روش های جمع آوری اطلاعات جهت شناسایی ریسک طوفان فکری می باشد این روش رایج ترین تکنیک شناسایی ریسک و اساسی ترین ابزار مدیریت ریسک می باشد هدف دستیابی به فهرستی از ریسکهایی است که در فرآیند تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می گیرند این تکنیک توسط تیم مدیریت ریسک و سرپرستی شخت تسهیلگر انجام گرفت . در ابتدای جلسه قوانین مربوط به جلسه طوفان فکری بیان گردید و مروری بر لیست ریسک های تهیه شده انجام گرفت و افراد نظرات مختلف خود را در مورد ریسکهای پروژه طرح و ساخت نیروگاه گازی را بیان داشتند در این روش کلیه نظرات و اطلاعات افراد بدون هیچگونه ارزیابی دریافت و ثبت گردیده در نهایت از میان کلی نظرات و ریسکهای شناسایی شده موارد زیر به عنوان ریسک (ریسک منفی) و یا فرصت (ریسک مثبت در پروژه نیروگاه گازی مطرح گردید جهت مشخص نمودن هر ریسک در ماتریس ریسک و اثر از حروف الفبای انگلیسی به عنوان کد ریسک استفاده شده است.

جدول 11، ریسک های شناسایی شده در پروژه

جدول 12، مقادیر ریسک

جدول 13، راهبردهای مختلف پاسخ به ریسک ها و هزینه آنها

نتایج حاصل عبارت است از:

- در صورتی که ریسک بی اهمیت باشد می توانیم آن را بپذیریم.

- از فرصت های بوجود آمده بایستی به بهترین وجه استفاده کرد.

- در سطوح ريسک کم تا متوسط و با هزینه ریسک متوسط استراتژی اجتناب از ریسک استفاده شده است.

- در ریسک های با سطح اهمیت کم و هزینه کم و نیز ریسک های با سطح اهمیت متوسط و هزینه ریسک زیاد از استراتژی های تعدیل ریسک استفاده شده است.

- در ریسک های با سطح اهمیت متوسط و هزینه کم تا متوسط از استراتژی پذیرش ریسک استفاده شده است.

- در ریسک های با درجه اهمیت زیاد و هزینه کم در صورت مکان بایستی ریسک های مورد نظر را حذف کرد.

- در ریسک های با درجه اهمیت کم و هزینه زیاد بهتر آن است تا ريسک مورد نظر مورد پذیرش قرار گیرد.

- جهت برنامه ریزی پاسخ به ریسک ها معمولاً از ابتدا راهبرد اجتناب ریسک در مرحله بعد استراتژی کاهش ریسک و در بعد از راهبرد پذیرش ریسک استفاده می کنیم اما در مورد ریسک با اهمیت زیاد در جدول شماره 14 با توجه به آنکه ریسک منوط به مرحله مناقصه بوده و راهی برای اجتناب یا کاهش آن وجود نداشت مجبور به پذیرش آن بودیم.

جدول 13، نتایج واکنش به ریسک ها

منابع

آذر، عادل و فرجی، حجت، علم مدیریت فازی، مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران (وابسته به دانشگاهتربیت مدرس)، ۱۳۸۱.

اصغر پور، محمدجواد، تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.

پارسایی، ژاله، کاربرد تئوری محدودیتها در زنجیره تامین، یافته های پژوهش دوره دکتری مهندسی صنایع، 1386.

حق نویس، معید و ساجدی، همایون، مهندسی ریسک برای مدیران پروژه: مدلها و ابزارها، موسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۶.

ذگردی، سید حسام الدين و رضائی نیک، ابراهیم، پیشرفتها و چالشهای جدید در زمانبندی پروژه، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، ۱۳۸۷.

رضایی نیک، ابراهیم، خلیلی، سید محمد و داودی، رویا، ارائه یک مدل بهینه سازی برای ارزیابی و انتخاب پاسخ های ریسک پروژه در محیط فازی، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، ۱۳۹۰.

سیاح، مهرزاد، بکارگیری زنجیره بحرانی به منظور بهبود مدیریت عدم قطعیت در پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی دکتر چهارسوقی، ۱۳۸۰.

شادرخ، شهرام و محمد کمکی، قربان، مطالعه موردی مدیریت ریسک براساس استاندارد PMBOK، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، ۱۳۸۷.

شوندی، حسن، نظریه مجموعه های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع و مدیریت، انتشارات گسترش علوم پایه، ۱۳۸۵.

گلگون، رضا و نورنگ، احمد، CCPM: واقعیت یا آرزو، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، 1387.

گلگون، رضاو نورنگ، احمد، زنجیره بحرانی: رویکردی جدید در مدیریت پروژه یاهمان داروی قبلی در بسته بندی جدید، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، 1381.

Albadvi,  A.  (2007).  PhD  research  method  Course.  Faculty  of  Engineering,  Tarbiat Modares University.

Al-bahar,  J.F.  and  Crandall,  K.C.  (1990).  Systematic  risk  management  approach  for construction   projects.   Journal   of   Construction   Engineering   and   Management, 116(3), 533-546.

Alsakini,  W.,  Wikstrom,  K. andKiiras,  J.  (2004).  Proactive  schedule  management  of industrial  turnkey  projects  in  developing  countries.  International  Journal  of  Project Management, 22, 75-85.

Anbari,  F.T.  (2003).  Earned  value  project  management  method  and  extensions.  Project Management Journal, 34(4), Dec 2003.

Assaf,A.and  Al-Hejji,S.(2006).Causes  of  delay  in  large  construction  projects.International Journal of Project Management 24,349-357.

Azaron,A. and  Tavakkoli-Moghaddam,R.(2007).Multi-objective time –cost trade-off in  dynamic  PERT  networks  using  an  interactive  approach.European  Journal  of Operational Research 180, 1186-1200.

Azaron,A.  and  Fatemi  Ghomi,S.M.T.  (2008).  Lowerbound  for  the  mean  project completion  time  in  dynamic  PERT  networks.European  Journal  of  operational Research, 186, 120-127.

Bea,  R.  (2001).  Human  and  organizational  factors:  risk  assessment  and  management  in engineering systems, including RAM model. CEE-Berkeley, Course Document.

Bellman,  R.E.  and  Zadeh,  L.A. (1970),  Decision making in  a fuzzy environment. Management Science, 17 (4), 141-164.

Ben-David, I. andRaz, T. (2001). An integrated approach to risk response development in project planning. Journal of the Operational Research Society, 52(1), 14-25.

Ben-David,  I.,  Rabinowitz,  G.andRaz,  T.  (2002).  Economic  optimization  of  project risk management efforts. Project Risk Management Optimization, 1, 1-10.

Boran, S.andGoztepe, K. (2010). Development of a fuzzy decision support system for commodity  acquisition  using  fuzzy  analytic  network  process.  Expert Systems  with Applications, 37, 1939-1945.

Bredillet,  C.N.  (2006).  Investigating  the  future  ofproject  management:  a  coword analysis   approach.   Proceedings   of   IRNOP   VII   Project   Research   Conference. Beijing:  Publishing  House of Electronics Industry.

Castro, J.,Gomes,D.  and Tejada,J.  (2008).A  rule for  slack allocation  proportional  to the duration in a PERT network.European Journal of operational Research 187,556-570.

Chen,  S.  M.andChen,J.  H.  (2009).  Fuzzy  risk  analysis  based  on  ranking  generalized fuzzy  numbers  with  different  heights  and  different  spreads.  Expert  Systems  with Applications, 36, 6833-6842.

Conrow, E.H.(2003). Effective Risk Management: Some Keys to Success, Second ed.,  American  Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston.

Dagdeviren, M., Yuksel, I.,  (2010). A fuzzy analytic  network process (ANP) model  for measurement   of   the   sectoral   competition   level   (SCL).   Expert   Systems   with Applications, 37, 1005-1014.

Dagdeviren, M.,  Yuksel,  I., Kurt,  M., (2008). A  fuzzy  analytic network  process  (ANP) model  to  identify  faulty  behavior  risk  (FBR)  in  work  system.  Safety Science,  46, 771-783.

Damay,J.,  Quilliot,A.  and Sanlaville,E.(2007).Linear programming  based  algorithms for  preemptive  and  non-preemptive  RCPSP.European  Journal  of Operational Research 182,1012-1022.

Debels,D., Reyck,B.D., Leus,R. and Vanhoucke,M.(2006).A hybrid scatter search / electromagnetism   meta-heuristic   for   project   scheduling. European   Journal   of Operational Research 169, 638-653.

Ebrahimnejad, S., Mousavi, S. M.andSeyrafianpour, H. (2010). Risk identification and assessment  for  build-operate-transfer  projects:  A  fuzzy  multi  attribute  decision making model. Expert Systems with Applications, 37, 575-586.

Ertug ̆rul, I.andKarakasog ̆lu, N. )2009). Performance  evaluation  of  Turkish  cement firms  with  fuzzy  analytic  hierarchy  process  and  TOPSIS  methods.  Expert  Systems with Applications, 36, 702-715.

Feyzollahi,  M.J., Shokohi,  A.H.  and  Yazdi,  M.M  (2008).Robust  quadratic  assignment problem.IIEC.

Grassi,  A.,  Gamberini,  R.,  Mora,  C.andRimini,  B.(2009).  A  fuzzy  multi-attribute model for risk evaluation in workplaces. Safety Science, 47, 707-716.

Gumus, A. T. (2009). Evaluation of hazardous waste transportation firms by using a two step  fuzzy-AHP  and  TOPSIS  methodology.  Expert  Systems with  Applications,  36, 4067-4074.

Guneri,A.F.,  Cengiz,  M.andSeker,  S. (2009).  A  fuzzy  ANP  approach  to  shipyard location selection. Expert Systems with Applications, 36, 7992-7999.

Jarboui,B.,Damak,N.,  Siarry,P.  and  Rebai,A.(2008).A  Combinatorial  particle swarm   optimization   for   solving   Multi-Mode   resource –constrained   project scheduling problems.Applid  Mathematics and computation,195,299-308.

Karimi  Azari,  A.  R.,  Mousavi,  N.,  Mousavi,  S.  F.  and  Hosseini,  S.  B.  (2011).  Risk assessment    model    selection    in    construction    industry.Expert System    with Applications, 38, 9105-9111.

Klibi,  W.,  Martel,  A.  and  Guitouni,  A.  (2010).The  design  of  robust  value-creating supply   chain   networks:   A   critical   review. European   Journal   of   Operational Research, 203, 283–293.

Lee,  L.  W.andChen,  S.  M.  (2008).  Fuzzy  risk  analysis  based  on  fuzzy  numbers  with different  shape  and  different  deviations.  Expert  Systems with  Applications,  34, 2763-2771.

Liou, J. J. H., Tzeng, G. H., Tsai, C. Y. and Hsu, C. C. (2011). A hybrid ANP model in fuzzy  environments  for  strategic  alliance  partner  selection  in  the  airline  industry. Applied  Soft Computing, 11, 3515-3524.