## برآورد کلی
................................... پروژه .................................. :تاریخ ................... :صورت وضعیت | جدول خلاصه فصول فهرست بهای ابنیه | ....................... :کارفرما ........................ :مشاور ...................... :پیمانکار
مبلغ | شرح
51119400 | عملیات خاکی با دست | فصل دوم
245480995 | عملیات خاکی با ماشین | فصل سوم
850100801 | قالب بندی فلزی | فصل ششم
5665490735.2 | کارهای فولادی با میلگرد | فصل هفتم
2863572864 | بتن درجا | فصل هشتم
1997341650 | سقف سبک بتنی | فصل دهم
1940700963.4 | آجرکاری و شفته ریزی | فصل یازدهم
77308642.5 | عایق کاری رطوبتی | فصل سیزدهم
181104280 | عایق کاری حرارتی | فصل چهاردهم
264549600 | کارهای فولادی سبک | فصل شانزدهم
1527304815 | اندود و بندکشی | فصل هجدهم
1219400000 | کارهای چوبی | فصل نوزدهم
1073487815 | کاشی و سرامیک کاری | فصل بیستم
324221320 | فرش کف با موزائیک | فصل بیست و یک
5836789345 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | فصل بیست و دو
37312125 | کارهای پلاستیکی و پلیمری | فصل بیست و سه
214971860 | شیشه و نصب آن | فصل بیست و چهار
2666799684.335 | حمل و نقل | فصل بیست و هشت
| کارهای دستمزدی | فصل بیست و نه
27037056895.435 | برآورد هزینه اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 1404
35148173964.0655 | اضافه می شود ضریب بالاسری: 1.3 | جمع به ریال:
36554100922.6281 | اضافه می شود ضریب منطقه: 1.04 | جمع:
37285182941.0807 | اضافه می شود ضریب طبقات: 1.02 | جمع:
38776590258.7239 | اضافه می شود هزینه تجهیز کارگاه 1.04 | جمع:
4800326485.689 | مبلغ تعدیل | جمع:
جمع کل با اعمال ضرایب: | 45746877600.179 |  | ریال
هزینه بر حسب متر مربع | 185962917.0739

## تعدیل
1.مشخصات پیمان
1 | موضوع پیمان :
2 | نام كارفرما :
3 | نام مشاور یا دستگاه نظارت :
4 | نام سازنده یا پیمانكار :
5 | مدت مندرج در پیمان : 6 ماه
6 | مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده) : 6 ماه
7 | دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال 1403
8 | تاریخ شروع به كار: 1404/01/01
2-مشخصات صورت وضعیت ها و دوره ها
1-2.تاریخ صورت وضعیت شماره1 1404/02/31
2-2.تاریخ صورت وضعیت شماره2 1404/06/31
3-2.مدت كاركرد(روز) :
4-2.مدت كاركرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت1
1-4-2.مدت كاركرد در دوره های سه ماهه اول سال 62 روز
5-2.مدت كاركرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت2
1-5-2.مدت كاركرد در دوره های سه ماهه اول سال 31 روز
2-5-2.مدت كاركرد در دوره های سه ماهه دوم سال 93 روز
3-5-2.مدت كاركرد در دوره های سه ماهه سوم سال 0 روز
6-2.نسبت مدت كاركرد در هر دوره سه ماهه به مدت كاركرد :
1-6-2.مدت كاركرد در دوره های سه ماهه اول سال 0.25
2-6-2.مدت كاركرد در دوره های سه ماهه دوم سال 0.75

## برآورد
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | مالی |  |  | .................... :کارفرما ...................... :مشاور .................... :پیمانکار
جمع کل به ریال | قیمت | مقدار | واحد | شرح عملیات | شماره فهرست بها | ردیف
34184400 | 1401000 | 24.4 | m3 | کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | 20102 | 1
16935000 | 564500 | 30 | m3 | اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠٢ و ٠٢٠١٠۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ٢ متر باشد، برای حجم واقع بین ٢ تا ۴ متر، یک‌بار | 20201 | 2
32391000 | 147500 | 219.6 | m3 | کندن زمین در زمین‌های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ٢٠ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | 30103 | 3
7510320 | 34200 | 219.6 | m3 | اضافه بها به‌ ردیف های 030103 درصورتی‌که کندن زمین در گود انجام شود. | 30401 | 4
47362500 | 210500 | 225 | m3 | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله١٠٠ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | 30701 | 5
5399800 | 8120 | 665 | m3.km | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی‌که فاصله حمل بیش از ١٠٠ متر تا ۵٠٠ متر باشد، ازای هر ١٠٠ متر مازاد بر ١٠٠ متر اول (کسر ١٠٠ متر تناسب محاسبه می‌شود). | 30702 | 6
65611500 | 41500 | 1581 | m3.km | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی‌که فاصله حمل بیش از ۵٠٠ متر تا ١٠ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵٠٠ متر اول، برای راه‌های آسفالتی(کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود). | 30703 | 7
84364800 | 33800 | 2496 | m3.km | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی‌که فاصله حمل بیش از ١٠ کیلومتر تا ٣٠ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ١٠ کیلومتر، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می‌شود). | 30704 | 8
558333 | 5650 | 98.82 | m3.km | تسطیح بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده‌شده (به‌جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. | 30801 | 9
2282742 | 23100 | 98.82 | m2 | آب‌پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده‌شده و مانند آن‌ها، تا عمق ١۵ سانتی‌متر با تراکم ٩٠ درصد به روش پروکتور اصلاحی. | 30803 | 10
205679520 | 2538000 | 81.04 | m2 | قالب فلزی فونداسیون | 60101 | 11
13324521 | 3378000 | 3.9445 | m2 | قالب فلزی ستون طبقه پیلوت | 60301 | 12
24686424 | 3378000 | 7.308 | m2 | قالب فلزی ستون طبقه اول و دوم | 60301 | 13
2675376 | 3378000 | 0.792 | m2 | قالب فلزی ستون خرپشته | 60301 | 14
445158720 | 4288000 | 103.815 | m2 | قالب بندی فلزی تیر طبقات | 60501 | 15
27786240 | 4288000 | 6.48 | m2 | قالب بندی فلزی تیر خرپشته | 60501 | 16
130790000 | 4100000 | 31.9 | m2 | قالب بندی فلزی راه پله | 60701 | 17
1464606288.8 | 452000 | 3240.2794 | Kg | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ١٠ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | 70101 | 18
3449016446.4 | 414000 | 8330.9576 | Kg | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ١٢ تا ١٨ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | 70102 | 19
751868000 | 400000 | 1879.67 | Kg | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ٢٠ و بیش از ٢٠ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | 70103 | 20
118794752 | 17152000 | 6.926 | m3 | بتن مگر زیر فونداسیون به عیار 150 کیلوگرم | 80102 | 21
933101440 | 18904000 | 49.36 | m3 | حجم بتن فونداسیون به مقاومت 16 مگاپاسکال | 80104 | 22
242327078 | 20162000 | 12.019 | m3 | بتن ستون طبقه ی پیلوت به مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 23
242327078 | 20162000 | 12.019 | m3 | بتن تیر طبقه ی پیلوت به مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 24
218651849.5 | 20162000 | 10.8447 | m3 | بتن سقف طبقه ی پیلوت به مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 25
73671948 | 20162000 | 3.654 | m3 | بتن ستون طبقه ی اول به مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 26
236470017 | 20162000 | 11.7285 | m3 | بتن تیر طبقه ی اول به مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 27
218651849.5 | 20162000 | 10.8447 | m3 | بتن سقف طبقه ی اول به مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 28
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | مالی |  |  | .................... :کارفرما ..................... :مشاور .................... :پیمانکار
جمع کل به ریال | قیمت | مقدار | واحد | شرح عملیات | شماره فهرست بها | ردیف
73671948 | 20162000 | 3.654 | m3 | بتن ستون طبقه ی دوم به مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 29
236470017 | 20162000 | 11.7285 | m3 | بتن تیر طبقه ی دوم به مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 30
218651849.5 | 20162000 | 10.8447 | m3 | بتن سقف طبقه ی دوم به مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 31
18145800 | 20162000 | 0.9 | m3 | حجم بتن ستون خرپشته مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 32
32637237.5 | 20162000 | 1.6188 | m3 | حجم بتن خرپشته مقاومت 25 مگاپاسکال | 80106 | 33
1997341650 | 7466000 | 267.525 | m2 | اجرای سقف بتنی به ضخامت ۴٠ سانتی متر با تیرچه و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل با احتساب ضریب 1.15. | 100203 | 34
461255904 | 18409000 | 25.056 | m3 | آجرکاری برای تیغه کشی داخلی با بلوک سفالی (آجر تیغه ای) به ضخامت ١٢ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ١:5 | 110402 | 35
1073163700.4 | 18409000 | 58.2956 | m3 | آجرکاری دیوار پیرامونی با بلوک سفالی (آجر تیغه ای) به ضخامت 22 سانتی متر و ملات ماسه سیمان ١:5 | 110402 | 36
167739759 | 6105000 | 27.4758 | m3 | دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ابعاد . آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ١:5 | 110104 | 37
60342480 | 5700000 | 10.5864 | m3 | اجرای دیوار جان پناهبه شکل یک آجره با آجر فشاری | 110205 | 38
178199120 | 18409000 | 9.68 | m3 | آجرکاری دیوار خرپشته با بلوک سفالی (آجر تیغه ای) به ضخامت 22 سانتی متر و ملات ماسه سیمان ١:5 | 110402 | 39
77308642.5 | 628500 | 123.005 | m2 | عایق کاری رطوبتی سرویس و بام، با یک قشر اندود قیر. | 130101 | 40
181104280 | 341500 | 530.32 | m2 | عایق کاری حرارتی کف و دیوار پیرامونی با عایق پشم شیشه بدون روکش | 140111 | 41
264549600 | 905000 | 292.32 | kg | تهیه و نصب صفحات رابیتس برای سطح دیوار روی عایق. | 160406 | 42
449678520 | 1161000 | 387.32 | m2 | اندود سیمانی به ضخامت حدود ٢ سانتی متر، روی دیوار طبقات1و2وخرپشته، با ملات ماسه سیمان ١:۴ | 180304 | 43
287612955 | 946500 | 303.87 | m2 | اندود گچ و خاک زیر سقف ها به ضخامت 2.5 سانتی متر | 180203 | 44
274050000 | 787500 | 348 | m2 | اندود گچ و خاک دیوار طبقات به ضخامت 2.5 سانتی متر | 180202 | 45
247950000 | 712500 | 348 | m2 | سفید کاری دیوار طبقات و پرداخت آن با گچ کشته. | 180215 | 46
268013340 | 882000 | 303.87 | m2 | سفید کاری سقف طبقات و پرداخت آن با گچ کشته. | 180216 | 47
1219400000 | 12194000 | 100 | m2 | تهیه و نصب قرنیز از چوب نراد خارجی به ضخامت 1 تا 1.5 سانتی متر | 191104 | 48
488479915 | 4571000 | 106.865 | m2 | سرامیک لعابي 60*60 سانتي مترکف طبقات | 200325 | 49
42908800 | 4048000 | 10.6 | m2 | سرامیک لعابي 20*20 سانتي مترکف سرویس | 200322 | 50
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | مالی |  |  | ..................... :کارفرما ........................ :مشاور ...................... :پیمانکار
جمع کل به ریال | قیمت | مقدار | واحد | شرح عملیات | شماره فهرست بها | ردیف
542099100 | 4079000 | 132.9 | m2 | سرامیک لعابی دیوار آشپزخانه و سرویس 25*40 | 200124 | 51
324221320 | 2888000 | 112.265 | m2 | فرش کف پیلوت و حیاط و بام با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف | 210513 | 52
125931300 | 13541000 | 9.3 | m2 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره بخاری (مرکزی) در سطح افقی. | 220145 | 53
5194050 | 558500 | 9.3 | m2 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطح افقی ،درصورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم(نمای شمالی و جنوبی) نصب شوند. | 220601 | 54
5200962690 | 13541000 | 384.09 | m2 | تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید دره بخاری (مرکزی) (نمای شمالی و جنوبی) | 220145 | 55
214514265 | 558500 | 384.09 | m2 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطح افقی ،درصورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم(نمای شمالی و جنوبی و راهپله) نصب شوند. | 220601 | 56
109311180 | 7201000 | 15.18 | m2 | نصب تراورتن کرم کف پله به ضخامت 2 سانتی متر | 220115 | 57
80170640 | 7922000 | 10.12 | m2 | سنگ گرانیتی شکلاتی به ضخامت 2 سانتی متر پیشانی پله | 220529 | 58
5652020 | 558500 | 10.12 | m2 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطح افقی ،درصورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم(پیشانی راهپله) نصب شوند. | 220601 | 59
95053200 | 7201000 | 13.2 | m2 | نصب تراورتن کرم کف پاگرد به ضخامت 1.5سانتی متر | 220115 | 60
37312125 | 3431000 | 10.875 | kg | تهیه و ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C | 231110 | 61
169912080 | 4212000 | 40.34 | m2 | تهیه و نصب شیشه 10میلی متری مشجر | 240205 | 62
45059780 | 1117000 | 40.34 | m | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده. | 240725 | 63
1910468000 | 28400 | 67270 | ton-Km | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ٣٠ کیلومتر و تا ٧۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ٣٠کیلومتر. | 280101 | 64
756331684.335 | 13500 | 56024.5692 | ton-Km | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ٣٠ کیلومتر و تا ٣٠٠ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ٣٠ کیلومتر. | 280103 | 65
27037056895.435 | واحد برآورد

## قالب بندی
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | برگ ریز متره قالب بندی | [5 empty] | ................... :کارفرما .................... :مشاور ................... :پیمانکار
ملاحظات | طول-سطح-حجم-وزن |  |  | ارتفاع (متر) | عرض (متر) | طول (متر) | تعداد مشابه | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
|  | اضافی | کسری
|  | 16 |  | 0.8 |  | 10 | 2 | قالب محور 1 و 4 | 1
|  | 19.2 |  | 0.8 |  | 12 | 2 | قالب محور AوD | 2
|  | 5.808 |  | 0.8 | 1.65 | 2.2 | 2 | محیط بازشو A1-B1-A2-B2 | 3
|  | 4.752 |  | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 1 | محیط بازشو B1-C1-B2-C2 | 4
|  | 26.964 |  | 0.8 | 3.15 | 5.35 | 2 | محیط بازشوی A3-C3-A2-C2 | 5
|  | 8.316 |  | 0.8 | 1.65 | 3.15 | 2 | محیط بازشوی D2-C2-D3-C3 | 6
عمق فونداسیون 80 سانتی متر است | 81.04 | - | - | مساحت کل قالب فلزی فونداسیون |  |  |  |  | *
|  | 1.9722 |  | 2.3 | 0.35 | 0.35 | 7 | ستون تیپ C-1 | 1
|  | 1.127 |  | 2.3 | 0.35 | 0.35 | 4 | ستون تیپ C-2 | 2
|  | 0.28175 |  | 2.3 | 0.35 | 0.35 | 1 | ستون تیپ C-3 | 3
|  | 0.28175 |  | 2.3 | 0.35 | 0.35 | 1 | ستون تیپ C-4 | 4
|  | 0.28175 |  | 2.3 | 0.35 | 0.35 | 1 | ستون تیپ C-5 | 5
ارتفاع کف تا سقف طبقه 2/3 متر است | 3.9445 | - | - | مساحت قالب کل ستون طبقه ی پیلوت |  |  |  |  | *
ارتفاع ستون خرپشته 2/2 متر است |  | 3.654 |  | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 14 | ستون تیپ C-1 | 1
|  | 2.088 |  | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 8 | ستون تیپ C-2 | 2
|  | 0.522 |  | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 2 | ستون تیپ C-3 | 3
|  | 0.522 |  | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 2 | ستون تیپ C-4 | 4
|  | 0.522 |  | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 2 | ستون تیپ C-5 | 5
مساحت قالب کل ستون طبقه ی 1-2 | 7.308 | - | - | قالب فلزی ستون طبقه اول و دوم |  |  |  |  | *
ارتفاع ستون خرپشته 2/2 متر است | 0.792 | 0.792 |  | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 4 | ستون تیپ C-2 | *
شامل دوتیر A1-C1 و C1-D1 |  | 12.825 |  | 0.3 | 0.35 | 9.5 | 3 | تیر B-1 | 1
شامل دوتیر A2-C2 و C2-D2 |  | 12.825 |  | 0.3 | 0.35 | 9.5 | 3 | تیر B-2 | 2
شامل سه تیر A3-B3وB3-C3وC3-D3 |  | 12.825 |  | 0.3 | 0.35 | 9.5 | 3 | تیر B-3 | 3
شامل سه تیر A4-B4وB4-C4وC4-D4 |  | 12.825 |  | 0.3 | 0.35 | 9.5 | 3 | تیر B-4 | 4
شامل سه تیر A1-A2 ,A2-A3 ,A3-A4 |  | 15.93 |  | 0.3 | 0.35 | 11.8 | 3 | تیر B-5 | 5
تیر B3-B4 |  | 4.725 |  | 0.3 | 0.35 | 3.5 | 3 | تیر B-6 | 6
شامل سه تیر C1-C2,C2-C3,C3-C4 |  | 15.93 |  | 0.3 | 0.35 | 11.8 | 3 | تیر B-7 | 7
شامل سه تیر D1-D2,D2-D3,D3-D4 |  | 15.93 |  | 0.3 | 0.35 | 11.8 | 3 | تیر B-8 | 8
| 103.815 | - | - | قالب بندی تیر طبقات پیلوت و اول و دوم |  |  |  |  | *
شامل تیرB3-C3 |  | 1.665 |  | 0.3 | 0.35 | 3.7 | 1 | تیر B-9 | 1
شامل تیرB4-C4 |  | 1.665 |  | 0.3 | 0.35 | 3.7 | 1 | تیر B-10 | 2
شامل تیرC4-C3 |  | 1.575 |  | 0.3 | 0.35 | 3.5 | 1 | تیر B-11 | 3
شامل تیرB4-B3 |  | 1.575 |  | 0.3 | 0.35 | 3.5 | 1 | تیر B-6 | 4
| 6.48 | - | - | قالب بندی تیر خرپشته |  |  |  |  | *
11بازوی پله (شمشیری) وجود دارد |  | 19.8 |  |  | 1.2 | 1.5 | 11 | قالب بندی شمشیری | 1
در کل 11 پاگرد وجود دارد |  | 12.1 |  |  | 1.1 | 1 | 11 | قالب بندی پاگرد راهپله | 2
| 31.9 | - | - | قالب بندی راهپله |  |  |  |  | *
نماینده مشاوره:.................................... نماینده پیمانکار:..........................................................

## بتن درجا
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | برگ ریز متره بتن درجا | [5 empty] | ...................... :کارفرما ........................ :مشاور ...................... :پیمانکار
ملاحظات | طول-سطح-حجم-وزن |  |  | ارتفاع (متر) | عرض (متر) | طول (متر) | تعداد مشابه | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
|  | اضافی | کسری
|  | 11.9 |  | 0.1 | 10 | 11.9 | 1 | سطح کل بتن ریزی | 1
|  |  | 0.58 | 0.1 | 1.45 | 2 | 2 | کسر بازشو شماره 1 و مشابه | 2
|  |  | 0.5 | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | کسر بازشوشماره 2 | 3
|  |  | 0.8555 | 0.1 | 1.45 | 2.95 | 2 | کسر بازشو شماره 3 و مشابه | 4
|  |  | 3.0385 | 0.1 | 2.95 | 5.15 | 2 | کسر بازشو شماره 4 و مشابه | 5
حجم کل بتن مگر | 6.926 | - | - | حجم بتن مگر زیر فونداسیون به عیار 150 کیلوگرم |  |  |  |  | *
|  | 95.2 |  | 0.8 | 10 | 11.9 | 1 | بتن ریزی فونداسیون | 1
|  |  | 5.808 | 0.8 | 1.65 | 2.2 | 2 | کسر بازشو شماره 1 و مشابه | 2
|  |  | 4.752 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 1 | کسر بازشو شماره 2 | 3
|  |  | 8.316 | 0.8 | 1.65 | 3.15 | 2 | کسر بازشو شماره 3 و مشابه | 4
|  |  | 26.964 | 0.8 | 3.15 | 5.35 | 2 | کسر بازشو شماره 4 و مشابه | 5
بتن با مقاومت 16 مگاپاسکال | 49.36 | - | - | حجم بتن فونداسیون به مقاومت 16 مگاپاسکال |  |  |  |  | *
بتن با مقاومت 16 مگاپاسکال | 3.9445 | 3.9445 |  | 0.35 | 0.35 | 2.3 | 14 | بتن ستون طبقه ی پیلوت | 1
|  | 3.99 |  | 0.3 | 0.35 | 9.5 | 4 | تیر طبقه ی پیلوت | 2
|  | 3.717 |  | 0.3 | 0.35 | 11.8 | 3 | تیر طبقه ی پیلوت B-5, B-7, B-8 | 3
|  | 0.3675 |  | 0.3 | 0.35 | 3.5 | 1 | تیر طبقه ی پیلوت B-6 | 4
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 12.019 | - | - | حجم بتن تیر های طبقه ی پیلوت به مقاومت 25 مگاپاسکال |  |  |  |  | *
|  | 2.375 |  | 0.05 | 3.8 | 6.25 | 2 | حجم 5 سانتی متری بالای دال | 1
|  | 0.969 |  | 0.05 | 2.55 | 3.8 | 2 | حجم 5 سانتی متری بالای دال | 2
|  | 0.80325 |  | 0.05 | 2.55 | 3.15 | 2 | حجم 5 سانتی متری بالای دال | 3
|  | 3.96 |  | 0.25 | 0.15 | 6.6 | 16 | حجم بتن تیرچه | 4
|  | 1.425 |  | 0.25 | 0.15 | 3.8 | 10 | حجم بتن تیرچه | 5
|  | 1.3125 |  | 0.25 | 0.15 | 3.5 | 10 | حجم بتن تیرچه | 6
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 10.8447 | - | - | حجم بتن سقف طبقه ی پیلوت |  |  |  |  | *
نماینده مشاوره:.................................... نماینده پیمانکار:..........................................................
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | برگ ریز متره | [5 empty] | ...................... :کارفرما ........................ :مشاور ...................... :پیمانکار
ملاحظات | طول-سطح-حجم-وزن |  |  | ارتفاع (متر) | عرض (متر) | طول (متر) | تعداد مشابه | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
|  | اضافی | کسری
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 3.654 | 3.654 |  | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 14 | بتن ستون طبقه ی اول | 1
|  | 3.99 |  | 0.3 | 0.35 | 9.5 | 4 | تیر طبقه ی اول | 2
|  | 3.717 |  | 0.3 | 0.35 | 11.8 | 3 | تیر طبقه ی اول B-5, B-7,B-8 | 3
|  | 0.3675 |  | 0.3 | 0.35 | 3.5 | 1 | تیر طبقه ی اول B-6 | 4
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 11.7285 | - | - | حجم بتن تیر طبقه ی اول |  |  |  |  | *
|  | 2.375 |  | 0.05 | 3.8 | 6.25 | 2 | حجم 5 سانتی متری بالای دال | 1
|  | 0.969 |  | 0.05 | 2.55 | 3.8 | 2 | حجم 5 سانتی متری بالای دال | 2
|  | 0.80325 |  | 0.05 | 2.55 | 3.15 | 2 | حجم 5 سانتی متری بالای دال | 3
|  | 3.96 |  | 0.25 | 0.15 | 6.6 | 16 | حجم بتن تیرچه | 4
|  | 1.425 |  | 0.25 | 0.15 | 3.8 | 10 | حجم بتن تیرچه | 5
|  | 1.3125 |  | 0.25 | 0.15 | 3.5 | 10 | حجم بتن تیرچه | 6
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 10.8447 | - | - | حجم بتن سقف طبقه ی اول |  |  |  |  | *
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 3.654 | 3.654 |  | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 14 | بتن ستون طبقه ی دوم | 1
|  | 3.99 |  | 0.3 | 0.35 | 9.5 | 4 | تیر طبقه ی دومB-1 ,B-2,B-3 ,B-4 | 2
|  | 3.717 |  | 0.3 | 0.35 | 11.8 | 3 | تیر طبقه ی دوم B-5, B-7,B-8 | 3
|  | 0.3675 |  | 0.3 | 0.35 | 3.5 | 1 | تیر طبقه ی دوم B-6 | 4
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 11.7285 | - | - | حجم بتن تیر طبقه ی دوم |  |  |  |  | *
|  | 2.375 |  | 0.05 | 3.8 | 6.25 | 2 | حجم 5 سانتی متری بالای دال | 1
|  | 0.969 |  | 0.05 | 2.55 | 3.8 | 2 | حجم 5 سانتی متری بالای دال | 2
|  | 0.80325 |  | 0.05 | 2.55 | 3.15 | 2 | حجم 5 سانتی متری بالای دال | 3
|  | 3.96 |  | 0.25 | 0.15 | 6.6 | 16 | حجم بتن تیرچه | 4
|  | 1.425 |  | 0.25 | 0.15 | 3.8 | 10 | حجم بتن تیرچه | 5
|  | 1.3125 |  | 0.25 | 0.15 | 3.5 | 10 | حجم بتن تیرچه | 6
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 10.8447 | - | - | حجم بتن سقف طبقه ی دوم |  |  |  |  | *
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 0.9 | 0.9 |  | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 4 | حجم ستون خرپشته | 1
|  | 0.777 |  | 0.35 | 0.3 | 3.7 | 2 | حجم تیر خرپشته | 2
|  | 0.735 |  | 0.35 | 0.3 | 3.5 | 2 | حجم تیر خرپشته | 3
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 1.512 | - | - | حجم تیر خرپشته |  |  |  |  | *
|  | 0.6475 |  | 0.05 | 3.7 | 3.5 | 1 | حجم 5 سانت بالای دال | 1
|  | 0.97125 |  | 0.25 | 0.15 | 3.7 | 7 | حجم تیرچه | 2
بتن با مقاومت 25 مگاپاسکال | 1.6188 | - | - | حجم بتن دال خرپشته |  |  |  |  | *
نماینده مشاوره:.................................... نماینده پیمانکار:..........................................................

## آهن آلات
پروژه:....................... صفحه:.......................... تاریخ:............................ |  | ریزمتره آهن آلات مصرفی |  |  |  |  | کارفرما:.................. مشاور:................... پیمانکار:.................
ردیف | مشخصات آهن آلات | طول (متر) | تعداد | جمع طول | وزن یک متر (kg) | وزن کل (kg) | ملاحظات
1 | میلگرد آجدار جناقی Ø16 | 1131 | 1 | 1131 | 1.58 | 1786.98 | میلگرد طولی فونداسیون
2 | میلگرد آجدار جناقی Ø14 | 1074 | 1 | 1074 | 1.21 | 1299.54 | میلگرد خاموت فونداسیون
3 | میلگرد آجدار جناقی Ø14 | 496 | 1 | 496 | 1.21 | 600.16 | میلگرد طولی ستون
4 | میلگرد آجدار جناقی Ø20 | 534 | 1 | 534 | 2.47 | 1318.98 | میلگرد طولی ستون
5 | آرماتور آجدار جناقی Ø14 | 956 | 1 | 956 | 1.21 | 1156.76 | آرماتور تیر
6 | آرماتور آجدار جناقی Ø10 | 3160 | 1 | 3160 | 0.617 | 1949.72 | آرماتور خاموت تیر
7 | آرماتور آجدار چناقیØ20 | 227 | 1 | 227 | 2.47 | 560.69 | آرماتور تیر
8 | آرماتور آجدار جناقی Ø10 | 1147 | 1 | 1147 | 0.395 | 453.065 | میلگرد خاموت ستون
9 | آرماتور آجدار جناقی Ø12 | 689 | 1 | 689 | 0.888 | 611.832 | میلگرد اجرایی تیرچه
10 | آرماتور آجدار جناقی Ø16 | 1228 | 1 | 1228 | 1.58 | 1940.24 | آرماتور خمشی تیرچه
| آرماتور آجدار جناقی Ø14 | 154.8 | 1 | 154.8 | 1.21 | 187.308 | کلاف عرضی
11 | آرماتور آجدار جناقیØ6 | 1617 | 1 | 1617 | 0.3 | 485.1 | آرماتور افت و حرارت
12 | آرماتور آجدار جناقی Ø16 | 420 | 1 | 420 | 1.58 | 663.6 | آرماتور راه پله
13 | آرماتور آجدار جناقی Ø10 | 384 | 1 | 384 | 0.617 | 236.928 | آرماتور راه پله
14 | آرماتور آجدار جناقی Ø12 | 1.65 | 34 | 56.1 | 0.888 | 49.8168 | آرماتور اتکا
15 | آرماتور آجدار جناقی Ø12 | 1.15 | 34 | 39.1 | 0.888 | 34.7208 | آرماتور اتکا یک طرفه
16 | PL10*10*1cm |  | 60 |  | 0.787 | 47.22 | ورق 10mm
17 | آرماتور آجدار جناقی Ø8 | 0.3 | 974.4 | 292.32 | 0.395 | 115.4664 | آرماتور wall post
13498.127

## لیستوفر اصلی
پروژه:................................ صفحه:.............................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی |  |  |  |  | کارفرما:................. مشاور:................... پیمانکار:.............
تبصره: میزان آرماتور های تقویتی به همراه آرماتور های سراسری ثبت شده است
شماره Pos. | شکل | تعداد | طول | جمع کل
|  |  |  | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ20
pos 1 | 2m+2m | 537 | 2 |  |  | 1074
pos 1 | 12.2m | 128 | 12.2 |  |  |  | 1131.2
pos-2 | 4.15m | 60 | 4.15 |  |  | 249 |  | 249
pos-2 | 2.25m | 60 | 2.25 |  |  | 135 |  | 135
pos-2 | 30*30 | 322 | 1.32 | 425.041
pos-2to4 | 4.75m | 112 | 4.75 |  |  | 580.4 |  | 532
pos-2to4 | 25*25 | 664.0033 | 1.12 | 721.282
pos-5 | 2.7m | 32 | 2.7 |  |  | 18
pos-5 | 20*20 | 20.0033 | 0.96 | 30.4001
pos-6to8 | 10.2m | 72 | 10.2 |  |  | 793.1119 |  | 112.3
pos-6to8 | 12.5m | 54 | 12.5 |  |  | 688.3714 |  | 112.3
pos-6to8 | 4.4m | 42 | 4.4 |  |  | 180.7295 |  | 14.7
pos-6to8 | 30*25 | 2769 | 1.22 | 3378.1887
pos-10 |  | 80 | 3.2 |  |  |  | 256
pos-10 |  | 88 | 3.4 |  |  |  | 299.2
pos-9 |  | 186 | 6.6 |  |  |  | 1227.6
pos-9 |  | 90 | 4.15 |  | 373.5
pos-9 |  | 90 | 3.5 |  | 315
جمع طول(متر) |  |  |  | 4554.9118 | 688.5 | 3718.6128 | 2914 | 1155.3
وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  | 0.617 | 0.89 | 1.21 | 1.58 | 2.47
جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  | 2810.3806 | 612.765 | 4499.5215 | 4604.12 | 2853.591
جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 2810 612.8 4500 2665 2902
Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ20
v

## لیستوفر ستون
پروژه:................................ صفحه:.................................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی |  |  | کارفرما:....................... مشاور:........................ پیمانکار:.....................
مقطع: فونداسیون شماره نقشه:
شماره Pos. | توضیحات | تعداد | طول | شکل | جمع کل
[5 empty] | Φ14 | Φ16
pos 1-1 | آرماتور طولی سفره های بالا و پایین | 16 | 12.5 | 12.2m |  | 200
pos 1-1 | آرماتور خاموت فونداسیون | 85 | 2 |  | 170
pos 1-2 | آرماتور طولی سفره های بالا و پایین | 16 | 12.5 | 12.2m |  | 200
pos 1-2 | آرماتور خاموت فونداسیون | 85 | 2 |  | 170
pos 1-3 | آرماتور طولی سفره های بالا و پایین | 16 | 12.5 | 12.2m |  | 200
pos 1-3 | آرماتور خاموت فونداسیون | 85 | 2 |  | 170
pos 1-4 | آرماتور طولی سفره های بالا و پایین | 16 | 10.3 | 10m |  | 164.8
pos 1-4 | آرماتور خاموت فونداسیون | 60 | 2 |  | 120
pos 1-5 | آرماتور طولی سفره های بالا و پایین | 16 | 10.3 | 10m |  | 164.8
pos 1-5 | آرماتور خاموت فونداسیون | 60 | 2 |  | 120
pos 1-6 | آرماتور طولی سفره های بالا و پایین | 16 | 10.3 | 10m |  | 164.8
pos 1-6 | آرماتور خاموت فونداسیون | 70 | 2 |  | 140
pos 1-7 | آرماتور طولی سفره های بالا و پایین | 16 | 10.3 | 10m |  | 164.8
pos 1-7 | آرماتور خاموت فونداسیون | 70 | 2 |  | 140
pos 1-8 | آرماتور طولی سفره های بالا و پایین | 16 | 4.5 | 4.2m |  | 72
pos 1-8 | آرماتور خاموت فونداسیون | 22 | 2 |  | 44
جمع طول(متر) |  |  |  |  | 1074 | 1131.2
وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  |  | 1.21 | 1.58
جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  |  | 1299.54 | 1787.296
جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 1300 1787
ø14 ø16
پروژه:................................ صفحه:.................................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی |  |  |  | کارفرما:................. مشاور:................... پیمانکار:................
مقطع: ستون طبقه پیلوت شماره نقشه:
شماره Pos. | توضیحات | تعداد | طول | شکل | جمع کل
[5 empty] | Φ10 | Φ14 | Φ20
pos 2-1 | آرماتور طولی ستون C-1 | 28 | 4.15 | 4.15m |  | 116.2 | 116.2
pos 2-1 | خاموت ستون C-1 | 161 | 1.32 |  | 212.5205
pos 2-1 | ارماتور انتظار ستون C-1 | 28 | 2.25 | 2.25m |  | 63 | 63
pos 2-2 | آرماتور طولی ستون C-2 | 16 | 4.15 | 4.15m |  | 66.4 | 66.4
pos 2-2 | خاموت ستون C-2 | 92 | 1.32 |  | 121.4403
pos 2-2 | ارماتور انتظار ستون C-2 | 16 | 2.25 | 2.25m |  | 36 | 36
pos 2-3 | آرماتور طولی ستون C-3 | 4 | 4.15 | 4.15m |  | 16.6 | 16.6
pos 2-3 | خاموت ستون C-3 | 23 | 1.32 |  | 30.3601
pos 2-3 | ارماتور انتظار ستون C-3 | 4 | 2.25 | 2.25m |  | 9 | 9
pos 2-4 | آرماتور طولی ستون C-4 | 4 | 4.15 | 4.15m |  | 16.6 | 16.6
pos 2-4 | خاموت ستون C-4 | 23 | 1.32 |  | 30.3601
pos 2-4 | ارماتور انتظار ستون C-4 | 4 | 2.25 | 2.25m |  | 9 | 9
pos 2-5 | آرماتور طولی ستون C-5 | 8 | 4.15 | 4.15m |  | 33.2 | 33.2
pos 2-5 | خاموت ستون C-5 | 23 | 1.32 |  | 30.3601
pos 2-5 | ارماتور انتظار ستون C-5 | 8 | 2.25 | 2.25m |  | 18
جمع طول(متر) |  |  |  |  | 425.041 | 267.8 | 249.8
وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  |  | 0.617 | 1.21 | 2.47
جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  |  | 262.2503 | 324.038 | 617.006
جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 262 324 661
ø10 ø14 ø20
پروژه:................................ صفحه:.................................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی |  |  |  |  | کارفرما:.................. مشاور:................... پیمانکار:.....................
مقطع: ستون طبقه اول شماره نقشه:
شماره Pos. | توضیحات | تعداد | طول | شکل | جمع کل
[5 empty] | Φ10 | Φ14 | Φ20
pos 3-1 | آرماتور طولی ستون C-1 | 28 | 4.75 | 4.75m |  | 133 | 133
pos 3-1 | خاموت ستون C-1 | 161 | 1.12 |  | 180.3205
pos 3-2 | آرماتور طولی ستون C-2 | 16 | 4.75 | 4.75m |  | 76 | 76
pos 3-2 | خاموت ستون C-2 | 92 | 1.12 |  | 103.0403
pos 3-3 | آرماتور طولی ستون C-3 | 4 | 4.75 | 4.75m |  | 19 | 19
pos 3-3 | خاموت ستون C-3 | 23 | 1.12 |  | 25.7601
pos 3-4 | آرماتور طولی ستون C-4 | 4 | 4.75 | 4.75m |  |  | 19
pos 3-4 | خاموت ستون C-4 | 23 | 1.12 |  | 25.7601
pos 3-5 | آرماتور طولی ستون C-5 | 4 | 4.75 | 4.75m |  | 19 | 19
pos 3-5 | خاموت ستون C-5 | 23 | 1.12 |  | 25.7601
جمع طول(متر) |  |  |  |  | 360.641 | 114 | 133
وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  |  | 0.617 | 1.21 | 2.47
جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  |  | 222.5155 | 137.94 | 328.51
جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 222.5 138 328.5
ø10 ø14 ø20
پروژه:................................ صفحه:.................................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی |  |  |  |  | کارفرما:.................. مشاور:................... پیمانکار:.....................
مقطع: ستون طبقه دوم شماره نقشه:
شماره Pos. | توضیحات | تعداد | طول | شکل | جمع کل
[5 empty] | Φ10 | Φ14 | Φ20
pos 4-1 | آرماتور طولی ستون C-1 | 28 | 4.75 | 4.75m |  | 133 | 133
pos 4-1 | خاموت ستون C-1 | 161 | 1.12 |  | 180.3205
pos 4-2 | آرماتور طولی ستون C-2 | 16 | 4.75 | 4.75m |  | 76 | 76
pos 4-2 | خاموت ستون C-2 | 92 | 1.12 |  | 103.0403
pos 4-3 | آرماتور طولی ستون C-3 | 4 | 4.75 | 4.75m |  | 19 | 19
pos 4-3 | خاموت ستون C-3 | 23 | 1.12 |  | 25.7601
pos 4-4 | آرماتور طولی ستون C-4 | 4 | 4.75 | 4.75m |  |  | 19
pos 4-4 | خاموت ستون C-4 | 23 | 1.12 |  | 25.7601
pos 4-5 | آرماتور طولی ستون C-5 | 4 | 4.75 | 4.75m |  | 19 | 19
pos 4-5 | خاموت ستون C-5 | 23 | 1.12 |  | 25.7601
pos 5-1 | آرماتور طولی ستون C-5 | 32 | 2.7 | 2.5m |  | 86.4
pos 5-1 | خاموت ستون C-5 | 20.0033 | 0.96 |  | 19.2033
جمع طول(متر) |  |  |  |  | 360.641 | 114 | 133
وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  |  | 0.617 | 1.21 | 2.47
جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  |  | 222.5155 | 137.94 | 328.51
جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 222.5 138 328.5
ø10 ø14 ø20

## لیستوفر تیر
پروژه:................................ صفحه:............................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی |  |  |  | کارفرما:............. مشاور:.............. پیمانکار:............. |  | پروژه:................................ صفحه:............................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی |  |  |  | کارفرما:............. مشاور:.............. پیمانکار:............. |  | پروژه:................................ صفحه:............................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی |  |  |  | کارفرما:............. مشاور:.............. پیمانکار:............. |  | پروژه:................................ صفحه:............................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی |  |  |  | کارفرما:............... مشاور:.............. پیمانکار:.............
مقطع: تیر ریزی سقف پیلوت شماره نقشه: | [7 empty] | مقطع: تیر ریزی سقف طبقه ی اول شماره نقشه: | [7 empty] | مقطع: تیر ریزی سقف طبقه ی دوم شماره نقشه: | [7 empty] | مقطع: تیر ریزی وتیرچه خرپشته شماره نقشه:
شماره Pos. | توضیحات | تعداد | طول | شکل | جمع کل |  |  | شماره Pos. | توضیحات | تعداد | طول | شکل | جمع کل |  |  | شماره Pos. | توضیحات | تعداد | طول | شکل | جمع کل |  |  | شماره Pos. | توضیحات | تعداد | طول | شکل | جمع کل
[5 empty] | Φ10 | Φ14 | Φ20 | [5 empty] | Φ10 | Φ14 | Φ20 | [5 empty] | Φ10 | Φ14 | Φ20 | [5 empty] | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16
pos 6-1 | آرماتور سراسری و تقویتی تیر-B1 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 67.0802 | 13.65 | pos 7-1 | آرماتور سراسری و تقویتی تیر-B1 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 66.9802 | 19.25 | pos 8-1 | آرماتور سراسری و تقویتی تیر-B1 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 61.7302 |  | pos 11.1 | آرماتور سراسری و تقویتی تیر-B9 | 6 | 4.3995 | 4.4m |  |  | 26.3972
pos 6-1 | خاموت تیر B-1 | 101 | 1.22 |  | 123.2203 |  |  | pos 7-1 | خاموت تیر B-1 | 101 | 1.22 |  | 123.2203 |  |  | pos 8-1 | خاموت تیر B-1 | 101 | 1.22 |  | 123.2203 |  |  | pos 11.1 | خاموت تیر B-9 | 45 | 1.22 |  | 54.9001
pos 6-2 | آرماتور سراسری و تقویتی تیر-B2 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 60.2302 | 13 | pos 7-2 | آرماتور سراسری و تقویتی تیر-B2 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 62.6302 | 16.45 | pos 8-2 | آرماتور سراسری و تقویتی تیر-B2 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 61.7302 |  | pos 11.1 | آرماتور سراسری و تقویتی تیر-B6 | 6 | 4.3995 | 4.4m |  |  | 26.3972
pos 6-2 | خاموت تیر B-2 | 101 | 1.22 |  | 123.2203 |  |  | pos 7-2 | خاموت تیر B-2 | 101 | 1.22 |  | 123.2203 |  |  | pos 8-2 | خاموت تیر B-2 | 101 | 1.22 |  | 123.2203 |  |  | pos 11.1 | خاموت تیر B-6 | 45 | 1.22 |  | 54.9001
pos 6-3 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB_4 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 72.9802 | 11.9 | pos 7-3 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-3 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 73.0302 | 16.7 | pos 8-3 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-3 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 60.8302 |  | pos 11.1 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-10 | 6 | 4.3995 | 4.4m |  |  | 26.3972
pos 6-3 | خاموت تیر B-3 | 113 | 1.22 |  | 137.8604 |  |  | pos 7-3 | خاموت تیر B-3 | 116 | 1.22 |  | 141.5204 |  |  | pos 8-3 | خاموت تیر B-3 | 116 | 1.22 |  | 141.5204 |  |  | pos 11.1 | خاموت تیر B-10 | 45 | 1.22 |  | 54.9001
pos 6-4 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-4 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 73.0302 | 11.35 | pos 7-4 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-4 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 74.4302 | 10 | pos 8-4 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-4 | 6 | 10.1995 | 10.2m |  | 58.4302 |  | pos 11.1 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-11 | 6 | 4.3995 | 4.4m |  |  | 26.3972
pos 6-4 | خاموت تیر B-4 | 112 | 1.22 |  | 136.6404 |  |  | pos 7-4 | خاموت تیر B-4 | 114 | 1.22 |  | 139.0804 |  |  | pos 8-4 | خاموت تیر B-4 | 114 | 1.22 |  | 139.0804 |  |  | pos 11.1 | خاموت تیر B-11 | 45 | 1.22 |  | 54.9001
pos 6-5 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-5 | 6 | 12.4995 | 12.5m |  | 82.1302 | 24.1 | pos 7-5 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-5 | 6 | 12.4995 | 12.5m |  | 81.7302 | 26.8 | pos 8-5 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-5 | 6 | 12.4995 | 12.5m |  | 74.1302 | 8.8 | pos 11.1 | آرماتور اجرایی تیرچه | 7 | 3.7 |  | 25.9
pos 6-5 | خاموت تیر B-5 | 130 | 1.22 |  | 158.6004 |  |  | pos 7-5 | خاموت تیر B-5 | 132 | 1.22 |  | 161.0404 |  |  | pos 8-5 | خاموت تیر B-5 | 132 | 1.22 |  | 161.0404 |  |  | pos 11.1 | آرماتور خمشی تیرچه | 14 | 3.7 |  |  | 51.8
pos 6-6 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-6 | 6 | 4.3995 | 4.4m |  | 28.2802 | 4.1 | pos 7-6 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-6 | 6 | 4.3995 | 4.4m |  | 24.2302 | 8.4 | pos 8-6 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-6 | 6 | 4.3995 | 4.4m |  | 22.6302 | 2.2 | pos 11.1 | آرماتور کلاف میانی | 2 | 3.5 |  |  | 7
pos 6-6 | خاموت تیر B-6 | 40 | 1.22 |  | 48.8001 |  |  | pos 7-6 | خاموت تیر B-6 | 40 | 1.22 |  | 48.8001 |  |  | pos 8-6 | خاموت تیر B-6 | 40 | 1.22 |  | 48.8001 |  |  | pos 11.1
pos 6-7 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-7 | 6 | 12.4995 | 12.5m |  | 74.3802 | 19.2 | pos7-7 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-7 | 6 | 12.4995 | 12.5m |  | 80.4302 |  | pos 8-7 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-7 | 6 | 12.4995 | 12.5m |  | 72.4302 | 10.4 | pos 11.1
pos 6-7 | خاموت تیر B-7 | 130 | 1.22 |  | 158.6004 |  |  | pos 7-7 | خاموت تیر B-7 | 132 | 1.22 |  | 161.0404 |  |  | pos 8-7 | خاموت تیر B-7 | 132 | 1.22 |  | 161.0404 |  |  | pos 11.1
pos 6-8 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-8 | 6 | 12.4995 | 12.5m |  | 74.9802 | 10.6 | pos 7-8 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-8 | 6 | 12.4995 | 12.5m |  | 77.3302 | 12.4 | pos 8-8 | آرماتور سراسری و تقویتی تیرB-8 | 6 | 12.4995 | 12.5m |  | 70.8302 |  | pos 11.1
pos 6-8 | خاموت تیر B-8 | 130 | 1.22 |  | 158.6004 |  |  | pos 7-8 | خاموت تیر B-8 | 130 | 1.22 |  | 158.6004 |  |  | pos 7-8 | خاموت تیر B-8 | 130 | 1.22 |  | 158.6004 |  |  | pos 11.1
جمع طول(متر) |  |  |  |  | 1045.5427 | 466.0111 | 94.25 | جمع طول(متر) |  |  |  |  | 1056.5227 | 473.8111 | 90.75 | جمع طول(متر) |  |  |  |  | 1056.5227 | 421.0111 | 21.4 | جمع طول(متر) |  |  |  |  | 245.5006 | 58.8 | 79.1917 | 0
وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  |  | 0.395 | 1.21 | 2.47 | وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  |  | 0.395 | 1.21 | 2.47 | وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  |  | 0.395 | 1.21 | 2.47 | وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  |  | 0.395 | 0.89 | 1.21 | 2.47
جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  |  | 412.9894 | 563.8734 | 232.7975 | جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  |  | 417.3265 | 573.3114 | 224.1525 | جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  |  | 417.3265 | 509.4234 | 52.858 | جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  |  | 96.9727 | 52.332 | 95.822 | 0
جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 413 564 233 |  |  |  | جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 417 410 273 |  |  |  | جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 417 346 53 |  |  |  | جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 417 53 346 53
|  |  |  | ø10 ø14 ø20 | [7 empty] | ø10 ø14 ø20 | [7 empty] | ø10 ø14 ø20 | [7 empty] | ø10 ø12 ø14 ø20

## لیستوفر سقف
پروژه:................................ صفحه:............................. تاریخ:............................... |  | ریزمتره میلگردهای مصرفی | [5 empty] | کارفرما:............. مشاور:.............. پیمانکار:.............
مقطع: راهپله و تیرچه ریزی طبقات شماره نقشه:
شماره Pos. | توضیحات | تعداد | طول | شکل | جمع کل
[5 empty] | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ16
pos10-1 | آرماتور طولی راهپله | 80 | 3.2 | [5 empty] | 256
pos10-1 | آرماتور طولی راهپله | 88 | 3.4 | [5 empty] | 299.2
pos10-1 | آرماتور افت و حرارت راهپله | 34 | 1.2 |  |  |  | 40.8
pos10-1 | آرماتور افت و حرارت راهپله | 40 | 1.1 |  |  |  | 44
pos9-1 | آرماتور اجرایی تیرچه | 24 | 6.6 | [5 empty] | 158.4
pos9-1 | آرماتور خمشی تیرچه | 69 | 6.6 | [5 empty] | 455.4
pos9-1 | آرماتور افت و حرارت | 3 | 150.5 |  | 451.5
pos9-2 | آرماتور اجرایی تیرچه | 24 | 6.6 | [5 empty] | 158.4
pos9-2 | آرماتور خمشی تیرچه | 69 | 6.6 | [5 empty] | 455.4
pos9-2 | آرماتور افت و حرارت | 3 | 150.5 |  | 451.5
pos9-3 | آرماتور اجرایی تیرچه | 15 | 4.15 |  |  |  |  | 62.25
pos9-3 | آرماتور خمشی تیرچه | 30 | 4.15 |  |  |  |  | 124.5
pos9-3 | آرماتور افت و حرارت | 3 | 65 |  | 195
pos9-4 | آرماتور اجرایی تیرچه | 15 | 4.15 |  |  |  |  | 62.25
pos9-4 | آرماتور خمشی تیرچه | 30 | 4.15 |  |  |  |  | 124.5
pos9-4 | آرماتور افت و حرارت | 3 | 65 |  | 195
pos9-5 | آرماتور اجرایی تیرچه | 15 | 3.5 |  |  |  |  | 52.5
pos9-5 | آرماتور خمشی تیرچه | 30 | 3.5 |  |  |  |  | 105
pos9-5 | آرماتور افت و حرارت | 3 | 54 |  | 162
pos9-6 | آرماتور اجرایی تیرچه | 15 | 3.5 |  |  |  |  | 52.5
pos9-6 | آرماتور خمشی تیرچه | 30 | 3.5 |  |  |  |  | 105
pos9-6 | آرماتور افت و حرارت | 3 | 54 |  | 162
| سنجاق کلاف عرضی | 106.8 | 1 |  |  | 106.8
| آرماتور کلاف عرضی | 3 | [5 empty] | 154.8
جمع طول(متر) |  |  |  |  | 1617 | 106.8 | 84.8 | 843.3 | 1526.8
وزن واحد طول(کیلوگرم) |  |  |  |  | 0.225 | 0.395 | 0.395 | 1.21 | 2.47
جمع اوزان(کیلوگرم) |  |  |  |  | 363.825 | 42.186 | 33.496 | 1020.393 | 3771.196
جمع کل وزن آرماتورهای مصرفی |  |  |  | 364 42.2 152 1020 3032
ø6 ø10 ø10 ø12 ø16

## دیوار چینی و عایق کاری
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | برگ ریز متره آجر کاری | [5 empty] | ...................... :کارفرما ........................ :مشاور ...................... :پیمانکار
ملاحظات | طول-سطح-حجم-وزن |  |  | ضخامت (متر) | ارتفاع (متر) | طول (متر) | تعداد مشابه | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
|  | اضافی | کسری
تیغه کشی داخلی | 25.056 |  |  | 0.12 | 2.9 | 36 | 2 | آجرکاری با بلوک سفالی (آجر تیغه ای) به ضخامت 12 سانتی متر یک آجر | 1
پیرامونی |  | 64.5656 |  | 0.22 | 2.9 | 50.6 | 2 | آجرکاری با بلوک سفالی (آجر تیغه ای) به ضخامت ٢٢ سانتی متر یک آجر | 2
پیرامونی |  |  | 6.27 | 0.22 | 1.9 | 1.5 | 10 | کسری پنجره با دست انداز 1 متر | 3
پیرامونی | 58.2956 | - | - | حجم دیوار پیرامونی با ضخامت 22 سانتی متر |  |  |  |  | 4
پیرامونی پیلوت | 27.4758 |  |  | 0.22 | 2.3 | 54.3 | 1 | دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی) | 5
دیوار جان پناه | 10.5864 |  |  | 0.22 | 1.2 | 40.1 | 1 | دیوار یک آجره با آجر فشاری | 6
دیوار خرپشته | 9.68 |  |  | 0.22 | 2.5 | 17.6 | 1 | آجرکاری با بلوک سفالی (آجر تیغه ای) به ضخامت ٢٢ سانتی متر | 7
نماینده مشاوره:.................................... نماینده پیمانکار:..........................................................
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | برگ ریز متره عایق کاری رطوبتی | [5 empty] | ...................... :کارفرما ........................ :مشاور ...................... :پیمانکار
ملاحظات | طول-سطح-حجم-وزن |  |  | ارتفاع (متر) | عرض (متر) | طول (متر) | تعداد مشابه | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
|  | اضافی | کسری
عايق كاري رطوبتي روی بام |  | 122.21 |  |  | 10.1 | 12.1 | 1 | عایق کاری رطوبتی بام، با یک قشر اندود قیر | 1
عايق كاري رطوبتي روی بام |  |  | 12.95 |  | 3.5 | 3.7 | 1 |  | 2
عايق كاري رطوبتي روی بام | 109.26 |  |  | عایق کاری رطوبتی بام، با یک قشر اندود قیر |  |  |  |  | 3
عايق كاري رطوبتي حمام | 9.72 |  |  |  | 1.8 | 2.7 | 2 | عایق کاری رطوبتی، با یک قشر اندود قیر حمام | 4
عايق كاري رطوبتي توالت | 4.025 |  |  |  | 1.15 | 1.75 | 2 | عایق کاری رطوبتی، با یک قشر اندود قیر توالت | 5
عایق کاری حرارتی کف | 238 |  |  |  | 10 | 11.9 | 2 | عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه بدون روکش، به ضخامت 25mm | 6
عایق کاری حرارتی دیوار | 292.32 |  |  |  | 2.9 | 50.4 | 2 | عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه بدون روکش، به ضخامت 25mm | 7
نماینده مشاوره:.................................... نماینده پیمانکار:..........................................................

## اندود کاری و بند کشی
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | برگ ریز متره اندود کاری و بند کشی | [5 empty] | ...................... :کارفرما ........................ :مشاور ...................... :پیمانکار
ملاحظات | طول-سطح-حجم-وزن |  |  | ارتفاع (متر) | عرض (متر) | طول (متر) | تعداد مشابه | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
|  | اضافی | کسری
اندود سیمانی طیقه 1و2 |  | 348 |  |  | 2.9 | 60 | 2 | اندود سیمانی به ضخامت حدود ٢ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ١:۴ | 1
|  |  | 22.8 |  | 1.9 | 1.5 | 8 | کسر می شود تعداد پنجره | 2
| 325.2 | - | - | اندود دیوار طبقات 1 و 2 با سیمان 1:4 |  |  |  |  | *
| 27.72 |  |  |  | 0.7 | 39.6 | 1 | اندود سیمانی جان پناه | 1
اندود سیمانی خرپشته | 34.4 | - | - | 3 | 3.1 | 3.3 | 1 | اندود سیمانی خرپشته | 2
اندود گچ و حاک سقف پیلوت |  | 114.24 |  |  | 9.6 | 11.9 | 1 | اندود گچ و خاک به ضخامت 2.5 سانتی متر | 1
|  |  | 12.95 |  | 3.5 | 3.7 | 1 | کسر مساحت پله | 2
| 101.29 | - | - | اندود گچ و خاک سقف پیلوت به ضخامت 2.5 سانتی متر |  |  |  |  | *
سفیدکاری سقف پیلوت |  | 114.24 |  |  | 9.6 | 11.9 | 1 | سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته | 1
|  |  | 12.95 |  | 3.5 | 3.7 | 1 | کسر مساحت پله | 2
| 101.29 | - | - | سفید کاری سقف طبقه پیلوت |  |  |  |  | *
گچ خاک سقف طیقه 1-2 |  | 228.48 |  |  | 9.6 | 11.9 | 2 | اندود گچ و خاک به ضخامت 2.5 سانتی متر | 1
کسر راه پله |  |  | 12.95 |  | 3.5 | 3.7 | 2 | کسر مساحت راهپله | 2
کسر مساحت توالت و حمام |  |  | 12.95 |  | 1.9 | 1.2 | 4 | کسر مساحت توالت و حمام | 3
گچ خاک سقف طیقه 1-2 | 202.58 | - | - | اندود گچ خاک به ضخامت 2.5 سانتی متر سقف طبقات اول و دوم |  |  |  |  | *
سفید کاری سقف |  | 228.48 |  |  | 9.6 | 11.9 | 2 | سفید کاری سقف طبقات اول و دوم | 1
کسر راه پله |  |  | 12.95 |  | 3.5 | 3.7 | 2 | کسر مساحت راهپله | 2
کسر مساحت توالت و حمام |  |  | 12.95 |  | 1.9 | 1.2 | 4 | کسر مساحت توالت و حمام | 3
گچ خاک سقف طیقه 1-2 | 202.58 | - | - | سفید کاری سقف طبقات اول و دوم |  |  |  |  | *
| 348 |  |  |  | 2.9 | 60 | 2 | گچ و خاک سطوح قائم طبقه 2و3 | 1
| 348 |  |  |  | 2.9 | 60 | 2 | سفید کاری سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته | 2
نماینده مشاوره:.................................... نماینده پیمانکار:..........................................................

## سنگ پلاک
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | برگ ریز متره سنگ پلاک | [5 empty] | ..................... :کارفرما ....................... :مشاور ..................... :پیمانکار
ملاحظات | طول-سطح-حجم-وزن |  |  | ارتفاع (متر) | عرض (متر) | طول (متر) | تعداد مشابه | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
|  | اضافی | کسری
نمای شمالی و نمای جنوبی | 9.3 |  |  | 0.015 | 0.6 | 15.5 | 1 | نصب سنگ پلاک تراورتن سفید ازاره | 1
نمای شمالی |  | 102 | [5 empty] | نصب سنگ پلاک از نوع تراورتن سفید | 2
نمای شمالی |  |  | 13.94 |  | 1.7 | 8.2 | 1 | کسری پنجره نما | 3
نمای شمالی |  |  | 10.56 |  | 1.2 | 2.2 | 4 | کسری پنجره اتاق ها | 4
نمای شمالی | 86.8 | - | - | نصب سنگ تراورتن سفید در نمای شمالی |  |  |  |  | *
نمای جنوبی |  | 102 | [5 empty] | نصب سنگ پلاک از نوع تراورتن سفید | 1
نمای جنوبی( |  |  | 15.84 |  | 1.2 | 2.2 | 6 | کسری پنجره اتاق ها | 2
نمای جنوبی | 86.16 | - | - | نصب سنگ تراورتن سفید در نمای جنوبی |  |  |  |  | *
کف پله | 7.26 |  |  | 0.02 | 0.3 | 1.1 | 22 | نصب تراورتن سفید کف پله | 1
| 7.92 |  |  | 0.02 | 0.3 | 1.2 | 22 | نصب تراورتن سفید کف پله | 2
پیشانی پله | 4.84 |  |  | 0.02 | 0.2 | 1.1 | 22 | سنگ گرانیتی پیشانی پله | 3
| 5.28 |  |  | 0.02 | 0.2 | 1.2 | 22 | سنگ گرانیتی پیشانی پله | 4
سنگ کاری دیوار راهپله |  | 235.29 |  | 11.5 | 3.1 | 3.3 | 1 | سنگ تراورتن سفید برای دیواره ی راهپله | 1
|  |  | 9.6 |  | 2 | 1.2 | 4 | کسری تعداد در ها | 2
|  |  | 8.16 |  | 0.4 | 3.4 | 6 | کسری ضخامت بازوی راهپله | 3
|  |  | 6.4 |  | 0.4 | 3.2 | 5 | کسری ضخامت بازوی راهپله | 4
| 211.13 | - | - | سنگ کاری دیواره راهپله با تراورتن سفید |  |  |  |  | *
سنگ کف پاگرد | 13.2 |  |  | 0.015 | 1.2 | 1.1 | 10 | سنگ کف پاگرد از جنس تراورتن سفید | *
سنگ مرمریت 60*60 سانتي مترکف حال و پذیرایی | 91 | [6 empty] | حال و پذیرایی | 1
سنگ مرمریت 60*60 سانتي مترکف اتاق خواب | 50.4 | [6 empty] | سنگ کاری اتاق های خواب | 2
سنگ مرمریت 60*60 سانتي مترکف راهرو | 5.2 | [6 empty] | سنگ کاری راهرو | 3
سنگ مرمریت 60*60 سانتي مترکف تراس | 5.4 | [6 empty] | سنگ کاری تراس | 4
سنگ مرمریت 60*60 سانتي مترکف آشپزخانه | 28.8 | [6 empty] | سنگ کاری آشپز خانه | 5
| 180.8 |  |  | پوشش سنگ مرمریت در کلیه فضاهای کف |  |  |  |  | *
نماینده مشاوره:.................................... نماینده پیمانکار:..........................................................

## کارهای چوبی
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | برگ ریز متره کارهای چوبی | [5 empty] | ..................... :کارفرما ....................... :مشاور ..................... :پیمانکار
ملاحظات | طول-سطح-حجم-وزن |  |  | ارتفاع (متر) | عرض (متر) | طول (متر) | تعداد مشابه | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
|  | اضافی | کسری
چوب نراد | 100 |  |  |  |  | 50 | 2 | طول قرنیز با ارتفاع 10 سانتی متر | 1
نماینده مشاوره:.................................... نماینده پیمانکار:..........................................................

## سرامیک و موزائیک
................................ پروژه .......................... : موضوع ................صفحه: ............. از | برگ خلاصه متره موزاییک کاری |  |  | کارفرما:.................. مشاور:................... پیمانکار:..................
ملاحظات | مقدار |  | واحد | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف | 106.865 |  | m2 | موزاییک کاری حیاط | 1
فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک لایه با سطح صاف | 5.4 |  | m2 | موزاییک کاری تراس | 2
نماینده مشاور:..................................................... نماینده پیمانکار:.................................................
................................ پروژه .......................... : موضوع ................صفحه: ............. از | برگ خلاصه متره سرامیک کاری |  |  | کارفرما:.................. مشاور:................... پیمانکار:..................
ملاحظات | مقدار |  | واحد | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
سرامیک لعابی 40*40 سانتي مترکف بام | 106.865 |  | m3 | سرامیک کاری بام | 1
سرامیک لعابی 20*20 سانتي مترکف سرویس | 10.6 |  | m2 | سرامیک کاری کف سرویس | 2
سرامیک لعابی دیوار آشپزخانه 25*40 | 25.2 |  | m2 | سرامیک کاری دیوار آشپزخانه | 3
کاشی دیوار سرویس 30*50 | 107.7 |  | m2 | کاشی کاری دیوار سرویس | 4
نماینده مشاور:..................................................... نماینده پیمانکار:.................................................

## خاکبرداری
......................................... پروژه .......................... : تاریخ برآورد .............................. :فهرست بها |  | برگ ریز متره خاکبرداری | [5 empty] | ................... :کارفرما ..................... :مشاور ................... :پیمانکار
ملاحظات | طول-سطح-حجم-وزن |  |  | ارتفاع (متر) | عرض (متر) | طول (متر) | تعداد مشابه | شرح عملیات | ردیف
| کلی | جزئی
|  | اضافی | کسری
خاک محل نرم می باشد | 24.4 |  |  | 2 | 0.5 | 12.2 | 2 | کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | 1
| 30 |  |  | 2 | 0.5 | 15 | 2 | اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠٢ و ٠٢٠١٠۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ٢ متر باشد، برای حجم واقع بین ٢ تا ۴ متر، یک‌بار | 2
خاک منطقه نرم می باشد | 219.6 |  |  | 2 | 9 | 12.2 | 1 | کندن زمین در زمین‌های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ٢٠ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | 3
| 219.6 |  |  | 2 | 9 | 12.2 | 1 | اضافه بها به‌ ردیف های 030103 درصورتی‌که کندن زمین در گود انجام شود. | 4
| 225 |  |  | 2 | 9 | 12.5 | 1 | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله١٠٠ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | 5
| 665 | [6 empty] | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی‌که فاصله حمل بیش از ١٠٠ متر تا ۵٠٠ متر باشد، ازای هر ١٠٠ متر مازاد بر ١٠٠ متر اول (کسر ١٠٠ متر تناسب محاسبه می‌شود). | 6
| 1581 | [6 empty] | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی‌که فاصله حمل بیش از ۵٠٠ متر تا ١٠ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵٠٠ متر اول، برای راه‌های آسفالتی(کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود). | 7
| 2496 | [6 empty] | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی‌که فاصله حمل بیش از ١٠ کیلومتر تا ٣٠ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ١٠ کیلومتر، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر، به نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می‌شود). | 8
| 98.82 |  |  | 0.9 | 9 | 12.2 | 1 | تسطیح بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده‌شده (به‌جز شیروانی‌ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. | 9
| 98.82 |  |  | 0.9 | 9 | 12.2 | 1 | آب‌پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک‌ریزها یا سطوح کنده‌شده و مانند آن‌ها، تا عمق ١۵ سانتی‌متر با تراکم ٩٠ درصد به روش پروکتور اصلاحی. | 10
نماینده مشاوره:.................................... نماینده پیمانکار:..........................................................