## تعدیل 1 به صفر
پروژه :
صورت وضعیت شماره: 1 |  |  |  |  | از تاریخ :1404/01/01 تا تاریخ: 1404/02/31
فهرست بهای رشته :1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم سال 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 1 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 0 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1404 | اول | 2 | 51119400 | 0 | 51119400 | 1 | 51119400 | 6782.4 | 8399.3 | 0.226 |  |  |  | 11552984.4
1404 | اول | 3 | 245480995 | 0 | 245480995 | 1 | 245480995 | 10088.5 | 11832 | 0.164 |  |  |  | 40258883.18
1404 | اول | 6 | 850100801 | 0 | 850100801 | 1 | 850100801 | 5578.1 | 6044.9 | 0.08 |  |  |  | 68008064.08
1404 | اول | 7 | 5665490735.2 | 0 | 5665490735.2 | 1 | 5665490735.2 | 7339.4 | 8204.4 | 0.112 |  |  |  | 634534962.3424
1404 | اول | 8 | 2863572864 | 0 | 2863572864 | 1 | 2863572864 | 6530.6 | 7718.9 | 0.173 |  |  |  | 495398105.472
1404 | اول | 10 | 1997341650 | 0 | 1997341650 | 1 | 1997341650 | 5851.4 | 6978.2 | 0.183 |  |  |  | 365513521.95
1404 | اول | 28 | 2666799684.335 | 0 | 2666799684.335 | 1 | 2666799684.335 | 9459.4 | 11527.7 | 0.208 |  |  |  | 554694334.3417
[10 empty] | جمع |  |  |  | 2169960855.7661

## تعدیل 2 به 1
پروژه :
صورت وضعیت شماره: 2 |  |  |  |  | از تاریخ: 1404/03/01 تا تاریخ: 1404/06/31
فهرست بهای رشته: ابنیه 1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 2 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 1 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد در دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1404 | اول | 11 | 1940700963.4 | 0 | 1940700963.4 | 0.25 | 485175240.85 | 7482.3 | 8858.4 | 0.175 | 84905667.1487
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 1455525722.55 | 7482.3 | 9323.5 | 0.234 | 340593019.0767
1404 | اول | 13 | 77308642.5 | 0 | 77308642.5 | 0.25 | 19327160.625 | 6154.8 | 7080.2 | 0.143 | 2763783.9694
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 57981481.875 | 6154.8 | 7431.4 | 0.197 | 11422351.9294
1404 | اول | 14 | 181104280 | 0 | 181104280 | 0.25 | 45276070 | 5514.2 | 5975.1 | 0.079 | 3576809.53
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 135828210 | 5514.2 | 6121.4 | 0.105 | 14261962.05
1404 | اول | 16 | 264549600 | 0 | 264549600 | 0.25 | 66137400 | 6989.6 | 7656.8 | 0.091 | 6018503.4
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 198412200 | 6989.6 | 7848.6 | 0.117 | 23214227.4
1404 | اول | 18 | 1527304815 | 0 | 1527304815 | 0.25 | 381826203.75 | 5571.6 | 6845.1 | 0.217 | 82856286.2138
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 1145478611.25 | 5571.6 | 7271 | 0.29 | 332188797.2625
1404 | اول | 19 | 1219400000 | 0 | 1219400000 | 0.25 | 304850000 | 4110.1 | 4607.8 | 0.115 | 35057750
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 914550000 | 4110.1 | 4755.1 | 0.149 | 136267950
1404 | اول | 20 | 1073487815 | 0 | 1073487815 | 0.25 | 268371953.75 | 4146.9 | 4810.5 | 0.152 | 40792536.97
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 805115861.25 | 4146.9 | 5010.3 | 0.198 | 159412940.5275
1404 | اول | 21 | 324221320 | 0 | 324221320 | 0.25 | 81055330 | 5148.1 | 6045.6 | 0.166 | 13455184.78
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 243165990 | 5148.1 | 6421.6 | 0.235 | 57144007.65
1404 | اول | 22 | 5836789345 | 0 | 5836789345 | 0.25 | 1459197336.25 | 4508.3 | 5321.4 | 0.171 | 249522744.4988
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 4377592008.75 | 4508.3 | 5587.1 | 0.227 | 993713385.9863
1404 | اول | 23 | 37312125 | 0 | 37312125 | 0.25 | 9328031.25 | 5467.6 | 6014.1 | 0.095 | 886162.9688
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 27984093.75 | 5467.6 | 6243.1 | 0.135 | 3777852.6563
1404 | اول | 24 | 214971860 | 0 | 214971860 | 0.25 | 53742965 | 3216.3 | 3734.1 | 0.153 | 8222673.645
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 161228895 | 3216.3 | 3854.1 | 0.188 | 30311032.26
[10 empty] | جمع | 2630365629.923