## برآورد
ردیف | شرح | مبلغ | واحد
1 | برآورد هزینه اجرای کار بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1404 با اعمال ضرایب | 45135743337.9285 | ریال
2 | مبلغ تعدیل | 5846312428.7906 | ریال
جمع کل هزینه اجرای کار |  | 50982055766.719 | ریال
| هزینه بر حسب مترمربع | 169940185.8891

## تعدیل 0 به 1
پروژه :
صورت وضعیت شماره: 1 |  |  |  |  | از تاریخ :1404/01/01 تا تاریخ: 1404/02/31
فهرست بهای رشته :1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم سال 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 1 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 0 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1404 | اول | 2 | 42042374.055 | 0 | 42042374.055 | 1 | 42042374.055 | 9167 | 10317.23 | 0.119 |  |  |  | 5003042.5125
1404 | اول | 3 | 203116900.4469 | 0 | 203116900.4469 | 1 | 203116900.4469 | 13670.1 | 15491.41 | 0.127 |  |  |  | 25795846.3568
1404 | اول | 6 | 218750220 | 0 | 218750220 | 1 | 218750220 | 7123.2 | 8001.18 | 0.117 |  |  |  | 25593775.74
1404 | اول | 7 | 6238165157 | 0 | 6238165157 | 1 | 6238165157 | 9325 | 11874.28 | 0.26 |  |  |  | 1621922940.82
1404 | اول | 8 | 3196933991.7 | 0 | 3196933991.7 | 1 | 3196933991.7 | 9147.8 | 10766.14 | 0.168 |  |  |  | 537084910.6056
1404 | اول | 10 | 2569433776 | 0 | 2569433776 | 1 | 2569433776 | 8050.7 | 9358.69 | 0.154 |  |  |  | 395692801.504
1404 | اول | 26 | 323863791.2 | 0 | 323863791.2 | 1 | 323863791.2 | 11664.5 | 13552.66 | 0.154 |  |  |  | 49875023.8448
1404 | اول | 28 | 1502787883.24 | 0 | 1502787883.24 | 1 | 1502787883.24 | 12655.3 | 14567.41 | 0.144 |  |  |  | 216401455.1866
[10 empty] | جمع |  |  |  | 2877369796.5703

## تعدیل 1 به 2
پروژه :
صورت وضعیت شماره: 2 |  |  |  |  | از تاریخ: 1404/03/01 تا تاریخ: 1404/06/31
فهرست بهای رشته: ابنیه 1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 2 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 1 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد در دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1404 | اول | 11 | 10695481728 | 0 | 10695481728 | 0.25 | 2673870432 | 9919.4 | 11385.44 | 0.14 | 374341860.48 | 8456.085 | 1.1
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 8021611296 | 9919.4 | 11902.96 | 0.19 | 1524106146.24 | 8840.4525 | 1.15
1404 | اول | 16 | 195881809.2 | 0 | 195881809.2 | 0.25 | 48970452.3 | 8666.9 | 10278.62 | 0.177 | 8667770.0571
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 146911356.9 | 8666.9 | 10745.83 | 0.228 | 33495789.3732
1404 | اول | 18 | 1578583980 | 0 | 1578583980 | 0.25 | 394645995 | 7608.4 | 8625.65 | 0.127 | 50120041.365
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 1183937985 | 7608.4 | 9017.725 | 0.176 | 208373085.36
1404 | اول | 19 | 182788060 | 0 | 182788060 | 0.25 | 45697015 | 5270.2 | 6227.87 | 0.173 | 7905583.595
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 137091045 | 5270.2 | 6510.955 | 0.224 | 30708394.08
1404 | اول | 20 | 1788461870 | 0 | 1788461870 | 0.25 | 447115467.5 | 5567.7 | 6283.75 | 0.122 | 54548087.035
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 1341346402.5 | 5567.7 | 6569.375 | 0.171 | 229370234.8275
1404 | اول | 22 | 1673848930 | 0 | 1673848930 | 0.25 | 418462232.5 | 6102.1 | 6910.53 | 0.126 | 52726241.295
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 1255386697.5 | 6102.1 | 7224.645 | 0.175 | 219692672.0625
1404 | اول | 23 | 117271580 | 0 | 117271580 | 0.25 | 29317895 | 7084.7 | 8104.8 | 0.137 | 4016551.615
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 87953685 | 7084.4 | 8473.2 | 0.186 | 16359385.41
1404 | اول | 25 | 943577340 | 0 | 943577340 | 0.25 | 235894335 | 6781.7 | 7687.35 | 0.127 | 29958580.545
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 707683005 | 6781.7 | 8036.775 | 0.176 | 124552208.88
[10 empty] | جمع | 2968942632.2203

## خلاصه متره
ردیف | شرح عملیات | مقدار جزیی | واحد کار | مقدار کلی
1 | فصل دوم عملیات خاکی با دست | 15.4767 | m3
2 | فصل سوم عملیات خاکی با ماشین | 696.4502 | m3
3 | فصل ششم قالب بندی فولادی | 86.19 | m2
4 | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد | 17481.39 | Kg
5 | فصل هشتم بتن درجا | 170.9573 | m3
6 | فصل دهم سقف بتنی | 308.945 | m2
7 | فصل یازدهم آجر کاری و شفته ریزی | 580.992 | m2
8 | فصل شانزدهم کار های فولادی سبک | 279.2328 | Kg
9 | فصل هجدهم اندود کاری و بندکشی | 1473.04 | m2
10 | فصل نوزدهم چوبی | 14.99 | m2
11 | فصل بیستم کاشی کاری با کاشی سرامیکی | 450.74 | m2
12 | فصل بیست و دوم کارهای سنگی با سنگ پلاک | 248.96 | m2
13 | فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | 34.18 | m2
14 | فصل بیست و پنجم رنگ آمیزی | 1133.32 | m2
15 | فصل بیست و ششم زیر اساس و اساس | 59.6654
16 | فصل بیست و هشتم حمل و نقل | 50878.3686 | تن - کیلومتر

## محاسبه مصالح
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | فصل بیست و هشتم حمل و نقل |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
| محاسبه کل سیمان مصرفی | - | مقدار | عیار سیمان | نسبت سیمان به ملات ماسه سیملن | ضریب | - | - | -
- | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ١۵٠کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن | 080102 | 17.4232 | 150 |  | 1.06 | تن | 2.7703
- | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ٢۵مگاپاسکال | 080106 | 117.82 | 150 |  | 1.06 | تن | 18.7334
- | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ١۵٠کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن | 080201 | 35.7141 | 150 |  | 1.06 | تن | 5.6785
- | اجرای سقف بتنی به ضخامت ٢۵سانتیمتر با تیرچه و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل | 100202 | 308.945 | 300 |  | 0.53 | تن | 49.1223
- | آجرکاری با بلوک سفالی )آجر تیغهای( به ضخامت ١٢تا ٢٢سانتیمتر و ملات ماسه سیمان .١:۵ | 110402 | 17.43 |  | 225 | 1.06 | تن | 4.1571
- | اندود سیمانی به ضخامت حدود ٢سانتیمتر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان .١:۴ | 180304 | 16.82 |  | 285 | 1.06 | تن | 5.0813
- | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ١۶دسیمترمربع | 200121 | 1.8189 |  | 225 | 1.06 | تن | 0.43381
- | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ١۶دسیمترمربع | 200321 | 2.7636 |  | 225 | 1.06 | تن | 0.65912
- | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ٢۵تا ٣۶دسیمترمربع | 200323 | 5.0386 |  | 225 | 1.06 | تن | 1.2017
- | تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن قرمز آذر شهر به ضخامت ١٫۵تا ٢سانتیمتر | 220103 | 5.4942 |  | 285 | 1.06 | تن | 1.6598
مجموع | [8 empty] | 89.4973
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | فصل بیست و هشتم حمل و نقل |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
| محاسبه کل مصالح سنگی | - | مقدار |  |  | ضریب | - | - | -
- | تهیه مصالح زیراساس ازمصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۵٠میلیمتر | ٢۶٠١٠١ | 59.6654 |  |  | 2 | تن | 119.3308
- | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ١۵٠کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن | 080102 | 17.4232 |  |  | 2.2 | تن | 38.331
- | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ٢۵مگاپاسکال | 080106 | 117.82 |  |  | 2.2 | تن | 259.204
- | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ١۵٠کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن | 080201 | 35.7141 |  |  | 1.5 | تن | 53.5712
- | اجرای سقف بتنی به ضخامت ٢۵سانتیمتر با تیرچه و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل | 100202 | 308.945 |  |  | 1.1 | تن | 339.8395
- | آجرکاری با بلوک سفالی )آجر تیغهای( به ضخامت ١٢تا ٢٢سانتیمتر و ملات ماسه سیمان .١:۵ | 110402 | 17.43 |  |  | 0.6 | تن | 10.458
- | اندود سیمانی به ضخامت حدود ٢سانتیمتر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان .١:۴ | 180304 | 16.8164 |  |  | 1.85 | تن | 31.1103
- | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ١۶دسیمترمربع | 200121 | 60.63 |  |  | 0.05 | تن | 3.0315
- | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ١۶دسیمترمربع | 200321 | 138.18 |  |  | 0.05 | تن | 6.909
- | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ٢۵تا ٣۶دسیمترمربع | 200323 | 251.93 |  |  | 0.05 | تن | 12.5965
- | تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن قرمز آذر شهر به ضخامت ١٫۵تا ٢سانتیمتر | 220103 | 183.14 |  |  | 0.05 | تن | 9.157
مجموع | [8 empty] | 883.5388
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | فصل بیست و هشتم حمل و نقل |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
| محاسبه کل آجر مصرفی | - | مقدار | ضخامت |  | ضریب | - | - | -
- | آجرکاری با بلوک سفالی )آجر تیغهای( به ضخامت ١٢تا ٢٢سانتیمتر و ملات ماسه سیمان .١:۵ | 110402 | 580.992 | 0.2 |  | 0.7 | تن | 81.3389
مجموع | [8 empty] | 81.3389

## خلاصه مالی
ردیف | شرح ردیف | مبلغ هر فصل بدون ضرایب | ضرایب |  |  |  | مبلغ هر فصل
|  |  | بالاسری | منطقه ای | طبقات | تجهیز کارگاه | با اعمال ضریب
1 | فصل دوم عملیات خاکی با دست | 42042374.055 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 60297240.1375
2 | فصل سوم عملیات خاکی با ماشین | 203116900.4469 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 291310583.608
3 | فصل ششم قالب بندی فولادی | 218750220 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 313731915.5244
4 | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد | 6238165157 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 8946786449.2337
5 | فصل هشتم بتن درجا | 3196933991.7 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 4585047845.9905
6 | فصل دهم سقف بتنی | 2569433776 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 3685086032.6332
7 | فصل یازدهم آجر کاری و شفته ریزی | 10695481728 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 15339477007.0684
8 | فصل شانزدهم کار های فولادی سبک | 195881809.2 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 280934004.1655
9 | فصل هجدهم اندود کاری و بندکشی | 1578583980 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 2264007669.8504
10 | فصل نوزدهم چوبی | 182788060 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 262154928.1129
11 | فصل بیستم کاشی کاری با کاشی سرامیکی | 1788461870 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 2565014875.493
12 | فصل بیست و دوم کارهای سنگی با سنگ پلاک | 1673848930 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 2400636813.5643
13 | فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری | 117271580 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 168191087.6705
14 | فصل بیست و پنجم رنگ آمیزی | 943577340 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1353280130.7517
15 | فصل بیست و ششم زیر اساس و اساس | 323863791.2 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 464485967.5211
16 | فصل بیست و هشتم حمل و نقل | 1502787883.24 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 2155300786.6034
مجموع | [6 empty] | 45135743337.9285
ردیف | شرح ردیف | مبلغ هر فصل بدون ضرایب | ضرایب |  |  |  | مبلغ هر فصل
|  |  | بالاسری | منطقه ای | طبقات | تجهیز کارگاه | با اعمال ضریب
1 | فصل دوم عملیات خاکی با دست | 42042374.055 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 60297240.1375
2 | فصل سوم عملیات خاکی با ماشین | 203116900.4469 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 291310583.608
3 | فصل ششم قالب بندی فولادی | 218750220 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 313731915.5244
4 | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد | 6238165157 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 8946786449.2337
5 | فصل هشتم بتن درجا | 3196933991.7 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 4585047845.9905
6 | فصل دهم سقف بتنی | 2569433776 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 3685086032.6332
7 | فصل بیست و ششم زیر اساس و اساس | 323863791.2 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 464485967.5211
8 | فصل بیست و هشتم حمل و نقل | 1502787883.24 | 1.3 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 2155300786.6034
مجموع | [6 empty] | 20502046821.2518

## ریزمالی
ردیف | شماره فهرست بها | شرح عملیات | واحد کار | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال)
فصل دوم عملیات خاکی با دست
- | 020102 | خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانالکنی در زمینهای نرم، تا عمق ٢متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط | m3 | 1401000 | 15.4767 | 21682814.67
- | ٠٢٠۵٠۴ | ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها، گودها و کانالها، بهدرون پیها، گودها و کانالها در قشرهای حداکثر ١۵سانتیمتر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم | m3 | 470000 | 15.4767 | 7274034.9
- | ٠٢٠۶٠٢ | آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر ١۵سانتیمتر، با تراکم ٩۵درصد به روش پروکتور استاندارد. | m3 | 845500 | 15.4767 | 13085524.485
فصل سوم عملیات خاکی با ماشین
- | 030501 | پی کنی، کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهای نرم، تا عمق ٢متر و ریختن خاک کنده شده در کنارمحلهای مربوط. | m3 | 314000 | 139.29 | 43737069.42
- | 030701 | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ١٠٠متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن | m3 | 210500 | 139.29 | 29320551.315
- | 030702 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد ، به ازای هر ١٠٠متر مازاد بر ١٠٠متر اول. کسر ١٠٠متر به تناسب محاسبه میشود. | m3 | 8120 | 557.1601 | 4524140.1744
- | 030703 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵٠٠متر تا ١٠کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵٠٠متر اول، برای راههای آسفالتی کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه میشود. | m3.km | 41500 | 1323.2553 | 54915094.3275
- | 030704 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ١٠کیلومتر تا ٣٠کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ١٠کیلومتر، برای راههای آسفالتی کسر کیلومتر، به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه میشود. | m3.km | 33800 | 2089.3504 | 70620045.21
فصل ششم قالب بندی فولادی
| 060101 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی | m2 | 2538000 | 86.19 | 218750220
فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد
| 070102 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر ١٢تا ١٨میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | Kg | 414000 | 11666.9 | 4830096600
| 070101 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ١٠میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | Kg | 452000 | 3056.31 | 1381452120
| 070301 | اضافه بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه های پیش ساخته سقف بتنی مصرف شود | Kg | 9650 | 2758.18 | 26616437
فصل هشتم بتن درجا
| 080102 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ١۵٠کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن | m3 | 17152000 | 17.4232 | 298842726.4
| 080106 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ٢۵مگاپاسکال | m3 | 20162000 | 117.82 | 2375486840
| 080201 | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ١۵٠کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن | m3 | 14633000 | 35.7141 | 522604425.3
فصل دهم سقف بتنی
| 100202 | اجرای سقف بتنی به ضخامت ٢۵سانتیمتر با تیرچه و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل | m2 | 7232000 | 308.945 | 2569433776
فصل یازدهم آجر کاری و شفته ریزی
| 110402 | آجرکاری با بلوک سفالی )آجر تیغهای( به ضخامت ١٢تا ٢٢سانتیمتر و ملات ماسه سیمان .١:۵ | m2 | 18409000 | 580.992 | 10695481728
فصل شانزدهم کار های فولادی سبک
| 160104 | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهنی از پروفیلهای تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری وساییدن لازم | Kg | 701500 | 279.2328 | 195881809.2
فصل هجدهم اندود کاری و بندکشی
| 180202 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا ٢٫۵سانتیمتر، روی سطوح قائم | m2 | 787500 | 513.36 | 404271000
| 180304 | اندود سیمانی به ضخامت حدود ٢سانتیمتر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان .١:۴ | m2 | 1161000 | 840.82 | 976192020
| 180901 | تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت ١٢میلیمتر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط | m2 | 1623000 | 105.6 | 171388800
| 180902 | تهیه و نصب صفحات گچی روکشدار معمولی به ضخامت اسمی 12٫5 میلیمتر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکشدار. | m2 | 2016000 | 13.26 | 26732160
فصل نوزدهم چوبی
| 191104 | تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت ١تا ١٫۵سانتیمتر، از چوب نراد خارجی که لبه آن ابزار خورده باشد | m2 | 12194000 | 14.99 | 182788060
فصل بیستم کاشی کاری با کاشی سرامیکی
| 200121 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ١۶دسیمترمربع | m2 | 3544000 | 60.63 | 214872720
| 200321 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ١۶دسیمترمربع | m2 | 3674000 | 138.18 | 507673320
| 200323 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ٢۵تا ٣۶دسیمترمربع | m2 | 4231000 | 251.93 | 1065915830
فصل بیست و دوم کارهای سنگی با سنگ پلاک
| 220114 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. | m2 | 8939000 | 183.14 | 1637088460
| 220601 | اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند | m2 | 558500 | 65.82 | 36760470
فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری
| 231110 | تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آببند و ورق تقویتی گالوانیزه. | m2 | 3431000 | 0.98 | 3362380
| 231110 | تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آببند و ورق تقویتی گالوانیزه. | m2 | 3431000 | 33.2 | 113909200
فصل بیست و پنجم رنگ آمیزی
| 250502 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقفها | m2 | 960000 | 805.86 | 773625600
| 250705 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه | m2 | 519000 | 327.46 | 169951740
فصل بیست و ششم زیر اساس و اساس
| ٢۶٠١٠١ | تهیه مصالح زیراساس ازمصالح رودخانه ای با دانه بندی صفر تا ۵٠میلیمتر. | m3 | 4864000 | 59.6654 | 290212505.6
| ٢۶٠۶٠1 | پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر اساس به ضخامت تا ١۵سانتیمتر، با حداقل ٩۵درصد تراکم به روش آشو اصلاحی. | m3 | 564000 | 59.6654 | 33651285.6
فصل بیست و هشتم حمل و نقل
سیمان مصرفی
| 280101 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهنآلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 28400 | 3580 | 101672000
آهن آلات مصرفی
| 280103 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهنآلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 13500 | 17481.39 | 235998765
مصالح سنگی
| 280101 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهنآلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 28400 | 35341.5532 | 1003700110.88
آجر سفال (تیغه)
| 280103 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهنآلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. | تن - کیلومتر | 13500 | 11956.8154 | 161417007.36

## ریزمتره
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
| پی کنی | فصل دوم و سوم عملیات خاکی | شماره فهرست بهای ماشینی 030501 | [10 empty] | طول | عرض | ارتفاع
1 | محور 1 بین آکس A تا D | شماره فهرست بهای دستی | 1 | 16 | 0.8 | 1.85 | m3 | 23.68 |  |  | بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان | فصل هشتم بتن درجا
2 | محور 2 بین آکس A تا B همچنین محور 3 | 020102 | 2 | 2.58 | 0.6 | 1.85 | m3 | 5.7276 |  | 1 | محور 1 بین آکس A تا D | 080102 | 1 | 16 | 0.8 | 0.1 | m3 | 1.28
3 | محور 2 بین آکس B تا D همچنین محور 3 | 020102 | 4 | 3.9 | 0.6 | 1.85 | m3 | 17.316 |  | 2 | محور 2 بین آکس A تا B همچنین محور 3 | 080102 | 2 | 2.58 | 0.6 | 0.1 | m3 | 0.3096
4 | آکس B محور 1 تا 4 | 020102 | 1 | 9.5 | 1.07 | 1.85 | m3 | 18.8053 |  | 3 | محور 2 بین آکس B تا D همچنین محور 3 | 080102 | 4 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | m3 | 0.936
5 | آکس B محور 1 تا 4 | 020102 | 1 | (0.33*(9.5+9.27))/2 |  | 1.85 | m3 | 5.729 |  | 4 | آکس B محور 1 تا 4 | 080102 | 1 | 9.5 | 1.07 | 0.1 | m3 | 1.0165
6 | آکس C محور 1 تا 4 همچنین آکس D | 020102 | 2 | 8.7 | 1.4 | 1.85 | m3 | 45.066 |  | 5 | آکس B محور 1 تا 4 | 080102 | 1 | (0.33*(9.5+9.27))/2 |  | 0.1 | m3 | 5.729
7 | محور 4 آکس B تا D | 020102 | 1 | 10.56 | 0.8 | 1.85 | m3 | 15.6288 |  | 6 | آکس C محور 1 تا 4 همچنین آکس D | 080102 | 2 | 8.7 | 1.4 | 0.1 | m3 | 2.436
8 | آکس A محور 1 تا 3 | 020102 | 1 | (0.21*(6.7+6.56))/2 |  | 1.85 | m3 | 2.576 |  | 7 | محور 4 آکس B تا D | 080102 | 1 | 10.56 | 0.8 | 0.1 | m3 | 0.8448
9 | آکس A محور 1 تا 3 (مستطیلی) | 020102 | 1 | 6.7 | 1.19 | 1.85 | m3 | 14.75 |  | 8 | آکس A محور 1 تا 3 | 080102 | 1 | (0.21*(6.7+6.56))/2 |  | 0.1 | m3 | 2.576
10 | آکس A محور 3 مثلث | 020102 | 1 | (1.42*0.97)/2 |  | 1.85 | m3 | 1.27 |  | 9 | آکس A محور 1 تا 3 (مستطیلی) | 080102 | 1 | 6.7 | 1.19 | 0.1 | m3 | 0.7973
11 | آ کس A تا B محور 3 تا 4 متوازی الاضلاع | 020102 | 1 | 2.85 | 0.8 | 1.85 | m3 | 4.218 |  | 10 | آکس A محور 3 مثلث | 080102 | 1 | (1.42*0.97)/2 |  | 0.1 | m3 | 1.27
[9 empty] | 154.7667 | 11 | آ کس A تا B محور 3 تا 4 متوازی الاضلاع | 080102 | 1 | 2.85 | 0.8 | 0.1 | m3 | 0.228
17.4232
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع
| تحکیم بستر با مخلوط رودخانه ای | فصل بیست و ششم زیر اساس و اساس | [7 empty] | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
1 | ناحیه 1 | ٢۶٠١٠١ | 1 | 2.58 | 3.1 | 0.8 | m3 | 6.3984 | [5 empty] | طول | عرض | ارتفاع
2 | ناحیه 2 | ٢۶٠١٠١ | 1 | 2.58 | 2.4 | 0.8 | m3 | 4.9536 |  |  | قالب بندی فلزی شالوده | فصل ششم قالب بندی فولادی
3 | ناحیه 3 | ٢۶٠١٠١ | 1 | 1.61 | 2.35 | 0.8 | m3 | 1.5134 |  | 1 | محور 1 بین آکس A تا D | 060101 | 2 | 16 |  | 0.6 | m2 | 19.2
4 | ناحیه 4 | ٢۶٠١٠١ | 2 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | m3 | 19.344 |  | 2 | کسر ضخامت در آکس های A,B,C,D | 060101 | 4 | -1.4 |  | 0.6 | m2 | -3.36
5 | ناحیه 5 | ٢۶٠١٠١ | 2 | 3.9 | 2.4 | 0.8 | m3 | 14.976 |  | 3 | محور 2 بین آکس A تا B همچنین محور 3 | 060101 | 4 | 2.58 |  | 0.6 | m2 | 6.192
6 | ناحیه 6 | ٢۶٠١٠١ | 2 | 3.9 | 2 | 0.8 | m3 | 12.48 |  | 4 | محور 2 بین آکس B تا D همچنین محور 3 | 060101 | 8 | 3.9 |  | 0.6 | m2 | 18.72
[9 empty] | 59.6654 | 5 | آکس B محور 1 تا 4 | 060101 | 2 | 9.5 |  | 0.6 | m2 | 11.4
[10 empty] | 6 | کسر ضخامت در آکس B محور های 2و3 | 060101 | 4 |  | -0.6 | 0.6 | m2 | -1.44
[10 empty] | 7 | کسر ضخامت در آکس B محور 4 | 060101 | 1 |  | -0.8 | 0.6 | m2 | -0.48
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی | 8 | کسر ضخامت در آکس B محور 4 | 060101 | 1 |  | -0.97 | 0.6 | m2 | -0.582
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  | 9 | آکس A تا B محور 3 تا 4 | 060101 | 2 | 2.85 |  | 0.6 | m2 | 3.42
| بتن شالوده | فصل هشتم بتن درجا | [7 empty] | 10 | آکس A محور 3 تا 4 | 060101 | 1 | 1.97 |  | 0.6 | m2 | 1.182
1 | محور 1 بین آکس A تا D | 080106 | 1 | 16 | 0.8 | 0.6 | m3 | 7.68 |  | 11 | آکس C محور 1 تا 4 | 060101 | 2 | 8.7 |  | 0.6 | m2 | 10.44
2 | محور 2 بین آکس A تا B همچنین محور 3 | 080106 | 2 | 2.58 | 0.6 | 0.6 | m3 | 1.8576 |  | 12 | کسر ضخامت در آکس C محور 1 تا 4 | 060101 | 4 |  | -0.6 | 0.6 | m2 | -1.44
3 | محور 2 بین آکس B تا D همچنین محور 3 | 080106 | 4 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | m3 | 5.616 |  | 13 | آکس D محور 1 تا 4 | 060101 | 2 | 10.3 |  | 0.6 | m2 | 12.36
4 | آکس B محور 1 تا 4 | 080106 | 1 | 9.5 | 1.07 | 0.6 | m3 | 6.099 |  | 14 | کسر ضخامت در آکس D محور 1 تا 4 | 060101 | 1 | -2.8 |  | 0.6 | m2 | -1.68
5 | آکس B محور 1 تا 4 | 080106 | 1 | (0.33*(9.5+9.27))/2 |  | 0.6 | m3 | 5.729 |  | 15 | محور 4 آکس B تا D | 060101 | 1 | 11.63 |  | 0.6 | m2 | 6.978
6 | آکس C محور 1 تا 4 همچنین آکس D | 080106 | 2 | 8.7 | 1.4 | 0.6 | m3 | 14.616 |  | 16 | کسر ضخامت در محور 4 آکس B تا D | 060101 | 3 | -1.4 |  | 0.6 | m2 | -2.52
7 | محور 4 آکس B تا D | 080106 | 1 | 10.56 | 0.8 | 0.6 | m3 | 5.0688 |  | 17 | آکس A محور 1 تا 3 | 060101 | 2 | 7.5 |  | 0.6 | m2 | 9
8 | آکس A محور 1 تا 3 | 080106 | 1 | (0.21*(6.7+6.56))/2 |  | 0.6 | m3 | 2.576 |  | 18 | کسر در آکس A محور 1 تا 3 | 060101 | 1 |  | -2 | 0.6 | m2 | -1.2
9 | آکس A محور 1 تا 3 (مستطیلی) | 080106 | 1 | 6.7 | 1.19 | 0.6 | m3 | 4.7838 | [10 empty] | 86.19
10 | آکس A محور 3 مثلث | 080106 | 1 | (1.42*0.97)/2 |  | 0.6 | m3 | 1.27 |  | ارتفاع شناژ : 0.6
11 | آ کس A تا B محور 3 تا 4 متوازی الاضلاع | 080106 | 1 | 2.85 | 0.8 | 0.6 | m3 | 1.368
56.6642
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع | [7 empty] | طول | عرض | ارتفاع
| بتن ستون | فصل هشتم بتن درجا | [8 empty] | اجرای سقف تیرچه و بلوک | فصل دهم سقف بتنی
1 | ستون 40*40 طبقه همکف | 080106 | 14 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | m3 | 5.376 |  | 1 | مساحت ناحیه 1 | 100202 | 3 | 6.4 | 3.58 | - | m 2 | 68.736
2 | ستون 40*40 طبقه اول | 080106 | 14 | 0.4 | 0.4 | 2.75 | m3 | 6.16 |  | 2 | مساحت ناحیه 2 | 100202 | 3 | 6.4 | 4.9 | - | m 2 | 94.08
3 | ستون 35*35 طبقه دوم | 080106 | 14 | 0.4 | 0.4 | 2.75 | m3 | 6.16 |  | 3 | مساحت ناحیه 3 | 100202 | 3 | 4.92 | 3.4 | - | m 2 | 50.184
4 | ستون 30*30 راه پله آخر | 080106 | 4 | 0.4 | 0.4 | 2.75 | m3 | 1.76 |  | 4 | مساحت ناحیه 4 | 100202 | 3 | 4.92 | 2.6 | - | m 2 | 38.376
[9 empty] | 19.456 | 5 | مساحت ناحیه 5 | 100202 | 3 | 4.92 | 2.3 | - | m 2 | 33.948
[10 empty] | 6 | مساحت ناحیه 6 | 100202 | 1 | 4.9 | 2.3 | - | m 2 | 11.27
[10 empty] | 7 | مساحت ناحیه 7 | 100202 | 3 | 3.58 | 2.3 | - | m 2 | 12.351
308.945
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع
| بتن تیر | فصل هشتم بتن درجا | [7 empty] | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | تعداد در طول | تعداد در عرض | مقدار کلی
1 | مساحت کل زیر بنا | 080106 | 3 | 15 | 9.9 | 0.4 | m3 | 178.2 | [5 empty] | طول | عرض | ارتفاع
2 | کسر مساحت آکس A تا B محور 3 تا 4 | 080106 | 3 | (0.5*3.98*2.7) |  | 0.4 | m3 | -6.444 |  |  | تعداد بلوک یونولیتی
3 | کسر مساحت ناحیه 1 | 080106 | 3 | 6.4 | -3.58 | 0.4 | m3 | -27.4944 |  | 1 | ناحیه 1 |  | 3 | 6.4 | 3.58 | - | 4 | 8 | 96
4 | کسر مساحت ناحیه 2 | 080106 | 3 | 6.4 | -4.9 | 0.4 | m3 | -37.632 |  | 2 | ناحیه 2 |  | 3 | 6.4 | 4.9 | - | 4 | 10 | 120
5 | کسر مساحت ناحیه 3 | 080106 | 3 | 4.92 | -3.4 | 0.4 | m3 | -20.0736 |  | 3 | ناحیه 3 |  | 3 | 3.4 | 4.92 | - | 2 | 10 | 60
6 | کسر مساحت ناحیه 4 | 080106 | 3 | 4.92 | -2.6 | 0.4 | m3 | -15.3504 |  | 4 | ناحیه 4 |  | 3 | 2.6 | 4.92 | - | 2 | 10 | 60
7 | کسر مساحت ناحیه 5 | 080106 | 3 | 4.92 | -2.3 | 0.4 | m3 | -13.5792 |  | 5 | ناحیه 5 |  | 3 | 2.3 | 4.92 | - | 2 | 10 | 60
8 | کسر مساحت ناحیه 6 | 080106 | 3 | 4.9 | -2.3 | 0.4 | m3 | -13.524 |  | 6 | ناحیه 6 |  | 1 | 2.3 | 4.9 | - | 2 | 10 | 20
9 | کسر مساحت ناحیه 7 | 080106 | 3 | (0.5*3.58*2.3) |  | 0.4 | m3 | -4.9404 |  | 7 | ناحیه 7 |  | 3 | 2.3 | 3.58 | - | 2 | 8 | 48
* | بتن تیر طبقه آخر( راه پله) | 080106 | [7 empty] | مجموع بلوک | [8 empty] | 464
10 | مساحت راه پله | 080106 | 1 | 5.69 | 3.1 | 0.4 | m3 | 7.0556
11 | کسر مساحت ناحیه داخلی | 080106 | 1 | 4.9 | -2.3 | 0.4 | m3 | -4.508 |  | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | تعداد تیرچه در هر طبقه | تعداد آرماتور کششی کل | ابعاد - وزن مخصوص |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
[9 empty] | 41.7096 | [6 empty] | طول | عرض | وزن مخصوص
[11 empty] | آرماتور کششی Φ14 A2 | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد
[10 empty] | 1 | ناحیه 1 | 070102 | 3 | 8 | 48 | 6.4 | 3.58 | 1.21 | Kg | 371.712
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی | 2 | ناحیه 2 | 070102 | 3 | 10 | 60 | 6.4 | 4.9 | 1.21 | Kg | 464.64
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  | 3 | ناحیه 3 | 070102 | 3 | 10 | 60 | 3.4 | 4.92 | 1.21 | Kg | 246.84
| تیغه خارجی سفالی (دو جداره) | فصل یازدهم آجر کاری و شفته ریزی | [7 empty] | 4 | ناحیه 4 | 070102 | 3 | 10 | 60 | 2.6 | 4.92 | 1.21 | Kg | 188.76
1 | محور 1 بین آکس A تا D | 110402 | 2 | 15.08 | - | 2.75 | m2 | 82.94 |  | 5 | ناحیه 5 | 070102 | 3 | 10 | 60 | 2.3 | 4.92 | 1.21 | Kg | 166.98
2 | کسر ضخامت ستون های محور 1 | 110402 | -8 | 0.4 | - | 2.75 | m2 | -8.8 |  | 6 | ناحیه 6 | 070102 | 1 | 10 | 20 | 2.3 | 4.9 | 1.21 | Kg | 55.66
3 | آکس A محور 1 تا 3 | 110402 | 2 | 7.3 | - | 2.75 | m2 | 40.15 |  | 7 | ناحیه 7 | 070102 | 3 | 8 | 48 | 2.3 | 3.58 | 1.21 | Kg | 133.584
4 | کسر ضخامت ستون های آکس A | 110402 | -6 | 0.4 | - | 2.75 | m2 | -6.6 | [12 empty] | 1628.176
5 | کسر پنجره ها ی آکس A | 110402 | -6 | 1.5 | - | 1.2 | m2 | -10.8
6 | محور 3 آکس A تا C | 110402 | 2 | 9.76 | - | 2.75 | m2 | 53.68 |  | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | تعداد تیرچه در هر طبقه | تعداد آرماتور فشاری کل | ابعاد - وزن مخصوص |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
7 | کسر ضخامت ستون در محور 3 آکس A تا C | 110402 | -6 | 0.4 | - | 2.75 | m2 | -6.6 | [7 empty] | طول | عرض | وزن مخصوص
8 | کسر ضخامت پنجره در محور 3 آکس A تا C | 110402 | -2 | 1.5 | - | 1.2 | m2 | -3.6 |  |  | آرماتور فشاری Φ10 A2 | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد
9 | کسر ضخامت درب در محور 3 آکس A تا C | 110402 | -2 | 0.9 | - | 2.2 | m2 | -3.96 |  | 1 | ناحیه 1 | 070101 | 3 | 8 | 24 | 6.4 | 3.58 | 0.617 | Kg | 94.7712
10 | کسر ضخامت درب در محور 3 آکس A تا C | 110402 | -2 | 1.2 | - | 2.2 | m2 | -5.28 |  | 2 | ناحیه 2 | 070101 | 3 | 10 | 30 | 6.4 | 4.9 | 0.617 | Kg | 118.464
11 | آکس B محور 3 تا 4 و مشابه در آکس C | 110402 | 4 | 3.15 | - | 2.75 | m2 | 34.65 |  | 3 | ناحیه 3 | 070101 | 3 | 10 | 30 | 3.4 | 4.92 | 0.617 | Kg | 62.934
12 | کسر ضخامت ستونها | 110402 | -8 | 0.4 | - | 2.75 | m2 | -8.8 |  | 4 | ناحیه 4 | 070101 | 3 | 10 | 30 | 2.6 | 4.92 | 0.617 | Kg | 48.126
13 | محور 4 آکس B تا D | 110402 | 2 | 11.4 | - | 2.75 | m2 | 62.7 |  | 5 | ناحیه 5 | 070101 | 3 | 10 | 30 | 2.3 | 4.92 | 0.617 | Kg | 42.573
14 | کسر ضخامت ستون ها | 110402 | -6 | 0.4 | - | 2.75 | m2 | -6.6 |  | 6 | ناحیه 6 | 070101 | 1 | 10 | 10 | 2.3 | 4.9 | 0.617 | Kg | 14.191
15 | کسر ضخامت پنجره های راه پله | 110402 | -4 | 1 | - | 1.2 | m2 | -4.8 |  | 7 | ناحیه 7 | 070101 | 3 | 8 | 24 | 2.3 | 3.58 | 0.617 | Kg | 34.0584
16 | کسر ضخامت پنجره سرویس | 110402 | -2 | 0.8 | - | 0.5 | m2 | -0.8 | [12 empty] | 415.1176
17 | کسر ضخامت پنجره اتاق خواب | 110402 | -2 | 1.5 | - | 1.2 | m2 | -3.6
18 | آکس D | 110402 | 2 | 7.8 | - | 2.75 | m2 | 42.9
19 | کسر ضخامت ستونها | 110402 | -6 | 0.4 | - | 2.75 | m2 | -6.6 |  | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | تعداد تیرچه در هر طبقه | تعداد کل تیرچه | ابعاد - وزن مخصوص |  |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
19 | جان پناه | 110402 | 1 | 41.93 | - | 1.2 | m2 | 50.316 | 580.992
| پانل گچی کناف داخلی | فصل هجدهم اندودکاری و بندکشی | [13 empty] | طول واحد متر زیکزاک | طول | عرض | وزن مخصوص
- | کل طول پانل گچی | 180901 | 2 | 19.2 | - | 2.75 | m2 | 105.6 | 105.6 |  | آرماتور زیکزاک Φ 8 A2 | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد
[10 empty] | 1 | ناحیه 1 | 070101 | 3 | 8 | 24 | 2.69 | 6.4 | - | 0.395 | Kg | 163.2077
[10 empty] | 2 | ناحیه 2 | 070101 | 3 | 10 | 30 | 2.69 | 6.4 | - | 0.395 | Kg | 204.0096
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی | 3 | ناحیه 3 | 070101 | 3 | 10 | 30 | 2.69 | 3.4 | - | 0.395 | Kg | 108.3801
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  | 4 | ناحیه 4 | 070101 | 3 | 10 | 30 | 2.69 | 2.6 | - | 0.395 | Kg | 82.8789
| کارهای سنگی با سنگ پلاک | فصل بیست و دوم کارهای سنگی با سنگ پلاک | [7 empty] | 5 | ناحیه 5 | 070101 | 3 | 10 | 30 | 2.69 | 2.3 | - | 0.395 | Kg | 73.316
- | سنگ ازاره تراورتن قرمز | 220103 | 1 | 36.18 | - | 0.6 | m2 | 21.708 | 21.708 | 6 | ناحیه 6 | 070101 | 1 | 10 | 10 | 2.69 | 2.3 | - | 0.395 | Kg | 24.4386
| سنگ کف پیلوت تراورتن | 220103 | [7 empty] | 7 | ناحیه 7 | 070101 | 3 | 8 | 24 | 2.69 | 2.3 | - | 0.395 | Kg | 58.6528
- | مساحت کل زیر بنا | 220103 | 1 | 15 | 9.9 | - | m2 | 148.5 | [13 empty] | 714.8836
- | کسر مساحت آکس A تا B محور 3 تا 4 | 220103 | -1 | 3.98 | 2.7 | - | m2 | -5.373
- | کسر مساحت راه پله | 220103 | -1 | 5.78 | 3.15 | - | m2 | -18.207 |  | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | ابعاد - وزن مخصوص |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
- | کسر مساحت ستون ها | 220103 | -10 | 0.4 | 0.4 | - | m2 | -1.6 | 123.32 |  |  |  |  | طول | عرض | وزن مخصوص
| سرامیک کف پشت بام | 200321 | [8 empty] | آرماتور شالوده | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد
- | مساحت کل زیر بنا | 200321 | 1 | 15 | 9.9 | - | m2 | 148.5 |  |  | آرماتورΦ 16 | 070102
- | کسر مساحت آکس A تا B محور 3 تا 4 | 200321 | -1 | 3.98 | 2.7 | - | m2 | -5.373 |  | - | محور 1 بین آکس A تا D | 070102 | 8 | 16.3 | - | 1.58 | Kg | 206.032
- | کسر مساحت راه پله | 200321 | -1 | 5.78 | 3.15 | - | m2 | -18.207 | 124.92 | - | محور 2و3 بین آکس A تا D | 070102 | 12 | 16.3 | - | 1.58 | Kg | 309.048
[10 empty] | - | آکس B,C,D محور 1 تا 4 | 070102 | 30 | 10.6 | - | 1.58 | Kg | 502.44
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | ابعاد - وزن مخصوص |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی | - | محور 4 آکس B تا D | 070102 | 8 | 12.26 | - | 1.58 | Kg | 154.9664
|  |  |  | طول | عرض | وزن مخصوص |  |  |  | - | آکس A محور 1 تا 3 | 070102 | 10 | 7.66 | - | 1.58 | Kg | 121.028
| آرماتور تمامی ستون های C1 | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد | [7 empty] | - | آکس A تا B محور 3 تا 4 | 070102 | 8 | 7.24 | - | 1.58 | Kg | 91.5136 | 1385.028
| آرماتورΦ 18 | 070102 | [8 empty] | آرماتورΦ 14 خاموت | 070102
- | طبقه همکف | 070102 | 64 | 3.6 | - | 2 | Kg | 460.8 |  | - | آکس B,C,D محور 1 تا 4 | 070102 | 42 | 3.8 | - | 1.21 | Kg | 193.116
- | طبقه اول | 070102 | 56 | 3.95 | - | 2 | Kg | 442.4 |  | - | آکس A محور 1 تا 3 | 070102 | 31 | 3.8 | - | 1.21 | Kg | 142.538 | 335.654
- | طبقه دوم | 070102 | 40 | 3.95 | - | 2 | Kg | 316 | 1219.2 |  | آرماتورΦ 10 خاموت | 070101
| آرماتورΦ 16 | 070102 | [7 empty] | - | محور 1 بین آکس A تا D | 070101 | 65 | 2.6 | - | 0.617 | Kg | 104.273
- | طبقه سوم | 070102 | 32 | 4.1 | - | 1.58 | Kg | 207.296 | 207.296 | - | محور 4 آکس B تا D | 070101 | 49 | 2.6 | - | 0.617 | Kg | 78.6058
| آرماتورΦ 10 خاموت | 070101 | [7 empty] | - | آکس A تا B محور 3 تا 4 | 070101 | 29 | 2.6 | - | 0.617 | Kg | 46.5218
- | طبقه همکف | 070101 | 13 | 2.46 | - | 0.617 | Kg | 19.7317 |  | - | محور 2و3 بین آکس A تا D | 070101 | 65 | 2.2 | - | 0.617 | Kg | 88.231 | 317.6316
- | طبقه اول | 070101 | 15 | 2.46 | - | 0.617 | Kg | 22.7673
- | طبقه دوم | 070101 | 15 | 1.7 | - | 0.617 | Kg | 15.7335 |  | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | ابعاد - وزن مخصوص |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
- | طبقه سوم | 070101 | 17 | 1.04 | - | 0.617 | Kg | 10.9086 | 69.141 |  |  |  |  | طول | عرض | وزن مخصوص
| آرماتور تمامی ستون های C 2 | [9 empty] | آرماتور تیر B1 سقف اول تا سوم | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد
| آرماتورΦ 18 | 070102 | [8 empty] | آرماتورΦ 18 | 070102
- | طبقه همکف | 070102 | 98 | 3.6 | - | 2 | Kg | 705.6 |  | - | محور 2 بین آکس C تا D آرماتور اصلی | 070102 | 18 | 6.13 | - | 2 | Kg | 220.68
- | طبقه اول | 070102 | 84 | 3.95 | - | 2 | Kg | 663.6 |  | - | محور 3 بین آکس A تا D | 070102 | 18 | 15.41 | - | 2 | Kg | 554.76 | 775.44
- | طبقه دوم | 070102 | 70 | 3.15 | - | 2 | Kg | 441 | 1810.2 |  | آرماتورΦ 10 خاموت | 070101
| آرماتورΦ 8 خاموت | 070101 | [7 empty] | - | محور 2 بین آکس C تا D آرماتور اصلی | 070101 | 90 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 99.954
- | طبقه همکف | 070101 | 13 | 2.46 | - | 0.395 | Kg | 12.6321 |  | - | محور 3 بین آکس A تا D | 070101 | 228 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 253.2168 | 353.1708
- | طبقه اول | 070101 | 15 | 2.46 | - | 0.395 | Kg | 14.5755 |  |  | آرماتور تیر B2 سقف اول تا سوم | 070101
- | طبقه دوم | 070101 | 15 | 1.24 | - | 0.395 | Kg | 7.347 | 34.5546 |  | آرماتورΦ 18 | 070102
| آرماتور تمامی ستون های C 3 | [8 empty] | - | محور 1 بین آکس A تا D | 070102 | 18 | 15.41 | - | 2 | Kg | 554.76
| آرماتورΦ 18 | 070102 | [7 empty] | - | محور 4 بین آکس B تا D | 070102 | 18 | 11.43 | - | 2 | Kg | 411.48
- | طبقه همکف | 070102 | 36 | 3.6 | - | 2 | Kg | 259.2 |  |  | آکس B محور 1 تا 4 | 070102 | 18 | 10.31 |  | 2 | Kg | 371.16
- | طبقه اول | 070102 | 30 | 3.95 | - | 2 | Kg | 237 |  | - | آکس A تا B محور 3 تا 4 | 070102 | 18 | 5.22 | - | 2 | Kg | 187.92
- | طبقه دوم | 070102 | 24 | 3.15 | - | 2 | Kg | 151.2 | 647.4 | - | آکس C محور 3 تا 4 | 070102 | 18 | 3.51 | - | 2 | Kg | 126.36 | 1651.68
| آرماتورΦ 8 خاموت | 070101 | [8 empty] | آرماتورΦ 10 خاموت | 070101
- | طبقه همکف | 070101 | 13 | 2.46 | - | 0.395 | Kg | 12.6321 |  | - | محور 1 بین آکس A تا D | 070101 | 90 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 99.954
- | طبقه اول | 070101 | 15 | 2.46 | - | 0.395 | Kg | 14.5755 |  | - | محور 4 بین آکس B تا D | 070101 | 168 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 186.5808
- | طبقه دوم | 070101 | 15 | 1.24 | - | 0.395 | Kg | 7.347 | 34.5546 | - | آکس B محور 1 تا 4 | 070101 | 153 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 169.9218
[10 empty] | - | آکس A تا B محور 3 تا 4 | 070101 | 75 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 83.295
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | ابعاد - وزن مخصوص |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی | - | آکس C محور 3 تا 4 | 070101 | 51 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 56.6406 | 596.3922
|  |  |  | طول | عرض | وزن مخصوص |  |  |  |  | آرماتور تیر B3 سقف اول تا سوم | 070101
| آرماتور راه پله | فصل هفتم کار های فولادی با میلگرد | [8 empty] | آرماتورΦ 18 | 070102
| آرماتورΦ 12 | 070102 | [7 empty] | - | آکس A محور 1 تا 3 | 070102 | 18 | 7.61 | - | 2 | Kg | 273.96
- | آرماتور طولی بازوی رفت | 070102 | 8 | 3.44 | - | 0.888 | Kg | 24.4378 |  | - | آکس C محور 1 تا 3 | 070102 | 18 | 7.61 | - | 2 | Kg | 273.96
- | آرماتور طولی بازوی برگشت | 070102 | 8 | 5.89 | - | 0.888 | Kg | 41.8426 |  | - | آکس D محور 1 تا 4 | 070102 | 18 | 10.31 |  | 2 | Kg | 371.16 | 919.08
- | آرماتور انتظار پاگرد رفت | 070102 | 17 | 1 | - | 0.888 | Kg | 15.096 |  |  | آرماتورΦ 10 خاموت | 070101
- | آرماتور انتظار پاگرد برگشت | 070102 | 17 | 1.1 | - | 0.888 | Kg | 16.6056 | 97.9819 | - | آکس A محور 1 تا 3 | 070101 | 111 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 123.2766
| آرماتورΦ 14 | 070102 | [7 empty] | - | آکس C محور 1 تا 3 | 070101 | 111 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 123.2766
- | آرماتور عرضی بازوی رفت | 070102 | 16 | 1.18 | - | 1.21 | Kg | 22.8448 |  | - | آکس D محور 1 تا 4 | 070101 | 153 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 169.9218 | 416.475
- | آرماتور عرضی بازوی برگشت | 070102 | 20 | 1.18 | - | 1.21 | Kg | 28.556 |  |  | آرماتور تیر B1 , B2 طبقه آخر | 070101
- | آرماتور طولی پاگرد | 070102 | 18 | 2.48 | - | 1.21 | Kg | 54.0144 | 105.4152 |  | آرماتورΦ 18 | 070102
| آرماتورΦ 12 | 070102 | [7 empty] | - | محور 3 بین آکس B تا C و مشابه برای محور 4 | 070102 | 12 | 6.11 | - | 2 | Kg | 146.64
- | کل آرماتور طولی تمام طبقات | 070102 | - | - | - | - | Kg | 233.6506 |  | - | آکس B محور 3 تا 4 و مشابه برای آکس C | 070102 | 12 | 3.51 | - | 2 | Kg | 84.24 | 230.88
- | کل آرماتور انتظار پاگرد | 070102 | - | - | - | - | Kg | 144.9216 | 378.5722 |  | آرماتورΦ 10 خاموت | 070101
| آرماتورΦ 14 | 070102 | [7 empty] | - | محور 3 بین آکس B تا C و مشابه برای محور 4 | 070101 | 60 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 66.636
- | کل آرماتور عرضی | 070102 | - | - | - | - | Kg | 154.2024 |  | - | آکس B محور 3 تا 4 و مشابه برای آکس C | 070101 | 34 | 1.8 | - | 0.617 | Kg | 37.7604 | 104.3964
- | آرماتور طولی پاگرد | 070102 | - | - | - | - | Kg | 324.0864 | 478.2888
[10 empty] | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | ابعاد - وزن مخصوص |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی |  |  |  |  | طول | عرض | وزن مخصوص -ارتفاع
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  |  | پنجره
| نما | فصل بیست و دوم کارهای سنگی با سنگ پلاک | [8 empty] | کادر کاذب قوطی 3*5 با ضخامت 2mm | فصل شانزدهم کار های فولادی سبک
| سنگ نمای اصلی تراورتن | 220103 | [8 empty] | پنجره با طول 1.5m | 160104
- | مساحت نمای اصلی | 220103 | 1 | 7.3 | - | 6.7 | m2 | 48.91 |  | - | عمودی | 160104 | 30 | 1.2 | - | 2.31 | Kg | 83.16
- | کسرمساحت پنجره ها | 220103 | -6 | 1.5 | - | 1.2 | m2 | -10.8 | 38.11 | - | افقی | 160104 | 30 | 1.44 | - | 2.31 | Kg | 99.792
| نمای فرعی سیمانکاری و رنگ پلاستیک | فصل بیست و پنجم رنگ آمیزی | فصل هجدهم اندود کاری و بندکشی 180304 ردیف فهرست بها | [7 empty] | پنجره با طول 1m | 160104
- | مساحت نمای فرعی 1 | 250705 | 1 | 15.08 |  | 6.7 | m2 | 101.036 |  | - | عمودی | 160104 | 16 | 1.2 | - | 2.31 | Kg | 44.352
- | مساحت نمای فرعی 2 | 250705 | 1 | 10 |  | 6.7 | m2 | 67 |  | - | افقی | 160104 | 16 | 0.94 | - | 2.31 | Kg | 34.7424
- | مساحت نمای فرعی 3 | 250705 | 1 | 11.1 |  | 6.7 | m2 | 74.37 |  |  | پنجره با طول 0.8m | 160104
- | کسرمساحت پنجره راه پله | 250705 | -6 | 1 |  | 1.2 | m2 | -7.2 |  | - | عمودی | 160104 | 6 | 0.5 | - | 2.31 | Kg | 6.93
- | کسرمساحت پنجره سرویس | 250705 | -3 | 0.8 |  | 0.5 | m2 | -1.2 |  | - | افقی | 160104 | 6 | 0.74 | - | 2.31 | Kg | 10.2564
|  | 250705 | [16 empty] | 279.2328
- | کسرمساحت پنجره اتاق خواب | 250705 | -3 | 1.5 |  | 1.2 | m2 | -5.4
- | مساحت نمای فرعی 4 | 250705 | 1 | 4 |  | 6.7 | m2 | 26.8
- | کسرمساحت پنجره راه پله | 250705 | -3 | 1.5 |  | 1.2 | m2 | -5.4
- | مساحت نمای فرعی 5 | 250705 | 1 | 2.7 |  | 6.7 | m2 | 18.09
- | مساحت نمای فرعی طبقه آخر راه پله | 250705 | 1 | 16.96 |  | 3.5 | m2 | 59.36 | 327.456
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع | [7 empty] | طول | عرض | ارتفاع
| قرنیز چوبی نراد | فصل نوزدهم چوبی | [8 empty] | سرامیک کف 60*60 | فصل بیستم کاشی کاری با کاشی های سرامیکی
- | پذیرایی | 191104 | 2 | 21.85 | - | 0.1 | m2 | 4.37 |  | - | مساحت کل | 200323 | 2 | 15.08 | 10 | - | m2 | 301.6
- | خواب ها | 191104 | 2 | 21.92 | - | 0.1 | m2 | 4.384 |  | - | کسر مساحت آکس A تا B محور 3 تا 4 | 200323 | -2 | 3.98 | 2.7 | - | m2 | -10.746
- | آشپزخانه | 191104 | 2 | 8.89 | - | 0.1 | m2 | 1.778 |  | - | کسر مساحت راه پله | 200323 | -2 | 5.78 | 3.15 | - | m2 | -18.207
- | راهرو | 191104 | 2 | 1.67 | - | 0.1 | m2 | 0.334 |  | - | کسر مساحت سرویس | 200323 | -2 | 3.1 | 1.6 | - | m2 | -9.92
- | راه پله | 191104 | 3 | 13.75 | - | 0.1 | m2 | 4.125 | 14.991 | - | کسر مساحت حمام | 200323 | -2 | 2 | 1.3 | - | m2 | -5.2
[10 empty] | - | کسر مساحت آکس D محور 1 | 200323 | -2 | 2 | 1.4 | - | m2 | -5.6 | 251.927
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
|  |  |  | طول | عرض | ارتفاع |  |  |  | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
| اندود کاری دیوار | فصل هجدهم اندود کاری و بندکشی | شماره فهرست بهای ملات ماسه سیمان 180304 و شماره فهرست بهای رنگ پلاستیک مولتی کالر 250502 | [10 empty] | طول | عرض | ارتفاع
- | پذیرایی | شماره فهرست بهای اندود گچ و خاک | 2 | 21.85 | - | 2.75 | m2 | 120.175 |  |  | رنگ پلاستیک سقف | فصل بیست و پنجم رنگ آمیزی
- | کسر مساحت پنجره ها | 180202 | -8 | 1.5 | - | 1.2 | m2 | -14.4 |  | - | مساحت کل | 250502 | 2 | 15.08 | 10 | - | m2 | 301.6
- | کسر مساحت درب ها | 180202 | -2 | 2.1 | - | 2.2 | m2 | -9.24 |  | - | کسر مساحت راه پله | 250502 | -1 | 5.78 | 3.15 | - | m2 | -9.1035 | 292.4965
- | آشپزخانه | 180202 | 2 | 13.76 | - | 2.75 | m2 | 75.68
- | خواب ها | 180202 | 2 | 29.12 | - | 2.75 | m2 | 160.16 |  | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | احجام |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
- | کسر مساحت پنجره ها | 180202 | -4 | 1.5 | - | 1.2 | m2 | -7.2 | [5 empty] | طول | عرض | ارتفاع
- | راهرو | 180202 | 2 | 1.67 | - | 2.75 | m2 | 9.185 |  |  | فضای سرویس های بهداشتی | فصل بیستم کاشی کاری با کاشی سرامیکی
- | راه پله | 180202 | 3 | 14 | - | 2.75 | m2 | 115.5 |  | - | کف سرویس توالت | 200321 | 2 | 3.1 | 1.3 | - | m2 | 8.06
- | کسر مساحت پنجره ها | 180202 | -6 | 1 | - | 1.2 | m2 | -7.2 |  | - | کف سرویس حمام | 200321 | 2 | 2 | 1.3 | - | m2 | 5.2 | 13.26
- | سرویس | 180202 | 2 | 7.7 | - | 2.75 | m2 | 42.35 |  | - | کاشی دیوار توالت | 200121 | 2 | 7.5 | - | 2.3 | m2 | 34.5
- | کسر مساحت پنجره ها | 180202 | -2 | 0.8 | - | 0.5 | m2 | -0.8 |  | - | کاشی دیوار حمام | 200121 | 2 | 5.68 | - | 2.3 | m2 | 26.128 | 60.628
- | حمام | 180202 | 2 | 5.3 | - | 2.75 | m2 | 29.15 | 513.36 |  | سقف سرویس های بهداشتی | فصل هجدهم اندود کاری و بندکشی
[10 empty] | - | سقف سرویس توالت | 180921 | 2 | 3.1 | 1.3 | - | m2 | 8.06
[10 empty] | - | سقف سرویس حمام | 180921 | 2 | 2 | 1.3 | - | m2 | 5.2 | 13.26
[10 empty] | ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | تعداد مشابه | ابعاد - وزن مخصوص |  |  | واحد کار | مقدار جزیی | مقدار کلی
[14 empty] | طول | عرض | وزن مخصوص -ارتفاع
[11 empty] | پنجره UPVC | فصل بیست و سوم کارهای پلاستیکی و پلیمری
[10 empty] | - | پنجره با طول 1.5m | 231102 | 15 | 1.44 | - | 1.14 | m2 | 24.624
[10 empty] | - | پنجره با طول 1m | 231102 | 8 | 0.94 | - | 1.14 | m2 | 8.5728 | 33.1968
[10 empty] | - | پنجره با طول 0.8m | 231101 | 3 | 0.74 | - | 0.44 | m2 | 0.9768 | 0.9768