## مشخصات پیمان و ...
1.مشخصات پیمان |  |  |  | 2-مشخصات صورت وضعیت ها و دوره ها
1-1 | موضوع پیمان : احداث بنا |  |  | 1-2. تاريخ صورت وضعيت شماره يك : 1404/02/31
2-1 | نام کارفرما : |  |  | 2-2.تاریخ صورت وضعیت قبلی موقت شماره دو : 1404/06/31
3-1 | نام مشاور یا دستگاه نظارت : |  |  | 3-2.مدت کارکرد(روز)
4-1 | نام سازنده یا پیمانکار : |  |  | 4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت
5-1 | مدت مندرج در پیمان : 6 ماه |  |  | 1-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
6-1 | مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده) : ماه |  |  | 2-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
7-1 | دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال 1403 |  |  | 1-5-2.نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
8-1 | تاریخ شروع به کار : 1404/01/01 |  |  | 2-5-2.نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
زیربنای کل |  | 2x124 | مترمربع
قیمت تمام شده پروژه |  | 57844239539.8983 | ریال
قیمت تمام شده پروژه به ازای هر متر مربع برای هر طبقه |  | 233242901.3706 | ریال

## تعدیل 0 به 1
پروژه :
صورت وضعیت شماره: 1 |  |  |  |  | از تاریخ :1404/01/01 تا تاریخ: 1404/02/31
فهرست بهای رشته :1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم سال 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 1 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 0 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1401 | اول | 1 | 520200 | 0 | 520200 | 1 | 520200 | 9541.6 | 10686.3 | 0.114 |  |  |  | 59302.8
1404 | اول | 2 | 12295088.4375 | 0 | 12295088.4375 | 1 | 12295088.4375 | 9167 | 10317.23 | 0.119 |  |  |  | 1463115.5241
1404 | اول | 3 | 134275630 | 0 | 134275630 | 1 | 134275630 | 13670.1 | 15491.41 | 0.127 |  |  |  | 17053005.01
1404 | اول | 4 | 363341568.75 | 0 | 363341568.75 | 1 | 363341568.75 | 9238.8 | 10622.37 | 0.142 |  |  |  | 51594502.7625
1404 | اول | 6 | 1881312299 | 0 | 1881312299 | 1 | 1881312299 | 7123.2 | 8001.18 | 0.117 |  |  |  | 220113538.983
1404 | اول | 7 | 2227634711.84 | 0 | 2227634711.84 | 1 | 2227634711.84 | 9325 | 11874.28 | 0.26 |  |  |  | 579185025.0784
1404 | اول | 8 | 2131335871 | 0 | 2131335871 | 1 | 2131335871 | 9147.8 | 10766.14 | 0.168 |  |  |  | 358064426.328
1404 | اول | 10 | 15374880000 | 0 | 15374880000 | 1 | 15374880000 | 8050.7 | 8758.7 | 0.084 |  |  |  | 1291489920
1404 | اول | 28 | 372707191 | 0 | 372707191 | 1 | 372707191 | 12655.3 | 14567.41 | 0.144 |  |  |  | 53669835.504
[10 empty] | جمع |  |  |  | 2572633369.19

## تعدیل 1 به 2
پروژه :
صورت وضعیت شماره: 2 |  |  |  |  | از تاریخ: 1404/03/01 تا تاریخ: 1404/06/31
فهرست بهای رشته: ابنیه 1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 2 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 1 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد در دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1404 | اول | 11 | 4918626284 | 0 | 4918626284 | 0.25 | 1229656571 | 9919.4 | 11385.44 | 0.14 | 172151919.94
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 3688969713 | 9919.4 | 11902.96 | 0.19 | 700904245.47
1404 | اول | 13 | 137160000 | 0 | 137160000 | 0.25 | 34290000 | 8896.3 | 10655.37 | 0.188 | 6446520
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 102870000 | 8896.3 | 11139.705 | 0.24 | 24688800
1404 | اول | 16 | 435702024.4 | 0 | 435702024.4 | 0.25 | 108925506.1 | 8666.9 | 10278.62 | 0.177 | 19279814.5797
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 326776518.3 | 8666.9 | 10745.83 | 0.228 | 74505046.1724
1404 | اول | 18 | 1894471251 | 0 | 1894471251 | 0.25 | 473617812.75 | 7608.4 | 8625.65 | 0.127 | 60149462.2193
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 1420853438.25 | 7608.4 | 9017.725 | 0.176 | 250070205.132
1404 | اول | 19 | 1725115840 | 0 | 1725115840 | 0.25 | 431278960 | 5270.2 | 6227.87 | 0.173 | 74611260.08
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 1293836880 | 5270.2 | 6510.955 | 0.224 | 289819461.12
1404 | اول | 20 | 650986116 | 0 | 650986116 | 0.25 | 162746529 | 5567.7 | 6283.75 | 0.122 | 19855076.538
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 488239587 | 5567.7 | 6569.375 | 0.171 | 83488969.377
1404 | اول | 22 | 3802949213 | 0 | 3802949213 | 0.25 | 950737303.25 | 6102.1 | 6910.53 | 0.126 | 119792900.2095
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 2852211909.75 | 6102.1 | 7224.645 | 0.175 | 499137084.2062
1404 | اول | 23 | 112262320 | 0 | 112262320 | 0.25 | 28065580 | 7084.7 | 8104.8 | 0.137 | 3844984.46
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 84196740 | 7084.4 | 8473.2 | 0.186 | 15660593.64
1404 | اول | 24 | 266323000 | 0 | 266323000 | 0.25 | 66580750 | 4224 | 4847.7 | 0.14 | 9321305
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 199742250 | 4224 | 5068.05 | 0.19 | 37951027.5
1404 | اول | 25 | 340997940 | 0 | 340997940 | 0.25 | 85249485 | 6781.7 | 7687.35 | 0.127 | 10826684.595
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.75 | 255748455 | 6781.7 | 8036.775 | 0.176 | 45011728.08
[10 empty] | جمع | 2517517088.3191

## خلاصه مالی
کارفرما:........... جدول خلاصه فصول فهرست بهای ابنیه پروژه:................. مشاور :........... تاریخ:................. پیمانکار:.......... صورت وضعیت:......
شرح |  | مبلغ(ریال)
فصل اول | عملیات تخریب | 520200
فصل دوم | عملیات خاکی با دست | 12295088.4375
فصل سوم | عملیات خاکی با ماشین | 134275630
فصل چهارم | عملیات بنایی با ماشین | 363341568.75
فصل ششم | قالب بندی فلزی | 1881312299
فصل هفتم | کارهای فولادی با میلگرد | 2227634711.84
فصل هشتم | بتن در جا | 2131335871
فصل دهم | سقف سبک بتنی | 15374880000
فصل یازدهم | آجر کاری و شفته ریزی | 4918626284
فصل سیزدهم | عایق کاری رطوبتی | 137160000
فصل شانزدهم | کار های فولادی سبک | 435702024.4
فصل هجدهم | اندود و بند کشی | 1894471251
فصل نوزدهم | کارهای چوبی | 1725115840
فصل بیستم | کاشی و سرامیک کاری | 650986116
فصل بیست و دوم | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 3802949213
فصل بیست و سوم | کار های پلاستیکی | 112262320
فصل بیست و چهارم | برش و نصب شیشه | 266323000
فصل بیست و پنجم | رنگ آمیزی | 340997940
فصل بیست وهشتم | حمل و نقل | 372707191
جمع کل بدون ضریب: |  | 36782896548.4275
جمع: 1.3 اضافه میشود هزینه بالا سری |  | 47817765512.9558
جمع: 1.04 اضافه میشود ضریب هزینه |  | 49730476133.474
جمع: 1.02 اضافه میشود ضرایب طبقات |  | 50725085656.1435
جمع: 1.04 اضافه میشود ضرایب تجهیز کاراگاه |  | 52754089082.3892
مبلغ تعدیل |  | 5090150457.5091
جمع کل با ضریب: |  | 57844239539.8983

## مالی
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  |  | کارگاه :
|  |  | ساختمان : |  |  | کارفرما :
مالی |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: |  |  | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | بهای واحد ريال | مقدار | بهای کل ريال
1 | بوته كني در زمين‌هاي پوشيده شده از بوته و خارج كردن ريشه‌هاي آن از محل عمليات. | 10101 | مترمربع | 2890 | 180 | 520200
2 | خاکبرداری، پیکنی، گودبرداری و کانالکنی در زمینهای نرم، تا عمق ٢ متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محلهای مربوط. | 20102 | مترمکعب | 1401000 | 8.7759 | 12295088.4375
3 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک‎هاي توده شده و حمل آن با کاميون يا هرنوع وسيله مکانيکي ديگر تا فاصله 100 متري مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | 30701 | مترمکعب | 210500 | 78.98 | 16625290
4 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي ياخاک‎هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از 10 کيلومتر تا 30 کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر مازاد بر 10 کيلومتر، براي راه‎هاي آسفالتي (کسر کيلومتر، به‌نسبت قيمت يک کيلومتر محاسبه مي‌شود). | 30704 | مترمکعب - کیلومتر | 33800 | 2697.3 | 91168740
5 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و توونان، با 95 درصد کوبيدگي به‌روش آشو اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن حداکثر 15 سانتي‎متر باشد. | 30903 | مترمکعب | 306500 | 86.4 | 26481600
6 | سنگ چيني درکف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ لاشه.(25cm) | 40102 | مترمکعب | 7886000 | 15.1406 | 119398968.75
7 | سنگ ریزی پشت دیوارها و پی(درناژ) با قلوه سنگ(80cm) | 40103 | مترمکعب | 6428000 | 37.95 | 243942600
8 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی درپیها و شناژهای پی. | 60101 | متر مربع | 2538000 | 51.18 | 129894840
9 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 60301 | متر مربع | 3378000 | 175.8 | 593852400
10 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاوهها (دالها) تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 60401 | متر مربع | 4107000 | 186.825 | 767290275
11 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 60501 | متر مربع | 4288000 | 68.718 | 294662784
12 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در پله های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دستانداز، کفپله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل | 60701 | متر مربع | 4100000 | 23.32 | 95612000
13 | تهيه، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده به قطر تا 10 ميلي‎متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.(خاموت پی) | 70101 | کیلوگرم | 452000 | 916.57 | 414289640
14 | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.(میلگرد طولی) | 70102 | کیلوگرم | 414000 | 4380.0606 | 1813345071.84
15 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر٢٠ و بیش از ٢٠ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | 70103 | کیلوگرم | 400000 | 0 | 0
16 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ٢۵ مگاپاسکال. | 80106 | متر مکعب | 20162000 | 44.2815 | 892803603
17 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | 80102 | متر مکعب | 17152000 | 70.309 | 1205939968
18 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 20 مگاپاسکال. | 80105 | متر مکعب | 19535000 | 0.66 | 12893100
19 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ١۵ سانتی متر یا کمتر باشد. | 80304 | متر مکعب | 304000 | 64.8 | 19699200
20 | اجرای سقف بتنی به ضخامت ٢۵ سانتیمتر با تیرچه و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. | 100102 | متر مربع | 7118000 | 2160 | 15374880000
21 | آجرکاري با آجر فشاري به ضخامت يک و نيم آجر و بيشتر و ملات ماسه سيمان 1:5. | 110201 | متر مربع | 25217000 | 195.052 | 4918626284
22 | عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن. | 130201 | متر مربع | 1694000 | 40 | 67760000
23 | عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت 3.5 تا 4 میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سطوح حمام ها، توالـت ها ، روی پی ها و مانند آن. | 130303 | متر مربع | 1735000 | 40 | 69400000
24 | تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از پروفيلهاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشکاري وساييدن لازم. | 160104 | کیلوگرم | 701500 | 319.2696 | 223967624.4
25 | تهیه و اجرای پانل سقفی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه متشکل از اعضای استاد و رانر به هماره اتصالات و تقویتی های مربوط مطابق مشخصات فنی. | 160703 | کیلوگرم | 1002000 | 31.2 | 31262400
26 | تهیه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازی فلزی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیلهای تو خالی، باجا سازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری وساییدن لازم. | 160105 | کیلوگرم | 701500 | 153.6 | 107750400
27 | تهیه مصالح و زیرسازی سطوح کاذب و یا زیرسازی پوشش آرداواز، با نبشی، سپری، میل گرد و مانند آن. | 160204 | کیلوگرم | 512500 | 19.84 | 10168000
28 | تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و حصارمحوطه. | 160406 | کیلوگرم | 905000 | 69.12 | 62553600
29 | سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته. | 180215 | متر مربع | 712500 | 378.8212 | 269910105
30 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتی متر روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان 1:4. | 180304 | متر مربع | 1161000 | 350.622 | 407072142
31 | تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت 12 میلی متر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط | 180901 | متر مربع | 1623000 | 733.588 | 1190613324
32 | تهیه و نصب سقف گچی بدون ملات با بطانه و تمام وسایل نصب و نوار مربوط. | 180902 | متر مربع | 2016000 | 12.48 | 25159680
33 | اضافه بها به ردیف های 180901 و 180902 چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد. | 180914 | متر مربع | 137500 | 12.48 | 1716000
34 | تهيه، ساخت و جا گذاري شبکه به ابعاد 7×7سانتيمتر داخل کلاف چوبي در، از سه لايي داخلي به ضخامت حدود 4 ميليمتر. | 190302 | مترمربع | 2558000 | 30.26 | 77405080
35 | تهيه و نصب پوشش دو روي در، با تخته لايه داخلي به ضخامت 4 ميليمتر، با پرس کردن. | 190406 | مترمربع | 2559000 | 32.04 | 81990360
36 | نصب در چوبي و يراق کوبي آن (بدون بهاي يراق‌آلات). | 190501 | لنگه | 2745000 | 8 | 21960000
37 | تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب نراد خارجی به ضخامت 1 تا 1٫5 سانتیمتر. | 191104 | مترمربع | 12194000 | 126.6 | 1543760400
38 | تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از 25 تا 36 دسی مترمربع. | 200123 | متر مربع | 3894000 | 46.314 | 180346716
39 | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا 16 دسیمترمربع. | 200321 | مترمربع | 3674000 | 128.1 | 470639400
40 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. | 220114 | متر مربع | 8939000 | 207.92 | 1858596880
41 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره بخاری (مرکزی) در سطوح افقی. | 220145 | مترمربع | 13541000 | 18.36 | 248612760
42 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره بخاری (مرکزی) در سطوح افقی. | 220145 | مترمربع | 13541000 | 120.11 | 1626409510
43 | اضافه‌بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند. | 220601 | مترمربع | 558500 | 69.048 | 38563308
44 | اضافه بهابه رديف‌هاي تهيه و نصب سنگ پلاک ، براي تهيه و اجراي کامل اسکوپ درسنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیت برای سطوح قائم. | 220602 | مترمربع | 520500 | 59.11 | 30766755
45 | تهیه، ساخت و نصب در یا پنجرهبه همراه نوار U.P.V.C لاستیک آببند و ورق تقویتی گالوانیزه | 231110 | متر مربع | 3431000 | 32 | 109792000
46 | تهیه، ساخت و نصب در یا پنجرهبه همراه نوار U.P.V.C لاستیک آببند و ورق تقویتی گالوانیزه | 231110 | متر مربع | 3431000 | 0.72 | 2470320
47 | تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده با چسب سیلیکون. | 240102 | متر مربع | 3069000 | 35 | 107415000
48 | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی متری ساده با چسب سیلیکون. | 240104 | متر مربع | 4280000 | 35 | 149800000
49 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده. | 240715 | متر مربع | 165000 | 55.2 | 9108000
50 | تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پلاستیک کامل روی اندود گچی دیوارها و سقف ها. | 250502 | متر مربع | 960000 | 317.676 | 304968960
51 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه. | 250705 | متر مربع | 519000 | 69.42 | 36028980
52 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. (سیمان مصرفی) | 280101 | تن - کیلومتر | 28400 | 6800 | 193120000
53 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. (مصالح سنگی) | 280101 | تن - کیلومتر | 28400 | 594.24 | 16876416
54 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. (آهن آلات مصرفی) | 280103 | تن - کیلومتر | 13500 | 7503 | 101290500
55 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. (آجر سفال) | 280103 | تن - کیلومتر | 13500 | 4549.65 | 61420275
[5 empty] | جمع کل | 36782896548.4275

## خلاصه متره
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : |  | کارگاه :
|  |  | ساختمان : |  | کارفرما :
خلاصه متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: |  | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | جمع کل
1 | بوته كني در زمين‌هاي پوشيده شده از بوته و خارج كردن ريشه‌هاي آن از محل عمليات. | 10101 | مترمربع | 520200 | ریال
2 | خاکبرداری، پیکنی، گودبرداری و کانالکنی در زمینهای نرم، تا عمق ٢ متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محلهای مربوط. | 20102 | مترمکعب | 12295088.4375 | ریال
3 | حفرمیله چاه به قطرتا 1/2 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمین های نرم و سخت، تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاک های حاصله تا فاصله 10 متری دهانه چاه. | 20301 | مترمکعب | 0 | ریال
4 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک‎هاي توده شده و حمل آن با کاميون يا هرنوع وسيله مکانيکي ديگر تا فاصله 100 متري مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | 30701 | مترمکعب | 16625290 | ریال
7 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي ياخاک‎هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از 10 کيلومتر تا 30 کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر مازاد بر 10 کيلومتر، براي راه‎هاي آسفالتي (کسر کيلومتر، به‌نسبت قيمت يک کيلومتر محاسبه مي‌شود). | 30704 | مترمکعب - کیلومتر | 91168740 | ریال
8 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و توونان، با 95 درصد کوبيدگي به‌روش آشو اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن حداکثر 15 سانتي‎متر باشد. | 30903 | مترمکعب | 26481600 | ریال
9 | سنگ چيني درکف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ لاشه.(25cm) | 40102 | مترمکعب | 119398968.75 | ریال
10 | سنگ ریزی پشت دیوارها و پی(درناژ) با قلوه سنگ(80cm) | 40103 | مترمکعب | 243942600 | ریال
11 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی درپیها و شناژهای پی. | 60101 | متر مربع | 129894840 | ریال
12 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 60301 | متر مربع | 593852400 | ریال
13 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاوهها (دالها) تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 60401 | متر مربع | 767290275 | ریال
14 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 60501 | متر مربع | 294662784 | ریال
15 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در پله های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دستانداز، کفپله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل | 60701 | متر مربع | 95612000 | ریال
16 | تهيه، بريدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده به قطر تا 10 ميلي‎متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.(خاموت پی) | 70101 | کیلوگرم | 414289640 | ریال
17 | تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر 12 تا 18 ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم.(میلگرد طولی) | 70102 | کیلوگرم | 1813345071.84 | ریال
18 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر٢٠ و بیش از ٢٠ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | 70103 | کیلوگرم | 0 | ریال
19 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ٢۵ مگاپاسکال. | 80106 | متر مکعب | 892803603 | ریال
20 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | 80102 | متر مکعب | 1205939968 | ریال
21 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 20 مگاپاسکال. | 80105 | متر مکعب | 12893100 | ریال
22 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ١۵ سانتی متر یا کمتر باشد. | 80304 | متر مکعب | 19699200 | ریال
23 | اجرای سقف بتنی به ضخامت ٢۵ سانتیمتر با تیرچه و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. | 100102 | متر مربع | 15374880000 | ریال
24 | آجرکاري با آجر فشاري به ضخامت يک و نيم آجر و بيشتر و ملات ماسه سيمان 1:5. | 110201 | متر مربع | 4918626284 | ریال
25 | اضافه بها به هر نوع آجر کاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هر طول. | 110811 | مترمکعب | 0 | ریال
26 | عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن. | 130201 | متر مربع | 67760000 | ریال
27 | عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت 3.5 تا 4 میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سطوح حمام ها، توالـت ها ، روی پی ها و مانند آن. | 130303 | متر مربع | 69400000 | ریال
28 | تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از پروفيلهاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشکاري وساييدن لازم. | 160104 | کیلوگرم | 223967624.4 | ریال
29 | تهیه و اجرای پانل سقفی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه متشکل از اعضای استاد و رانر به هماره اتصالات و تقویتی های مربوط مطابق مشخصات فنی. | 160703 | کیلوگرم | 31262400 | ریال
30 | تهیه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازی فلزی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیلهای تو خالی، باجا سازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری وساییدن لازم. | 160105 | کیلوگرم | 107750400 | ریال
31 | تهیه مصالح و زیرسازی سطوح کاذب و یا زیرسازی پوشش آرداواز، با نبشی، سپری، میل گرد و مانند آن. | 160204 | کیلوگرم | 10168000 | ریال
32 | تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و حصارمحوطه. | 160406 | کیلوگرم | 62553600 | ریال
33 | سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته. | 180204 | متر مربع | 269910105 | ریال
34 | اندود سیمانی به ضخامت حدود یک سانتی متر روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان 1:4. | 180303 | متر مربع | 407072142 | ریال
35 | تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت 12 میلی متر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط | 180901 | متر مربع | 1190613324 | ریال
36 | تهیه و نصب سقف گچی بدون ملات با بطانه و تمام وسایل نصب و نوار مربوط. | 180902 | متر مربع | 25159680 | ریال
37 | اضافه بها به ردیف های 180901 و 180902 چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد. | 180903 | متر مربع | 1716000 | ریال
38 | تهيه، ساخت و جا گذاري شبکه به ابعاد 7×7سانتيمتر داخل کلاف چوبي در، از سه لايي داخلي به ضخامت حدود 4 ميليمتر. | 190302 | مترمربع | 77405080 | ریال
39 | تهيه و نصب پوشش دو روي در، با تخته سه لايي داخلي به ضخامت 4 ميليمتر، با پرس کردن. | 190401 | مترمربع | 81990360 | ریال
40 | نصب در چوبي و يراق کوبي آن (بدون بهاي يراق‌آلات). | 190501 | لنگه | 21960000 | ریال
41 | تهيه و نصب قرنيز چوبي به ضخامت 1 تا 1.5 سانتيمتر، از چوب نراد خارجي که لبه آن ابزار خورده باشد. | 191104 | مترمربع | 1543760400 | ریال
42 | تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از 25 تا 36 دسی مترمربع. | 200123 | متر مربع | 180346716 | ریال
43 | تهيه و نصب سراميک لعاب دار با سطح 4 تا 9 دسيمتر مربع. | 200303 | مترمربع | 470639400 | ریال
44 | تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن لیمویی آذرشهر به ضخامت 1/5 تا 2 سانتیمتر. | 220102 | متر مربع | 1858596880 | ریال
45 | تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر. | 220101 | مترمربع | 248612760 | ریال
46 | تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر. | 220104 | مترمربع | 1626409510 | ریال
47 | اضافه‌بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند. | 220601 | مترمربع | 38563308 | ریال
48 | اضافه بهابه رديف‌هاي تهيه و نصب سنگ پلاک ، براي تهيه و اجراي کامل اسکوپ درسنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیت برای سطوح قائم. | 220602 | مترمربع | 30766755 | ریال
49 | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل U.P.V.C، به مساحت بيش از 2 متر مربع. | 231103 | متر مربع | 109792000 | ریال
50 | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل U.P.V.C، به مساحت بيش از 0.75 تا 2 متر مربع. | 231102 | متر مربع | 2470320 | ریال
51 | تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده با چسب سیلیکون. | 240102 | متر مربع | 107415000 | ریال
52 | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی متری ساده با چسب سیلیکون. | 240104 | متر مربع | 149800000 | ریال
53 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده. | 240706 | مترطول | 9108000 | ریال
54 | تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پلاستیک کامل روی اندود گچی دیوارها و سقف ها. | 250502 | متر مربع | 304968960 | ریال
55 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه. | 250705 | متر مربع | 36028980 | ریال
56 | حمل سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر٣٠ کیلومتر تا فاصله ٧۵کیلومتر. | 280101 | تن - کیلومتر | 193120000 | ریال
57 | مصالح سنگی نسبت به مازاد بر ٣٠ کیلومتر تا فاصله ٧۵کیلومتر. | 280101 | تن - کیلومتر | 16876416 | ریال
60 | حمل آهن آلات ، نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | 280103 | تن - کیلومتر | 101290500 | ریال
62 | حمل آجر نسبت به مازاد بر ٣٠ کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر. | 280103 | تن - کیلومتر | 61420275 | ریال

## لیستوفر
listoffer
Lenghts by diameter(M) | [7 empty] | informations
fi26 | fi24 | fi22 | fi20 | fi16 | fi12 | fi10 | fi8 | تکرار فی 16 | تکرار فی20 | تکرار فی22 | تکرار برای فی10 | Length (for fi16) | Length (for fi20) | Length (for fi22) | Length (for fi10) | number | shape | pos
0 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38.4 | 0 | 0 | 9.6 | 1550 | 2 |  | column 1
0 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 178.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38.4 | 0 | 0 | 9.6 | 1550 | 3 |  | column 2
0 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38.4 | 0 | 0 | 9.6 | 1200 | 3 |  | column 3
0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 107.52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38.4 | 0 | 0 | 9.6 | 1400 | 2 |  | column 4
0 | 0 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 138.24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38.4 | 0 | 0 | 9.6 | 1200 | 3 |  | column 5
|  | 1036.8 |  |  |  | 681.6
fi26 | fi24 | fi22 | fi20 | fi16 | fi12 | fi10 | fi8 | تکرار فی 16 | تکرار فی20 | تکرار فی22 | final length of stirrups(fi10) | Length (for fi16) | Length (for fi20) | Length (for fi22) | Length (for fi10) | number | shape | pos
0 | 0 | 0 | 216 | 120 | 0 | 75 | 0 | 8 | 18 | 0 | 75 | 15 | 12 | 0 | totally done | 1 |  | beam 1
0 | 0 | 0 | 216 | 120 | 0 | 75 | 0 | 8 | 18 | 0 | 75 | 15 | 12 | 0 | totally done | 1 |  | beam 2
0 | 0 | 0 | 216 | 120 | 0 | 75 | 0 | 8 | 18 | 0 | 75 | 15 | 12 | 0 | totally done | 1 |  | beam 3
0 | 0 | 0 | 288 | 792 | 0 | 85 | 0 | 12 | 12 | 0 | 85 | 22 | 8 | 0 | totally done | 3 |  | beam 4
0 | 0 | 0 | 1890 | 330 | 0 | 130 | 0 | 11 | 18 | 0 | 130 | 10 | 35 | 0 | totally done | 3 |  | beam 5
0 | 0 | 0 | 1890 | 330 | 0 | 130 | 0 | 11 | 18 | 0 | 130 | 10 | 35 | 0 | totally done | 3 |  | beam 6
0 | 0 | 0 | 630 | 110 | 0 | 130 | 0 | 11 | 18 | 0 | 130 | 10 | 35 | 0 | totally done | 1 |  | beam 7
0 | 0 | 0 | 4410 | 770 | 0 | 130 | 0 | 11 | 18 | 0 | 130 | 10 | 35 | 0 | totally done | 7 |  | beam 8
0 | 0 | 0 | 630 | 110 | 0 | 130 | 0 | 11 | 18 | 0 | 130 | 10 | 35 | 0 | totally done | 1 |  | beam 9
0 | 0 | 0 | 432 | 240 | 0 | 75 | 0 | 8 | 18 | 0 | 75 | 15 | 12 | 0 | totally done | 2 |  | beam 10
0 | 0 | 0 | 432 | 240 | 0 | 75 | 0 | 8 | 18 | 0 | 75 | 15 | 12 | 0 | totally done | 2 |  | beam 11
0 | 0 | 0 | 432 | 240 | 0 | 75 | 0 | 8 | 18 | 0 | 75 | 15 | 12 | 0 | totally done | 2 |  | beam 12
0 | 0 | 0 | 240 | 644 | 0 | 85 | 0 | 14 | 12 | 0 | 85 | 23 | 10 | 0 | totally done | 2 |  | beam 13
|  |  | 11922 | 4166 |  | 1270
stair
[11 empty] | final length | weight (kg) | length | spec | number | shape | pos
|  |  | نوع میلگرد | fi10 | fi14 | fi16 | fi20 | fi22 |  |  | 69.16 | 109.272 | 4.94 | fi16 | 14 |  | 1
|  |  | وزن واحد طول | 0.617 | 1.208 | 1.578 | 2.466 | 2.984 |  |  | 57.96 | 91.576 | 4.14 | fi16 | 14 |  | 2
|  |  | طول (m) | 1951.6 | 33 | 4446.44 | 11922 | 1037 |  |  | 16.8 | 26.54 | 1.2 | fi16 | 14 |  | 3
|  |  | مجموع | 1204.1372 | 39.864 | 7016.4823 | 29399.652 | 3094.408 |  |  | 46.08 | 72.8 | 2.88 | fi16 | 16 |  | 4
[11 empty] | 90.44 | 142.89 | 1.33 | fi16 | 68 |  | 5
[11 empty] | 33 | 52.14 | 1.1 | fi14 | 30 |  | 6

## لیستوفر1
كارفرما : |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | پروژه :
مشاور : | [8 empty] | موضوع : لیستوفر پی
پیمانکار : | [8 empty] | شماره صفحه : 1
Pos | Φ | شكل | تعداد | طول m | وزن (kg)
|  | Shape |  |  | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20
1 | 18 |  | 22 | 11.1 | وزن (kg) Φ18: 488.4
2 | 18 |  | 22 | 10.3 | وزن (kg) Φ18: 453.2
3 | 18 |  | 14 | 11.1 | وزن (kg) Φ18: 310.8
4 | 18 |  | 14 | 5 | وزن (kg) Φ18: 140
5 | 18 |  | 28 | 10.3 | وزن (kg) Φ18: 576.8
6 | 18 |  | 94 | 4.2 | وزن (kg) Φ18: 789.6
9 | 20 |  | 40 | 4.2 | وزن (kg) Φ18: 0; وزن (kg) Φ20: 414.96
7 | 14 |  | 188 | 0.95 | وزن (kg) Φ14: 216.106; وزن (kg) Φ18: 0
8 | 14 |  | 211 | 1.05 | وزن (kg) Φ14: 268.0755; وزن (kg) Φ18: 0
جمع وزن‌ها (kg) |  |  |  |  | وزن (kg) Φ14: 484.1815; وزن (kg) Φ18: 2758.8; وزن (kg) Φ20: 414.96
كارفرما : |  |  | برگ ریـــزمتـــره |  | وزن (kg) Φ14: پروژه :
مشاور : |  |  |  |  | وزن (kg) Φ14: موضوع : لیستوفر ستون
پیمانکار : |  |  |  |  | وزن (kg) Φ14: شماره صفحه : 2
Pos | Φ | شكل | تعداد | طول m | وزن (kg) Φ6: وزن (kg)
|  | Shape |  |  | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20
11-1 | 20 |  | 16 | 2.05 | وزن (kg) Φ20: 81.016
11-2 | 20 |  | 70 | 3.7 | وزن (kg) Φ20: 639.73
11-3 | 20 |  | 70 | 3.9 | وزن (kg) Φ20: 674.31
12-1 | 18 |  | 12 | 2.05 | وزن (kg) Φ18: 49.2
12-2 | 18 |  | 80 | 3.7 | وزن (kg) Φ18: 592
12-3 | 18 |  | 80 | 3.9 | وزن (kg) Φ18: 624
12-4 | 18 |  | 120 | 3.9 | وزن (kg) Φ18: 936
13-1 | 10 |  | 104 | 1.7 | وزن (kg) Φ10: 109.0856
13-2 | 10 |  | 100 | 1.7 | وزن (kg) Φ10: 104.89
13-3 | 10 |  | 100 | 1.4 | وزن (kg) Φ10: 86.38
13-4 | 10 |  | 78 | 1.7 | وزن (kg) Φ10: 81.8142
13-5 | 10 |  | 75 | 1.7 | وزن (kg) Φ10: 78.6675
13-6 | 10 |  | 75 | 1.4 | وزن (kg) Φ10: 64.785
13-7 | 10 |  | 208 | 1.7 | وزن (kg) Φ10: 218.1712
13-8 | 10 |  | 200 | 1.7 | وزن (kg) Φ10: 209.78
13-9 | 10 |  | 200 | 1.4 | وزن (kg) Φ10: 172.76
جمع وزن‌ها (kg) |  |  |  |  | وزن (kg) Φ10: 1126.3335; وزن (kg) Φ18: 2201.2; وزن (kg) Φ20: 1395.056

## ریز متره فصل 1
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | بوته كني در زمين‌هاي پوشيده شده از بوته و خارج كردن ريشه‌هاي آن از محل عمليات. | 010101 | متر مربع | 1 | 10 | 10.8 | 108 | - | 108

## ریز متره فصل 2و 3
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط | 020102 | مترمکعب
| محورAبین آکس 1 و 4 و همچنین محور D |  | مترمکعب | 2 | 0.65 | 10.8 | 14.04 | 0.185 | 2.5974
| محورB بین آکس 3و 4 و همچنین محور C |  | مترمکعب | 2 | 0.75 | 4.05 | 6.075 | 0.185 | 1.1239
| محورB بین آکس3 و 2 |  | مترمکعب | 1 | 0.75 | 1.2 | 0.9 | 0.185 | 0.1665
| محورB بین آکس 2 و 1 |  | مترمکعب | 1 | 0.75 | 2.75 | 2.0625 | 0.185 | 0.38156
| محور 4 بین آکس AتاD و همچنین 1 |  | مترمکعب | 2 | 8.7 | 0.65 | 11.31 | 0.185 | 2.0923
| محور 3 بین آکس AتاD و همچنین2 |  | مترمکعب | 2 | 8.7 | 0.75 | 13.05 | 0.185 | 2.4142
| مجموع | [5 empty] | 47.4375 |  | 8.7759
2 | کندن زمین در زمین های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله ٢٠ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | 030103 | مترمکعب
| جابجایی خاک های حاصل از کندن زمین یا خاک های توده شده ( به جز زمین لجنی ) حداکثر تا 50 متر با بولدوزر یا وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس به ازای هر 20 متر ( کسر 20 متر به تناسب محاسبه میشود ). | 030404 | متر مکعب
| محورAبین آکس 1 و 4 و همچنین محور D |  | مترمکعب | 2 | 0.65 | 10.8 | 14.04 | 1.665 | 23.3766
| محورB بین آکس 3و 4 و همچنین محور C |  | مترمکعب | 2 | 0.75 | 4.05 | 6.075 | 1.665 | 10.1149
| محورB بین آکس3 و 2 |  | مترمکعب | 1 | 0.75 | 1.2 | 0.9 | 1.665 | 1.4985
| محورB بین آکس 2 و 1 |  | مترمکعب | 1 | 0.75 | 2.75 | 2.0625 | 1.665 | 3.4341
| محور 4 بین آکس AتاD و همچنین 1 |  | مترمکعب | 2 | 8.7 | 0.65 | 11.31 | 1.665 | 18.8311
| محور 3 بین آکس AتاD و همچنین2 |  | مترمکعب | 2 | 8.7 | 0.75 | 13.05 | 1.665 | 21.7282
| مجموع | [5 empty] | 47.4375 |  | 78.9834
5 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي يا خاک‎هاي توده شده و حمل آن با کاميون يا هرنوع وسيله مکانيکي ديگر تا فاصله 100 متري مرکز ثقل برداشت و تخليه آن. | 030701 | مترمکعب | 1 | _ | _ | _ | _ | 78.98
6 | حمل مواد حاصل از عمليات خاکي ياخاک‎هاي توده شده، وقتي که فاصله حمل بيش از 10 کيلومتر تا 30 کيلومتر باشد، براي هر کيلومتر مازاد بر 10 کيلومتر، براي راه‎هاي آسفالتي (کسر کيلومتر، به‌نسبت قيمت يک کيلومتر محاسبه مي‌شود). | 030704 | مترمکعب | 15 | 10 | 10.8 | 108 | 1.665 | 2697.3
7 | پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگلاژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي و توونان، با 95 درصد کوبيدگي به‌روش آشو اصلاحي، وقتي که ضخامت قشرهاي خاکريزي پس از کوبيده شدن حداکثر 15 سانتي‎متر باشد. | 030903 | مترمکعب | 1 | 10 | 10.8 | 108 | 0.8 | 86.4
8 | اضافه بها به ردیف های 020102 و 020104 هر گاه عمق کندن زمین بیش از 2 متر باشد ، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر ، یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا 6 متر ، دوبار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر تا 10 متر . | 020201 | متر مکعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | اضافه بها به ردیف های 020102 و 020104 در صورتی که عملیات پایین تر از سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار ، به کار بردن تلمه موتوری ضروری باشد . | 020202 | متر مکعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | اضافه بها به ردیف های 030103 ، 030105 و 030201 در صورتی که کندن زمین در گود انجام شود | 030401 | متر مکعب | 1 | _ | _ | _ | _ | 78.98

## ریز متره فصل 4
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | سنگ ریزی پشت دیوارها و پی(درناژ) با قلوه سنگ(80cm) | 040103 | مترمکعب
| محورAبین آکس 1 و 4 و همچنین محور D |  | مترمکعب | 2 | 0.65 | 10.8 | 14.04 | 0.8 | 11.232
| محورB بین آکس 3و 4 و همچنین محور C |  | مترمکعب | 2 | 0.75 | 4.05 | 6.075 | 0.8 | 4.86
| محورB بین آکس3 و 2 |  | مترمکعب | 1 | 0.75 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.72
| محورB بین آکس 2 و 1 |  | مترمکعب | 1 | 0.75 | 2.75 | 2.0625 | 0.8 | 1.65
| محور 4 بین آکس AتاD و همچنین 1 |  | مترمکعب | 2 | 8.7 | 0.65 | 11.31 | 0.8 | 9.048
| محور 3 بین آکس AتاD و همچنین2 |  | مترمکعب | 2 | 8.7 | 0.75 | 13.05 | 0.8 | 10.44
| مجموع | [5 empty] | 47.4375 |  | 37.95
2 | سنگ چيني درکف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ لاشه.(25cm) | 040102 | مترمکعب
| ناحیه1 | 040102 | مترمکعب | 1 | 2.5 | 4.05 | 10.125 | 0.25 | 2.5312
| ناحیه2 | 040102 | مترمکعب | 1 | 1.9 | 4.05 | 7.695 | 0.25 | 1.9237
| ناحیه3 | 040102 | مترمکعب | 1 | 2.8 | 4.05 | 11.34 | 0.25 | 2.835
| ناحیه4 | 040102 | مترمکعب | 1 | 2.5 | 1.2 | 3 | 0.25 | 0.75
| ناحیه5 | 040102 | مترمکعب | 1 | 5.45 | 1.2 | 6.54 | 0.25 | 1.635
| ناحیه6 | 040102 | مترمکعب | 1 | 2.5 | 2.75 | 6.875 | 0.25 | 1.7188
| ناحیه 7 | 040102 | مترمکعب | 1 | 5.45 | 2.75 | 14.9875 | 0.25 | 3.7469
| مجموع | [7 empty] | 15.1406

## ریز متره فصل 6
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی. | 060101 | متر مربع
| قالب بندی A بین آکس 1 و 4 و همچنین محور D |  | متر مربع | 4 | 10.8 | - |  | 0.4 | 17.28
| کسر میشود قالب به عرض65سانتی متر در محور1و2و3و4 |  | متر مربع | 8 | 0.65 | - |  | 0.4 | -2.08
| قالب بندی محور 4 بین آکس A , D و همچنین محور 1 |  | متر مربع | 4 | 8.7 | - |  | 0.4 | 13.92
| قالب بندی محور B بین آکس 3و4 و همچنین محور C |  | متر مربع | 4 | 4.05 | - |  | 0.4 | 6.48
| قالب بندی محور 3 بین آکس A و D |  | متر مربع | 2 | 8.7 | - |  | 0.4 | 6.96
| کسر میشود قالب به عرض75سانتی متر در طول محور 3 |  | متر مربع | 3 | 0.75 | - |  | 0.4 | -0.9
| قالب بندی محورB بین آکس 3و 2 |  | متر مربع | 2 | 1.2 | - |  | 0.4 | 0.96
| قالب بندی محور 2 بین آکس A , D |  | متر مربع | 2 | 8.7 | - |  | 0.4 | 6.96
| کسر میشود قالب به عرض 75 سانتی متر در طول محور 2 |  | متر مربع | 2 | 0.75 | - |  | 0.4 | -0.6
| قلب بندی محور B بین آکس 1 و 2 |  | متر مربع | 2 | 2.75 | - |  | 0.4 | 2.2
| مجموع | [7 empty] | 51.18
2 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کفسازی و بتن مگر به هر ارتفاع. | 060102 | متر مربع | 1 | 10 | 10.8 | 108 | - | 108
3 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 060301 | متر مربع | 15 | 0.35 | 0.35 | - | 2.8 | 58.8 | ستون های همکف
4 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 060301 | متر مربع | 15 | 0.35 | 0.35 | - | 3 | 63 | ستون های طبقه اول
| تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 060301 | متر مربع | 15 | 0.3 | 0.3 | - | 3 | 54 | ستون های طبقه دوم
| مجموع | [7 empty] | 175.8
5 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاوهها (دالها) تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 060401 | متر مربع | 1 | - | - | 95.79 | 0.5 | 47.895 | دال هم کف
| تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تاوهها (دالها) تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. |  | متر مربع | 1 |  |  | 95.97 | 0.5 | 95.97 | دال طبقه اول و بام
| کسر میشود فضای پله |  | متر مربع | 2 | 2.3 | 4.8 | 11.04 | 0.5 | 11.04
| مجموع | [5 empty] | 180.72 |  | 186.825
6 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در پله های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دست انداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل | 060701 | متر مربع
| قالب بندی کف بازوی پله(بازوهای بلند) |  | متر مربع | 2 | 3.2 | 1.3 | 8.32 | - | 16.64
| قالب بندی کف پاگرد پله |  | متر مربع | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.69 | - | 3.38
| قالب بندی کف بازوی پله(بازو کوتاه) |  | متر مربع | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3
| قالب بندی محیطی پاگرد |  | متر مربع | 2 | 1.3 | 0.2 | 0.26 | - | 0.52
| قالب بندی محیطی بازو پله ( بازوی کوتاه ) |  | متر مربع | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2
| قالب بندی محیطی بازو پله (بازو های بلند ) |  | متر مربع | 2 | 3.2 | 0.2 | 0.64 | - | 1.28
| مجموع | [7 empty] | 23.32
7 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر. | 060501 | متر مربع | 2 | 88.1 | 0.3 | - | 0.35 | 68.718

## ریز متره فصل 7
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | تعداد میلگرد | سطح | وزن واحد طول | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
2 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070202 | کیلوگرم | 1 | 2196.032 |  |  | 1.58 | 3469.7306 | φ18 محاسبه میلگرد ستون آرماتور
3 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر تا 10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070101 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 910.33 | φ10 محاسبه میلگرد ستون آرماتور
4 | تهیه ، بریدن ، خم کردن و کارگذاشتن میل گرد آجدار به قطر 20 تا 40 میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم . | 070203 | کیلوگرم | 1 | [5 empty] | φ20 محاسبه میلگرد ستون آرماتور
6 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070202 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 3941.28 | φ18 محاسبه میلگرد تیر آرماتور
7 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر تا 10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070101 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 1929 | φ8 محاسبه میلگرد تیر آرماتور
13 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070102 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 126.75 | φ14 محاسبه میلگرد تیرچه آرماتور
14 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070202 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 126.75 | φ14 محاسبه میلگرد تیرچه آرماتور
17 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر تا 10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070101 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 3.12 | φ10 محاسبه میلگرد تیرچه آرماتور
18 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار به قطر تا 10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | 070201 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 3.12 | φ10 محاسبه میلگرد تیرچه آرماتور
19 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر تا 10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070101 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 92.8 | φ8 محاسبه میلگرد تیرچه آرماتور
20 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار به قطر تا 10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | 070201 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 928 | φ8 محاسبه میلگرد تیرچه آرماتور
23 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070102 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 315.32 | φ16 محاسبه میلگرد راه پله آرماتور
24 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070202 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 315.32 | φ16 محاسبه میلگرد راه پله آرماتور
25 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070102 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 679.54 | φ14 محاسبه میلگرد راه پله آرماتور
26 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070202 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 679.54 | φ14 محاسبه میلگرد راه پله آرماتور
27 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070202 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 490 | φ14 محاسبه میلگرد پی آرماتور
| تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم. | 070202 | کیلوگرم | 1 |  |  |  |  | 539.06 | φ18 محاسبه میلگرد پی آرماتور

## ریز متره فصل 8
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ٢۵ مگاپاسکال. | 080106 | [7 empty] | بتن ریزی پی
| محورAبین آکس 1 و 4 و همچنین محور D |  | مترمکعب | 2 | 0.65 | 10.8 | 14.04 | 1 | 14.04
| محورB بین آکس 3و 4 و همچنین محور C |  | مترمکعب | 2 | 0.75 | 4.05 | 6.075 | 1 | 6.075
| محورB بین آکس3 و 2 |  | مترمکعب | 1 | 0.75 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9
| محورB بین آکس 2 و 1 |  | مترمکعب | 1 | 0.75 | 2.75 | 2.0625 | 1 | 2.0625
| محور 4 بین آکس AتاD و همچنین 1 |  | مترمکعب | 2 | 8.7 | 0.65 | 11.31 | 1 | 11.31
| محور 3 بین آکس AتاD و همچنین2 |  | مترمکعب | 2 | 8.7 | 0.75 | 13.05 | 1 | 13.05
| مجموع |  | مترمکعب | [5 empty] | 47.4375
2 |  |  | متر مکعب | 15 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 | 2.8 | 5.145 | بتن ریزی ستون همکف
3 |  |  | متر مکعب | 15 | 0.35 | 0.35 | 0.1225 | 3 | 5.5125 | بتن ریزی ستون طبقه اول
|  |  | متر مکعب | 15 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 3 | 4.05 | بتن ریزی ستون طبقه دوم
| مجموع |  | متر مکعب | [5 empty] | 14.7075
4 |  |  | متر مکعب | 3 | 88.1 | 0.3 | 26.43 | 0.35 | 27.7515 | بتن ریزی تیر طبقات اول و دوم وبام
5 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | 080102 | متر مکعب | 1 | - | - | 55.09 | 0.1 | 5.509 | بتن مگر
6 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ٢۵ مگاپاسکال. | 080106 | متر مکعب | 3 | - | - | 7.83 | 0.25 | 5.8725 | راه پله
7 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ٢۵ مگاپاسکال. | 080106 | متر مکعب | 1 | - | - | 3.3 | 0.2 | 0.66 | کف سرویس بهداشتی
| تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ١۵٠ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. | 80201 | متر مکعب
6 | کف بام |  | متر مکعب | 1 | - | - | 108 | 0.15 | 16.2
7 | کف طبقه اول و دوم |  | متر مکعب | 2 | - | - | 108 | 0.15 | 32.4
8 | پارکینگ |  | متر مکعب | 1 | - | - | 108 | 0.15 | 16.2
| مجموع |  | متر مکعب | 1 |  |  |  |  | 64.8
9 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ١۵ سانتی متر یا کمتر باشد. | 80304 | متر مکعب | 1 |  |  |  |  | 64.8

## ریز متره فصل 10
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 25 سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی ، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد و تهیه ی تجهیزات لازم به طور کامل . | 100102 | متر مربع | 2 | - | - | 1080 | 0.25 | 2160

## ریز متره فصل11
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | آجرکاري با آجر فشاري به ضخامت يک و نيم آجر و بيشتر و ملات ماسه سيمان 1:5. | 110201 | متر مربع | 3 | 70 | _ | 77.6 | 2.74 | 232.8
2 | ديوار يک آجره با آجر فشاري و ملات ماسه سيمان 1:5 | 110205 | متر مربع |  | _ | _ | _ | _
| جان پناه |  | متر مربع | 1 | 63.4 | _ | _ | 1 | 63.4
| دیوار دور پله |  | متر مربع | 1 | 13.8 | _ | _ | 9.54 | 131.652
| مجموع |  | متر مربع | [5 empty] | 195.052
3 | اضافه بها به هر نوع آجر کاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هر طول. | 110811 | مترمکعب
| طوقه چینی چاه |  |  | 1 | 1.2 | 0.2 |  | 2 | 0.48

## ریزمتره فصل13
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن. | 130201 | متر مربع | 1 | - | - | 40 | - | 40
2 | عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت 3.5 تا 4 میلیمتر، به انضمام قشرآستر برای سطوح حمام ها، توالـت ها ، روی پی ها و مانند آن. | 130303 | متر مربع | 1 | - | - | 40 | - | 40

## ریز متره فصل 16
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [6 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [6 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [6 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | وزن واحد طول | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از پروفيلهاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشکاري وساييدن لازم. | 160104 | کیلوگرم | 1 | 61.398 | _ | _ | _ | 5.2 | 319.2696
2 | تهیه و اجرای پانل سقفی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه متشکل از اعضای استاد و رانر به هماره اتصالات و تقویتی های مربوط مطابق مشخصات فنی. | 160703 | کیلوگرم | 1 | _ | 6.24 | _ | _ | 5 | 31.2
3 | تهیه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازی فلزی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیلهای تو خالی، باجا سازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری وساییدن لازم. | 160105 | کیلوگرم | 4 | 9.6 | _ | _ | _ | 4 | 153.6
4 | تهیه مصالح و زیرسازی سطوح کاذب و یا زیرسازی پوشش آرداواز، با نبشی، سپری، میل گرد و مانند آن. | 160204 | کیلوگرم | 1 | _ | _ | 6.2 | _ | 3.2 | 19.84
5 | تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و حصارمحوطه. | 160406 | کیلوگرم | 4 | 9.6 | _ | _ | _ | 1.8 | 69.12

## ریز متره فصل 18
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته. | 180204 | متر مربع | 2 | 60.74 | _ | _ | 3.19 | 378.8212
2 | اندود سیمانی به ضخامت حدود یک سانتی متر روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان 1:4. | 180303 | متر مربع | 2 | 26 | _ | _ | 4.75 | 117.52 | نمای فرعی
| اندود سیمانی به ضخامت حدود یک سانتی متر روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان 1:4. | 180303 | متر مربع | 2 | 60.74 | _ | _ | 3.19 | 233.102 | دیوارهای داخلی
3 | تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت 12 میلی متر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط | 180901 | متر مربع | 2 | 23.11 | _ | _ | 2.8 | 64.708 | برای تیغه های پارکینگ
| تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت 12 میلی متر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط | 180901 | متر مربع | 4 | 55.74 | _ | _ | 3 | 668.88 | برای تیغه های طبقه اول و دوم
4 | تهیه و نصب سقف گچی بدون ملات با بطانه و تمام وسایل نصب و نوار مربوط. | 180902 | متر مربع | 2 | _ | _ | 6.24 | _ | 12.48 | برای تیغه های طبقه اول و دوم
5 | اضافه بها به ردیف های 180901 و 180902 چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد. | 180903 | متر مربع | 2 | _ | _ | 6.24 | _ | 12.48 | برای تیغه های طبقه اول و دوم

## ریز متره فصل 19
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهيه و ساخت کلاف در چوبي به ابعاد 6×3.8 سانتيمتر يا مقطع معادل آن، با چوب داخلي، همراه با دو قيد چوبي به ابعاد 6×3.8 سانتيمتر يا مقطع معادل آن، به طول 20 سانتيمتر براي نصب قفل. | 190201 | مترمربع | 1 | 1.8 | 2.2 | 3.96 |  | 3.96
|  |  | مترمربع | 3 | 1.8 | 0.8 | 1.44 |  | 4.32
|  |  | مترمربع | 4 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 7.2
2 | تهيه، ساخت و جا گذاري شبکه به ابعاد 7×7سانتيمتر داخل کلاف چوبي در، از سه لايي داخلي به ضخامت حدود 4 ميليمتر. | 190302 | مترمربع | 2 | 1.7 | 2.2 | 3.74 |  | 7.48
|  |  | مترمربع | 8 | 1.7 | 0.8 | 1.36 |  | 10.88
|  |  | مترمربع | 7 | 1.7 | 1 | 1.7 |  | 11.9
4 | تهيه و نصب پوشش دو روي در، با تخته سه لايي داخلي به ضخامت 4 ميليمتر، با پرس کردن. | 190401 | مترمربع | 2 | 1.8 | 2.2 | 3.96 |  | 7.92
|  |  | مترمربع | 8 | 1.8 | 0.8 | 1.44 |  | 11.52
|  |  | مترمربع | 7 | 1.8 | 1 | 1.8 |  | 12.6
5 | نصب در چوبي و يراق کوبي آن (بدون بهاي يراق‌آلات). | 190501 | لنگه | 8
6 | تهيه و نصب قرنيز چوبي به ضخامت 1 تا 1.5 سانتيمتر، از چوب نراد خارجي که لبه آن ابزار خورده باشد. | 191104 | مترمربع | 2 | 63.3 |  |  |  | 126.6

## ریز متره فصل 20
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از 25 تا 36 دسی مترمربع. | 200123 | متر مربع | 1 | 13.66 | _ | 39.614 | 2.9 | 39.614 | برای سرویس بهداشتی
2 | تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از 25 تا 36 دسی مترمربع. | 200124 | متر مربع | 1 | 2.6 | _ | 6.7 | 2.9 | 6.7 | برای آشپزخانه
3 | تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از 16 تا 25 دسی مترمربع. | 200322 | مترمربع | 1 | _ | _ | 128.1 | _ | 128.1 | برای کف طبقه

## ریز متره فصل 22-1
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. | 220114 | متر مربع
2 | موزاییک30*30 به کار رفته در کفسازی انبار |  | متر مربع | 5 |  |  | 5.01 |  | 25.05
3 | موزاییک30*30 به کار رفته در کفسازی پارکینگ |  | متر مربع | 1 |  |  | 78.15 |  | 78.15
4 | موزاییک30*30 به کار رفته در کفسازی پاسیو |  | متر مربع | 5 |  |  | 16 |  | 80
5 | موزاییک30*30 به کار رفته در کف محوطه |  | متر مربع | 1 |  |  | 29.22 |  | 29.22
6 | کسر پخ محوطه از مساحت فرش شده با موزاییک |  | متر مربع | 1 |  |  | 4.5 |  | -4.5
| مجموع | [7 empty] | 207.92

## ریز متره فصل 22
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره بخاری (مرکزی) در سطوح افقی. | 220145 | مترمربع | 51 | 1.2 | 0.3 | 0.36 | _ | 18.36 | برای پله
2 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن سفید دره بخاری (مرکزی) در سطوح افقی. | 220145 | مترمربع | 1 | _ | _ | 120.11 | _ | 120.11 | برای کف پیلوت
3 | اضافه‌بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند. | 220601 | مترمربع | 2 | 57.54 | _ | _ | 0.6 | 69.048
4 | اضافه بهابه رديف‌هاي تهيه و نصب سنگ پلاک ، براي تهيه و اجراي کامل اسکوپ درسنگ های پلاک بجز سنگ های گرانیت برای سطوح قائم. | 220602 | مترمربع | 1 | _ | _ | 59.11 | _ | 59.11

## ریز متره فصل 23
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل U.P.V.C، به مساحت بيش از 2 متر مربع. | 231103 | متر مربع | 1 | _ | _ | 32 | - | 32
2 | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل U.P.V.C، به مساحت بيش از 0.75 تا 2 متر مربع. | 231102 | متر مربع | 1 | _ | _ | 0.72 |  | 0.72

## ریز متره فصل 24
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده با چسب سیلیکون. | 240102 | متر مربع | 1 | _ | _ | 35 | _ | 35
2 | تهیه و نصب شیشه ۶ میلی متری ساده با چسب سیلیکون. | 240104 | متر مربع | 1 | _ | _ | 35 | _ | 35
3 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده. | 240706 | مترطول | 1 | _ | _ | 55.2 | _ | 55.2

## ریز متره فصل 25
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | ارتفاع | حجم- سطح- وزن | ملاحظات
1 | تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پلاستیک کامل روی اندود گچی دیوارها و سقف ها. | 250502 | متر مربع | 2 | 60.44 | _ | _ | 2.7 | 317.676
2 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه. | 250705 | متر مربع | 2 | 26 | _ | _ | 2.9 | 69.42

## ریز متره فصل 28
پروژه متره و برآورد |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره : | [5 empty] | کارگاه :
|  |  | ساختمان : | [5 empty] | کارفرما :
ریز متره |  |  | از تاریخ: تا تاریخ: | [5 empty] | مشاور :
ردیف | شرح عملیات | ردیف فهرست بها | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | سطح | حجم- سطح- وزن | حجم- سطح- وزن( نهایی) | ملاحظات
1 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. | 280101 | تن - کیلومتر | 40 | - | - | - | 170 | 6800 | برای سیمان - از نکا
2 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. | 280103 | تن - کیلومتر | 147 | - | - | - | 30.95 | 4549.65 | برای آجر- از گرگان
5 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. | 280103 | تن - کیلومتر | 183 | - | - | - | 41 | 7503 | برای آهن آلات- از تهران
8 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر. | 280101 | تن - کیلومتر | 40 | - | - | - | 14.856 | 594.24 | برای سنگدانه مصرفی بتن - از معادن آمل
Note on K7: هشتاد درصد عملیات پی کنی با ماشین انجام شده