## فهرست
فهرست
لیستوفر | پروژه متره و برآورد بر اساس فهرست بها 1404
جدول مصالح مصرفی
ریزمتره | نام استاد:
خلاصه متره
مالی | دانشجو:
خلاصه مالی
خلاصه فصول صورت وضعیت 1
خلاصه فصول -صورت وضعیت 2
صفحه اول تعدیل(1)
تعدیل 1 به صفر
صفحه اول تعدیل (2)
تعدیل 2 به 1
قیمت تمام شده

## لیستوفر
لیستوفر
کارفرما: |  |  |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار: |  |  |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  |  |  | فهرست بهای: 1404
نام قسمت: |  |  |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | شرح | واحد | تعداد مشابه | طول | طول کل | f 8 | f 10 | f 14 | f 16 | f 18 | وزن (کیلوگرم)
[5 empty] | g | 0.39 | 0.62 | 1.21 | 1.58 | 2
1 | میلگرد طولی ستون C1 | کیلوگرم | - | - | 636 |  |  |  |  | 1272 | 1272
2 | میلگرد طولی ستون C2 | کیلوگرم | - | - | 400 |  |  |  |  | 800 | 800
3 | میلگرد طولی ستون C3 | کیلوگرم | - | - | 285 |  |  |  |  | 570 | 570
4 | میلگرد طولی ستون C4 | کیلوگرم | - | - | 68.5 |  |  |  |  | 137 | 137
5 | خاموت ستون C1 | کیلوگرم | - | - | 400 |  | 248 |  |  |  | 248
6 | خاموت ستون C2 | کیلوگرم | - | - | 206 |  | 127.72 |  |  |  | 127.72
8 | خاموت ستون C3 | کیلوگرم | - | - | 137 |  | 84.94 |  |  |  | 84.94
9 | خاموت ستونC4 | کیلوگرم | - | - | 116 |  | 71.92 |  |  |  | 71.92
13 | میلگرد طولی پی محور1بین آکس AوE و همچنین محور5و4 | کیلوگرم | 14 | 10.15 | 142.1 |  |  |  | 224.518 |  | 224.518
14 | میلگرد طولی پی محور1بین آکس AوE و همچنین محور5و4 | کیلوگرم | 14 | 10.15 | 142.1 |  |  |  |  | 284.2 | 284.2
15 | میلگرد عرضی پی محور1بین آکس AوE و همچنین محور5و4 | کیلوگرم | 207 | 1.65 | 341.55 |  |  |  | 539.649 |  | 539.649
16 | خرک پی محور1بین آکس AوE و همچنین محور5و4 | کیلوگرم | 207 | 1.7 | 351.9 |  |  |  | 556.002 |  | 556.002
17 | میلگرد طولی پی محور3بین آکس AوE | کیلوگرم | 14 | 10.45 | 146.3 |  |  |  | 231.154 |  | 231.154
18 | میلگرد طولی پی محور3بین آکس AوE | کیلوگرم | 14 | 10.45 | 146.3 |  |  |  |  | 292.6 | 292.6
19 | میلگرد عرضی پی محور3بین آکس AوE | کیلوگرم | 213 | 1.65 | 351.45 |  |  |  | 555.291 |  | 555.291
20 | خرک پی محور3بین آکس AوE | کیلوگرم | 213 | 1.7 | 362.1 |  |  |  | 572.118 |  | 572.118
21 | میلگرد طولی پی محورA بین آکس 1و5 و همچنین محور E | کیلوگرم | 14 | 8.86 | 124.04 |  |  |  | 195.9832 |  | 195.9832
22 | میلگرد طولی پی محورA بین آکس 1و5 و همچنین محور E | کیلوگرم | 14 | 8.86 | 124.04 |  |  |  |  | 248.08 | 248.08
23 | میلگردعرضی پی محورA بین آکس 1و5 و همچنین محور E | کیلوگرم | 181 | 1.65 | 298.65 |  |  |  | 471.867 |  | 471.867
24 | خرک پی محورA بین آکس 1و5 و همچنین محور E | کیلوگرم | 181 | 1.7 | 307.7 |  |  |  | 486.166 |  | 486.166
25 | میلگرد طولی پی محور D بین آکس 1و5 | کیلوگرم | 14 | 8.9 | 124.6 |  |  |  | 196.868 |  | 196.868
26 | میلگرد طولی پی محور D بین آکس 1و6 | کیلوگرم | 14 | 8.9 | 124.6 |  |  |  |  | 249.2 | 249.2
27 | میلگردعرضی پی محور D بین آکس 1و7 | کیلوگرم | 182 | 1.65 | 300.3 |  |  |  | 474.474 |  | 474.474
28 | خرک پی محور D بین آکس 1و8 | کیلوگرم | 182 | 1.7 | 309.4 |  |  |  | 488.852 |  | 488.852
29 | میلگردهای کششی سقف تیرچه بلوک | کیلوگرم | 104 | 20 | 2080 |  |  | 2516.8 |  |  | 2516.8
30 | میلگردهای فشاری سقف تیرچه بلوک | کیلوگرم | 52 | 20 | 1040 |  | 644.8 |  |  |  | 644.8
31 | میلگردهای برشی سقف تیرچه بلوک | کیلوگرم | 260 | 0.223 | 57.98 | 22.6122 |  |  |  |  | 22.6122
32 | میلگرد طولیB-1 طبقه اول | کیلوگرم | 6 | - | 63 |  |  |  | 99.54 |  | 99.54
33 | میلگرد طولی B-2 طبقه اول | کیلوگرم | 6 | - | 66 |  |  |  | 104.28 |  | 104.28
34 | میلگرد طولی B-4 طبقه اول | کیلوگرم | 7 | - | 66 |  |  |  | 104.28 |  | 104.28
35 | میلگرد طولی B-5 طبقه اول | کیلوگرم | 6 | - | 66 |  |  |  | 104.28 |  | 104.28
36 | میلگرد طولی B-A طبقه اول | کیلوگرم | 7 | - | 109 |  |  |  | 172.22 |  | 172.22
37 | میلگرد طولی B-B طبقه اول | کیلوگرم | 6 | - | 96 |  |  |  | 151.68 |  | 151.68
38 | میلگرد طولی B-E طبقه اول | کیلوگرم | 6 | - | 91 |  |  |  | 143.78 |  | 143.78
39 | میلگرد طولی B-1 طبقه دوم | کیلوگرم | 6 | - | 63 |  |  |  | 99.54 |  | 99.54
40 | میلگرد طولی B-2 طبقه دوم | کیلوگرم | 6 | - | 66 |  |  |  | 104.28 |  | 104.28
41 | میلگرد طولی B-4 طبقه دوم | کیلوگرم | 6 | - | 66 |  |  |  | 104.28 |  | 104.28
42 | میلگرد طولی B-5 طبقه دوم | کیلوگرم | 6 | - | 66 |  |  |  | 104.28 |  | 104.28
43 | میلگرد طولی B-A طبقه دوم | کیلوگرم | 6 | - | 87 |  |  |  | 137.46 |  | 137.46
44 | میلگرد طولی B-B طبقه دوم | کیلوگرم | 6 | - | 96 |  |  |  | 151.68 |  | 151.68
45 | میلگرد طولی B-E طبقه دوم | کیلوگرم | 7 | - | 105 |  |  |  | 165.9 |  | 165.9
46 | میلگرد طولی B-1 سقف | کیلوگرم | 4 | - | 44 |  |  |  | 69.52 |  | 69.52
47 | میلگرد طولی B-2 سقف | کیلوگرم | 4 | - | 44 |  |  |  | 69.52 |  | 69.52
48 | میلگرد طولی B-4 سقف | کیلوگرم | 4 | - | 44 |  |  |  | 69.52 |  | 69.52
49 | میلگرد طولی B-5 سقف | کیلوگرم | 4 | - | 44 |  |  |  | 69.52 |  | 69.52
50 | میلگرد طولی B-A سقف | کیلوگرم | 4 | - | 56 |  |  |  | 88.48 |  | 88.48
51 | میلگرد طولی B-B سقف | کیلوگرم | 4 | - | 56 |  |  |  | 88.48 |  | 88.48
52 | میلگرد طولی B-E سقف | کیلوگرم | 4 | - | 56 |  |  |  | 88.48 |  | 88.48
53 | میلگرد عرضی B-1 طبقه اول | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
54 | میلگرد عرضی B-2 طبقه اول | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
55 | میلگرد عرضی B-4 طبقه اول | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
56 | میلگرد عرضی B-5 طبقه اول | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
57 | میلگرد عرضی B-A طبقه اول | کیلوگرم | 60 | - | 19 |  | 11.78 |  |  |  | 11.78
58 | میلگرد عرضی B-B طبقه اول | کیلوگرم | 110 | - | 132 |  | 81.84 |  |  |  | 81.84
59 | میلگرد عرضی B-E طبقه اول | کیلوگرم | 110 | - | 132 |  | 81.84 |  |  |  | 81.84
60 | میلگرد عرضی B-1 طبقه دوم | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
61 | میلگرد عرضی B-2 طبقه دوم | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
62 | میلگرد عرضی B-4 طبقه دوم | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
63 | میلگرد عرضی B-5 طبقه دوم | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
64 | میلگرد عرضی B-A طبقه دوم | کیلوگرم | 110 | - | 130 |  | 80.6 |  |  |  | 80.6
65 | میلگرد عرضی B-B طبقه دوم | کیلوگرم | 110 | - | 132 |  | 81.84 |  |  |  | 81.84
66 | میلگرد عرضی B-E طبقه دوم | کیلوگرم | 110 | - | 132 |  | 81.84 |  |  |  | 81.84
67 | میلگرد عرضی B-1 طبقه سقف | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
68 | میلگرد عرضی B-2 طبقه سقف | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
69 | میلگرد عرضی B-4 طبقه سقف | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
70 | میلگرد عرضی B-5 طبقه سقف | کیلوگرم | 60 | - | 72 |  | 44.64 |  |  |  | 44.64
71 | میلگرد عرضی B-A طبقه سقف | کیلوگرم | 110 | - | 130 |  | 80.6 |  |  |  | 80.6
72 | میلگرد عرضی B-B طبقه سقف | کیلوگرم | 110 | - | 132 |  | 81.84 |  |  |  | 81.84
73 | میلگرد عرضی B-E طبقه سقف | کیلوگرم | 110 |  | 132 |  | 81.84 |  |  |  | 81.84
74 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-1 طبقه اول | کیلوگرم | 9 | - | 23 |  |  |  | 36.34 |  | 36.34
75 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-2 طبقه اول | کیلوگرم | 9 | - | 23 |  |  |  | 36.34 |  | 36.34
76 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-4 طبقه اول | کیلوگرم | 11 | - | 33 |  |  |  | 52.14 |  | 52.14
77 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-5 طبقه اول | کیلوگرم | 10 | - | 33 |  |  |  | 52.14 |  | 52.14
78 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-A طبقه اول | کیلوگرم | 4 | - | 9 |  |  |  | 14.22 |  | 14.22
79 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-B طبقه اول | کیلوگرم | 11 | - | 39 |  |  |  | 61.62 |  | 61.62
80 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-E طبقه اول | کیلوگرم | 18 | - | 43.5 |  |  |  | 68.73 |  | 68.73
81 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-1 طبقه دوم | کیلوگرم | 5 | - | 14 |  |  |  | 22.12 |  | 22.12
82 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-2 طبقه دوم | کیلوگرم | 4 | - | 12 |  |  |  | 18.96 |  | 18.96
83 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-4 طبقه دوم | کیلوگرم | 7 | - | 33 |  |  |  | 52.14 |  | 52.14
84 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-5 طبقه دوم | کیلوگرم | 5 | - | 15 |  |  |  | 23.7 |  | 23.7
85 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-A طبقه دوم | کیلوگرم | 4 | - | 10 |  |  |  | 15.8 |  | 15.8
86 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-B طبقه دوم | کیلوگرم | 9 | - | 27.5 |  |  |  | 43.45 |  | 43.45
87 | میلگرد تقویتی تکیه گاه B-E طبقه دوم | کیلوگرم | 8 | - | 22 |  |  |  | 34.76 |  | 34.76
88 | میلگرد دال طبقه دوم | کیلوگرم | - | - | 500 |  |  |  | 790 |  | 790
89 | میلگرد پله دایره ای و بیرونی | کیلوگرم | - | - | 600 |  |  |  |  | 1200 | 1200
[5 empty] | جمع | 22.6122 | 2377.08 | 2516.8 | 8606.4022 | 5053.08 | 18575.9744

## جدول مصالح مصرفی
جدول مصالح مصرفی
کارفرما: |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار: |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  | فهرست بهای: 1404
نام قسمت: |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | شرح | حجم ملات یا بتن یا بنایی | مقدار سیمان(تن) | مقدار شن و ماسه(تن) | مقدار آهن مصرفی(تن) | مقدار آجر(تن)
1 | بتن ریزی | 95.14 | 34288.456 | 209.308 | - | -
2 | بتن مگر | 9.52 | 3431.008 | 20.944 | - | -
3 | بتن سقف و تیرچه بلوک | 26.82 | 2132.19 | 59.004 | - | 10.728
4 | کارهای بنایی ملات1:6 | 65.97 | 2097.846 | 39.582 | - | 46.179
5 | ملات 1:4 به ضخامت 1cm | 764.23 | 2308.7388 | 14.1383 | - | -
6 | ملات کاشی کاری ها و موزاییک کاری و سنگ پلاک | 791.31 | 7171.6425 | 39.5655 | - | -
7 | مقدار سنگ قلوه در بلوکاژ و درناژ | 34 | - | 68 | - | -
8 | مقدار آهن مصرقی در فصل 7 | - | - | - | 2.5973 | -
9 | مقدار آهن مصرقی در فصل 16 | - | - | - | 18.576 | -
10 | مجموع | - | 51.4299 | 450.5418 | 21.1733 | 56.907
0

## ریزمتره
ریز متره
کارفرما |  |  |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار: |  |  |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  |  |  | فهرست بهای: 1404 |  |  |  | فهرست بهای: 93
نام قسمت: |  |  |  |  | شماره قرارداد: |  |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | واحد | مقدار جزیی | مقدار کلی | ملاحظات
فصل 2: عملیات خاکی با دست
1 | 020102 | خاك‌برداري، پي‌كني، گودبرداري و كانال‌كني در زمين‌هاي نرم، تا عمق 2 متر و ريختن خاك‌هاي كنده شده به‌كنار محل‌هاي مربوط. | مترمكعب
2 | 020102 | گودبرداری | مترمكعب | 1 | 14.05 | 10.6 | 0.15 | مترمکعب | 22.3395 | 22.3395
3 | 020201 | اضافه بها، به ردیف های ٠٢٠١٠٢ تا ٠٢٠١٠۴ ، هرگاه عمق،پی کنی ، گود برداری و کانال کنی بیش از 2 متر باشد ، برای حجم بین 2 تا 4 متر ، یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمكعب
4 | 20201 | گودبرداری | مترمكعب | 1 | 14.05 | 10.6 | 0.2 | مترمکعب | 29.786 | 29.786
فصل 3: عملیات خاکی با ماشین
5 | 030501 | پیکنی، کانالکنی با وسیله مکانیکی در زمینهای نرم، تا عمق2 متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط. | مترمكعب
6 | 030501 | گودبرداری | مترمكعب | 1 | 14.05 | 10.6 | 1.35 | مترمکعب | 201.0555 | 294.88
7 | 030301 | رگلاژ و پروفيله كردن سطح شيرواني و كف ترانشه‌ها. | متر مربع
8 | 030301 | سطح زمین | متر مربع | 3 | 14.05 | 1.2 | - | مترمربع | 50.58 | 50.58
9 | ٠٣٠٩٠٣ | پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ٩۵ درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ١۵ سانتیمتر باشد | متر مکعب
9 | 030903 | سطح زمین | متر مکعب | 1 | 14.05 | 10.6 | 1.6 | مترمربع | 238.288 | 238.288
10 | 030701 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | متر مکعب-کیلومتر
11 | 030701 | گودبرداری | متر مکعب-کیلومتر | 1 | 14.05 | 10.6 | 2.2 | مترمکعب | 32.7646 | 32.7646
12 | 030702 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازاي هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. كسر 100 متر به تناسب محاسبه مي شود.
13 | 030702 | گود برداری زمین | متر مکعب-کیلومتر | 1 | 14.05 | 10.6 | 2.2 | مترمکعب | 131.0584 | 131.0584
14 | 030702 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از500 متر تا10 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر500 متر اول، براي راه‌هاي آسفالتي (كسر كيلومتر به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | متر مکعب-کیلومتر
15 | 030702 | گود برداری زمین | متر مکعب-کیلومتر | 1 | 14.05 | 10.6 | 2.2 | مترمکعب | 3112.637 | 3112.637
16 | 030703 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از10 كيلومتر تا30 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر10 كيلومتر، براي راه‌هاي آسفالتي(كسر كيلومتر، به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | متر مکعب-کیلومتر
17 | 030703 | گود برادی زمین | متر مکعب-کیلومتر | 3 | 14.05 | 10.6 | 2.2 | مترمکعب | 14744.07 | 14744.07
فصل 4: عملیات بنایی با سنگ
18 | 040101 | سنگ چيني دركف ساختمان (بلوكاژ) با سنگ قلوه. | متر مکعب
19 | 040101 | ناحیه1 | متر مکعب | 1 | - | 0.6 | 7.95 | مترمکعب | 4.77
20 | 040101 | ناحیه2 | متر مکعب | 1 | - | 0.6 | 7.16 | مترمکعب | 4.296
21 | 040101 | ناحیه3 | متر مکعب | 1 | - | 0.6 | 17.6 | مترمکعب | 10.56
22 | 040101 | ناحیه4 | متر مکعب | 1 | - | 0.6 | 6.23 | مترمکعب | 3.738
23 | 040101 | ناحیه5 | متر مکعب | 1 | - | 0.6 | 17.73 | مترمکعب | 10.638
24 | 040101 | ناحیه6 | متر مکعب | 1 | - | 0.6 | 7.06 | مترمکعب | 4.236 | 38.238
فصل 6: قالب بندی
25 | 060301 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی دردیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ٣٫۵ متر باشد | مترمربع
26 | 060301 | ستون طبقه هم کف | مترمربع | 48 | 2.65 | - | 0.35 | مترمربع | 44.52
27 | 060301 | ستون طبقه اول | مترمربع | 48 | 2.9 | - | 0.35 | مترمربع | 48.72
28 | 060301 | ستون طبقه دوم | مترمربع | 48 | 2.9 | - | .3 | مترمربع | 41.76 | 135
29 | 060501 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی درتیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر | مترمربع
30 | 060501 | تیر B-1 و همچنین B-5سقف اول و دوم | مترمربع | 6 | 13.66 | 0.4 | 0.35 | مترمربع | 94.254
31 | 060501 | تیر B-1 و همچنین B-5 سقف سوم | مترمربع | 3 | 13.66 | 0.3 | 0.3 | مترمربع | 36.882
32 | 060501 | تیرB-2 سقف اول و دوم | مترمربع | 3 | 10.45 | 0.4 | 0.35 | مترمربع | 36.0525
33 | 060501 | تیرB-2 سقف سوم | مترمربع | 3 | 10.45 | 0.3 | 0.3 | مترمربع | 28.215
34 | 060501 | کنسول قسمت جنوبی | مترمربع | 1 | 1.87 | 0.4 | 0.35 | مترمربع | 2.1505 | 197.554
35 | 060801 | اضافه بها براي قالب‌بندي جدار خارجي ديوارها، تيرها و ستون‌ها، با استفاده از قالب فلزي. | مترمربع
36 | 060801 | سطح خارجی ستون طبقه هم کف | مترمربع | 14 | 2.65 | - | 0.35 | مترمربع | 12.985
37 | 060801 | سطح خارجی ستون طبقه اول | مترمربع | 14 | 2.9 | - | 0.35 | مترمربع | 14.21
38 | 060801 | سطح خارجی ستون های طبقه دوم | مترمربع | 14 | 2.9 | - | 0.3 | مترمربع | 12.18
39 | 060801 | سطح خارجی تیر سقف اول و دوم | مترمربع | 2 | 24.26 | - | 0.4 | مترمربع | 19.408
40 | 060801 | سطح خارجی سقف سوم | مترمربع | 1 | 24.26 | - | 0.4 | مترمربع | 9.704
41 | 060801 | سطح خارجی کنسول | مترمربع | 3 | 1.87 | - | 0.4 | مترمربع | 2.244 | 70.731
فصل 7: کارهای فولادی با میلگرد
42 | 070201 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر تا10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | - | - | - | - | کیلو گرم | 2399.6922 | نقل از لیستوفر
43 | 070202 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | - | - | - | - | کیلو گرم | 16176.2822 | نقل از لیستوفر
44 | 070301 | اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا در تيرچه‌هاي پيش ساخته سقف سبك بتني مصرف شود. | كيلوگرم | - | - | - | - | کیلو گرم | 3184.2122 | نقل از لیستوفر
فصل 8 : بتن درجا
45 | 080102 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 150 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمكعب
46 | 080102 | بتن مگر محور1بین آکس AوE و همچنین محور5و4 | مترمكعب | 3 | 10.25 | 1.4 | 0.1 | متر مکعب | 4.305
47 | 080102 | بتن مگر محور3بین آکس AوE | مترمكعب | 1 | 10.55 | 1.4 | 0.1 | متر مکعب | 1.477
48 | 080102 | بتن مگر محورA بین آکس 1و5 و همچنین محور E | مترمكعب | 2 | 8.96 | 1.4 | 0.1 | متر مکعب | 2.5088
49 | 080102 | بتن مگر محور D بین آکس 1و5 | مترمكعب | 1 | 9 | 1.4 | 0.1 | متر مکعب | 1.26 | 9.5508
50 | 080106 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 25 مگاپاسكال. | مترمكعب
51 | 080106 | بتن ریزی محور1بین آکس AوE و همچنین محور5و4 | مترمكعب | 3 | 10.15 | 1.2 | 0.6 | متر مکعب | 21.924
52 | 080106 | بتن ریزی محور3بین آکس AوE | مترمكعب | 1 | 10.45 | 1.2 | 0.6 | متر مکعب | 7.524
53 | 080106 | بتن ریزی محورA بین آکس 1و5 و همچنین محور E | مترمكعب | 2 | 8.86 | 1.2 | 0.6 | متر مکعب | 12.7584
54 | 080106 | بتن ریزی محور D بین آکس 1و5 | مترمكعب | 1 | 8.9 | 1.2 | 0.6 | متر مکعب | 6.408
55 | 080106 | بتن ریزی ستون C1 طبقه همکف واول | مترمكعب | 12 | 2.9 | 0.35 | 0.35 | متر مکعب | 4.263
56 | 080106 | بتن ریزی ستون C1 طبقه دوم | مترمكعب | 6 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 1.566
57 | 080106 | بتن ریزی ستون C2 طبقه همکف و اول | مترمكعب | 6 | 2.9 | 0.35 | 0.35 | متر مکعب | 2.1315
58 | 080106 | بتن ریزی ستون C2 طبقه دوم | مترمكعب | 3 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.783
59 | 080106 | بتن ریزی ستون C3 طبقه همکف واول | مترمكعب | 4 | 2.9 | 0.35 | 0.35 | متر مکعب | 1.421
60 | 080106 | بتن ریزی ستون C3 طبقه دوم | مترمكعب | 2 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.522
61 | 080106 | بتن ریزی ستون C4 طبقه همکف وواول | مترمكعب | 2 | 2.9 | 0.35 | 0.35 | متر مکعب | 0.7105
62 | 080106 | بتن ریزی ستون C4 طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 2.9 | 0.3 | 0.35 | متر مکعب | 0.3045
63 | 080106 | بتن ریزی تیر B-A طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 13.66 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 3.8248
64 | 080106 | بتن ریزی تیر B-A طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 13.66 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 1.2294
65 | 080106 | بتن ریزی تیر B-B طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 13.68 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 3.8304
66 | 080106 | بتن ریزی تیر B-B طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 13.68 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 1.2312
67 | 080106 | بتن ریزی تیر B-1 طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 9.01 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 2.5228
68 | 080106 | بتن ریزی تیر B-1 طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 9.01 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.8109
69 | 080106 | بتن ریزی تیرB-5 طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 9.01 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 2.5228
70 | 080106 | بتن ریزی تیر B-5 طبقه همکف واول | مترمكعب | 1 | 9.01 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.8109
71 | 080106 | بتن ریزی تیر B-2 طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 9.44 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 2.6432
72 | 080106 | بتن ریزی تیر B-2 طبقه همکف واول | مترمكعب | 1 | 9.44 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.8496
73 | 080106 | بتن ریزی تیر B-E طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 13.66 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 3.8248
74 | 080106 | بتن ریزی تیر B-E طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 13.66 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 1.2294
75 | 080106 | بتن ریزی دال طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 20 | 1 | 0.2 | متر مکعب | 4
76 | 08010 | بتن ریزی پله دایروی | مترمكعب | 1 | 7 | 2.55 | 0.2 | متر مکعب | 3.57
77 | 080106 | بتن ریزی پله بیرونی | مترمكعب | 1 | 8 | 1.2 | 0.2 | متر مکعب | 1.92 | 95.1361
78 | 080201 | تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمكعب
79 | 080201 | بتن ریزی سقف تیرچه طبقه اول | مترمكعب | 1 | 133.71 | 1 | 0.15 | متر مکعب | 20.0565
80 | 080201 | بتن ریزی سقف تیرچه طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 133.71 | 1 | 0.15 | متر مکعب | 20.0565
81 | 080201 | کسر می گردد VOID طبقه دوم | مترمكعب | 1 | -1.76 | 1 | 0.15 | متر مکعب | -0.264
82 | 080201 | کسر می گردد | مترمكعب | 2 | 144.796 | -0.3 | 0.15 | متر مکعب | -13.0316 | 26.8174
83 | 0803010 | اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمكعب
84 | 0803010 | بتن ریزی محور1بین آکس AوE و همچنین محور5و4 | مترمكعب | 3 | 10.15 | 1.2 | 0.6 | متر مکعب | 21.924
85 | 0803010 | بتن ریزی محور3بین آکس AوE | مترمكعب | 1 | 10.45 | 1.2 | 0.6 | متر مکعب | 7.524
86 | 0803010 | بتن ریزی محورA بین آکس 1و5 و همچنین محور E | مترمكعب | 2 | 8.86 | 1.2 | 0.6 | متر مکعب | 12.7584
87 | 0803010 | بتن ریزی محور D بین آکس 1و5 | مترمكعب | 1 | 8.9 | 1.2 | 0.6 | متر مکعب | 6.408
88 | 0803010 | بتن ریزی ستون C1 طبقه همکف واول | مترمكعب | 12 | 2.9 | 0.35 | 0.35 | متر مکعب | 4.263
89 | 0803010 | بتن ریزی ستون C1 طبقه دوم | مترمكعب | 6 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 1.566
90 | 0803010 | بتن ریزی ستون C2 طبقه همکف و اول | مترمكعب | 6 | 2.9 | 0.35 | 0.35 | متر مکعب | 2.1315
91 | 0803010 | بتن ریزی ستون C2 طبقه دوم | مترمكعب | 3 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.783
92 | 0803010 | بتن ریزی ستون C3 طبقه همکف واول | مترمكعب | 4 | 2.9 | 0.35 | 0.35 | متر مکعب | 1.421
93 | 0803010 | بتن ریزی ستون C3 طبقه دوم | مترمكعب | 2 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.522
94 | 0803010 | بتن ریزی ستون C4 طبقه همکف و اول | مترمكعب | 2 | 2.9 | 0.35 | 0.35 | متر مکعب | 0.7105
95 | 0803010 | بتن ریزی ستون C4 طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.261
96 | 0803010 | بتن ریزی تیر B-A طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 13.66 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 3.8248
97 | 0803010 | بتن ریزی تیر B-A طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 13.66 | 0.3 | 0.4 | متر مکعب | 1.6392
98 | 0803010 | بتن ریزی تیر B-B طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 13.68 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 3.8304
99 | 0803010 | بتن ریزی تیر B-B طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 13.68 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 1.2312
100 | 0803010 | بتن ریزی تیر B-1 طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 9.01 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 2.5228
101 | 0803010 | بتن ریزی تیر B-1 طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 9.01 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.8109
102 | 0803010 | بتن ریزی تیرB-5 طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 9.01 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 2.5228
103 | 0803010 | بتن ریزی تیرB-5 طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 9.01 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.8109
104 | 0803010 | بتن ریزی تیر B-2 طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 9.44 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 2.6432
105 | 0803010 | بتن ریزی تیر B-2 طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 9.44 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 0.8496
106 | 0803011 | بتن ریزی تیر B-E طبقه همکف واول | مترمكعب | 2 | 13.66 | 0.35 | 0.4 | متر مکعب | 3.8248
107 | 0803012 | بتن ریزی تیر B-E طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 13.66 | 0.3 | 0.3 | متر مکعب | 1.2294
108 | 0803013 | بتن ریزی دال طبقه دوم | مترمكعب | 1 | 20 | 1 | 0.2 | متر مکعب | 4
109 | 0803014 | بتن ریزی پله دایروی | مترمكعب | 1 | 7 | 2.55 | 0.2 | متر مکعب | 3.57
110 | 0803010 | بتن ریزی پله بیرونی | مترمكعب | 1 | 8 | 1.2 | 0.2 | متر مکعب | 1.92 | 95.5024
فصل9:کارهای فولادی سنگین
111 | 090102 | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک قوطی و یا لوله | کیلوگرم
112 | 090102 | ستون بالکن ها | کیلوگرم | - |  | 17 | 4.41 | کیلوگرم | 74.97 |  | قوطی مربعی 40*4
113 |  | سقف | کیلوگرم | - | - | 800 | 4.23 | کیلوگرم | 3384 | 3458.97 | قوطی مستطیلی60*40
فصل 10: سقف سبک بتنی
114 | 100202 | اجراي سقف بتني به ضخامت 25 سانتي متر با تيرچه و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور كامل. | مترمربع
115 | 100202 | اجرای سقف تیرچه بلوک ناحیه 1 طبقات | مترمربع | 3 | - | - | - | مترمربع | 23.868
116 | 100202 | اجرای سقف تیرچه بلوک ناحیه 2 طبقات | مترمربع | 3 | - | - | - | مترمربع | 21.474
117 | 100202 | اجرای سقف تیرچه بلوک ناحیه 3 طبقات | مترمربع | 3 | - | - | - | مترمربع | 18.702
118 | 100202 | اجرای سقف تیرچه بلوک ناحیه 4 طبقات | مترمربع | 3 | - | - | - | مترمربع | 52.74
119 | 100202 | اجرای سقف تیرچه بلوک ناحیه 5 طبقات | مترمربع | 3 | - | - | - | مترمربع | 53.196
120 | 100202 | اجرای سقف تیرچه بلوک ناحیه 6 طبقات | مترمربع | 3 | - | - | - | مترمربع | 21.207
121 | 100202 | کسرمیگردد دال طبقه دوم | مترمربع | 1 | - | - | - | مترمربع | -20
122 | 100202 | کسر می گردد فضای void | مترمربع | 1 | - | - | - | مترمربع | -1.76 | 169.427
فصل 11: آجر کاری و شفته ریزی
123 | 110401 | آجر كاري با بلوك سفالي (آجر تيغه اي) به ضخامت . 8 تا 11 سانتي متر و ملات ماسه سيمان 1:6 | متر مکعب
124 | 110401 | آجر كاري دیوار های خارجی طبقه همکف | متر مکعب | 2 | 46.8 | 0.1 | 2.7 | مترمکعب | 25.272
125 | 110401 | کسر میگردد ستون ها | متر مکعب | 19 | -0.4 | 0.1 | 2.7 | مترمکعب | -2.052
126 | 110401 | کسر میگردد درها وپنجره | متر مکعب | 1 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | مترمکعب | -0.035
127 | 110401 | آجر کاری دیوار خارجی طبقه اول | متر مکعب | 2 | 55.85 | 0.1 | 2.7 | مترمکعب | 30.159
128 | 110401 | کسر می گردد در و پنجره طبقه اول | متر مکعب | 1 | - | - | - | مترمکعب | -8.287
129 | 110401 | آجر کاری دیوارهای خارجی طبقه دوم | متر مکعب | 2 | 49.3 | 0.1 | 2.7 | مترمکعب | 26.622
130 | 110401 | کسر می کردد طبقه دوم | متر مکعب | 1 | - | - | - | مترمکعب | -5.708 | 65.971
131 | 110809 | اضافه بهاي ديوار چيني به صورت ديوار دو جداره، به ازاي هر متر مربع ديوار دو جداره كه هم زمان چيده شود. (يك طرف اندازه گيري مي شود). | متر مربع
132 | 110809 | دیوار دوجداره | مترمربع | - | - | - | 152 | متر مربع | 152 | 152
فصل 12:بتن پیش ساخته و بلوک چینی
133 | 120503 | بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود 20 سانتی متر و ملات ماسه و سیمان 1:5 | مترمربع
134 | 120503 | محور1بین آکس AوE و همچنین محور5و4 | مترمربع | 6 | - | 10.15 | 0.6 | متر مربع | 36.54
135 | 120503 | محور3بین آکس AوE | مترمربع | 2 | - | 10.45 | 0.6 | متر مربع | 12.54
136 | 120503 | محورA بین آکس 1و5 و همچنین محور E | مترمربع | 4 | - | 8.86 | 0.6 | متر مربع | 21.264
137 | 120503 | محور D بین آکس 1و5 | مترمربع | 2 | - | 8.9 | 0.6 | متر مربع | 10.68 | 81.024
فصل 13: عایق کاری رطوبتی
138 | 130303 | عايق كاري رطوبتي، با عايق پيش ساخته درجه يك متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخامت 4 ميلي متر، به انضمام قشرآستر براي سطوح حمام ها، توالت ها و روي پي ها. | مترمربع
139 | 130303 | محور1بین آکس AوE و همچنین محور5و4 | مترمربع | 3 | 10.15 | 1.2 | - | مترمربع | 36.54
140 | 130303 | محور3بین آکس AوE | مترمربع | 1 | 10.45 | 1.2 | - | مترمربع | 12.54
141 | 130303 | محورA بین آکس 1و5 و همچنین محوز E | مترمربع | 2 | 8.86 | 1.2 | - | مترمربع | 21.264
142 | 130303 | بتن مگر محور D بین آکس 1و5 | مترمربع | 1 | 8.9 | 1.2 | - | مترمربع | 7.52
143 | 130303 | عایق کاری کف دستشویی طبقه همکف | مترمربع | 1 | 1.8 | 3 | - | مترمربع | 5.4
144 | 130303 | عایق کاری زیر دیوار دستشویی همکف | مترمربع | - | - | - | - | مترمربع | 20.47
145 | 130303 | عایق کاری کف دستشویی اتاق خواب طبقه دوم | مترمربع | 1 | 2.6 | 1.5 | - | مترمربع | 3.9
146 | 130303 | عایق کاری کف دستشویی اتاق خواب طبقه دوم | مترمربع | 1 | 1.6 | 1.8 | - | مترمربع | 2.88
147 | 130303 | عایق کاری کف دستشویی طبقه دوم | مترمربع | 1 | 1.6 | 1.8 | - | مترمربع | 2.88
148 | 130303 | عایق کاری زیر دیوار دستشویی اتاق خواب طبقه دوم | مترمربع | 1 | 6.1 | 2.3 | - | مترمربع | 14.03
149 | 130303 | عایق کاری زیر دیوار دستشویی اتاق خواب طبقه دوم | مترمربع | 1 | 7.5 | 2.3 |  | مترمربع | 17.25
150 | 130303 | عایق کاری زیر دیوار دستشویی طبقه دوم | مترمربع | 1 | 6.5 | 2.3 | - | مترمربع | 14.95
151 | 130303 | عایق کاری کف دستشویی اتاق خواب طبقه اول | مترمربع | 1 | 1.5 | 2.7 | - | مترمربع | 4.05
152 | 130303 | عایق کاری کف دستشویی طبقه اول | مترمربع | 1 | 1.4 | 1.8 | - | مترمربع | 2.52
153 | 130303 | عایق کاری زیر دیوار دستشویی طبقه اول | مترمربع | 1 | 5.7 | 2.3 | - | مترمربع | 13.11
154 | 130303 | عایق کاری زیر دیوار دستشویی اتاق خواب طبقه اول | مترمربع | 1 | 7.7 | 2.3 | - | مترمربع | 17.71 | 197.014
فصل 16 : کارهای فولادی سبک
155 | 160102 | تهيه، ساخت و نصب در و پنجره آهني از نبشي، سپري، ناوداني، ميل گرد ورق و مانند آن، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري و ساييدن لازم. | کیلوگرم
156 | 160102 | درب ورودی پارکینگ | کیلوگرم | 1 | 3 | 2.5 | 15.7 | کیلوگرم | 117.75
157 | 160102 | درب ورودی | کیلوگرم | 1 | 1.2 | 2.1 | 15.7 | کیلوگرم | 39.564 | 157.314
158 | 160104 | تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از پروفيل‌هاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري وساييدن لازم. | کیلوگرم
159 | 160104 | پروفیل فریم درب پارکینگ | کیلوگرم | 4 | 5.5 | - | 2.808 | کیلوگرم | 159.5136
160 | 160104 | پروفیل فریم درب ورودی | کیلوگرم | 4 | 6.6 | - | 2.808 | کیلوگرم | 180.6336
161 | 160104 | شاخک های اتصال | کیلوگرم | 8 | 0.1 | - | 2.808 | کیلوگرم | 2.2464
162 | 160104 | سپری بازشو | کیلوگرم | 1 | 6.24 | - | 6.45 | کیلوگرم | 40.248 | 382.6416
163 | 160103 | تهيه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازي فلزي كف پله‌ها از لوله سياه و پروفيل‌هاي تو خالي، باجا سازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري وساييدن لازم. | کیلوگرم
164 | 160103 | لوله اصلی نرده پله بیرونی | کیلوگرم | - | - | 52 | 2.45 | کیلوگرم | 127.4
165 | 160103 | لوله اصلی نرده پله دایرهای | کیلوگرم | - | - | 54.5 | 2.45 | کیلوگرم | 133.525
166 | 160103 | لوله اصلی نرده بالکن جنوبی | کیلوگرم | - | - | 122.8 | 2.45 | کیلوگرم | 300.86
167 | 160103 | لوله اصلی نرده بالکن شمالی | کیلوگرم | - | - | 74 | 2.45 | کیلوگرم | 181.3
168 | 160103 | لوله اصلی نرده void | کیلوگرم | - | - | 85 | 2.45 | کیلوگرم | 208.25 | 951.335
169 | 160302 | تهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق سفید گالوانیزه کرکره ای، با تمام وسایل و لوازم نصب | کیلوگرم
170 | 160302 | سقف | کیلوگرم | - | - | - | 1056 |  | 1056 | 1056
171 | 160304 | ضافه بها به ردیفهای ١۶٠٣٠١ تا ١۶٠٣٠٣، در صورتی که ورق در یک رو رنگی باشد | کیلوگرم
172 | 160304 | سقف | کیلوگرم | - | - | - | 1056 |  | 1056 | 1056
173 | 160308 | تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر ١5سانتی متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت ٠٫۶ میلی متر با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب | متر طول
174 | 160308 | لوله دودکش و ناوادن | متر طول | - | - | - | 50 | کیلوگرم | 50 | 50
فصل 17: کارهای الومینیومی
175 | 170201 | تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از ورق آلومینیومی فرم داده شده به ضخامت ٠٫۵ تا ٠٫۵۵ میلی متر، با رنگ پخته و زیر سازی استاندارد | مترمربع
176 | 170201 | سقف سرویس بهداشتی | مترمربع | 2 | - | - | - | کیلوگرم | 24 | 24
177 | 170102 | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک جداره و یا دو جداره که در آن از میلگرد فولادی استفاده نشده باشد
178 | 170102 | درب سرویس بهداشتی | مترمربع | 5 | - | 0.7 | 2.1 | کیلوگرم | 7.35 | 7.35
فصل 18 : اندودکاری و بندکشی
179 | 180901 | تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت ۱۲ میلیمتر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط | متر مربع
180 | 180901 | دیوار داخلی طبقه همکف | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 14.7
181 | 180901 | دیوار داخلی طبقه اول | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 11.75
182 | 180901 | دیوار داخلی طبقه دوم | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 25.55 | 52
183 | 180303 | اندود سیمانی به ضخامت حدود یک سانتی متر روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۴: ١ | متر مربع
184 | 180303 | دیوار خارجی طبقه همکف | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 126
185 | 180303 | کسر میگردد درها وپنجره | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | -0.35
186 | 180303 | دیوارخارجی طبقه اول | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 151
187 | 180303 | دیوارخارجی طبقه دوم | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 133
188 | 180303 | کسر می گردد در و پنجره طبقه دوم و اول | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | -40 | 369.65
189 | 180202 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا ٢٫۵ سانتی متر، روی سطوح قائم | متر مربع
190 | 180202 | دیوارخارجی طبقه همکف | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 126
191 | 180202 | دیوارخارجی طبقه اول | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 151
192 | 180202 | دیوارخارجی طبقه دوم | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 133
193 | 180202 | کسر می گردد در و پنجره طبقه دوم و اول و همکف | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | -40.35 | 369.65
194 | 180302 | شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات گچ و خاک | متر مربع
195 | 180302 | دیوارخارجی طبقه همکف | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 126
196 | 180302 | دیوارخارجی طبقه اول | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 151
197 | 180302 | دیوارخارجی طبقه دوم | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 133
198 | 180302 | کسر می گردد در و پنجره طبقه دوم و اول و همکف | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | -40.35
199 | 180302 | سقف طبقه اول | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 134.64
200 | 180302 | سقف طبقه دوم | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 140
201 | 180302 | سقف طبقه همکف | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 127
202 | 180302 | کسر می گردد فضای void | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | -7.06 | 764.23
203 | 180311 | اندود سیمانی با ملات ماسه سیمان ۴: ١ به ضخامت حدود یک سانتی متر برای زیر سقف ها
204 | 180311 | سقف طبقه اول | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 134.64
205 | 180311 | سقف طبقه همکف | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 127
206 | 180311 | سقف طبقه دوم | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 140
207 | 180311 | کسر می گردد فضای void | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | -7.06 | 394.58
208 | 180203 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5 سانتی متر،برای زیر سقف ها. | متر مربع
209 | 180203 | سقف ها | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 369.6 | 369.6
210 | 180808 | بند کشی نمای سنگی با سنگ پلاک و ملات ماسه سیمان۴: ۱، در صورتیکه ضخامت بند ۶ میلیمتر و بیشتر باشد | متر مربع
211 | 180808 | سنگ نما | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 90 | 90
فصل 19 : کارهای چوبی
212 | 190502 | دستمزد قابلمه اي كردن در، به ازاي متر طول قابلمه. | متر طول
213 | 190502 | درهای اتاق خواب | متر طول | 6 | - | 0.8 | 2.1 | متر طول | 34.8 | 34.8
214 | 190201 | تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد ۶×٣٫٨ سانتی متر یامقطع معادل آن، با چوب داخلی، همراه با دو قید چوبی به ابعاد ۶×٣٫٨ سانتی متر یا مقطع معادل آن، به طول ٢0سانتی متر برای نصب قفل | متر مربع
215 | 190201 | درهای اتاق خواب | متر مربع | 6 | - | 0.8 | 2.1 | متر مربع | 10.08 | 10.08
216 | 190303 | تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد ٧×٧ سانتی مترداخل کلاف چوبی در، از چوب داخلی به ضخامت ۶ میلی متر | متر مربع
217 | 190303 | درهای اتاق خواب | متر مربع | 6 | - | 0.8 | 2.1 | مترمربع | 10.08 | 10.08
218 | 190103 | تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد اسمی ۶×١٢ سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیشبینی شده و زهوار لازم برای کتیبه | متر طول
219 | 190103 | درهای اتاق خواب | متر طول | 6 | - | 0.8 | 2.1 | مترطول | 34.8 | 34.8
220 | 190404 | تهیه و نصب پوشش دو روی در، از ام. دی. اف (MDF) رنگr به ضخامت حدود ٣ میلrمتر، با پرسکردن | متر مربع
221 | 190404 |  | متر مربع | 6 | - | 0.8 | 2.1 | مترمربع | 10.08 | 10.08
222 | 190501 | نصب در جوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات آن) | لنگه
223 | 190501 | درهای اتاق خواب | لنگه | 6 | - | - | - | لنگه | 6 | 6
224 | 191104 | تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت ١ تا ١٫۵ سانتی متر،از چوب نراد خارجی که لبه آن ابزار خورده باشد | متر مربع
225 | 191104 | طبقه اول | متر مربع | - | - | 0.1 | 35 | مترمربع | 3.5
226 | 191104 | طبقه دوم | متر مربع | - | - | 0.1 | 67 | مترمربع | 6.7 | 10.2
227 | 190706 | تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت ١۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن | متر مربع
228 | 190706 | طبقه اول | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 22
229 | 190706 | طبقه دوم | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 33.6 | 55.6
230 | 190802 | تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی کمدها وگنجه ها با ام. دی. اف (MDF)رنگی به ضخامت ١میلیمتر با تکیه گاههای لازم برحسب سطوح طبقات وتقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی. وی. سی. | متر مربع
231 | 190802 | طبقه اول | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 16
232 | 190802 | طبقه دوم | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 10 | 26
فصل 20 : کاشی و سرامیک کاری
233 | 200321 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش تا 16 دسیمترمربع | متر مربع
234 | 200321 | سرویس بهداشتی اتاق خواب طبقه اول | متر مربع | 1 | 1.5 | 2.7 | - | مترمربع | 4.05
235 | 200321 | سرویس بهداشتی طبقه اول | متر مربع | 1 | 1.4 | 1.8 | - | مترمربع | 2.52
236 | 200321 | آشپزخانه | متر مربع | 1 | 5.5 | 3 | - | مترمربع | 16.5
237 | 200321 | مطبخ | متر مربع | 1 | 1.8 | 1.9 | - | مترمربع | 3.42
238 | 200321 | سرویس بهداشتی طبقه همکف | متر مربع | 1 | 3 | 1.8 | - | مترمربع | 5.4
239 | 200321 | سرویس بهداشتی اتاق خواب طبقه دوم | متر مربع | 1 | 1.8 | 1.6 | - | مترمربع | 2.88
240 | 200321 | سرویس بهداشتی طبقه دوم | متر مربع | 1 | 1.8 | 1.6 | - | مترمربع | 2.88
241 | 200321 | سرویس بهداشتی اتاق خواب دوم | متر مربع | 1 | 2.6 | 1.5 | - | مترمربع | 3.9 | 41.55
242 | 200121 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا 16 دسیمترمربع | متر مربع
243 | 200121 | سرویس بهداشتی اتاق خواب طبقه اول | متر مربع | 1 | - | 7.6 | 2.3 | مترمربع | 17.48
244 | 200121 | سرویس بهداشتی طبقه اول | متر مربع | 1 | - | 5.4 | 2.3 | مترمربع | 12.42
245 | 200121 | آشپزخانه | متر مربع | 1 | - | - | 2.6 | مترمربع | 26
246 | 200121 | مطبخ | متر مربع | 1 | - | - | 2.6 | مترمربع | 17
247 | 200121 | سرویس بهداشتی طبقه همکف | متر مربع | 1 | - | 9 | 2.3 | مترمربع | 20.7
248 | 200121 | سرویس بهداشتی اتاق خواب طبقه دوم | متر مربع | 1 | - | 7 | 2.3 | مترمربع | 16.1
249 | 200121 | سرویس بهداشتی اتاق خواب دوم | متر مربع | 1 | - | 5.8 | 2.3 | مترمربع | 13.34
250 | 200121 | سرویس بهداشتی طبقه دوم | متر مربع | 1 | - | 6 | 2.3 | مترمربع | 13.8 | 136.84
251 | 200324 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از 36 تا 49 دسیمترمربع | متر مربع
252 | 200324 | طبقه اول | متر مربع | - | - | - | 77 | مترمربع | 77
253 | 200324 | طبقه دوم | متر مربع | - | - | - | 101 | مترمربع | 101
254 | 200324 | کسر فضای void | متر مربع | - | - | - | -7.06 | مترمربع | -7.06 | 170.94
فصل 21 : فرش موزاييك
272 | 210404 | فرش کف با موزاییک | متر مربع
273 | 210404 | طقه همکف | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | 109.67
274 | 210404 | کسر می گردد ستون | متر مربع | 12 | 0.35 | -0.35 | - | مترمربع | -1.47 | 108.2
275 | 210601 | تهیه مصالح و اجرای موزاییک ویبره ای کارخانه ای (واش بتن) با هر نوع ملات | متر مربع
276 | 210601 | نما قسمت شرقی و غربی | متر مربع | 2 | - | 14.05 | 8.9 | مترمربع | 250.09
277 | 210601 | نما جنوبی | متر مربع | 1 | - | 10.6 | 8.9 | مترمربع | 94.34
278 | 210601 | کسر می گردد پنجرها | متر مربع | - | - | - | - | مترمربع | -21 | 323.43
فصل 22 : کارهای سنگی با سنگ پلاک
279 | 220146 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی | متر مربع
280 | 220146 | نمای شمالی و جنوبی | متر مربع | 1 | - | 8.9 | 10.6 | مترمربع | 188.68
281 | 220146 | کسر پنجره شمالی و جنوبی | متر مربع | 1 | - | - | -21.92 | مترمربع | -43.84
282 | 220146 | کسر درب ورودی | متر مربع | 1 | 2.5 | -3 | - | مترمربع | -7.5
283 | 220146 | سنگ کف پله طبقه همکف | متر مربع | 13 | - | 1.2 | 0.3 | مترمربع | 4.68
284 | 220146 | سنگ پیشانی پله طبقه همکف | متر مربع | 14 | - | 1.2 | 0.18 | مترمربع | 3.024
285 | 220146 | سنگ پاگرد پله طبقه همکف | متر مربع | 1 | - | 1.4 | 2.6 | مترمربع | 3.64
286 | 220146 | سنگ پاگرد پله طبقه همکف2 | متر مربع | 1 | - | 1.3 | 2.6 | مترمربع | 3.38
287 | 220146 | سنگ کف پله دایره ای | متر مربع | 16 | - | 1.3 | 0.3 | مترمربع | 6.24
288 | 220146 | سنگ پیشانی پله دایره ای | متر مربع | 17 | - | 1.3 | 0.18 | مترمربع | 3.978
289 | 220146 | سنگ ازاره در طبقه همکف | متر مربع | 34.5 |  |  | 0.6 | مترمربع | 20.7 | 182.982
290 | 220601 | اضافه بها نسبت به رديفهاي تهيه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقي، در صورتي كه سنگهاي پلاك در سطوح قايم نصب شوند. | متر مربع
291 | 220601 | نمای شمالی و جنوبی | متر مربع | 1 | - | 8.9 | 10.6 | مترمربع | 188.68
292 | 220601 | کسر پنجره شمالی جنوبی | متر مربع | 1 | - | - | -21.92 | مترمربع | -43.84
293 | 220601 | کسر درب ورودی | متر مربع | 1 | - | 2.5 | -3.5 | مترمربع | -8.75
294 | 220601 | سنگ پیشانی پله طبقه همکف | متر مربع | 14 | - | 1.2 | 0.18 | مترمربع | 3.024
295 | 220601 | سنگ پیشانی پله دایره ای | متر مربع | 17 | - | 1.3 | 0.18 | مترمربع | 3.978
296 | 220601 | سنگ ازاره در طبقه همکف | متر مربع | 1 | - | 34.5 | 0.3 | مترمربع | 10.35 | 153.442
297 | 220602 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای پلاک بجز سنگ های گرانیت برای سطوح قائم
298 | 220602 | نمای شمالی |  |  | - | - | - | مترمربع | 129 | 129
299 | 220611 | گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار ، چفت و آبچکان سنگ های پلاک بجز گرانیت برای هر مورد
300 | 220611 | نمای شمالی |  |  | - | - | - | مترطول | 80 | 80
فصل 23 : کارهای پلاستیکی
301 | 231110 | به همراه نوار C.V.P.U تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره لاستیک آببند و ورق تقویتی گالوانیزه | مترمربع
302 |  | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل یو.پی.وی.سی تا مساحت0.75 متر مربع.
303 | 231110 | پنجره شمالی | مترمربع | 1 | 0.75 | 0.5 | - | متر مربع | 0.375 | 0.375
304 | 231110 | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل یو.پی.وی.سی به مساحت بيش از 2 متر مربع. | مترمربع
305 | 231110 | پنجره شمالی | مترمربع | 1 | 2.5 | 1.75 | - | متر مربع | 4.375
306 | 231110 | پنجره شمالی | مترمربع | 4 | 2.25 | 1.6 | - | متر مربع | 14.4
307 | 231110 | پنجره شمالی | مترمربع | 1 | 1.6 | 1.75 | - | متر مربع | 2.8
308 | 231110 | پنجره جنوبی | مترمربع | 2 | 1.6 | 2.1 | - | متر مربع | 6.72
309 | 231110 | پنجره جنوبی | مترمربع | 1 | 2.5 | 2.1 | - | متر مربع | 5.25
310 | 231110 | پنجره جنوبی | مترمربع | 1 | 1.6 | 3 | - | متر مربع | 4.8
311 | 231110 | پنجره جنوبی | مترمربع | 1 | 1.6 | 2.2 | - | متر مربع | 3.52 | 38.345
فصل 24 : برش و نصب شیشه
312 | 240102 | تهيه و نصب شيشه 4 ميلي‌متري ساده با چسب سيليکون. | مترمربع
313 | 240102 | پنجره شمالی | مترمربع | 1 | 2.5 | 1.75 | - | متر مربع | 4.375
314 | 240102 | پنجره شمالی | مترمربع | 4 | 2.25 | 1.6 | - | متر مربع | 14.4
315 | 240102 | پنجره شمالی | مترمربع | 1 | 1.6 | 1.75 | - | متر مربع | 2.8
316 | 240102 | پنجره جنوبی | مترمربع | 2 | 1.6 | 2.1 | - | متر مربع | 6.72
317 | 240102 | پنجره جنوبی | مترمربع | 1 | 2.5 | 2.1 | - | متر مربع | 5.25
318 | 240102 | پنجره جنوبی | مترمربع | 1 | 1.6 | 3 | - | متر مربع | 4.8
319 | 240102 | پنجره جنوبی | مترمربع | 1 | 1.6 | 2.2 | - | متر مربع | 3.52 | 41.865
320 | 240402 | تهيه و نصب شيشه 6 ميلي‌متري رفلکتيو (بازتابنده) رنگي. | مترمربع
321 | 240402 | پنجره شمالی | مترمربع | 1 | 2.5 | 1.75 | - | متر مربع | 4.375
322 | 240402 | پنجره شمالی | مترمربع | 4 | 2.25 | 1.6 | - | متر مربع | 14.4
323 | 240402 | پنجره شمالی | مترمربع | 1 | 1.6 | 1.75 | - | متر مربع | 2.8
324 | 240402 | پنجره جنوبی | مترمربع | 2 | 1.6 | 2.1 | - | متر مربع | 6.72
325 | 240402 | پنجره جنوبی | مترمربع | 1 | 2.5 | 2.1 | - | متر مربع | 5.25
326 | 240402 | پنجره جنوبی | مترمربع | 1 | 1.6 | 3 | - | متر مربع | 4.8
327 | 240402 | پنجره جنوبی | مترمربع | 1 | 1.6 | 2.2 | - | متر مربع | 3.52 | 41.865
328 | 240725 | اضافه بها نسبت به رديف‌هاي تهيه و نصب شيشه اگر شيشه به صورت دوجداره تهيه و مصرف شود، برحسب محيط شيشه دوجداره شده. | مترطول
329 | 240725 | پنجره شمالی | مترطول | 1 | 2.5 | 1.75 | - | متر طول | 4.375
330 | 240725 | پنجره شمالی | مترطول | 4 | 2.25 | 1.6 | - | متر طول | 14.4
331 | 240725 | پنجره شمالی | مترطول | 1 | 1.6 | 1.75 | - | متر طول | 2.8
332 | 240725 | پنجره جنوبی | مترطول | 2 | 1.6 | 2.1 | - | متر طول | 6.72
333 | 240725 | پنجره جنوبی | مترطول | 1 | 2.5 | 2.1 | - | متر طول | 5.25
334 | 240725 | پنجره جنوبی | مترطول | 1 | 1.6 | 3 | - | متر طول | 4.8
335 | 240725 | پنجره جنوبی | مترطول | 1 | 1.6 | 2.2 | - | متر طول | 3.52 | 41.865
فصل 25:رنگ آمیزی
336 | 250502 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیکی کامل روی اندود گچ دیوارها و سقفها
337 | 250502 | سطوح طبقه همکف | متر مربع | - | - | - | - | متر مربع | 816.23
338 | 250502 | سطوح طبقه اول | متر مربع | - | - | - | - | متر مربع | - | 816.23
339 | 250302 | تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی کارهای فلزی به استثنای اسکلت های فلزی | متر مربع
340 | 250302 | درب ورودی و نرده | متر مربع | - | - | - | - | متر مربع | 35 | 35
341 | 250304 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل رویکارهای فلزی | متر مربع
342 |  | درب ورودی و نرده | متر مربع | - | - | - | - | متر مربع | 35 | 35
فصل 28 : حمل و نقل
343 | 280101 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر
344 | 280101 | حمل کل سیمان مصرفی از نکا تا بابل | تن - كيلومتر | 1 | - | - | - | تن-کیلومتر | 2057.1953
347 | 280102 | حمل کل سیمان مصرفی از شاهرود تا بابل | تن - كيلومتر |  | - | - | - | تن-کیلومتر | 3857.2411
348 |  | حمل کل سیمان مصرفی از شاهرود تا بابل | تن - كيلومتر | 1 | - | - | - | تن-کیلومتر | 3857.2411 | 7714.4822
345 | 280103 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر
346 | 280103 | حمل کل فولاد مصرفی از تهران تا بابل | تن - كيلومتر | 1 | - | - | - | تن-کیلومتر | 3874.7075
347 | 280103 | حمل کل مصالح سنگی از گرگان تا بابل | تن - كيلومتر |  | - | - | - | تن-کیلومتر | 66229.638
348 | 280103 | حمل کل مصالح اجری از گرگان تا بابل | تن - كيلومتر |  | - | - | - | تن-کیلومتر | 8365.329
358 | 280201 | حمل کل مصالح اجری از نکا تا بابل | تن - كيلومتر | 1 | - | - | - | تن-کیلومتر | 1877.931
359 | 280201 | حمل کل مصالح سنگی از معادن آمل تا بابل | تن - كيلومتر | 1 | - | - | - | تن-کیلومتر | 13516.2527 | 15394.1837
Note on D155: دو جداره هر جداره 10 سانتی متر
Note on I202: nataj: وزن مخصوص

## خلاصه متره
خلاصه متره
کارفرما: |  |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار: |  |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  |  | فهرست بهای: 1404
نام قسمت: |  |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح عملیات | نقل از ریز متره (ردیف) | واحد کار | مقدار کلی | توضیحات
فصل 2: عملیات خاکی با دست
1 | 020102 | خاك‌برداري، پي‌كني، گودبرداري و كانال‌كني در زمين‌هاي نرم، تا عمق 2 متر و ريختن خاك‌هاي كنده شده به‌كنار محل‌هاي مربوط. | 2 | مترمكعب | 22.3395
2 | 020201 | اضافه بها، به ردیف های ٠٢٠١٠٢ تا ٠٢٠١٠۴ ، هرگاه عمق،پی کنی ، گود برداری و کانال کنی بیش از 2 متر باشد ، برای حجم بین 2 تا 4 متر ، یک بار بار وبرای حجم واقع بین 4 تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | 4 | مترمكعب | 29.786
فصل 3: عملیات خاکی با ماشین
3 | 030501 | پیکنی، کانالکنی با وسیله مکانیکی در زمینهای نرم، تا عمق2 متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط. | 6 | متر مکعب | 294.88
4 | 030301 | رگلاژ و پروفيله كردن سطح شيرواني و كف ترانشه‌ها. | 8 | متر مربع | 50.58
5 | 030903 | پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ٩۵ درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ١۵ سانتیمتر باشد | 10 | متر مکعب | 238.288
6 | 030701 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | 12 | متر مکعب-کیلومتر | 32.7646
7 | 030702 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازاي هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. كسر 100 متر به تناسب محاسبه مي شود. | 14 | متر مکعب-کیلومتر | 131.0584
8 | 030703 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از500 متر تا10 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر500 متر اول، براي راه‌هاي آسفالتي (كسر كيلومتر به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | 16 | متر مکعب-کیلومتر | 3112.637
9 | 030704 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از10 كيلومتر تا30 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر10 كيلومتر، براي راه‌هاي آسفالتي(كسر كيلومتر، به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | 18 | متر مکعب-کیلومتر | 14744.07
فصل 4: عملیات بنایی با سنگ
10 | 040101 | سنگ چيني دركف ساختمان (بلوكاژ) با سنگ قلوه. | 25 | متر مکعب | 38.238
فصل 6: قالب بندی
11 | 060301 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی دردیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ٣٫۵ متر باشد | 29 | مترمربع | 135
12 | 060501 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فلزی درتیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر | 35 | مترمربع | 197.554
13 | 060801 | اضافه بها براي قالب‌بندي جدار خارجي ديوارها، تيرها و ستون‌ها، با استفاده از قالب فلزي. | 42 | مترمربع | 70.731
فصل 7: کارهای فولادی با میلگرد
14 | 070204 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر تا10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | 43 | كيلوگرم | 2399.6922 | نقل از لیستوفر
15 | 070205 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | 44 | كيلوگرم | 16176.2822 | نقل از لیستوفر
16 | 070301 | اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا در تيرچه‌هاي پيش ساخته سقف سبك بتني مصرف شود. | 45 | كيلوگرم | 3184.2122 | نقل از لیستوفر
فصل 8 : بتن درجا
17 | 080102 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 150 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن. | 66 | مترمكعب | 9.5508
18 | 080106 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 25 مگاپاسكال. | 94 | مترمكعب | 95.1361
19 | 080201 | تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن. | 99 | مترمكعب | 26.8174
20 | 080310 | اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | 127 | مترمكعب | 95.5024
فصل 9: کارهاب فولادی سنگین
21 | 090102 | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک قوطی و یا لوله | 130 | كيلوگرم | 3458.97
|  | فصل 10: سقف سبک بتنی | 0
22 | 100202 | اجراي سقف بتني به ضخامت 25 سانتي متر با تيرچه و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور كامل. | 139 | مترمکعب | 169.427
فصل 11: آجر کاری و شفته ریزی
23 | 110401 | آجر كاري با بلوك سفالي (آجر تيغه اي) به ضخامت . 8 تا 11 سانتي متر و ملات ماسه سيمان 1:6 | 147 | مترمکعب | 65.971
24 | 110809 | اضافه بهاي ديوار چيني به صورت ديوار دو جداره، به ازاي هر متر مربع ديوار دو جداره كه هم زمان چيده شود. (يك طرف اندازه گيري مي شود). | 149 | متر مربع | 152
فصل 12: بتن پیش ساخته و بلوک چینی
25 | 120503 | بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود 20 سانتی متر و ملات ماسه و سیمان 1:5 | 154 | مترمربع | 81.024
فصل 13: عایق کاری رطوبتی
26 | 130303 | عايق كاري رطوبتي، با عايق پيش ساخته درجه يك متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخامت 4 ميلي متر، به انضمام قشرآستر براي سطوح حمام ها، توالت ها و روي پي ها. | 171 | مترمربع | 197.014
فصل 16 : کارهای فولادی سبک
27 | 160102 | تهيه، ساخت و نصب در و پنجره آهني از نبشي، سپري، ناوداني، ميل گرد ورق و مانند آن، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري و ساييدن لازم. | 174 | کیلوگرم | 157.314
28 | 160104 | تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از پروفيل‌هاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري وساييدن لازم. | 179 | کیلوگرم | 382.6416
29 | 160105 | تهيه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازي فلزي كف پله‌ها از لوله سياه و پروفيل‌هاي تو خالي، باجا سازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري وساييدن لازم. | 185 | کیلوگرم | 951.335
30 | 160302 | تهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق سفید گالوانیزه کرکره ای، با تمام وسایل و لوازم نصب | 187 | کیلوگرم | 1056
31 | 160304 | ضافه بها به ردیفهای ١۶٠٣٠١ تا ١۶٠٣٠٣، در صورتی که ورق در یک رو رنگی باشد | 189 | کیلوگرم | 1056
32 | 160308 | تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر ١5سانتی متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت ٠٫۶ میلی متر با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب | 191 | مترطول | 50
فصل 17: کارهای الومینیومی
33 | 170201 | تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از ورق آلومینیومی فرم داده شده به ضخامت ٠٫۵ تا ٠٫۵۵ میلی متر، با رنگ پخته و زیر سازی استاندارد | 193 | مترمربع | 24
34 | 170102 | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک جداره و یا دو جداره که در آن از میلگرد فولادی استفاده نشده باشد |  | مترمربع | 7.35
فصل 18 : اندودکاری و بندکشی
35 | 180203 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5 سانتی متر،برای زیر سقف ها. |  | مترمربع | 369.6
36 | 180901 | تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت ۱۲ میلیمتر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط |  | مترمربع | 52 | 0
37 | 180303 | اندود سيماني به ضخامت حدود يك سانتي متر روي سطوح قايم، با ملات ماسه سيمان 1:4. |  | مترمربع | 369.65
38 | 180311 | اندود سيماني با ملات ماسه سيمان 1:4 به ضخامت حدود 1 سانتي متر، برای زیر سقف ها |  | مترمربع | 394.58
39 | 180202 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا ٢٫۵ سانتی متر، روی سطوح قائم |  | مترمربع | 369.65
40 | 180808 | بند کشی نمای سنگی با سنگ پلاک و ملات ماسه سیمان۴: ۱، در صورتیکه ضخامت بند ۶ میلیمتر و بیشتر باشد |  | مترمربع | 90
41 | 180302 | شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات گچ و خاک |  | مترمربع | 764.23
فصل 19 : کارهای چوبی
42 | 190502 | دستمزد قابلمه اي كردن در، به ازاي متر طول قابلمه. | 229 | مترطول | 34.8
43 | 190201 | تهیه و ساخت کلاف در چوبی به ابعاد ۶×٣٫٨ سانتی متر یامقطع معادل آن، با چوب داخلی، همراه با دو قید چوبی به ابعاد ۶×٣٫٨ سانتی متر یا مقطع معادل آن، به طول ٢0سانتی متر برای نصب قفل | 232 | مترمربع | 10.08
44 | 190303 | تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد ٧×٧ سانتی مترداخل کلاف چوبی در، از چوب داخلی به ضخامت ۶ میلی متر | 234 | مترمربع | 10.08
45 | 190103 | تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد اسمی ۶×١٢ سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیشبینی شده و زهوار لازم برای کتیبه | 236 | متر طول | 34.8
46 | 190404 | تهیه و نصب پوشش دو روی در، از ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت حدود ٣ میلیمتر، با پرس کردن | 238 | مترمربع | 10.08
47 | 190501 | نصب در جوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات آن) | 240 | لنگه | 6
48 | 191104 | تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت ١ تا ١٫۵ سانتی متر،از چوب نراد خارجی که لبه آن ابزار خورده باشد | 243 | مترمربع | 10.2
49 | 190706 | تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت ١۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن | 246 | مترمربع | 55.6
50 | 190802 | تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی کمدها وگنجه ها با ام. دی. اف (MDF)رنگی به ضخامت ١میلیمتر با تکیه گاههای لازم برحسب سطوح طبقات وتقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی. وی. سی. | 249 | مترمربع | 26
فصل 20 : کاشی و سرامیک کاری
51 | 200302 | نصب سراميك لعابدار با سطح 2/5 تا 4 دسيمتر مربع. | 258 | متر مربع | 41.55
52 | 200102 | کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از ٢٫۵ تا ٣٫۵دسیمتر مربع | 267 | متر مربع | 136.84
53 | 200305 | نصب سراميك لعابدار با سطح بیش از 6 تا 8دسيمتر مربع. | 271 | متر مربع | 170.94
فصل 21 : فرش موزاييك
54 | 210503 | فرش کف با موزاییک ماشینی طرح گرانیت | 274 | متر مربع | 108.2
55 | 210506 | تهيه مصالح و اجراي موزاييك ويبره‌اي كارخانه‌اي (واش بتن) با هر نوع ملات. | 278 | متر مربع | 323.43
فصل 22 : کارهای سنگی با سنگ پلاک
56 | 220146 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی | 289 | متر مربع | 182.982
57 | 220601 | اضافه بها نسبت به رديفهاي تهيه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقي، در صورتي كه سنگهاي پلاك در سطوح قايم نصب شوند. | 296 | متر مربع | 153.442
58 | 220602 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ دز سنگهای پلاک بجز سنگ های گرانیت برای سطوح قائم. | 298 | متر مربع | 129
59 | 220611 | گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار ، چفت و آبچکان سنگ های پلاک بجز گرانیت برای هر مورد. | 300 | متر طول | 80
فصل 23 : کارهای پلاستیکی
60 | 231101 | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل U.P.V.C، تا مساحت 75/. متر مربع. | 301 | مترمربع | 0.375
61 | 231103 | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل U.P.V.C، به مساحت بيش از 2 متر مربع. | 309 | مترمربع | 38.345
فصل 24 : برش و نصب شیشه
62 | 240102 | تهيه و نصب شيشه 4 ميلي‌متري ساده با چسب سيليکون. | 317 | مترمربع | 41.865
63 | 240402 | تهيه و نصب شيشه 6 ميلي‌متري رفلکتيو (بازتابنده) رنگي. | 325 | مترمربع | 41.865
64 | 240706 | اضافه بها نسبت به رديف‌هاي تهيه و نصب شيشه اگر شيشه به صورت دوجداره تهيه و مصرف شود، برحسب محيط شيشه دوجداره شده. | 334 | مترطول | 41.865
فصل 25:رنگ آمیزی
65 | 250502 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیکی کامل روی اندود گچ دیوارها و سقفها | 337 | مترمربع | 816.23
66 | 250302 | تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی کارهای فلزی به استثنای اسکلت های فلزی | 339 | مترمربع | 35
67 | 250304 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل رویکارهای فلزی | 341 | مترمربع | 35
فصل 28 : حمل و نقل
68 | 280101 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | 343 | تن - كيلومتر | 2057.1953
69 | 280103 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | 345 | تن - كيلومتر | 78469.6745

## مالی
مالی
کارفرما: |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار: |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  | فهرست بهای: ابنیه 1404
نام قسمت: |  |  | شماره قرداد:
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح عملیات | واحد | بهای واحد | حجم- سطح- وزن | بهای کل
فصل 2: عملیات خاکی با دست
1 | 020102 | خاك‌برداري، پي‌كني، گودبرداري و كانال‌كني در زمين‌هاي نرم، تا عمق 2 متر و ريختن خاك‌هاي كنده شده به‌كنار محل‌هاي مربوط. | مترمكعب | 1401000 | 22.3395 | 31297639.5
2 | 020201 | اضافه بها، به ردیف های ٠٢٠١٠٢ تا ٠٢٠١٠۴ ، هرگاه عمق،پی کنی ، گود برداری و کانال کنی بیش از 2 متر باشد ، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر ، یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. | مترمكعب | 564500 | 29.786 | 16814197
فصل 3: عملیات خاکی با ماشین
3 | 030301 | رگلاژ و پروفيله كردن سطح شيرواني و كف ترانشه‌ها. | متر مربع | 44000 | 50.58 | 2225520
4 | 030501 | پیکنی، کانالکنی با وسیله مکانیکی در زمینهای نرم، تا عمق2 متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط. | متر مکعب | 314000 | 294.88 | 92592320
5 | 030903 | پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ٩۵ درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ١۵ سانتیمتر باشد | مترمکعب | 306500 | 238.288 | 73035272
6 | 030701 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | متر مکعب | 210500 | 32.7646 | 6896948.3
7 | 030702 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازاي هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. كسر 100 متر به تناسب محاسبه مي شود. | متر مکعب | 8120 | 131.0584 | 1064194.208
8 | 030703 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از500 متر تا10 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر500 متر اول، براي راه‌هاي آسفالتي (كسر كيلومتر به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | متر مکعب-کیلومتر | 41500 | 3112.637 | 129174435.5
9 | 030704 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از10 كيلومتر تا30 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر10 كيلومتر، براي راه‌هاي آسفالتي(كسر كيلومتر، به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | متر مکعب-کیلومتر | 33800 | 14744.07 | 498349566
فصل 4: عملیات بنایی با سنگ
10 | 040101 | سنگ چيني دركف ساختمان (بلوكاژ) با سنگ قلوه. | متر مکعب | 6826000 | 38.238 | 261012588
فصل 6: قالب بندی
11 | 060301 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی دردیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ٣٫۵ متر باشد | مترمربع | 3378000 | 135 | 456030000
12 | 060501 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی درتیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر | مترمربع | 4288000 | 197.554 | 847111552
13 | 060801 | اضافه بها براي قالب‌بندي جدار خارجي ديوارها، تيرها و ستون‌ها، با استفاده از قالب فلزي. | مترمربع | 860500 | 70.731 | 60864025.5
فصل 7: کارهای فولادی با میلگرد
14 | 070201 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر تا10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | 441500 | 2399.6922 | 1059464106.3
15 | 070202 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | 375500 | 16176.2822 | 6074193966.1
16 | 070301 | اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا در تيرچه‌هاي پيش ساخته سقف سبك بتني مصرف شود. | كيلوگرم | 9650 | 3184.2122 | 30727647.73
فصل 8 : بتن درجا
17 | 080102 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 150 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمكعب | 17152000 | 9.5508 | 163815321.6
18 | 080106 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 25 مگاپاسكال. | مترمكعب | 20162000 | 95.1361 | 1918134048.2
19 | 080201 | تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمكعب | 14633000 | 26.8174 | 392418428.88
20 | 080310 | اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمكعب | 145500 | 95.5024 | 13895599.2
فصل 9: کارهاب فولادی سنگین
21 | 090102 | تهیه، ساخت و نصب ستون از یک قوطی و یا لوله | كيلوگرم | 498000 | 3458.97 | 1722567060
فصل 10: سقف سبک بتنی
22 | 100202 | اجراي سقف بتني به ضخامت 25 سانتي متر با تيرچه و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور كامل. | مترمربع | 7232000 | 169.427 | 1225296064
فصل 11: آجر کاری و شفته ریزی
23 | 110401 | آجر كاري با بلوك سفالي (آجر تيغه اي) به ضخامت 7 تا 11 سانتي متر و ملات ماسه سيمان 1:6 | مترمکعب | 21686000 | 65.971 | 1430647106
24 | 110815 | اضافهبهای نماسازی نسبت به ردیفهای دیوارچینی با آجر فشاری درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. | مترمربع | 1756000 | 152 | 266912000
فصل 12:بتن پیش ساخته و بلوک چینی
25 | 120503 | بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود 20 سانتی متر و ملات ماسه و سیمان 1:5 | متر مربع | 3100000 | 81.024 | 251174400
فصل 13: عایق کاری رطوبتی
26 | 130303 | عایقکاری رطوبتی، با عایق پیشساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلیاستر نوع نبافته و تیشو به ضخامت 3٫5 تا 4 میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمامها، توالتها، روی پیها و مانند آن. | متر مربع | 1735000 | 197.014 | 341819290
فصل 16 : کارهای فولادی سبک
27 | 160102 | تهيه، ساخت و نصب در و پنجره آهني از نبشي، سپري، ناوداني، ميل گرد ورق و مانند آن، با جاسازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري و ساييدن لازم. | کیلوگرم | 631500 | 157.314 | 99343791
28 | 160104 | تهیه،ساخت و نصب چهارچوب،در و پنجره آهنی از پروفیل های توخالی،با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم. | کیلوگرم | 701500 | 382.6416 | 268423082.4
29 | 160105 | تهيه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و قابسازي فلزي كف پله‌ها از لوله سياه و پروفيل‌هاي تو خالي، باجا سازي و دستمزد نصب يراق آلات همراه با جوشكاري وساييدن لازم. | کیلوگرم | 619000 | 951.335 | 588876365
30 | 160302 | تهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق سفید گالوانیزه کرکره ای، با تمام وسایل و لوازم نصب | کیلوگرم | 764500 | 1056 | 807312000
31 | 160304 | ضافه بها به ردیف های ١۶٠٣٠١ تا ١۶٠٣٠٣، در صورتی که ورق در یک رو رنگی باشد | کیلوگرم | 76900 | 1056 | 81206400
32 | 160307 | تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر ١5سانتی متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت ٠٫۶ میلی متر با اتصالات مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب | مترطول | 887500 | 50 | 44375000
فصل 17: کارهای الومینیومی
33 | 170211 | تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سلول مشبک باز، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت 60 تا 80 میکرون. | مترمربع | 6012000 | 24 | 144288000
34 | 170102 | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی استی و کرونت، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت 10 میکرون. | مترمربع | 2198000 | 7.35 | 16155300
فصل 18 : اندودکاری و بندکشی
35 | 180203 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5 سانتی متر،برای زیر سقف ها. | مترمربع | 946500 | 369.6 | 349826400
36 | 180202 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا ٢٫۵ سانتی متر، روی سطوح قائم | مترمربع | 787500 | 369.65 | 291099375
37 | 180901 | تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت ۱۲ میلیمتر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط | مترمربع | 1623000 | 52 | 84396000
38 | 180304 | اندود سيماني به ضخامت تا 2 سانتي متر روي سطوح قايم، با ملات ماسه سيمان 1:4. | مترمربع | 1161000 | 369.65 | 429163650
39 | 180312 | اندود سيماني با ملات ماسه سيمان 1:4 به ضخامت تا 2 سانتي متر، برای زیر سقف ها | مترمربع | 1710000 | 394.58 | 674731800
40 | 180808 | بند کشی نمای سنگی با سنگ پلاک و ملات ماسه سیمان۴: ۱، در صورتیکه ضخامت بند ۶ میلیمتر و بیشتر باشد | مترمربع | 108500 | 90 | 9765000
41 | 180302 | شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات ماسه و سیمان1:4 | مترمربع | 238000 | 764.23 | 181886740
فصل 19 : کارهای چوبی
42 | 190502 | دستمزد قابلمه اي كردن در، به ازاي متر طول قابلمه. | مترطول | 180500 | 34.8 | 6281400
43 | 190112 | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به سطح مقطع 50 تا 75 سانتیمترمربع، بطور کامل. | مترمربع | 2836000 | 10.08 | 28586880
44 | 190303 | تهیه، ساخت و جا گذاری شبکهͺبه ابعاد ٧×٧ سانتی مترداخل کلاف چوبی در، از چوب داخلی به ضخامت ۶ میلی متر | مترمربع | 1377000 | 10.08 | 13880160
45 | 190103 | تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد اسمی ۶×١٢ سانتیمتر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیشبینی شده و زهوار لازم برای کتیبه | مترطول | 1610000 | 34.8 | 56028000
46 | 190409 | تهیه و نصب پوشش دو روی در، از ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت حدود ٣ میلیمتر، با پرس کردن | مترمربع | 1138000 | 10.08 | 11471040
47 | 190501 | نصب در جوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات آن) | لنگه | 2745000 | 6 | 16470000
48 | 191104 | تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت ١ تا ١٫۵ سانتی متر،از چوب نراد خارجی که لبه آن ابزار خورده باشد | مترمربع | 12194000 | 10.2 | 124378800
49 | 190706 | تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت ١۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن | مترمربع | 4603000 | 55.6 | 255926800
50 | 190802 | تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی کمدها وگنجه ها با ام. دی. اف (MDF)رنگی به ضخامت ١6میلیمتر با تکیه گاههای لازم برحسب سطوح طبقات وتقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی. وی. سی. | مترمربع | 5274000 | 26 | 137124000
فصل 20 : کاشی و سرامیک کاری
51 | 200321 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا 16 دسیمترمربع | مترمربع | 3674000 | 41.55 | 152654700
52 | 200121 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا 16 دسیمترمربع | مترمربع | 3544000 | 136.84 | 484960960
53 | 200324 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از 36 تا 49 دسیمترمربع. | مترمربع | 4500000 | 170.94 | 769230000
فصل 21 : فرش موزاييك
54 | 210404 | فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبرهای آجدار حیاطی | متر مربع | 213000 | 108.2 | 23046600
55 | 210601 | تهيه مصالح و اجراي موزاييك ويبره‌اي كارخانه‌اي (واش بتن) با هر نوع ملات. | متر مربع | 2943000 | 323.43 | 951854490
فصل 22 : کارهای سنگی با سنگ پلاک
56 | 220146 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی دره‌بخاری (مرکزی) در سطوح افقی | متر مربع | 10835000 | 182.982 | 1982609970
57 | 220601 | اضافه بها نسبت به رديفهاي تهيه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقي، در صورتي كه سنگهاي پلاك در سطوح قايم نصب شوند. | متر مربع | 558500 | 153.442 | 85697357
58 | 220602 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ دز سنگهای پلاک بجز سنگ های گرانیت برای سطوح قائم. | متر مربع | 520500 | 129 | 67144500
59 | 220611 | گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار ، چفت و آبچکان سنگ های پلاک بجز گرانیت برای هر مورد. | متر طول | 266000 | 80 | 21280000
فصل 23 : کارهای پلاستیکی
60 | 231110 | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل U.P.V.C، تا مساحت 75/. متر مربع. | مترمربع | 3431000 | 0.375 | 1286625
61 | 231110 | تهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل U.P.V.C، به مساحت بيش از 2 متر مربع. | مترمربع | 3431000 | 38.345 | 131561695
فصل 24 : برش و نصب شیشه
62 | 240102 | تهيه و نصب شيشه 4 ميلي‌متري ساده با چسب سيليکون. | مترمربع | 3069000 | 41.865 | 128483685
63 | 240402 | تهيه و نصب شيشه 6 ميلي‌متري رفلکتيو (بازتابنده) رنگي. | مترمربع | 5787000 | 41.865 | 242272755
64 | 240725 | اضافه بها نسبت به رديف‌هاي تهيه و نصب شيشه اگر شيشه به صورت دوجداره تهيه و مصرف شود، برحسب محيط شيشه دوجداره شده. | مترطول | 1117000 | 41.865 | 46763205
فصل25:رنگ آمیزی
65 | 250502 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیکی کامل روی اندود گچ دیوارها و سقفها | مترمربع | 960000 | 816.23 | 783580800
66 | 250302 | تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی کارهای فلزی به استثنای اسکلت های فلزی | مترمربع | 320000 | 35 | 11200000
67 | 250304 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی | مترمربع | 1685000 | 35 | 58975000
فصل 28 : حمل و نقل
68 | 280101 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 28400 | 2057.1953 | 58424345.225
69 | 280103 | حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 13500 | 78469.6745 | 1059340605.48

## خلاصه مالی
خلاصه مالی
کارفرما: |  |  |  | شماره صفحه
مشاور: |  |  |  | شماره صورت وضعیت
پیمانکار: |  |  |  | تاریخ
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  |  | فهرس بهای: ابنیه 1404
نام قسمت: |  |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | شماره فصل |  | شرح فصل | جمع کل فصل | ملاحظات
1 | 1 |  | عملیات تخریب | 0
2 | 2 |  | عملیات خاکی با دست | 48111836.5
3 | 3 |  | عملیات خاکی با ماشین | 803338256.008
4 | 4 |  | عملیات بنایی با سنک | 261012588
5 | 5 |  | قالب بندی چوبی | 0
6 | 6 |  | قالب بندی فلزی | 1364005577.5
7 | 7 |  | کارهای فولادی با میلگرد | 7164385720.13
8 | 8 |  | بتن درجا | 2488263397.88
9 | 9 |  | کارهای فولادی سنگین | 1722567060
10 | 10 |  | سقف بتنی | 1225296064
11 | 11 |  | آجرکاری و شفته ریزی | 1697559106
12 | 12 |  | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 251174400
13 | 13 |  | عایق کاری رطوبتی | 341819290
14 | 14 |  | عایق کاری حرارتی | 0
15 | 15 |  | - | 0
16 | 16 |  | کارهای فولادی سبک | 1889536638.4
17 | 17 |  | کارهای آلومینیومی | 160443300
18 | 18 |  | اندود کاری وبندکشی | 2020868965
19 | 19 |  | کارهای چوبی | 650147080
20 | 20 |  | کاشی و سرامیک کاری | 1406845660
21 | 21 |  | فرش موزاییک | 974901090
22 | 22 |  | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 2156731827
23 | 23 |  | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 132848320
24 | 24 |  | برش و نصب شیشه | 417519645
25 | 25 |  | رنگ آمیزی | 853755800
26 | 26 |  | زیر اساس و اساس | 0
27 | 27 |  | آسفالت | 0
28 | 28 |  | حمل ونقل | 1117764950.705
29 | 29 |  | کارهای دستمزدی | 0
جمع کل فصول(ریال) |  | 29148896572.123

## خلاصه فصول صورت وضعیت 1
خلاصه فصول(صورت وضعیت1)
کارفرما: |  |  |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:1
پیمانکار: |  |  |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  |  |  | فهرست بهای: 1404
نام قسمت: |  |  |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | فصل | شرح فصل | ضرایب |  |  |  | مبلغ بدون ضریب | مبلغ با ضریب
|  |  |  | بالاسری | تجهیز | طبقات
1 | 1 | عملیات تخریب |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
2 | 2 | عملیات خاکی با دست |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 48111836.5 | 65697674.9775
3 | 3 | عملیات خاکی با ماشین |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 803338256.008 | 1096974455.344
4 | 4 | عملیات بنایی با سنک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 261012588 | 356417909.1658
5 | 5 | قالب بندی چوبی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
6 | 6 | قالب بندی فلزی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1364005577.5 | 1862576896.1878
7 | 7 | کارهای فولادی با میلگرد |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 7164385720.13 | 9783111988.5519
8 | 8 | بتن درجا |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 2488263397.88 | 3397773435.0731
9 | 28 | حمل ونقل |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1117764950.705 | 0
10 | 10 | سقف سبک بتنی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1225296064 | 1673166281.3133
12 | 12 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 251174400 | 342983666.688
جمع فصول بدون احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 14723352790.723
جمع فصول با احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 18578702307.3014

## خلاصه فصول -صورت وضعیت 2
خلاصه فصول(صورت وضعیت2)
کارفرما: آقای موید خسروشاهی |  |  |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:2
خلاصه فصول(صورت وضعیت2)
کارفرما: |  |  |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:2
پیمانکار: |  |  |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  |  |  | فهرست بهای: 1404
نام قسمت: |  |  |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | فصل | شرح فصل | ضرایب |  |  |  | مبلغ بدون ضریب | مبلغ با ضریب
|  |  |  | بالاسری | تجهیز | طبقات
1 | 1 | عملیات تخریب |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
2 | 2 | عملیات خاکی با دست |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 48111836.5 | 65697674.9775
3 | 3 | عملیات خاکی با ماشین |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 803338256.008 | 1096974455.344
4 | 4 | عملیات بنایی با سنک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 261012588 | 356417909.1658
5 | 5 | قالب بندی چوبی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
6 | 6 | قالب بندی فلزی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1364005577.5 | 1862576896.1878
7 | 7 | کارهای فولادی با میلگرد |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 7164385720.13 | 9783111988.5519
8 | 8 | بتن درجا |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 2488263397.88 | 3397773435.0731
9 | 9 | کارهای فولادی سنگین |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1722567060 | 2352199771.7712
10 | 10 | سقف بتنی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1225296064 | 1673166281.3133
11 | 11 | آجرکاری و شفته ریزی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1697559106 | 2318050910.4251
12 | 12 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 251174400 | 342983666.688
13 | 13 | عایق کاری رطوبتی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 341819290 | 466761076.8808
14 | 14 | عایق کاری حرارتی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
15 | 15 | - |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
16 | 16 | کارهای فولادی سبک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1889536638.4 | 2580200070.468
17 | 17 | کارهای آلومینیومی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 160443300 | 219088535.016
18 | 18 | اندود کاری وبندکشی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 2020868965 | 2759536989.0868
19 | 19 | کارهای چوبی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 650147080 | 887788840.6816
20 | 20 | کاشی و سرامیک کاری |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1406845660 | 0
21 | 21 | فرش موزاییک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 974901090 | 1331246936.4168
22 | 22 | کارهای سنگی با سنگ پلاک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 2156731827 | 0
23 | 23 | کارهای پلاستیکی و پلیمری |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 132848320 | 181407037.9264
24 | 24 | برش و نصب شیشه |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 417519645 | 570131425.6404
25 | 25 | رنگ آمیزی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 853755800 | 0
26 | 26 | زیر اساس و اساس |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
27 | 27 | آسفالت |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
28 | 28 | حمل ونقل |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1117764950.705 | 1526330395.4866
29 | 29 | کارهای دستمزدی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
جمع فصول بدون احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 29148896572.123
جمع فصول با احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 33771444297.1011

## صفحه اول تعدیل
1.مشخصات پیمان |  |  | 2-مشخصات صورت وضعیت ها و دوره ها
1-1 | موضوع پیمان : |  | 1-2.تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره یک : 1404/02/31
2-1 | نام کارفرما : |  | 2-2.تاریخ صورت وضعیت قبلی موقت شماره دو:1404/06/31
3-1 | نام مشاور یا دستگاه نظارت : |  | 3-2.مدت کارکرد(روز) :
4-1 | نام سازنده یا پیمانکار : |  | 4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت
5-1 | مدت مندرج در پیمان : 6 ماه |  | 1-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
6-1 | مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده) : |  | 2-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
7-1 | دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال 1403 |  | 3-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
8-1 | تاریخ شروع به کار : 1404/0101 |  | 4-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
5-2.نسبت مدت کارکرد در هر دوره سه ماهه به مدت کارکرد :
3-خلاصه محاسبه تعدیل |  |  | 1-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
فهرست بهای منضم به پیمان |  | مبلغ تعدیل | 2-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
3-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
4-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
|  |  | 4- وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت | مبلغ به ریال
|  |  | جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی شماره | 0
|  |  | تعدیل مابه التفاوت صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قبل از آن(نقل از جدول 3) | 9197192379.7578
|  |  | جمع مبالغ تعدیل تا صورت وضعیت موقت شماره ................(حاصل جمع دو ردیف فوق) | 9197192379.7578
جمع

## تعدیل 1 به صفر
پروژه :
صورت وضعیت شماره: 1 |  |  |  |  | از تاریخ :1404/01/01 تا تاریخ: 1404/02/31
فهرست بهای رشته :1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم سال 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 1 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 0 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1404 | اول | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9541.6 | 13357.85 | 0.38 |  |  |  | 0
1404 | اول | 2 | 65697674.9775 | 0 | 65697674.9775 | 1 | 65697674.9775 | 9167 | 12896.5375 | 0.387 |  |  |  | 25425000.2163
1404 | اول | 3 | 1096974455.344 | 0 | 1096974455.344 | 1 | 1096974455.344 | 13670 | 19364.2625 | 0.396 |  |  |  | 434401884.3162
1404 | اول | 4 | 356417909.1658 | 0 | 356417909.1658 | 1 | 356417909.1658 | 9238.8 | 13277.9625 | 0.415 |  |  |  | 147913432.3038
1404 | اول | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6434.8 | 9363.3375 | 0.432 |  |  |  | 0
1404 | اول | 6 | 1862576896.1878 | 0 | 1862576896.1878 | 1 | 1862576896.1878 | 7123.2 | 10001.475 | 0.384 |  |  |  | 715229528.1361
1404 | اول | 7 | 9783111988.5519 | 0 | 9783111988.5519 | 1 | 9783111988.5519 | 9325 | 14842.85 | 0.562 |  |  |  | 5498108937.5662
1404 | اول | 8 | 3397773435.0731 | 0 | 3397773435.0731 | 1 | 3397773435.0731 | 9147.8 | 13457.675 | 0.448 |  |  |  | 1522202498.9127
1404 | اول | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10281.4 | 16144.0125 | 0.542 |  |  |  | 0
1404 | اول | 10 | 1673166281.3133 | 0 | 1673166281.3133 | 1 | 1673166281.3133 | 8050.7 | 11698.3625 | 0.43 |  |  |  | 719461500.9647
1404 | اول | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9919.4 | 14231.8 | 0.413 |  |  |  | 0
1404 | اول | 12 | 342983666.688 | 0 | 342983666.688 | 1 | 342983666.688 | 9066.4 | 12807.7125 | 0.392 |  |  |  | 134449597.3417
1404 | اول | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8896.3 | 13319.2125 | 0.472 |  |  |  | 0
1404 | اول | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7037.3 | 10043.275 | 0.406 |  |  |  | 0
1404 | اول | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 366 | 503.25 | 0.356 |  |  |  | 0
1404 | اول | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8666.9 | 12848.275 | 0.458 |  |  |  | 0
1404 | اول | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5623.5 | 8049.9375 | 0.41 |  |  |  | 0
1404 | اول | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7608.4 | 10782.0625 | 0.396 |  |  |  | 0
1404 | اول | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5270.2 | 7784.8375 | 0.453 |  |  |  | 0
1404 | اول | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5567.7 | 7854.6875 | 0.39 |  |  |  | 0
1404 | اول | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6936.1 | 9951.0125 | 0.413 |  |  |  | 0
1404 | اول | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6102.1 | 8638.1625 | 0.395 |  |  |  | 0
1404 | اول | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7084.7 | 10131 | 0.408 |  |  |  | 0
1404 | اول | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4224 | 6059.625 | 0.413 |  |  |  | 0
1404 | اول | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6781.7 | 9609.1875 | 0.396 |  |  |  | 0
1404 | اول | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11664.5 | 16940.825 | 0.43 |  |  |  | 0
1404 | اول | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10789 | 16992.525 | 0.546 |  |  |  | 0
1404 | اول | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12655.3 | 18209.2625 | 0.417 |  |  |  | 0
1404 | اول | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8620.3 | 12063.5625 | 0.379 |  |  |  | 0
[10 empty] | جمع |  |  |  | 9197192379.7578

## صفحه اول تعدیل (2)
1.مشخصات پیمان |  |  | 2-مشخصات صورت وضعیت ها و دوره ها
1-1 | موضوع پیمان : ساختمان دو طبقه |  | 1-2.تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره 2: 1404/06/31
2-1 | نام کارفرما : |  | 2-2.تاریخ صورت وضعیت قبلی موقت شماره 1 : :1404/02/31
3-1 | نام مشاور یا دستگاه نظارت : |  | 3-2.مدت کارکرد(روز)
4-1 | نام سازنده یا پیمانکار : |  | 4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت
5-1 | مدت مندرج در پیمان : ماه |  | 1-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه اول سال 1404 62 روز
6-1 | مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده) : |  | 2-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه دوم سال 1404 124 روز
7-1 | دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال 1403 |  | 3-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
8-1 | تاریخ شروع به کار : 1404/03/01 |  | 4-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
5-2.نسبت مدت کارکرد در هر دوره سه ماهه به مدت کارکرد :
3-خلاصه محاسبه تعدیل |  |  | 1-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
فهرست بهای منضم به پیمان |  | مبلغ تعدیل | 2-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
3-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
4-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
|  |  | 4- وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت | مبلغ به ریال
|  |  | جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی شماره | 9197192379.7578
|  |  | تعدیل مابه التفاوت صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قبل از آن(نقل از جدول 3) | 9126116508.4639
|  |  | جمع مبالغ تعدیل تا صورت وضعیت موقت شماره ................(حاصل جمع دو ردیف فوق) | 18323308888.2216
جمع

## تعدیل 2 به 1
پروژه : ساختمان دو طبقه
صورت وضعیت شماره: 2 |  |  |  |  | از تاریخ: 1404/03/01 تا تاریخ: 1404/06/31
فهرست بهای رشته : ابنیه 1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 2 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 1 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد در دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1404 | اول | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 9541.6 | 15179.375 | 0.561 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9541.6 | 15179.375 | 0.561 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 2 | 65697674.9775 | 65697674.9775 | 0 | 0.33 | 0 | 9167 | 14655.1562 | 0.569 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9167 | 14655.1562 | 0.569 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 3 | 1096974455.344 | 1096974455.344 | 0 | 0.33 | 0 | 13670 | 22004.8438 | 0.579 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 13670 | 22004.8438 | 0.579 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 4 | 356417909.1658 | 356417909.1658 | 0 | 0.33 | 0 | 9238.8 | 15088.5938 | 0.602 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9238.8 | 15088.5938 | 0.602 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 6434.8 | 10640.1562 | 0.621 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 6434.8 | 10640.1562 | 0.621 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 6 | 1862576896.1878 | 1862576896.1878 | 0 | 0.33 | 0 | 7123.2 | 11365.3125 | 0.566 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 7123.2 | 11365.3125 | 0.566 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 7 | 9783111988.5519 | 9783111988.5519 | 0 | 0.33 | 0 | 9325 | 16866.875 | 0.768 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9325 | 16866.875 | 0.768 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 8 | 3397773435.0731 | 3397773435.0731 | 0 | 0.33 | 0 | 9147.8 | 15292.8125 | 0.638 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9147.8 | 15292.8125 | 0.638 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 9 | 2352199771.7712 | 0 | 2352199771.7712 | 0.33 | 776225924.6845 | 10281.4 | 18345.4688 | 0.745 | 578288313.8899
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 1552451849.369 | 10281.4 | 18345.4688 | 0.745 | 1156576627.7799
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 597690105.9419 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 10 | 1673166281.3133 | 1673166281.3133 | 0 | 0.33 | 0 | 8050.7 | 13293.5938 | 0.619 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 8050.7 | 13293.5938 | 0.619 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 11 | 2318050910.4251 | 0 | 2318050910.4251 | 0.33 | 764956800.4403 | 9919.4 | 16172.5 | 0.599 | 458209123.4637
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 1529913600.8806 | 9919.4 | 16172.5 | 0.599 | 916418246.9275
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 589012936.2556 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 12 | 342983666.688 | 342983666.688 | 0 | 0.33 | 0 | 9066.4 | 14554.2188 | 0.575 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9066.4 | 14554.2188 | 0.575 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 13 | 466761076.8808 | 0 | 466761076.8808 | 0.33 | 154031155.3707 | 8896.3 | 15135.4688 | 0.666 | 102584749.4769
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 308062310.7413 | 8896.3 | 15135.4688 | 0.666 | 205169498.9537
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 118603224.4533 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 7037.3 | 11412.8125 | 0.591 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 7037.3 | 11412.8125 | 0.591 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 366 | 571.875 | 0.534 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 366 | 571.875 | 0.534 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 16 | 2580200070.468 | 0 | 2580200070.468 | 0.33 | 851466023.2544 | 8666.9 | 14600.3125 | 0.65 | 553452915.1154
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 1702932046.5089 | 8666.9 | 14600.3125 | 0.65 | 1106905830.2308
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 655624608.0697 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 17 | 219088535.016 | 0 | 219088535.016 | 0.33 | 72299216.5553 | 5623.5 | 9147.6562 | 0.595 | 43018033.8504
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 144598433.1106 | 5623.5 | 9147.6562 | 0.595 | 86036067.7008
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 55670037.586 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 18 | 2759536989.0868 | 0 | 2759536989.0868 | 0.33 | 910647206.3986 | 7608.4 | 12252.3437 | 0.58 | 528175379.7112
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 1821294412.7973 | 7608.4 | 12252.3437 | 0.58 | 1056350759.4224
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 701193825.0958 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 19 | 887788840.6816 | 0 | 887788840.6816 | 0.33 | 292970317.4249 | 5270.2 | 8846.4062 | 0.645 | 188965854.7391
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 585940634.8499 | 5270.2 | 8846.4062 | 0.645 | 377931709.4782
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 225585689.0257 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 5567.7 | 8925.7812 | 0.573 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 5567.7 | 8925.7812 | 0.573 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 21 | 1331246936.4168 | 0 | 1331246936.4168 | 0.33 | 439311489.0175 | 6936.1 | 11307.9688 | 0.599 | 263147581.9215
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 878622978.0351 | 6936.1 | 11307.9688 | 0.599 | 526295163.843
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 338267664.1715 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 6102.1 | 9816.0938 | 0.578 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 6102.1 | 9816.0938 | 0.578 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 23 | 181407037.9264 | 0 | 181407037.9264 | 0.33 | 59864322.5157 | 7084.7 | 11512.5 | 0.594 | 35559407.5743
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 119728645.0314 | 7084.7 | 11512.5 | 0.594 | 71118815.1487
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 46095230.9485 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 24 | 570131425.6404 | 0 | 570131425.6404 | 0.33 | 188143370.4613 | 4224 | 6885.9375 | 0.599 | 112697878.9063
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 376286740.9227 | 4224 | 6885.9375 | 0.599 | 225395757.8127
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 144869460.6135 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 6781.7 | 10919.5312 | 0.58 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 6781.7 | 10919.5312 | 0.58 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 11664.5 | 19250.9375 | 0.618 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.33 | 0 | 11664.5 | 19250.9375 | 0.618 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 10789 | 19309.6875 | 0.75 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.33 | 0 | 10789 | 19309.6875 | 0.75 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.66 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 28 | 1526330395.4866 | 0 | 1526330395.4866 | 0.25 | 381582598.8717 | 12655.3 | 20692.3438 | 0.603 | 230094307.1196
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.33 | 503689030.5106 | 12655.3 | 20692.3438 | 0.603 | 303724485.3979
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 1007378061.0212 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 8620.3 | 13708.5938 | 0.561 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.33 | 0 | 8620.3 | 13708.5938 | 0.561 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 599.7 | 629.2 | 0.047 | 0
[10 empty] | جمع | 9126116508.4639

## قیمت تمام شده
جدول محاسبه قیمت تمام شده
جمع فصول با احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 33771444297.1011
تعدیل (ریال) |  |  | 18323308888.2216
جمع کل (ریال) |  |  | 52094753185.3227
قیمت تمام شده پروژه به ازای هر متر مربع: |  |  | 174814608.0044
| متراژ زیر بنا | 298