## سربرگ
پروژه متره و برآورد بر اساس فهرست بها 1404
نام استاد:
دانشجو:

## جدول مصالح مصرفی
جدول مصالح مصرفی
کارفرما: |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار: |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  | فهرست بهای: 1404
نام قسمت: |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | شرح | حجم ملات یا بتن یا بنایی | مقدار سیمان(تن) | مقدار شن و ماسه(تن) | مقدار آهن مصرفی(تن) | مقدار آجر(تن)
1 | بتن مگر | 6.906 | 1.098 | 15.1932 | - | -
2 | بتن 25 مگاپاسکال | 78.324 | 28.228 | 172.3128 | - | -
3 | بتن سقف و تیرچه بلوک | 49.766 | 8.968 | 54.742 | - | -
4 | سبک با پوکه معدنی | 34.128 | 5.426 | 46.073 | - | -
5 | بنایی با آجر سفالی | 63.891 | 2.286 | 17.73 | 44.274 | -
6 | بنایی با آجر فشاری | 1.638 | 0.117 | 0.909 | 2.048 | -
7 | اندود سیمانی | 7.593 | 2.294 | 14.047 | - | -
8 | کاشی کاری | 319.46 | 2.286 | 17.73 | - | -
9 | سنگ کاری | 209.704 | 1.901 | 11.639 | - | -
10 | موزاییک کاری | 14.1 | 0.101 | 0.783 | - | -
11 | تحکیم بستر | 55.248 | - | 110.496 | - | -
12 | آرماتوربندی | 11673.92 | - | - | - | 12.258
13 | چارچوب در | 564.533 | - | - | - | 0.593
14 | رابیتس سقف | 128.205 | - |  | - | 0.162
مجموع |  |  | 52.705 | 461.655 | 46.322 | 13.013
0

## خلاصه متره
مالی
کارفرما: |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار: |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  | فهرست بهای: ابنیه 1404
نام قسمت: |  |  | شماره قرداد:
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح عملیات | واحد | مقدار کلی | توضیحات
فصل 2: عملیات خاکی با دست
1 | 020104 | کندن زمین در زمینهای سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محلهای مربوط. | مترمكعب | 12.776
فصل 3: عملیات خاکی با ماشین
2 | 030103 | کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 114.985
3 | 030701 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | متر مکعب | 114.985
4 | 030702 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازاي هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. كسر 100 متر به تناسب محاسبه مي شود. | متر مکعب-کیلومتر | 459.94
5 | 030703 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از500 متر تا10 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر500 متر اول، براي راه‌هاي آسفالتي (كسر كيلومتر به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | متر مکعب-کیلومتر | 1149.849
6 | 030704 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از10 كيلومتر تا30 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر10 كيلومتر، براي راه‌هاي آسفالتي(كسر كيلومتر، به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | متر مکعب-کیلومتر | 1379.819
7 | 030903 | پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ٩۵ درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ١۵ سانتیمتر باشد | متر مکعب | 55.248
فصل 6: قالب بندی
8 | 060101 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی. | مترمربع | 50.28
9 | 060301 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی دردیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ٣٫۵ متر باشد | مترمربع | 117.54
10 | 060501 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی درتیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر | مترمربع | 119.37
11 | 060701 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پله های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دست انداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل | مترمربع | 46.251
فصل 7: کارهای فولادی با میلگرد
12 | 070201 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار به قطر تا10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | 2423.71
13 | 070202 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | 8394.219
14 | 070203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر 20 تا 40 میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | كيلوگرم | 855.991
15 | 070301 | اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا در تيرچه‌هاي پيش ساخته سقف سبك بتني مصرف شود. | كيلوگرم | 796.283
فصل 8 : بتن درجا
16 | 080102 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 150 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمكعب | 6.906
17 | 080106 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 25 مگاپاسكال. | مترمكعب | 78.324
18 | 080111 | اضافه بها به ردیف های 080101 تا 080109 ، در صورتی که از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد | مترمكعب | 78.324
19 | 080201 | تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمكعب | 34.128
20 | 080301 | ضافه بها برای بتن ریزی ستون ها، دیوارها، شناژها، تیرها و همچنین کلاف های بتنی واحدهای بنایی (غیر از فونداسیون)، که جدا از سقف بتن ریزی شوند. | مترمكعب | 19.008
21 | 080302 | اضافه بها برای بتن ریزی سقف ها، ستون ها، دیوارها، شناژها و تیرهایی که همراه سقف بتن ریزی شوند | مترمكعب | 22.836
22 | 080304 | اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمكعب | 10.157
فصل 10: سقف سبک بتنی
23 | 100306 | اجرای سقف تیرچه و بلوك به ضخامت 30 سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوك پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. | مترمربع | 165.885
24 | 100701 | اضافه بها به ردیف های سقف تیرچه و بلوك، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از 20 مگاپاسکال و حداکثر 25 مگاپاسکال باشد | مترمربع | 165.885
فصل 11: آجر کاری و شفته ریزی
25 | 110213 | آجرکاری با آجرفشاری برای زیرسازی پله با ملات ماسه سیمان 1:5 | مترمکعب | 1.638
26 | 110401 | دیوار به ضخامت 7 تا 11 سانتي متر با بلوک سفال و ملات ماسه سيمان 1:5 | مترمکعب | 8.899
27 | 110402 | دیوار به ضخامت بیش از 11 تا 22 سانتیمتر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان 1:5 | مترمکعب | 54.992
28 | 110824 | اضافه بهای دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به ازای هر مترمربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود. (یک طرف اندازهگیری میشود). | مترمربع | 274.96
فصل 13: عایق کاری رطوبتی
29 | 130203 | عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن. | متر مربع | 12.06
30 | 130303 | عایقکاری رطوبتی، با عایق پیشساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلیاستر نوع نبافته و تیشو به ضخامت 3٫5 تا 4 میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمامها، توالتها، روی پیها و مانند آن. | متر مربع | 142.7
فصل 14: عایق کاری حرارتی
31 | 140611 | تهیه و نصب پلی استایرن منبسط شده با چگالی 12 کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی | متر مربع | 211.68
فصل 16 : کارهای فولادی سبک
32 | 160104 | تهیه،ساخت و نصب چهارچوب،در و پنجره آهنی از پروفیل های توخالی،با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم. | کیلوگرم | 564.533
33 | 160406 | تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم. | کیلوگرم | 128.205
فصل 17: کارهای الومینیومی
34 | 170102 | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی استی و کرونت، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت 10 میکرون. | کیلوگرم | 99.792
35 | 170204 | 60× تهیه و نصب تایل آلومینیومی به ابعاد حدود 60 سانتی متر و به ضخامت 0.5 میلی متر، با پوشش رنگپودری الکترواستاتیک به ضخامت 60 تا 80 میکرون | مترمربع | 10.82
36 | 170403 | تهیه و نصب پاخور و مانند آن روی درهای چوبی، از ورق آلومینیوم رنگ نشده. | کیلوگرم | 2.916
37 | 170605 | اضافه بها به کارهای آلومینیومی آنادایز شده غیر رنگی، هر گاه به روش آنادایز، به ضخامت 10 میکرون، رنگی شود | کیلوگرم | 99.792
فصل 18 : اندودکاری و بندکشی
38 | 180201 | شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاك یا گچ | مترمربع | 378.765
39 | 180210 | اندود گچ به ضخامت تا 1.5 سانتی متر، روی سطوح قائم | مترمربع | 158.86
40 | 180211 | اندود گچ به ضخامت تا 1.5 سانتی متر، برای زیر سقف ها | مترمربع | 219.905
41 | 180215 | سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته | مترمربع | 158.86
42 | 180216 | سفید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته | مترمربع | 219.905
43 | 180301 | زخمی کردن روی سطوح بتنی به منظور اجرای اندود | مترمربع | 36.755
44 | 180302 | شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات ماسه و سیمان1:4 | مترمربع | 379.645
45 | 180304 | اندود سيماني به ضخامت تا 2 سانتي متر روي سطوح قايم، با ملات ماسه سيمان 1:4. | مترمربع | 342.89
46 | 180312 | اندود سيماني با ملات ماسه سيمان 1:4 به ضخامت تا 2 سانتي متر، برای زیر سقف ها | مترمربع | 36.755
47 | 180901 | تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت ۱۲ میلیمتر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط | مترمربع | 91.06
48 | 180911 | هیه و اجرای نوار و بتونه جهت درزبندی صفحات گچی روکش دار | مترمربع | 91.06
فصل 19 : کارهای چوبی
49 | 190110 | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع 20 تا 30 سانتی متر مربع، بطور کامل. | متر طول | 9.3
50 | 190213 | تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع 15 تا 25 سانتی متر مربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل | مترمربع | 17.6
51 | 190301 | تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر 7x7 سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود 3 میلی متر | مترمربع | 17.6
52 | 190413 | به HDF تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس ضخامت حدود 3 میلی متر، با پرس کردن | مترمربع | 35.2
| 190501 | نصب در جوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات آن) | لنگه | 8
54 | 190706 | تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت ١۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن | مترمربع | 5.225
55 | 191104 | تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت ١ تا ١٫۵ سانتی متر،از چوب نراد خارجی که لبه آن ابزار خورده باشد | مترمربع | 5.74
فصل 20 : کاشی و سرامیک کاری
56 | 200321 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا 16 دسیمترمربع | مترمربع | 71.58
57 | 200121 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا 16 دسیمترمربع | مترمربع | 140.68
58 | 200323 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از 25 تا 36 دسیمترمربع. | مترمربع | 107.2
فصل 21 : فرش موزاييك
59 | 210403 | فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبره ای با سطح صاف. | متر مربع | 14.1
فصل 22 : کارهای سنگی با سنگ پلاک
60 | 220118 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم مهاباد آذربایجان غربی در سطوح افقی. | متر مربع | 91.38
61 | 220128 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه اصفهان در سطوح افقی. | متر مربع | 118.324
62 | 220601 | اضافه بها نسبت به رديفهاي تهيه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقي، در صورتي كه سنگهاي پلاك در سطوح قايم نصب شوند. | متر مربع | 118.324
63 | 220710 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاك، در صورتی که سنگ پلاك، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد. | متر طول | 61.56
64 | 220711 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاك، درصورتی که سنگ پلاك، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد | متر مربع | 48.768
فصل 23 : کارهای پلاستیکی
65 | 231110 | به همراه نوار لاستیک U.P.V.C تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه | مترمربع | 73.48
فصل 24 : برش و نصب شیشه
66 | 240102 | تهيه و نصب شيشه 4 ميلي‌متري ساده با چسب سيليکون. | مترمربع | 47
67 | 240402 | تهيه و نصب شيشه 6 ميلي‌متري رفلکتيو (بازتابنده) رنگي. | مترمربع | 47
68 | 240725 | اضافه بها نسبت به رديف‌هاي تهيه و نصب شيشه اگر شيشه به صورت دوجداره تهيه و مصرف شود، برحسب محيط شيشه دوجداره شده. | مترطول | 47
فصل25:رنگ آمیزی
69 | 250502 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیکی کامل روی اندود گچ دیوارها و سقفها | مترمربع | 540.265
70 | 250705 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه | مترمربع | 189.13
فصل 28 : حمل و نقل
71 | 280101 | سیمان-حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 790.558
72 | 280101 | مصالح سنگی-حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 18466.112
73 | 280103 | آهن آلات-حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 3122.859
74 | 280103 | آجر-حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 10289.664

## مالی
مالی
کارفرما: |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار: |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  | فهرست بهای: ابنیه 1404
نام قسمت: |  |  | شماره قرداد:
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح عملیات | واحد | بهای واحد | حجم- سطح- وزن | بهای کل
فصل 2: عملیات خاکی با دست
1 | 020104 | کندن زمین در زمینهای سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محلهای مربوط. | مترمكعب | 16012000 | 12.776 | 204569312
فصل 3: عملیات خاکی با ماشین
2 | 030103 | کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | مترمكعب | 147000 | 114.985 | 16902795
3 | 030701 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | متر مکعب | 210500 | 114.985 | 24204342.5
4 | 030702 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازاي هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. كسر 100 متر به تناسب محاسبه مي شود. | متر مکعب-کیلومتر | 8120 | 459.94 | 3734712.8
5 | 030703 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از500 متر تا10 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر500 متر اول، براي راه‌هاي آسفالتي (كسر كيلومتر به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | متر مکعب-کیلومتر | 41500 | 1149.849 | 47718733.5
6 | 030704 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از10 كيلومتر تا30 كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر10 كيلومتر، براي راه‌هاي آسفالتي(كسر كيلومتر، به‌نسبت قيمت يك كيلومتر محاسبه مي‌شود). | متر مکعب-کیلومتر | 33800 | 1379.819 | 46637882.2
7 | 030903 | پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با ٩۵ درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر ١۵ سانتیمتر باشد | متر مکعب | 306500 | 55.248 | 16933512
فصل 6: قالب بندی
8 | 060101 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی. | مترمربع | 2538000 | 50.28 | 127610640
9 | 060301 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی دردیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ٣٫۵ متر باشد | مترمربع | 3378000 | 117.54 | 397050120
10 | 060501 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی درتیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ٣٫۵ متر | مترمربع | 4288000 | 119.37 | 511858560
11 | 060701 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پله های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر، تاوه، دست انداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل | مترمربع | 4100000 | 46.251 | 189629100
فصل 7: کارهای فولادی با میلگرد
12 | 070201 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار به قطر تا10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | 441500 | 2423.71 | 1070067965
13 | 070202 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | كيلوگرم | 375500 | 8394.219 | 3152029234.5
14 | 070203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر 20 تا 40 میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | كيلوگرم | 358500 | 855.991 | 306872773.5
15 | 070301 | اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا در تيرچه‌هاي پيش ساخته سقف سبك بتني مصرف شود. | كيلوگرم | 9650 | 796.283 | 7684130.95
فصل 8 : بتن درجا
16 | 080102 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 150 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمكعب | 17152000 | 6.906 | 118451712
17 | 080106 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 25 مگاپاسكال. | مترمكعب | 20162000 | 78.324 | 1579168488
18 | 080111 | اضافه بها به ردیف های 080101 تا 080109 ، در صورتی که از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد | مترمكعب | 940000 | 78.324 | 73624560
19 | 080201 | تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن. | مترمكعب | 14633000 | 34.128 | 499395024
20 | 080301 | ضافه بها برای بتن ریزی ستون ها، دیوارها، شناژها، تیرها و همچنین کلاف های بتنی واحدهای بنایی (غیر از فونداسیون)، که جدا از سقف بتن ریزی شوند. | مترمكعب | 2426000 | 19.008 | 46113408
21 | 080302 | اضافه بها برای بتن ریزی سقف ها، ستون ها، دیوارها، شناژها و تیرهایی که همراه سقف بتن ریزی شوند | مترمكعب | 1713000 | 22.836 | 39118068
22 | 080304 | اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | مترمكعب | 304000 | 10.157 | 3087728
فصل 10: سقف سبک بتنی
23 | 100306 | اجرای سقف تیرچه و بلوك به ضخامت 30 سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوك پلی استایرن منبسط شده، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات لازم به طور کامل. | مترمربع | 9101000 | 165.885 | 1509719385
24 | 100701 | اضافه بها به ردیف های سقف تیرچه و بلوك، در صورتی که مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از 20 مگاپاسکال و حداکثر 25 مگاپاسکال باشد | مترمربع | 59500 | 165.885 | 9870157.5
فصل 11: آجر کاری و شفته ریزی
25 | 110213 | آجرکاری با آجرفشاری برای زیرسازی پله با ملات ماسه سیمان 1:5 | مترمکعب | 27151000 | 1.638 | 44473338
26 | 110401 | دیوار به ضخامت 7 تا 11 سانتي متر با بلوک سفال و ملات ماسه سيمان 1:5 | مترمکعب | 21686000 | 8.899 | 192983714
27 | 110402 | دیوار به ضخامت بیش از 11 تا 22 سانتیمتر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان 1:5 | مترمکعب | 18409000 | 54.992 | 1012347728
28 | 110824 | اضافه بهای دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به ازای هر مترمربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود. (یک طرف اندازهگیری میشود). | مترمربع | 219000 | 274.96 | 60216240
فصل 13: عایق کاری رطوبتی
29 | 130203 | عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی ها و مانند آن. | متر مربع | 2756000 | 12.06 | 33237360
30 | 130303 | عایقکاری رطوبتی، با عایق پیشساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلیاستر نوع نبافته و تیشو به ضخامت 3٫5 تا 4 میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمامها، توالتها، روی پیها و مانند آن. | متر مربع | 1735000 | 142.7 | 247584500
فصل 14: عایق کاری حرارتی
31 | 140611 | تهیه و نصب پلی استایرن منبسط شده با چگالی 12 کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی | متر مربع | 341500 | 211.68 | 72288720
فصل 16 : کارهای فولادی سبک
32 | 160104 | تهیه،ساخت و نصب چهارچوب،در و پنجره آهنی از پروفیل های توخالی،با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم. | کیلوگرم | 701500 | 564.533 | 396019899.5
33 | 160406 | تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم. | کیلوگرم | 905000 | 128.205 | 116025525
فصل 17: کارهای الومینیومی
34 | 170102 | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی استی و کرونت، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت 10 میکرون. | کیلوگرم | 2198000 | 99.792 | 219342816
35 | 170204 | 60× تهیه و نصب تایل آلومینیومی به ابعاد حدود 60 سانتی متر و به ضخامت 0.5 میلی متر، با پوشش رنگپودری الکترواستاتیک به ضخامت 60 تا 80 میکرون | مترمربع | 5623000 | 10.82 | 60840860
36 | 170403 | تهیه و نصب پاخور و مانند آن روی درهای چوبی، از ورق آلومینیوم رنگ نشده. | کیلوگرم | 3565000 | 2.916 | 10395540
37 | 170605 | اضافه بها به کارهای آلومینیومی آنادایز شده غیر رنگی، هر گاه به روش آنادایز، به ضخامت 10 میکرون، رنگی شود | کیلوگرم | 50000 | 99.792 | 4989600
فصل 18 : اندودکاری و بندکشی
38 | 180201 | شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاك یا گچ | مترمربع | 254500 | 378.765 | 96395692.5
39 | 180210 | اندود گچ به ضخامت تا 1.5 سانتی متر، روی سطوح قائم | مترمربع | 679000 | 158.86 | 107865940
40 | 180211 | اندود گچ به ضخامت تا 1.5 سانتی متر، برای زیر سقف ها | مترمربع | 829000 | 219.905 | 182301245
41 | 180215 | سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته | مترمربع | 712500 | 158.86 | 113187750
42 | 180216 | سفید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته | مترمربع | 882000 | 219.905 | 193956210
43 | 180301 | زخمی کردن روی سطوح بتنی به منظور اجرای اندود | مترمربع | 110500 | 36.755 | 4061427.5
44 | 180302 | شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات ماسه و سیمان1:4 | مترمربع | 238000 | 379.645 | 90355510
45 | 180304 | اندود سيماني به ضخامت تا 2 سانتي متر روي سطوح قايم، با ملات ماسه سيمان 1:4. | مترمربع | 1161000 | 342.89 | 398095290
46 | 180312 | اندود سيماني با ملات ماسه سيمان 1:4 به ضخامت تا 2 سانتي متر، برای زیر سقف ها | مترمربع | 1710000 | 36.755 | 62851050
47 | 180901 | تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت ۱۲ میلیمتر به صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از جنس فولاد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط | مترمربع | 1623000 | 91.06 | 147790380
48 | 180911 | هیه و اجرای نوار و بتونه جهت درزبندی صفحات گچی روکش دار | مترمربع | 346000 | 91.06 | 31506760
فصل 19 : کارهای چوبی
49 | 190110 | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع 20 تا 30 سانتی متر مربع، بطور کامل. | متر طول | 1336000 | 9.3 | 12424800
50 | 190213 | تهیه، ساخت و نصب کلاف در از چوب نراد خارجی، به سطح مقطع 15 تا 25 سانتی متر مربع، همراه با قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لولا، بطور کامل | مترمربع | 2464000 | 17.6 | 43366400
51 | 190301 | تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر 7x7 سانتی متر داخل کلاف چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود 3 میلی متر | مترمربع | 899000 | 17.6 | 15822400
52 | 190413 | به HDF تهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس ضخامت حدود 3 میلی متر، با پرس کردن | مترمربع | 1166000 | 35.2 | 41043200
| 190501 | نصب در جوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آلات آن) | لنگه | 2745000 | 8 | 21960000
54 | 190706 | تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف (MDF) رنگی به ضخامت ١۶ میلی متر و نصب نوار PVC در محیط آن | مترمربع | 4603000 | 5.225 | 24050675
55 | 191104 | تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت ١ تا ١٫۵ سانتی متر،از چوب نراد خارجی که لبه آن ابزار خورده باشد | مترمربع | 12194000 | 5.74 | 69993560
فصل 20 : کاشی و سرامیک کاری
56 | 200321 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا 16 دسیمترمربع | مترمربع | 3674000 | 71.58 | 262984920
57 | 200121 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا 16 دسیمترمربع | مترمربع | 3544000 | 140.68 | 498569920
58 | 200323 | تهیه و نصب کاشیهای سرامیکی لعابدار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از 25 تا 36 دسیمترمربع. | مترمربع | 4231000 | 107.2 | 453563200
فصل 21 : فرش موزاييك
59 | 210403 | فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبره ای با سطح صاف. | متر مربع | 2722000 | 14.1 | 38380200
فصل 22 : کارهای سنگی با سنگ پلاک
60 | 220118 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم مهاباد آذربایجان غربی در سطوح افقی. | متر مربع | 9067000 | 91.38 | 828542460
61 | 220128 | تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه اصفهان در سطوح افقی. | متر مربع | 12881000 | 118.324 | 1524131444
62 | 220601 | اضافه بها نسبت به رديفهاي تهيه و نصب سنگ پلاك در سطوح افقي، در صورتي كه سنگهاي پلاك در سطوح قايم نصب شوند. | متر مربع | 558500 | 118.324 | 66083954
63 | 220710 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاك، در صورتی که سنگ پلاك، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد. | متر طول | 133500 | 61.56 | 8218260
64 | 220711 | اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاك، درصورتی که سنگ پلاك، به عنوان سنگ پله مورد استفاده قرار گیرد | متر مربع | 836000 | 48.768 | 40770048
فصل 23 : کارهای پلاستیکی
65 | 231110 | به همراه نوار لاستیک U.P.V.C تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره آب بند و ورق تقویتی گالوانیزه | مترمربع | 3431000 | 73.48 | 252109880
فصل 24 : برش و نصب شیشه
66 | 240102 | تهيه و نصب شيشه 4 ميلي‌متري ساده با چسب سيليکون. | مترمربع | 3069000 | 47 | 144243000
67 | 240402 | تهيه و نصب شيشه 6 ميلي‌متري رفلکتيو (بازتابنده) رنگي. | مترمربع | 5787000 | 47 | 271989000
68 | 240725 | اضافه بها نسبت به رديف‌هاي تهيه و نصب شيشه اگر شيشه به صورت دوجداره تهيه و مصرف شود، برحسب محيط شيشه دوجداره شده. | مترطول | 1117000 | 47 | 52499000
فصل25:رنگ آمیزی
69 | 250502 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیکی کامل روی اندود گچ دیوارها و سقفها | مترمربع | 960000 | 540.265 | 518654400
70 | 250705 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه | مترمربع | 519000 | 189.13 | 98158470
فصل 28 : حمل و نقل
71 | 280101 | سیمان-حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 28400 | 790.558 | 22451847.2
72 | 280101 | مصالح سنگی-حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 28400 | 18466.112 | 524437580.8
73 | 280103 | آهن آلات-حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 13500 | 3122.859 | 42158596.5
74 | 280103 | آجر-حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 300 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30 کیلومتر | تن - كيلومتر | 13500 | 10289.664 | 138910464

## خلاصه مالی
خلاصه مالی
کارفرما: |  |  |  | شماره صفحه
مشاور: |  |  |  | شماره صورت وضعیت
پیمانکار: |  |  |  | تاریخ
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  |  | فهرس بهای: ابنیه 1404
نام قسمت: |  |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | شماره فصل |  | شرح فصل | جمع کل فصل | ملاحظات
1 | 1 |  | عملیات تخریب | 0
2 | 2 |  | عملیات خاکی با دست | 204569312
3 | 3 |  | عملیات خاکی با ماشین | 156131978
4 | 4 |  | عملیات بنایی با سنک | 0
5 | 5 |  | قالب بندی چوبی | 0
6 | 6 |  | قالب بندی فلزی | 1226148420
7 | 7 |  | کارهای فولادی با میلگرد | 4536654103.95
8 | 8 |  | بتن درجا | 2358958988
9 | 9 |  | کارهای فولادی سنگین | 0
10 | 10 |  | سقف بتنی | 1519589542.5
11 | 11 |  | آجرکاری و شفته ریزی | 1310021020
12 | 12 |  | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | 0
13 | 13 |  | عایق کاری رطوبتی | 280821860
14 | 14 |  | عایق کاری حرارتی | 72288720
15 | 15 |  | - | 0
16 | 16 |  | کارهای فولادی سبک | 512045424.5
17 | 17 |  | کارهای آلومینیومی | 295568816
18 | 18 |  | اندود کاری وبندکشی | 1428367255
19 | 19 |  | کارهای چوبی | 228661035
20 | 20 |  | کاشی و سرامیک کاری | 1215118040
21 | 21 |  | فرش موزاییک | 38380200
22 | 22 |  | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 2467746166
23 | 23 |  | کارهای پلاستیکی و پلیمری | 252109880
24 | 24 |  | برش و نصب شیشه | 468731000
25 | 25 |  | رنگ آمیزی | 616812870
26 | 26 |  | زیر اساس و اساس | 0
27 | 27 |  | آسفالت | 0
28 | 28 |  | حمل ونقل | 727958488.5
29 | 29 |  | کارهای دستمزدی | 0
جمع کل فصول(ریال) |  | 19916683119.45

## خلاصه فصول صورت وضعیت 1
خلاصه فصول(صورت وضعیت1)
کارفرما: |  |  |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:1
پیمانکار: |  |  |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  |  |  | فهرست بهای: 1404
نام قسمت: |  |  |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | فصل | شرح فصل | ضرایب |  |  |  | مبلغ بدون ضریب | مبلغ با ضریب
|  |  |  | بالاسری | تجهیز | طبقات
1 | 1 | عملیات تخریب |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
2 | 2 | عملیات خاکی با دست |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 204569312 | 279343486.9222
2 | 2 | عملیات خاکی با دست |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 204569312 | 279343486.9222
3 | 3 | عملیات خاکی با ماشین |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 156131978 | 213201338.5986
4 | 4 | عملیات بنایی با سنک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
5 | 5 | قالب بندی چوبی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
6 | 6 | قالب بندی فلزی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1226148420 | 1674330190.4784
7 | 7 | کارهای فولادی با میلگرد |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 4536654103.95 | 6194891912.0258
8 | 8 | بتن درجا |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 2358958988 | 3221205677.2938
9 | 28 | حمل ونقل |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 727958488.5 | 0
10 | 10 | سقف سبک بتنی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1519589542.5 | 2075029912.0746
12 | 12 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
جمع فصول بدون احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 10934580144.95
جمع فصول با احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 13937346004.3156

## خلاصه فصول -صورت وضعیت 2
خلاصه فصول(صورت وضعیت2)
کارفرما: آقای موید خسروشاهی |  |  |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:2
خلاصه فصول(صورت وضعیت2)
کارفرما: |  |  |  |  | شماره صفحه:
مشاور: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:2
پیمانکار: |  |  |  |  | تاریخ:
نام پروژه: ساختمان دو طبقه |  |  |  |  | فهرست بهای: 1404
نام قسمت: |  |  |  |  | شماره قرارداد:
ردیف | فصل | شرح فصل | ضرایب |  |  |  | مبلغ بدون ضریب | مبلغ با ضریب
|  |  |  | بالاسری | تجهیز | طبقات
1 | 1 | عملیات تخریب |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
2 | 2 | عملیات خاکی با دست |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 204569312 | 279343486.9222
3 | 3 | عملیات خاکی با ماشین |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 156131978 | 213201338.5986
4 | 4 | عملیات بنایی با سنک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
5 | 5 | قالب بندی چوبی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
6 | 6 | قالب بندی فلزی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1226148420 | 1674330190.4784
7 | 7 | کارهای فولادی با میلگرد |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 4536654103.95 | 6194891912.0258
8 | 8 | بتن درجا |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 2358958988 | 3221205677.2938
9 | 9 | کارهای فولادی سنگین |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
10 | 10 | سقف بتنی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1519589542.5 | 2075029912.0746
11 | 11 | آجرکاری و شفته ریزی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1310021020 | 1788859903.2304
12 | 12 | بتن پیش ساخته و بلوک چینی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
13 | 13 | عایق کاری رطوبتی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 280821860 | 383467866.2672
14 | 14 | عایق کاری حرارتی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 72288720 | 98711692.9344
15 | 15 | - |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
16 | 16 | کارهای فولادی سبک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 512045424.5 | 699208268.0632
17 | 17 | کارهای آلومینیومی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 295568816 | 403605129.6243
18 | 18 | اندود کاری وبندکشی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1428367255 | 1950464054.0476
19 | 19 | کارهای چوبی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 228661035 | 312241216.5132
20 | 20 | کاشی و سرامیک کاری |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 1215118040 | 1659267985.9808
21 | 21 | فرش موزاییک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 38380200 | 52408930.704
22 | 22 | کارهای سنگی با سنگ پلاک |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 2467746166 | 3369756744.5963
23 | 23 | کارهای پلاستیکی و پلیمری |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 252109880 | 344261083.3376
24 | 24 | برش و نصب شیشه |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 468731000 | 640061555.12
25 | 25 | رنگ آمیزی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 616812870 | 842270310.2424
26 | 26 | زیر اساس و اساس |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
27 | 27 | آسفالت |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
28 | 28 | حمل ونقل |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 727958488.5 | 994041875.2165
29 | 29 | کارهای دستمزدی |  | 1.3 | 1.04 | 1.01 | 0 | 0
جمع فصول بدون احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 19916683119.45
جمع فصول با احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 27196629133.2714

## صفحه اول تعدیل
1.مشخصات پیمان |  |  | 2-مشخصات صورت وضعیت ها و دوره ها
1-1 | موضوع پیمان : |  | 1-2.تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره یک : 1404/02/31
2-1 | نام کارفرما : |  | 2-2.تاریخ صورت وضعیت قبلی موقت شماره دو:1404/06/31
3-1 | نام مشاور یا دستگاه نظارت : |  | 3-2.مدت کارکرد(روز) :
4-1 | نام سازنده یا پیمانکار : |  | 4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت
5-1 | مدت مندرج در پیمان : 6 ماه |  | 1-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
6-1 | مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده) : |  | 2-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
7-1 | دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال 1403 |  | 3-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
8-1 | تاریخ شروع به کار : 1404/0101 |  | 4-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
5-2.نسبت مدت کارکرد در هر دوره سه ماهه به مدت کارکرد :
3-خلاصه محاسبه تعدیل |  |  | 1-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
فهرست بهای منضم به پیمان |  | مبلغ تعدیل | 2-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
3-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
4-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
|  |  | 4- وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت | مبلغ به ریال
|  |  | جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی شماره | 0
|  |  | تعدیل مابه التفاوت صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قبل از آن(نقل از جدول 3) | 6652368712.8458
|  |  | جمع مبالغ تعدیل تا صورت وضعیت موقت شماره ................(حاصل جمع دو ردیف فوق) | 6652368712.8458
جمع

## تعدیل 1 به صفر
پروژه :
صورت وضعیت شماره: 1 |  |  |  |  | از تاریخ :1404/01/01 تا تاریخ: 1404/02/31
فهرست بهای رشته :1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم سال 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 1 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 0 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1404 | اول | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9541.6 | 13357.85 | 0.38 |  |  |  | 0
1404 | اول | 2 | 279343486.9222 | 0 | 279343486.9222 | 1 | 279343486.9222 | 9167 | 12896.5375 | 0.387 |  |  |  | 108105929.4389
1404 | اول | 3 | 213201338.5986 | 0 | 213201338.5986 | 1 | 213201338.5986 | 13670 | 19364.2625 | 0.396 |  |  |  | 84427730.085
1404 | اول | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9238.8 | 13277.9625 | 0.415 |  |  |  | 0
1404 | اول | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6434.8 | 9363.3375 | 0.432 |  |  |  | 0
1404 | اول | 6 | 1674330190.4784 | 0 | 1674330190.4784 | 1 | 1674330190.4784 | 7123.2 | 10001.475 | 0.384 |  |  |  | 642942793.1437
1404 | اول | 7 | 6194891912.0258 | 0 | 6194891912.0258 | 1 | 6194891912.0258 | 9325 | 14842.85 | 0.562 |  |  |  | 3481529254.5585
1404 | اول | 8 | 3221205677.2938 | 0 | 3221205677.2938 | 1 | 3221205677.2938 | 9147.8 | 13457.675 | 0.448 |  |  |  | 1443100143.4276
1404 | اول | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10281.4 | 16144.0125 | 0.542 |  |  |  | 0
1404 | اول | 10 | 2075029912.0746 | 0 | 2075029912.0746 | 1 | 2075029912.0746 | 8050.7 | 11698.3625 | 0.43 |  |  |  | 892262862.1921
1404 | اول | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9919.4 | 14231.8 | 0.413 |  |  |  | 0
1404 | اول | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9066.4 | 12807.7125 | 0.392 |  |  |  | 0
1404 | اول | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8896.3 | 13319.2125 | 0.472 |  |  |  | 0
1404 | اول | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7037.3 | 10043.275 | 0.406 |  |  |  | 0
1404 | اول | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 366 | 503.25 | 0.356 |  |  |  | 0
1404 | اول | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8666.9 | 12848.275 | 0.458 |  |  |  | 0
1404 | اول | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5623.5 | 8049.9375 | 0.41 |  |  |  | 0
1404 | اول | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7608.4 | 10782.0625 | 0.396 |  |  |  | 0
1404 | اول | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5270.2 | 7784.8375 | 0.453 |  |  |  | 0
1404 | اول | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5567.7 | 7854.6875 | 0.39 |  |  |  | 0
1404 | اول | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6936.1 | 9951.0125 | 0.413 |  |  |  | 0
1404 | اول | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6102.1 | 8638.1625 | 0.395 |  |  |  | 0
1404 | اول | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7084.7 | 10131 | 0.408 |  |  |  | 0
1404 | اول | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4224 | 6059.625 | 0.413 |  |  |  | 0
1404 | اول | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6781.7 | 9609.1875 | 0.396 |  |  |  | 0
1404 | اول | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11664.5 | 16940.825 | 0.43 |  |  |  | 0
1404 | اول | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10789 | 16992.525 | 0.546 |  |  |  | 0
1404 | اول | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12655.3 | 18209.2625 | 0.417 |  |  |  | 0
1404 | اول | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8620.3 | 12063.5625 | 0.379 |  |  |  | 0
[10 empty] | جمع |  |  |  | 6652368712.8458

## صفحه اول تعدیل (2)
1.مشخصات پیمان |  |  | 2-مشخصات صورت وضعیت ها و دوره ها
1-1 | موضوع پیمان : ساختمان دو طبقه |  | 1-2.تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره 2: 1404/06/31
2-1 | نام کارفرما : |  | 2-2.تاریخ صورت وضعیت قبلی موقت شماره 1 : :1404/02/31
3-1 | نام مشاور یا دستگاه نظارت : |  | 3-2.مدت کارکرد(روز)
4-1 | نام سازنده یا پیمانکار : |  | 4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت
5-1 | مدت مندرج در پیمان : ماه |  | 1-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه اول سال 1404 62 روز
6-1 | مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده) : |  | 2-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه دوم سال 1404 124 روز
7-1 | دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم سال 1403 |  | 3-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
8-1 | تاریخ شروع به کار : 1404/03/01 |  | 4-4-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
5-2.نسبت مدت کارکرد در هر دوره سه ماهه به مدت کارکرد :
3-خلاصه محاسبه تعدیل |  |  | 1-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
فهرست بهای منضم به پیمان |  | مبلغ تعدیل | 2-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
3-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
4-5-2.مدت کارکرد در دوره های سه ماهه سال روز
|  |  | 4- وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت | مبلغ به ریال
|  |  | جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی شماره | 6652368712.8458
|  |  | تعدیل مابه التفاوت صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قبل از آن(نقل از جدول 3) | 7454421377.835
|  |  | جمع مبالغ تعدیل تا صورت وضعیت موقت شماره ................(حاصل جمع دو ردیف فوق) | 14106790090.6809
جمع

## تعدیل 2 به 1
پروژه : ساختمان دو طبقه
صورت وضعیت شماره: 2 |  |  |  |  | از تاریخ: 1404/03/01 تا تاریخ: 1404/06/31
فهرست بهای رشته : ابنیه 1404 |  |  |  |  | دوره مبنای پیمان: سه ماهه چهارم 1403
دوره کارکرد |  | فصل | مبلغ صورت وضعیت فعلی شماره 2 | مبلغ صورت وضعیت قبلی شماره 1 | مابه التفاوت صورت وضعیت | نسبت مدت کارکرد دوره به مدت کارکرد | مبلغ کارکرد در دوره | شاخص مبنا | شاخص دوره کارکرد | ضریب تعدیل | مبلغ تعدیل
سال | سه ماهه
1404 | اول | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 9541.6 | 15179.375 | 0.561 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9541.6 | 15179.375 | 0.561 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 2 | 279343486.9222 | 279343486.9222 | 0 | 0.33 | 0 | 9167 | 14655.1562 | 0.569 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9167 | 14655.1562 | 0.569 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 3 | 213201338.5986 | 213201338.5986 | 0 | 0.33 | 0 | 13670 | 22004.8438 | 0.579 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 13670 | 22004.8438 | 0.579 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 9238.8 | 15088.5938 | 0.602 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9238.8 | 15088.5938 | 0.602 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 6434.8 | 10640.1562 | 0.621 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 6434.8 | 10640.1562 | 0.621 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 6 | 1674330190.4784 | 1674330190.4784 | 0 | 0.33 | 0 | 7123.2 | 11365.3125 | 0.566 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 7123.2 | 11365.3125 | 0.566 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 7 | 6194891912.0258 | 6194891912.0258 | 0 | 0.33 | 0 | 9325 | 16866.875 | 0.768 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9325 | 16866.875 | 0.768 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 8 | 3221205677.2938 | 3221205677.2938 | 0 | 0.33 | 0 | 9147.8 | 15292.8125 | 0.638 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9147.8 | 15292.8125 | 0.638 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 10281.4 | 18345.4688 | 0.745 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 10281.4 | 18345.4688 | 0.745 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 10 | 2075029912.0746 | 2075029912.0746 | 0 | 0.33 | 0 | 8050.7 | 13293.5938 | 0.619 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 8050.7 | 13293.5938 | 0.619 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 11 | 1788859903.2304 | 0 | 1788859903.2304 | 0.33 | 590323768.066 | 9919.4 | 16172.5 | 0.599 | 353603937.0716
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 1180647536.1321 | 9919.4 | 16172.5 | 0.599 | 707207874.1431
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 454546368.8536 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 9066.4 | 14554.2188 | 0.575 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 9066.4 | 14554.2188 | 0.575 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 13 | 383467866.2672 | 0 | 383467866.2672 | 0.33 | 126544395.8682 | 8896.3 | 15135.4688 | 0.666 | 84278567.6482
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 253088791.7364 | 8896.3 | 15135.4688 | 0.666 | 168557135.2964
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 97438556.1826 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 14 | 98711692.9344 | 0 | 98711692.9344 | 0.33 | 32574858.6684 | 7037.3 | 11412.8125 | 0.591 | 19251741.473
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 65149717.3367 | 7037.3 | 11412.8125 | 0.591 | 38503482.946
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 25082479.3522 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 366 | 571.875 | 0.534 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 366 | 571.875 | 0.534 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 16 | 699208268.0632 | 0 | 699208268.0632 | 0.33 | 230738728.4609 | 8666.9 | 14600.3125 | 0.65 | 149980173.4996
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 461477456.9217 | 8666.9 | 14600.3125 | 0.65 | 299960346.9991
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 177667674.6718 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 17 | 403605129.6243 | 0 | 403605129.6243 | 0.33 | 133189692.776 | 5623.5 | 9147.6562 | 0.595 | 79247867.2017
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 266379385.5521 | 5623.5 | 9147.6562 | 0.595 | 158495734.4035
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 102555401.7898 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 18 | 1950464054.0476 | 0 | 1950464054.0476 | 0.33 | 643653137.8357 | 7608.4 | 12252.3437 | 0.58 | 373318819.9447
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 1287306275.6714 | 7608.4 | 12252.3437 | 0.58 | 746637639.8894
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 495609718.6514 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 19 | 312241216.5132 | 0 | 312241216.5132 | 0.33 | 103039601.4494 | 5270.2 | 8846.4062 | 0.645 | 66460542.9348
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 206079202.8987 | 5270.2 | 8846.4062 | 0.645 | 132921085.8697
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 79339981.2452 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 20 | 1659267985.9808 | 0 | 1659267985.9808 | 0.33 | 547558435.3737 | 5567.7 | 8925.7812 | 0.573 | 313750983.4691
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 1095116870.7473 | 5567.7 | 8925.7812 | 0.573 | 627501966.9382
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 421617275.1263 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 21 | 52408930.704 | 0 | 52408930.704 | 0.33 | 17294947.1323 | 6936.1 | 11307.9688 | 0.599 | 10359673.3323
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 34589894.2646 | 6936.1 | 11307.9688 | 0.599 | 20719346.6645
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 13317023.3756 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 22 | 3369756744.5963 | 0 | 3369756744.5963 | 0.33 | 1112019725.7168 | 6102.1 | 9816.0938 | 0.578 | 642747401.4643
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 2224039451.4336 | 6102.1 | 9816.0938 | 0.578 | 1285494802.9286
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 856249664.6105 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 23 | 344261083.3376 | 0 | 344261083.3376 | 0.33 | 113606157.5014 | 7084.7 | 11512.5 | 0.594 | 67482057.5558
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 227212315.0028 | 7084.7 | 11512.5 | 0.594 | 134964115.1117
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 87476176.9137 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 24 | 640061555.12 | 0 | 640061555.12 | 0.33 | 211220313.1896 | 4224 | 6885.9375 | 0.599 | 126520967.6006
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 422440626.3792 | 4224 | 6885.9375 | 0.599 | 253041935.2011
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.2541 | 162638591.8748 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 25 | 842270310.2424 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 6781.7 | 10919.5312 | 0.58 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 6781.7 | 10919.5312 | 0.58 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.2541 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 11664.5 | 19250.9375 | 0.618 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 11664.5 | 19250.9375 | 0.618 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 10789 | 19309.6875 | 0.75 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 10789 | 19309.6875 | 0.75 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.66 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 28 | 994041875.2165 | 0 | 994041875.2165 | 0.33 | 328033818.8215 | 12655.3 | 20692.3438 | 0.603 | 197804392.7493
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 656067637.6429 | 12655.3 | 20692.3438 | 0.603 | 395608785.4987
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 656067637.6429 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1404 | اول | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 8620.3 | 13708.5938 | 0.561 | 0
1404 | دوم |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 8620.3 | 13708.5938 | 0.561 | 0
1404 | اول |  |  |  |  | 0.66 | 0 | 599.7 | 629.2 | 0.047 | 0
[10 empty] | جمع | 7454421377.835

## قیمت تمام شده
جدول محاسبه قیمت تمام شده
جمع فصول با احتساب ضرایب (ریال): |  |  | 27196629133.2714
تعدیل (ریال) |  |  | 14106790090.6809
جمع کل (ریال) |  |  | 41303419223.9522
قیمت تمام شده پروژه به ازای هر متر مربع (ریال): |  |  | 251850117.2192
| متراژ زیر بنا | 164