## پی
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
پی کنی
| پی آکس 1 | m3 | 2 | 10.5 | 1.4 | 1.85 |  |  | 54.39
| پی آکس 2 | m3 | 1 | 10.5 | 1 | 1.85 |  |  | 19.425
| پی آکس A بین 1 و 2 | m3 | 3 | 4.1 | 1.8 | 1.85 |  |  | 40.959
| پی آکس A بین 2 و 3 | m3 | 3 | 1.3 | 1.8 | 1.85 |  |  | 12.987
|  | m3 | [6 empty] | 0
|  | m3 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 127.761 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
تحکیم بستر
| پی آکس 1 | m3 | 2 | 10.5 | 1.4 | 0.8 |  |  | 23.52
| پی آکس 2 | m3 | 1 | 10.5 | 1 | 0.8 |  |  | 8.4
| پی آکس A بین 1 و 2 | m3 | 3 | 4.1 | 1.8 | 0.8 |  |  | 17.712
| پی آکس A بین 2 و 3 | m3 | 3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 |  |  | 5.616
|  | m3 | [6 empty] | 0
|  | m3 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 55.248 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
بتن مگر
| پی آکس 1 | m3 | 2 | 10.5 | 1.4 | 0.1 |  |  | 2.94
| پی آکس 2 | m3 | 1 | 10.5 | 1 | 0.1 |  |  | 1.05
| پی آکس A بین 1 و 2 | m3 | 3 | 4.1 | 1.8 | 0.1 |  |  | 2.214
| پی آکس A بین 2 و 3 | m3 | 3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 |  |  | 0.702
|  | m3 | [6 empty] | 0
|  | m3 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 6.906 | جمع کل (m3)
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
بتن ریزی فوندانسیون
| پی آکس 1 | m3 | 2 | 10.3 | 1.2 | 0.6 |  |  | 14.832
| پی آکس 2 | m3 | 1 | 10.3 | 0.8 | 0.6 |  |  | 4.944
| پی آکس A بین 1 و 2 | m3 | 3 | 4.3 | 1.6 | 0.6 |  |  | 12.384
| پی آکس A بین 2 و 3 | m3 | 3 | 1.5 | 1.6 | 0.6 |  |  | 4.32
|  | m3 | [6 empty] | 0
|  | m3 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 36.48 | جمع کل (m3)
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
قالب‌بندی فولادی پی
| قالب A-C | m2 | 2 | 10.3 |  | 0.6 |  |  | 12.36
| قالب A-B | m2 | 4 | 2.1 |  | 0.6 |  |  | 5.04
| قالب B-C | m2 | 4 | 3.4 |  | 0.6 |  |  | 8.16
| بلوک 3-1 | m2 | 2 | 9 |  | 0.6 |  |  | 10.8
| بلوک 2-1 | m2 | 4 | 4.3 |  | 0.6 |  |  | 10.32
| بلوک 2-3 | m2 | 4 | 1.5 |  | 0.6 |  |  | 3.6
[9 empty] | 50.28 | جمع کل (m2)

## ستون
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
قالب بندی ستون
| ستون تیپ C1 - طبقه همکف | m2 | 20 |  | 0.4 | 2.3 |  |  | 18.4
| ستون تیپ C2 - طبقه همکف | m2 | 8 |  | 0.4 | 2.3 |  |  | 7.36
| ستون تیپ C3 - طبقه همکف | m2 | 8 |  | 0.4 | 2.3 |  |  | 7.36
| ستون تیپ C1 - طبقه اول | m2 | 20 |  | 0.35 | 2.75 |  |  | 19.25
| ستون تیپ C2 - طبقه اول | m2 | 8 |  | 0.35 | 2.75 |  |  | 7.7
| ستون تیپ C3 - طبقه اول | m2 | 8 |  | 0.35 | 2.75 |  |  | 7.7
| ستون تیپ C1 - طبقه دوم | m2 | 20 |  | 0.35 | 2.75 |  |  | 19.25
| ستون تیپ C2 - طبقه دوم | m2 | 8 |  | 0.35 | 2.75 |  |  | 7.7
| ستون تیپ C3 - طبقه دوم | m2 | 8 |  | 0.35 | 2.75 |  |  | 7.7
| ستون های طبقه خرپشته | m2 | 16 |  | 0.35 | 2.7 |  |  | 15.12
0
0
[9 empty] | 117.54 | جمع کل (m2)
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
بتن‌ریزی ستون
| ستون تیپ C1 - طبقه همکف | m3 | 5 | 0.4 | 0.4 | 2.7 |  |  | 2.16
| ستون تیپ C2 - طبقه همکف | m3 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2.7 |  |  | 0.864
| ستون تیپ C3 - طبقه همکف | m3 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2.7 |  |  | 0.864
| ستون تیپ C1 - طبقه اول | m3 | 5 | 0.35 | 0.35 | 3.15 |  |  | 1.9294
| ستون تیپ C2 - طبقه اول | m3 | 2 | 0.35 | 0.35 | 3.15 |  |  | 0.77175
| ستون تیپ C3 - طبقه اول | m3 | 2 | 0.35 | 0.35 | 3.15 |  |  | 0.77175
| ستون تیپ C1 - طبقه دوم | m3 | 5 | 0.35 | 0.35 | 3.15 |  |  | 1.9294
| ستون تیپ C2 - طبقه دوم | m3 | 2 | 0.35 | 0.35 | 3.15 |  |  | 0.77175
| ستون تیپ C3 - طبقه دوم | m3 | 2 | 0.35 | 0.35 | 3.15 |  |  | 0.77175
| ستون های طبقه خرپشته | m3 | 4 | 0.35 | 0.35 | 2.7 |  |  | 1.323
[9 empty] | 12.1567 | جمع کل (m3)

## تیر
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
بتن‌ریزی تیرها
1 | تیر های b1-b3 - طبقه همکف | m3 | 2 | 8.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2.752
2 | تیر های b1-b3 - طبقه اول | m3 | 2 | 8.6 | 0.35 | 0.4 |  |  | 2.408
3 | تیر های b1-b3 - طبقه دوم | m3 | 2 | 8.6 | 0.35 | 0.4 |  |  | 2.408
4 | تیر b2 - طبقه همکف | m3 | 1 | 8.6 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1.376
5 | تیر b2 - طبقه اول | m3 | 1 | 8.6 | 0.35 | 0.4 |  |  | 1.204
6 | تیر b2 - طبقه دوم | m3 | 1 | 8.6 | 0.35 | 0.4 |  |  | 1.204
7 | تیر های b4-b5-b6 - طبقه همکف | m3 | 3 | 8.7 | 0.4 | 0.4 |  |  | 4.176
8 | تیر های b4-b5-b6 - طبقه اول | m3 | 3 | 8.7 | 0.35 | 0.4 |  |  | 3.654
9 | تیر های b4-b5-b6 - طبقه دوم | m3 | 3 | 8.7 | 0.35 | 0.4 |  |  | 3.654
[9 empty] | 22.836 | جمع کل (m3)
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
قالب بندی ستون
1 | تیر های b1-b3 - طبقه همکف | m2 | 2 | 8.6 | 0.4 | 0 |  |  | 6.88
2 | تیر های b1-b3 - طبقه همکف | m2 | 2 | 8.6 | 0 | 0.4 |  |  | 6.88
3 | تیر های b1-b3 - طبقه اول | m2 | 2 | 8.6 | 0.35 | 0 |  |  | 6.02
4 | تیر های b1-b3 - طبقه اول | m2 | 2 | 8.6 | 0 | 0.4 |  |  | 6.88
5 | تیر های b1-b3 - طبقه دوم | m2 | 2 | 8.6 | 0.35 | 0 |  |  | 6.02
6 | تیر های b1-b3 - طبقه دوم | m2 | 2 | 8.6 | 0 | 0.4 |  |  | 6.88
7 | تیر b2 - طبقه همکف | m2 | 1 | 8.6 | 0.4 | 0 |  |  | 3.44
8 | تیر b2 - طبقه همکف | m2 | 1 | 8.6 | 0 | 0.4 |  |  | 3.44
9 | تیر b2 - طبقه اول | m2 | 1 | 8.6 | 0.35 | 0 |  |  | 3.01
10 | تیر b2 - طبقه اول | m2 | 1 | 8.6 | 0 | 0.4 |  |  | 3.44
11 | تیر b2 - طبقه دوم | m2 | 1 | 8.6 | 0.35 | 0 |  |  | 3.01
12 | تیر b2 - طبقه دوم | m2 | 1 | 8.6 | 0 | 0.4 |  |  | 3.44
13 | تیر های b4-b5-b6 - طبقه همکف | m2 | 3 | 8.7 | 0.4 | 0 |  |  | 10.44
14 | تیر های b4-b5-b6 - طبقه همکف | m2 | 3 | 8.7 | 0 | 0.4 |  |  | 10.44
15 | تیر های b4-b5-b6 - طبقه اول | m2 | 3 | 8.7 | 0.35 | 0 |  |  | 9.135
16 | تیر های b4-b5-b6 - طبقه اول | m2 | 3 | 8.7 | 0 | 0.4 |  |  | 10.44
17 | تیر های b4-b5-b6 - طبقه دوم | m2 | 3 | 8.7 | 0.35 | 0 |  |  | 9.135
18 | تیر های b4-b5-b6 - طبقه دوم | m2 | 3 | 8.7 | 0 | 0.4 |  |  | 10.44
[9 empty] | 119.37 | جمع کل (m2)

## سقف
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : سقف تیرچه بلوک | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
1 | سقف AB12 |  | 3 | 5.35 | 3.35 |  |  |  | 53.7675
2 | سقف AB23 |  | 3 | 2.55 | 3.35 |  |  |  | 25.6275
3 | سقف BC12 |  | 3 | 5.35 | 4.65 |  |  |  | 74.6325
4 | سقف خرپشته |  | 1 | 2.55 | 4.65 |  |  |  | 11.8575
[9 empty] | 165.885 | جمع کل (m2)
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : بتن سبک کف‌سازی | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
1 | کل مساحت سقف |  | 3 | 9.1 | 9 | 0.15 | 5.4 |  | 31.455 | کسر اتاق پله
2 | سقف خرپشته |  | 1 | 5.4 | 3.3 | 0.15 |  |  | 2.673
[9 empty] | 34.128 | جمع کل (m3)

## پله
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : بتن ریزی پله | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
1 | بتن ریزی رمپ پله همکف | m3 | 1 | 5.56 | 1.2 | 0.15 |  |  | 1.0008
2 | بتن ریزی رمپ پله طبقات دو و سه | m3 | 2 | 6.26 | 1.2 | 0.15 |  |  | 2.2536
3 | پاگرد | m3 | 6 | 2.5 | 1.2 | 0.2 |  |  | 3.6
0
[9 empty] | 6.8544 | جمع کل (m3)
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : قالب بندی پله | [8 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [8 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | واحد | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[7 empty] | جزئی |  | كلي
[7 empty] | کسری | اضافی
1 | کف رمپ همکف | m2 | 1 | 4.25 | 1.2 |  |  |  | 5.1
2 | کناره رمپ همکف | m2 | 2 | 4.25 |  | 0.15 |  |  | 1.275
3 | کف رمپ طبقات | m2 | 2 | 6.25 | 1.2 |  |  |  | 15
4 | کناره رمپ طبقات | m2 | 4 | 6.25 |  | 0.15 |  |  | 3.75
5 | کف رپاگرد | m2 | 6 | 2.5 | 1.2 |  |  |  | 18
6 | کناره پاگرد | m2 | 12 | 1.3 |  | 0.2 |  |  | 3.12
[9 empty] | 46.245 | جمع کل (m2)

## دیوار چینی
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : آجرکاری زیرسازی پله | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | زیرسازی هر پله | 52 | 1.2 | 0.02625 | 0 |  |  | 1.638
0
[8 empty] | 1.638 | جمع کل (m2)
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : دیوار آجری 10 سانتی‌متری | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | دیوار داخلی پارکینگ | 1 | 23.7 | 0.1 | 2.4 | 0.572 |  | 5.116 | کسر می شود در و پنجره
2 | دیوار جا نپناه | 1 | 27.9 | 0.1 | 1.2 | 0 |  | 3.348
3 | دیوار روی خرپشته | 1 | 8.7 | 0.1 | 0.5 | 0 |  | 0.435
[8 empty] | 8.899 | جمع کل (m3)
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : دیوار آجری 20 سانتی‌متری | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | دیوار خارجی پارکینگ | 1 | 18.3 | 0.2 | 2.4 | 0.312 |  | 8.472 | کسر پنجره
2 | دیوار خارجی طبقات | 2 | 41.8 | 0.2 | 2.75 | 5.72 |  | 40.3 | کسر در و پنجره
3 | دیوار خرپشته | 1 | 14.2 | 0.2 | 2.5 | 0.84 |  | 40.26 | کسر در و پنجره
[8 empty] | 89.032 | جمع کل (m3)

## گچ کاری دیوار
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
دیوار گچی
1 | دیوار داخلی طبقات | 2 | 19.8 |  | 2.75 | 17.84 |  | 91.06 | کسر در و پنجره
[8 empty] | 91.06 | جمع کل (m2)

## عایق کاری
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : قیرگونی | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | توالت | 2 | 1.9 | 1.6 |  |  |  | 6.08
2 | حمام | 2 | 2.3 | 1.3 |  |  |  | 5.98 | کسر در و پنجره
[8 empty] | 12.06 | جمع کل (m2)
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ایزوگام | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | پی آکس 1 | 2 | 10.3 | 1.2 |  |  |  | 24.72
2 | پی آکس 2 | 1 | 10.3 | 0.8 |  |  |  | 8.24
3 | پی آکس A بین 1 و 2 | 3 | 4.3 | 1.6 |  |  |  | 20.64
4 | پی آکس A بین 2 و 3 | 3 | 1.5 | 1.6 |  |  |  | 7.2
5 | بام و خرپشته | 1 | 9 | 9.1 |  |  |  | 81.9
0
[8 empty] | 142.7 | جمع کل (m2)

## رابیتس
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : ............................... | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | وزن مخصوص | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
رابیتس سقف
1 | سقف پارکینگ | 9 | 9.1 | 4 | 0.7 | 12.98 |  | 44.36 | کسر اتاق پله و دیوارها
2 | سقف طبقات | 9 | 9.1 | 1.2 | 0.7 | 39.56 |  | 75.09 | کسر اتاق پله، دیوارها، توالت و حمام
3 | سقف خرپشته | 5 | 2.5 | 1.2 | 0.7 |  |  | 8.75
[8 empty] | 128.2 | جمع کل

## در
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : چارچوب فولادی در | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | وزن مخصوص | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | موتورخانه | 1 | 6.4 |  | 3.572 |  | 1.43 | 24.3 | اضافه 4 شاخک
2 | انباری | 2 | 6 |  | 3.572 |  | 2.85 | 45.7 | اضافه 4 شاخک
3 | ورودی | 2 | 6.8 |  | 3.572 |  | 2.85 | 51.43 | اضافه 4 شاخک
4 | توالت | 2 | 6.2 |  | 3.572 |  | 2.85 | 47.15 | اضافه 4 شاخک
5 | حمام | 2 | 6.2 |  | 3.572 |  | 2.85 | 47.15 | اضافه 4 شاخک
6 | تراس | 2 | 6.2 |  | 3.572 |  | 2.85 | 47.15 | اضافه 4 شاخک
7 | اتاق خواب | 2 | 6.4 |  | 3.572 |  | 2.85 | 48.58 | اضافه 4 شاخک
8 | خرپشته | 1 | 6.8 |  | 3.572 |  | 1.43 | 25.71 | اضافه 4 شاخک
[8 empty] | 337.17 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : در آلومینیومی | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | وزن مخصوص | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | موتورخانه | 1 | 1 | 2.2 | 8.1 |  |  | 17.82
2 | انباری | 2 | 0.8 | 2.2 | 8.1 |  |  | 28.512
3 | تراس | 2 | 0.9 | 2.2 | 8.1 |  |  | 32.07
4 | خرپشته | 1 | 1.2 | 2.2 | 8.1 |  |  | 21.384
[8 empty] | 99.786 | جمع کل

## اندودکاری
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : سقف کاذب آلومینیومی | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | توالت | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  | 5.1
2 | حمام | 2 | 2.2 | 1.3 |  |  |  | 5.72
[8 empty] | 10.82 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : اندود سیمان قائم | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | دیوار پارکینگ | 1 | 51.5 |  | 2.4 | 13 |  | 110.6 | کسر در و پنجره
2 | دیوار سفالی طبقات | 2 | 23.6 |  | 2.75 | 17 |  | 112.8 | کسر در و پنجره و بازشو
3 | دیوار خرپشته | 1 | 21.3 |  | 2.5 | 6.84 |  | 46.41 | کسر در و پنجره
4 | نمای فرعی | 1 | 9 |  | 10.2 | 25.32 | 6.6 | 73.08 | کسر پنجره، تراس پارکینگ
[8 empty] | 342.89 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : اندود سیمان سقف | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | زیر پاگردها | 6 | 2.5 | 1.2 |  |  |  | 18
2 | زیر شمشیری | 5 | 3.1258 | 1.2 |  |  |  | 18.7548
[8 empty] | 36.7548 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : اندود گچ قائم | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | اتاق پله پارکینگ | 1 | 6.8 |  | 2.4 | 1.56 |  | 14.76 | کسر پنجره
2 | دیوار داخلی طبقات | 2 | 23.6 |  | 2.75 | 17 |  | 112.8 | کسر در و پنجره و بازشو
3 | دیوار خرپشته | 1 | 14.2 |  | 2.5 | 4.2 |  | 31.3 | کسر در و پنجره
[8 empty] | 158.86 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : اندود گچ سقف | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | سقف پارکینگ | 1 | 9 | 9.1 |  | 18.53 |  | 63.37 | کسر اتاق پله و دیوارها
| سقف طبقات | 2 | 9 | 9.1 |  | 56.25 |  | 107.28 | کسر اتاق پله، دیوارها، حمام و دیوارها
| سقف خرپشته | 1 | 5 | 2.5 |  |  |  | 12.5
| زیر پاگردها | 6 | 2.5 | 1.2 |  |  |  | 18
2 | زیر شمشیری | 5 | 3.1258 | 1.2 |  |  |  | 18.7548
[8 empty] | 219.9048 | جمع کل

## قرنیز
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : قرنیز چوبی | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | قرنیز هال و پذیرایی | 2 | 16.6 |  | 0.1 | 0.26 |  | 3.06 | کسر بازشو
2 | قرنیز اتاق خواب | 2 | 10.2 |  | 0.1 | 0.2 |  | 1.84 | کسر در
3 | قرنیز راهرو | 2 | 9.5 |  | 0.1 | 1.06 |  | 0.84 | کسر بازشو و در
[8 empty] | 5.74 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : در چوبی | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | ورودی | 2 |  | 1.2 | 2.2 |  |  | 5.28
2 | اتاق خواب | 2 |  | 1 | 2.2 |  |  | 4.4
3 | توالت | 2 |  | 0.9 | 2.2 |  |  | 3.96
4 | حمام | 2 |  | 0.9 | 2.2 |  |  | 3.96
[8 empty] | 17.6 | جمع کل

## کاشی کاری
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : کاشی‌کاری دیوار | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | اشپزخانه | 2 | 9.8 |  | 2.75 | 4.98 |  | 48.92 | کسر در و پنجره
2 | توالت | 2 | 6.4 |  | 2.3 | 2.14 |  | 27.3 | کسر در و پنجره
3 | حمام | 2 | 7.2 |  | 2.3 | 2.14 |  | 30.98 | کسر در و پنجره
4 | جان‌پناه | 1 | 27.9 |  | 1.2 |  |  | 33.48 | کسر در و پنجره
[8 empty] | 140.68 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : کاشی‌کاری کف | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | هال و پذیرایی | 2 | 5.9 | 4.2 |  |  |  | 49.56
2 | اشپزخانه | 2 | 4.2 | 2.8 |  |  |  | 23.52
3 | تراس | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  | 5.1
4 | راهرو | 2 | 3.2 | 1.3 |  |  | 0.6 | 8.92 | اضافه جلوی در ورودی
5 | خواب | 2 | 3.35 | 3 |  |  |  | 20.1
6 | توالت | 2 | 1.7 | 1.5 |  |  |  | 5.1
7 | حمام | 2 | 2.3 | 1.3 |  |  |  | 5.98
8 | بام | 1 | 8.8 | 8.9 |  | 17.82 |  | 60.5 | کسر خرپشته
[8 empty] | 178.78 | جمع کل

## موزاییک
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع :فرش موزاییک | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | انبار | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 4.5 | ورودی
2 | موتورخانه | 1 | 3.2 | 3 |  |  |  | 9.6
[8 empty] | 14.1 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع :پلی استایرن | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | خواب | 1 | 3.65 | 4 | 0.04 |  | 0.52 | 1.104 | ورودی
2 | حمام | 1 | 2.25 | 1.2 | 0.04 |  |  | 0.108
3 | سرویس | 1 | 2.25 | 1.2 | 0.04 |  |  | 0.108
4 | خواب | 1 | 3.65 | 4 | 0.04 |  |  | 0.584
5 | تراس | 1 | 3.67 | 1 | 0.04 |  |  | 0.1468
6 | هال | 1 | 5.75 | 6.8 | 0.04 |  |  | 1.564
7 | اشپزخانه | 1 | 3.05 | 3.15 | 0.04 |  |  | 0.3843
8 | راهرو | 1 | 1.3 | 2.1 | 0.04 |  |  | 0.1092
9 | بام | 1 | 9.5 | 11.6 | 0.04 | 0.5 |  | 3.908 | کسر می شود اتاق پله
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع :ملات ماسه سیمان | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | خواب | 2 | 3.65 | 4 | 0.03 |  | 0.52 | 1.916 | ورودی
2 | حمام | 2 | 2.25 | 1.2 | 0.03 |  |  | 0.162
3 | سرویس | 2 | 2.25 | 1.2 | 0.03 |  |  | 0.162
4 | خواب | 2 | 3.65 | 4 | 0.03 |  |  | 0.876
5 | تراس | 2 | 3.67 | 1 | 0.03 |  |  | 0.2202
6 | هال | 2 | 5.75 | 6.8 | 0.03 |  |  | 2.346
7 | اشپزخانه | 2 | 3.05 | 3.15 | 0.03 |  |  | 0.57645
8 | راهرو | 2 | 1.3 | 2.1 | 0.03 |  |  | 0.1638
9 | بام | 1 | 9.5 | 11.6 | 0.03 | 0.366 |  | 2.94 | کسر می شود اتاق پله
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع :سرامیک | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | خواب | 2 | 3.65 | 4 | 0.01 |  | 0.52 | 1.332 | ورودی
2 | حمام | 2 | 2.25 | 1.2 | 0.01 |  |  | 0.054
3 | سرویس | 2 | 2.25 | 1.2 | 0.01 |  |  | 0.054
4 | خواب | 2 | 3.65 | 4 | 0.01 |  |  | 0.292
5 | تراس | 2 | 3.67 | 1 | 0.01 |  |  | 0.0734
6 | هال | 2 | 5.75 | 6.8 | 0.01 |  |  | 0.782
7 | اشپزخانه | 2 | 3.05 | 3.15 | 0.01 |  |  | 0.19215
8 | راهرو | 2 | 1.3 | 2.1 | 0.01 |  |  | 0.0546
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع :عایق رطوبتی | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | بام | 1 | 9.5 | 11.6 |  | 12.22 |  | 97.98 | کسر می شود اتاق پله
2 | جان پناه | 1 | 35 |  | 0.2 |  |  | 7
| حمام | 1 | 2.25 | 1.2 |  |  | 3.05 | 5.75 | اضافه می شود عایق دیوار
| سرویس | 1 | 2.25 | 1.2 |  |  | 3.05 | 5.75 | اضافه می شود عایق دیوار

## سنگ کاری
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع :سنگ کاری افقی | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | سنگ کف پله | 52 | 1.2 | 0.3 |  |  |  | 18.72
2 | سنگ پاگرد | 7 | 2.5 | 1.2 |  |  |  | 21
3 | کف زیر پیلوت | 1 | 9.1 | 8.6 |  | 26.6 |  | 51.66 | کسر اتاق پله، موتورخانه و انباری ها
0
[8 empty] | 91.38 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : سنگ کاری قائم | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
| سنگ پیشانی پله | 52 | 1.2 |  | 0.145 |  |  | 9.048
| سنگ نما | 1 | 9 |  | 7.8 | 4.46 | 6.6 | 72.34 | کسر پنجره - اضافه خرپشته
0
0
[8 empty] | 81.388 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : سنگ ازاره | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
| ازاره پاگرد | 6 | 4.9 |  | 0.6 | 2.16 |  | 15.48 | کسر در
| ازاره رمپ همکف | 1 | 5.56 |  | 0.6 |  |  | 3.336
| ازاره رمپ طبقات | 2 | 6.25 |  | 0.6 |  |  | 7.5
| ازاره رمپ پیلوت | 1 | 20.5 |  | 0.6 | 1.68 |  | 10.62 | کسر در
[8 empty] | 36.936 | جمع کل

## پنجره
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : قوطی 3x5 پنجره‌ها | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | وزن واحد طول (كیلوگرم بر متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | کادر پنجره موتورخانه | 1 | 5 |  | 3.14 |  | 1.256 | 16.956
| کادر پنجره اتاق پله | 3 | 5 |  | 3.14 |  | 3.768 | 50.868
| کادر پنجره آشپزخانه | 2 | 7.4 |  | 3.14 |  | 2.512 | 48.984
| کادر پنجره هال و پذیرایی | 2 | 7.4 |  | 3.14 |  | 2.512 | 48.984
| کادر پنجره اتاق خواب | 2 | 5.4 |  | 3.14 |  | 2.512 | 36.424
| کادر پنجره توالت | 2 | 1.6 |  | 3.14 |  | 2.512 | 12.56
| کادر پنجره حمام | 2 | 1.6 |  | 3.14 |  | 2.512 | 12.56
[8 empty] | 227.336 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : پنجره‌ U.P.V.C | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | وزن واحد طول (كیلوگرم بر متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | پنجره موتورخانه | 1 | 5 |  | 1.1 |  |  | 5.5
| پنجره اتاق پله | 3 | 5 |  | 1.1 |  |  | 16.5
| پنجره آشپزخانه | 2 | 7.4 |  | 1.1 |  |  | 16.28
| پنجره هال و پذیرایی | 2 | 7.4 |  | 1.1 |  |  | 16.28
| پنجره اتاق خواب | 2 | 5.4 |  | 1.1 |  |  | 11.88
| پنجره توالت | 2 | 1.6 |  | 1.1 |  |  | 3.52
| پنجره حمام | 2 | 1.6 |  | 1.1 |  |  | 3.52
[8 empty] | 73.48 | جمع کل

## رنگ کاری
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : رنگ پلاستیک روی سیمان | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | دیوار موتورخانه | 1 | 13 |  | 2.4 | 3.76 |  | 27.44 | کسر در و پنجره
2 | دیوار انباری ها | 2 | 6 |  | 2.4 | 3.96 |  | 24.84 | کسر در
3 | دیوار پارکینگ | 1 | 20.9 |  | 2.4 | 6.16 |  | 44 | کسر در
4 | دیوار خرپشته | 1 | 8.7 |  | 2.5 | 2.64 |  | 19.11 | کسر در
5 | نمای فرعی | 1 | 9 |  | 10.2 | 25.32 | 7.26 | 73.74 | کسر پنجره و تراس و پارکینگ - اضافه
[8 empty] | 189.13 | جمع کل
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [5 empty] | كارفرما : ..........................................
موضوع : رنگ پلاستیک روی گچ | [7 empty] | مشاور : ...........................................
شماره صفحه :....................... | [7 empty] | پیمانکار : .......................................
رديف | شــــــــرح عملیات | تعداد مشابه | طـول (متر) | عرض (متر) | ارتفاع (متر) | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحظات
[6 empty] | جزئی |  | كلي
[6 empty] | کسری | اضافی
1 | سقف پارکینگ | 1 | 9 | 9.1 |  | 18.53 |  | 63.37 | کسر اتاق پله و دیوارها
2 | سقف طبقات | 2 | 9 | 9.1 |  | 56.52 |  | 107.28 | کسر اتاق پله، حمام، توالت و دیوارها
3 | سقف خرپشته | 1 | 5 | 2.5 |  |  |  | 12.5
4 | زیر پاگردها | 6 | 2.5 | 1.2 |  |  | 0.6 | 18 | اضافه جلوی در ورودی
5 | زیر شمشری‌ها | 5 | 3.1258 | 1.2 |  |  |  | 18.7548
6 | دیوار اتاق پله | 4 | 14.2 |  | 2.75 | 16.8 |  | 139.4 | کسر در و پنجره
7 | دیوار هال و پذیرایی | 2 | 16 |  | 2.75 | 11.98 |  | 76.02 | کسر در و پنجره
8 | دیوار اتاق خواب | 2 | 11.3 |  | 2.75 | 8 |  | 54.15 | کسر در و پنجره
9 | دیوار راهرو | 2 | 9.3 |  | 2.75 | 23.58 |  | 27.57 | کسر در و بازشو
10 | دیوار تراس | 2 | 5 |  | 2.75 | 4.28 |  | 23.22 | کسر در و پنجره
[8 empty] | 540.2648 | جمع کل

## لیستوفر
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره | [7 empty] | كارفرما : .................................
موضوع : لیستوفر پی | [9 empty] | مشاور : ...................................
شماره صفحه :....................... | [9 empty] | پیمانکار : ................................
ردیف | Φ | شكل | تعداد | طول m | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20
Shape
1 | 18 |  | 36 | 9.28 | پیمانکار : ................................ Φ18: 667.3521
2 | 10 |  | 41 | 2.2 | Φ10: 55.6117
3 | 14 |  | 198 | 1.62 | Φ14: 387.6108
4 | 14 |  | 164 | 1.22 | Φ14: 241.7794
5 | 16 |  | 1 | 26.9 | پیمانکار : ................................ Φ16: 42.4572
6 | 16 |  | 34 | 9.33 | پیمانکار : ................................ Φ16: 500.6798
7 | 16 |  | 27 | 9.28 | پیمانکار : ................................ Φ16: 395.4679
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: كارفرما : .................................
موضوع : لیستوفر ستون |  |  |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: مشاور : ...................................
شماره صفحه :....................... |  |  |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: پیمانکار : ................................
ردیف | Φ | شكل | تعداد | طول m | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20
Shape
1 | 20 |  | 56 | 3.97 | پیمانکار : ................................ Φ20: 548.2745
2 | 18 |  | 56 | 3.39 | پیمانکار : ................................ Φ18: 379.2209
3 | 16 |  | 40 | 3.53 | پیمانکار : ................................ Φ16: 222.8611
4 | 10 |  | 369 | 1.32 | Φ10: 300.3031
5 | 10 |  | 369 | 1.12 | Φ10: 254.8026
6 | 18 |  | 24 | 3.97 | پیمانکار : ................................ Φ18: 190.3296
7 | 20 |  | 16 | 3.39 | پیمانکار : ................................ Φ20: 133.764
8 | 20 |  | 16 | 3.53 | پیمانکار : ................................ Φ20: 139.2882
9 | 18 |  | 16 | 3.53 | پیمانکار : ................................ Φ18: 112.8234
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: كارفرما : .................................
موضوع : لیستوفر تیر |  |  |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: مشاور : ...................................
شماره صفحه :....................... |  |  |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: پیمانکار : ................................
ردیف | Φ | شكل | تعداد | طول m | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20
Shape
1 | 18 |  | 36 | 3.6 | پیمانکار : ................................ Φ18: 258.8866
2 | 18 |  | 36 | 6.4 | پیمانکار : ................................ Φ18: 460.2428
3 | 18 |  | 33 | 2.33 | پیمانکار : ................................ Φ18: 153.5941
4 | 18 |  | 25 | 1.53 | پیمانکار : ................................ Φ18: 76.4075
5 | 10 |  | 381 | 1.32 | Φ10: 310.0691
6 | 10 |  | 762 | 1.22 | Φ10: 573.158
7 | 18 |  | 18 | 9.3 | پیمانکار : ................................ Φ18: 334.3952
8 | 18 |  | 10 | 2.9 | پیمانکار : ................................ Φ18: 57.9299
9 | 18 |  | 18 | 9.4 | پیمانکار : ................................ Φ18: 337.9908
10 | 16 |  | 36 | 9.4 | پیمانکار : ................................ Φ16: 534.109
11 | 18 |  | 3 | 1.63 | پیمانکار : ................................ Φ18: 9.7682
12 | 18 |  | 3 | 2.13 | پیمانکار : ................................ Φ18: 12.7645
13 | 20 |  | 6 | 2.33 | پیمانکار : ................................ Φ20: 34.4768
14 | 16 |  | 6 | 2.9 | پیمانکار : ................................ Φ16: 27.463
15 | 16 |  | 6 | 2.13 | پیمانکار : ................................ Φ16: 20.1711
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: كارفرما : .................................
موضوع : لیستوفر تیرچه |  |  |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: مشاور : ...................................
شماره صفحه :....................... |  |  |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: پیمانکار : ................................
ردیف | Φ | شكل | تعداد | طول m | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20
Shape
1 | 14 |  | 108 | 3.7 | Φ14: 482.8821
2 | 10 |  | 54 | 3.7 | Φ10: 123.1842
3 | 8 |  | 108 | 9.11 | Φ8: 388.2233
4 | 16 |  | 84 | 5 | پیمانکار : ................................ Φ16: 662.9012
5 | 12 |  | 42 | 5 | Φ12: 186.441
6 | 8 |  | 84 | 12.31 | Φ8: 408.0157
7 | 16 |  | 6 | 5.7 | پیمانکار : ................................ Φ16: 53.9791
8 | 8 |  | 87 | 0.3 | Φ8: 10.2986
متره و برآورد پروژه
پروژه : ................................. |  | برگ ریـــزمتـــره |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: كارفرما : .................................
موضوع : لیستوفر راه‌پله |  |  |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: مشاور : ...................................
شماره صفحه :....................... |  |  |  |  | پیمانکار : ................................ Φ16: پیمانکار : ................................
ردیف | Φ | شكل | تعداد | طول m | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20
Shape
1 | 14 |  | 368 | 1.25 | Φ14: 555.8703
2 | 14 |  | 72 | 2.6 | Φ14: 226.215
3 | 16 |  | 60 | 6.8 | پیمانکار : ................................ Φ16: 643.9611
4 | 16 |  | 12 | 8.8 | پیمانکار : ................................ Φ16: 166.6723
|  |  |  | قطر میلگرد Φ | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20
|  |  |  | وزن (کیلوگرم) | 0 | 806.5377 | 1617.1287 | 186.441 | 1894.3575 | 3270.7229 | 3051.7055 | 855.8035